Beruházási program

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program

„AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása”

Kódszám: TIOP-1.2.1/A-12/1

"A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház

területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása"

Készült: 2013. július 				Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály
Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I. A beruházási program adatlapja							2

II.A beruházás ismertetése

	II.1. Történeti áttekintés, előzmények						3

	II.2. A projekt célja									4

	II.3. A célok eléréséhez szükséges tevékenységek				5

	II.4. Tervezett műszaki kialakítás							7

III. Elérhető eredmények									

	III.1. Az épület korszerűsítésre, beépítésre kerülő új technológiák és az energiahatékonyság									12

	III.2. Szakmai célok és eredmények						14

IV. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. Projekt előkészítéssel kapcsolatosan megvalósult tevékenységek	16

    	IV.2. Tervezési feladatok és ütemezésük, engedélyezések			17

  	IV.3. Közbeszerzési folyamatok és ütemezésük				17

	IV.4. Projekt megvalósításához kapcsolódó feladatok és ütemezésük	18

V. A beruházás költségei									20
    A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete					21

VI. Záradék											21

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása a „Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program „AGÓRA – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című projekt keretében.

Kódszám: TIOP-1.2.1/A-12/1

3. Beruházás helye:		Szombathely, Március 15. tér 5. sz. 2710/1 hrsz.

4. Beruházás kezdete: 		2013. szeptember 01.

5. Beruházás befejezése:	2015. szeptember 28.

6. Beruházás műszaki ellenőre: közbeszerzési eljárás során kerül kiválasztásra

7. Kiviteli tervek tervezői: 	szerzői jogvédelem kapcsán hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására kerül sor Károlyi István építész úrral, aki az ARMEX Budapest Kft képviseletében jár el.

8. A beruházás műszaki előkészítő:	SZMJV Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. A beruházás pályázati előkészítő:	SZMJV Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési Osztály

Projekt Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

10. Kivitelező:	Nyílt nemzeti közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra

11. Projektmenedzser: Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.122/A (1))közbeszerzési eljárás lefolytatása során kerül kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, ELŐZMÉNYEK:

Az AGORA Művelődési és Sportház (MSH) (Szombathely, Március 15. tér 5. sz. 2710/1 hrsz) 1963 óta a szombathelyi kulturális élet meghatározó kulturális-, közösségi-, társadalmi-, társasági és sportesemények helyszíne. Fennállásának közel 50 éve alatt meghatározó szerepet töltött be és tölt be ma is a város és a megye kulturális feladat ellátásában. Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ 2007. július 1-től Szombathely egyetlen, kizárólagosan városi fenntartású tisztán közművelődési profilú intézménye.

A négy kulturális színtér: Művelődési és Sportház, Művészetek Háza, Gyermekek Háza, Savaria Mozi tevékenysége több pillérre épül: a közművelődés, a város nagyrendezvényeinek szervezése, a mozgóképkultúra terjesztése. A közös irányítás alatt működő szakágak, kiemelkedő szakmai teljesítménnyel, költséghatékonyan működnek és a humán erőforrás kihasználtsága optimálissá vált.

Szombathely MJV Önkormányzata a 40 településre kiterjedő agglomerációs vonzáskörzetében többirányú szükségletfelmérést végzett a kulturális tevékenységei továbbfejlesztése érdekében, melyek alapján egyértelműen körvonalazódott az intézményrendszer fejlesztése iránti igény.

A város vezetése, a Szombathelyen és vonzáskörzetében tevékenykedő kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi intézmények, civil szervezetek egyaránt, számíthatnak az AGORA együttműködésére, minőségi munkájára és szakmai segítségnyújtására, valamint szolgáltatásait rendszeresen igénybe veszik.

A létesítmény jelenlegi műszaki állapota különösen problémás városi szinten, ugyanis a műszakilag folyamatos amortizálódás miatt az épület egyre korlátozottabban alkalmas funkciója betöltésére, jelenlegi állapota átfogó felújítást igényel. Az ingatlan korszerűsítésre, energiahatékonyságot növelő felújításra, valamint teljes nyílászárócserére és gépészeti felújításra szorul.

Az AGORA - Művelődési és Sportház önkormányzati (saját) forrásból történő felújításának sajnos nincsen realitása, emellett a rendkívül amortizálódott épület egyre magasabb energia igénye folyamatosan növeli a fenntartási költségeket; mely körülmények alapján a város jelenleg legnagyobb befogadóképességű kulturális színterének kapacitásaival közép- és hosszú távon valószínűleg csak nagyon korlátozottan (vagy nem) lehet számolni, ami komoly hiányként jelentkezne a helyi és térségi szintű közművelődésben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése először 2008. évben (az 59/2008 (II. 28.) Kgy. sz. határozat szerint) rendelkezett arról, hogy az „AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázaton a város részt vesz és arra önkormányzati tulajdonban lévő ingatlannal pályázik. A pályázati programot a Bíráló Bizottság az első fordulóban támogatásra érdemesnek minősítette, a projektjavaslat azonban a második fordulóban végül elutasításra került.

A jelenleg hatályos és irányadó TIOP-1.2.1/A-12/1 számú pályázati kiírásra történő pályázat benyújtásáról Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 370/2012.(IX.27.) számú és 523/2012.(XII.13.) számú határozatában rendelkezett.

A pályázat a meghatározott időben benyújtásra került, majd a 2013. június 14–én kelt Támogatási döntésről szóló értesítő értelmében 685 millió Ft támogatásról kaptunk tájékoztatást.

II.2. A PROJEKT CÉLJA

A modern városfejlődésben rendkívül fontos szerep jut a kultúrának, a kulturális szolgáltatásoknak. A városi lét egyik lényeges ismérve a kultúra markáns jelenléte, a kultúra iránti igény erős volta, és a kínálat bősége. E dimenzió komolyan befolyásolni képes még a tőkebefektetési döntéseket is. Mint általános, átfogó jellegű várospolitikai törekvéshez kapcsolódóan megvalósítható a kulturális bázisú városépítés, azaz „a kultúra várost épít elv”.  E tekintetben a város kulturális életének élénkítése, a tudás- és értékalapú városfejlődés előmozdítása, a kulturális bázisú térségi-agglomerációs kohézió erősítése a feladat.

A fentiek szellemében a jelen projekt keretében megvalósítandó fejlesztési program célrendszere a következő:

1. Multifunkcionális közösségi központ létrehozása – Művelődési és Sportház (MSH) meglévő közművelődési intézmény komplex megújításával és korszerűsítésével, a város közművelődési feladatellátásának komplex megújítása érdekében. A meglévő intézményi infrastruktúra - az üzemeltetési költségek szükségszerű csökkentésére és a fenntartható működésre kiemelt figyelmet fordítva, – környezetkímélő, energiatakarékos és a különböző funkciók integrált működését szolgáló építészeti megoldásokkal, egyúttal a magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technika alkalmazásával kerül felújításra és átalakításra.

A létrejövő területi multifunkcionális közösségi központ a multifunkcionális jellegéből és komplexitásából adódóan költséghatékony és fenntartható működés megvalósítására ad lehetőséget.

2. Közösségi, felnőttképzési, képzési és élményfunkciók egy komplexumba történő telepítése. Innovatív, interaktív szolgáltatásfejlesztést lehetővé tevő terek létrehozása, a szolgáltatások minél szélesebb spektrumának egy helyen történő elérésének biztosítása.

A megújuló épület változatos tértípusai lehetővé teszik, hogy az eddig három különböző ingatlanban megvalósuló közművelődési funkciók egy térben és egyazon időben működjenek egymás mellett.

Az intézmény komplex felújítását követően a jelenlegi AGORA-Gyermekek Háza (Szombathely, Jászai Mari u. 4.) és az AGORA-Központ (Szombathely, Fő tér 10.) létesítmények funkciói beköltöznek az AGORA-Művelődési és Sportház épületébe, melynek következtében a gyermek- és ifjúsági célközönség igényeit kiszolgáló közművelődési programok - szakkörök, tanórán kívüli oktatási alkalmak - számára a városközpontban átalakított multifunkciós közművelődési központ ad otthont, így egyazon épületben állnak majd rendelkezésre a gyermek és ifjúsági foglalkoztató- és közösségi terek és lehetőségek.

3. Erős térségi szerepkör kialakítása a közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciók kialakításával és megerősítésével, a környező települések kulturális-közművelődési feladatellátásának támogatása a „területi közművelődési tanácsadó szolgálati funkció” biztosításával.

Az együttműködésben Szombathely kistérségének 38 települése, valamint Csepreg és Vép városok az érdekeltek. A létrejövő területi multifunkcionális közösségi központ működése kihat a kistérség közművelődési tevékenységére, magas színvonalú programokat, szolgáltatási segítséget nyújtva.

Az intézmény működése közvetlenül, illetve közvetve is kihat a tágabb földrajzi környezetben - így a szombathelyi kistérségben és Vas megyében - élő lakosság közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések és a térség közművelődési intézményei számára.

Szinergia: együttműködés (szerződés alapján) a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központtal, illetve a megyei közművelődési feladatokat ellátó jogutóddal a térségi közművelődési feladatellátás biztosítására.

A helyi közművelődés intézmény- és feltételrendszere a távlatos és a jelentős regionális térszervező szerepre törő feladatainak jelen állapotában – mai műszaki állapota és ezzel jelentős mértékben összefüggő funkcionális jellemzői mellett –  megfelelni nem képes.

A TIOP-1.2.1/A-12/1 számú pályázati kiírásban megfogalmazottaknak megfelelően a projekt tartalma és legfőbb célja az AGÓRA, mint multifunkcionális intézménytípus létrehozása Szombathelyen.

A tervezett fejlesztéssel a kultúra és közművelődés területének lendületbe hozatala az alapvető szándék. A multifunkcionális közösségi központ integrált működésével, funkcióinak komplexitásával a megújuló intézmény a város szocio-kulturális szolgáltatásainak központja, egyben a formális, iskolarendszerű és az egész életen át tartó tanulás informális, nem formális felnőttképzési formáinak helyszíne is lesz.

II.3. A SZAKMAI CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ SZÜKSÉGES TEVÉKENYSÉGEK BEMUTATÁSA

A. KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK:

1. A szervezett és spontán közösségi együttléteket biztosító, nyílt belső térszerkezet:

A szervezett és spontán közösségi együttlétek helyszínét a megújuló földszinti agóratér és a galéria együttesen szolgálja. Az építészetileg két részre osztott „központi térben” az alsó szinten helyezkednek el a mobil info pontok, valamint az irodák, a büfé, az oktatótermek, és a ruhatárak is a központi térbe nyílnak.

A galérián a kiállítótér mellett internet kapcsolattal ellátott terminálok, illetve a közösségi internet hozzáférés biztosítása érdekében 8 db számítógépes munkahely kerül kialakításra. A wi-fi az egész épületben kiépítésre kerül. A projekt során kialakításra kerül továbbá egy – az ellátandó téregységre vonatkozó - kulturális portál.

2. Társadalmi szervezeteket támogató infrastruktúra:

a/ társadalmi szervezetek (nemzetiségi valamint egyéb társadalmi szervezetek) befogadására alkalmas terek:

A funkció biztosítása céljából létrejövő helyiségek: 2 db 4 férőhelyes iroda helyiség, továbbá 1 db, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, 30 fő befogadására alkalmas helyiség, tárgyaló, klub rendezvény, prezentáció céljára.

Többfunkciós helyiség: A mobil válaszfalakkal osztható, 30 fő befogadására alkalmas helyiség a fenti „közösségi funkció” ellátása mellett ellátja továbbá a „területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkciókat” is az alábbi tértípus kialakítását is megvalósítva: „1 db, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, legalább 10 fő befogadására alkalmas helyiség”.

b/ munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltató tér/pont:

A funkció biztosítása céljából létrejövő tértípusok: A központi térben 3db munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltató tér/pont (pl. pult; mobil térelhatárolók; paravánok; stb.).

c/ környezeti nevelési programok megvalósulását szolgáló terek (kiszolgálandó tevékenységek: fenntartható fejlődéshez kapcsolódó nevelés)

A funkció biztosítása céljából létrejövő tértípusok: A környezeti nevelési programok megvalósulása céljából 1 db mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható interaktív oktatóterem, összesen 40 fő fogadására alkalmas mérettel. A fenti tértípushoz kapcsolódik továbbá: 1 db környezeti neveléshez tartózó, 40 fő elhelyezésére alkalmas szilárd burkolatú tér, mobil / beépített árnyékoló eszközökkel, külső falon ITK csatlakozási lehetőséggel, szabadtéri kapcsolattal.

d/ közösségi tevékenységeket kiszolgáló terek (pl.: szakkör, klub-foglalkozás, stb.)

Hagyományápoló és művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése, valamint művészeti csoportok működtetésére alkalmas intézményi infrastruktúra, technikai feltételek létesítése:

1 db, minimum 80 néző befogadására alkalmas színházi és/vagy zeneművészeti és/vagy mozgásművészeti kamaraterem.

3 db szín- és/vagy zene- és/vagy mozgásművészeti gyakorlóterem, legalább 30 m2/db alapterülettel.

Többfunkciós helyiség: A 3 db gyakorlóterem egyike (F025) biztosítja egyúttal a (választható) „Egészségnevelési és életviteli programok megvalósulását szolgáló” funkció alábbi tértípusához szükséges infrastrukturális feltételeket:

- 1 db, 20 fő befogadására, csoportos mozgásfoglalkoztatások végzésére alkalmas helyiség öltözővel és vizesblokkal.

További kapcsolódó tértípusok: Kismesterségek és képzőművészeti tevékenységek számára 3 db (42-51 m2 alapterületű) alkotóműhely.

3. Egészségnevelési és életviteli programok megvalósulását szolgáló terek kialakítása.

Az igényeknek megfelelően oktatóterek, csoportos foglalkozásokra (pl. kismamatorna, babatorna, zenés foglalkozások, edzések, tánctanfolyamok stb.) alkalmas terek és a szükséges kiszolgálóhelységek kialakítása érdekében 1 db 30 fő befogadására alkalmas kiselőadó.

Többfunkciós helyiség: A kiselőadó a „képzési funkció” biztosításához kapcsolódó alábbi tértípusnak is helyt ad: 1 db oktatási, képzési helyiség 30 fő/db befogadóképességgel.

B. KÉPZÉSI FUNKCIÓK:

Az új tanulási formák (informális és nem formális, atipikus tanulási alkalmak stb.) megvalósulására alkalmas terek, valamint a közoktatási és a felnőttképzési programok lebonyolítására alkalmas terek, kiscsoportos képzésre alkalmas tantermek, előadók, melyek a tevékenységhez szükséges IKT és demonstrációs eszközökkel felszereltek, továbbá széles sávú internetkapcsolattal rendelkeznek, az alábbiak szerint: 1 db oktatási, képzési helyiség 30 fő/db befogadóképességgel; 1 db oktatási, képzési helyiség, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, 60 fő befogadóképességgel; 1 db nyelvi laboratórium legalább 10 fő befogadóképességgel.

C. SZÓRAKOZÁSI ÉS ÉLMÉNYFUNKCIÓK:

- Színház/hangversenyterem felújítása és az ezekhez szükséges technikai feltételek biztosítása.

- 1 db kiállítótér, mobil válaszfalakkal legalább kétfelé osztható, fali és mennyezeti installáció fogadó szerkezetekkel.

D. TERÜLETI KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ SZOLGÁLTATÓ FUNKCIÓ:

A funkciót 1 db 2 férőhelyes iroda helyiség biztosítja

A létesítményben kialakítandó egyéb helyiségek a következők:

-A többfunkciós közművelődési intézmény projekt keretében fejlesztett tevékenységeket kiszolgáló adminisztratív, raktár és egyéb kiszolgáló helységek kialakítása, felújítása.

- Ruhatár

- Mosdó-vizes blokkok

- Közlekedők

- Gépészeti helyiségek (kazánház, hőközpont, szellőzőgépház, stb.)

- Elektromos helyiségek (trafó, 0,4 kV, stb.)

- Nyilvános, vezeték nélküli internet hozzáférés biztosítása a közösségi terekben;

-Családbarát képzési, művelődési, szórakozási környezet kialakítását célzó tértípusok, melynek keretében egy gyermekfoglalkoztató (F032) és egy ifjúsági klub (F010) kialakítása.

- Kerékpár tárolására alkalmas tároló (3 db kerékpár állvány) kialakítása.

- Büfé, fogyasztótérrel

II.4. A TERVEZETT MŰSZAKI KIALAKÍTÁS

Az AGORA - Művelődési és Sportház „multifunkcionális közösségi központtá” történő átalakításának programja a város közművelődési feladatellátásának megújítása érdekében, az alábbi szempontokat szem előtt tartva került kialakításra, megtervezésre:

- A meglévő intézményi infrastruktúra korszerűsítése az üzemeltetési költségek csökkentése a fenntartható működés érdekében,

- környezetkímélő, energiatakarékos, a különböző funkciók integrált működését szolgáló építészeti megoldások alkalmazása,

- a magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technika beépítése.

Az épület jelenlegi állapota:

Az Agora-MSH épületét Károlyi Antal építész 1960. évben a modernizmus idejében és hangulatában tervezte. Ez év augusztus 20-án lesz 50 éves. A maga idejében korszerű elvek szerint tervezett házon látszik a 25 évenként ajánlott felújítási ciklusok elmaradása. 2008-ban az Önkormányzat megbízásából az épület statikai, gépészeti és villamos szerkezeteiről szakvélemények készültek, melyek szerint az épület teherhordó szerkezetei stabilak, homlokzatburkolatai időtállóak, a problémák gépészeti és elsősorban a villamos hálózat terén jelentkeznek, így felújítása napjainkra már elkerülhetetlen.

A tervezett fejlesztési program során az épület eredeti formája (szerkezeti korszerűsítéssel) megőrzésre kerül. A nagyterem funkcióját is szükséges megőrizni, hiszen a terem a város életében igen komoly szerepet töltött be és tölt be ma is, mely szerepet sem az új Sportcsarnok, sem a Weöres Sándor Színház (W.S.) nem tudta kiváltani, annak ellenére, hogy a terem szcenikai és akusztikai javításai mindenképpen szükségesek.

Az építési engedélyezési terv térprogramja a TIOP-1.2.1/A-12/1 pályázati kiírása alapján alakult ki. A korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt a program az Agóra-MSH főtömegére terjed ki, az öltözőépület és a pince felújítása nem tárgya a beruházásnak.

A pályázati kiírásban meghatározott funkciók a következő elrendezésben kerültek kialakításra:

a./ KÖZÖSSÉGI FUNKCIÓK

Az épület magja, az „agóratér” az MSH két szint magas előcsarnoka lesz, amelynek jelenlegi földszinti alapterülete (270 m2) bővítendő, a nagyterem felőli ruhatárak hátrább helyezésével a ferde lelátó alá. A tér oszthatóságát a két szinten történő elhelyezkedés adja. A tereket interaktívvá kell tenni és a wi-fit szükséges kiépíteni. A kiállítások befogadását az emeleti agóratér biztosítja. A számítógépes helyeket az emeleti szinten, a három információs szolgáltató pontot a földszinten célszerű kialakítani.

Bővített alapterülete a  földszinten 440 m2, ami a galérián 150 m2-rel egészül ki.

Az agorateret mind a földszinten, mind az emeleten az előírt kisebb közösségi helyiségek gyűrűje veszi körül. Az új térszervezéssel Irodák, tárgyalók, oktatótermek, próbatermek, ifjúsági klub, kézműves műhelyek kapnak helyet az épületben.

b./ KÉPZÉSI FUNKCIÓK:

Ezen funkciók biztosítására 2 db 30 fő befogadására alkalmas oktatási helyiség és 1 db 60 fős osztható oktatási helyiség tervezett, valamint nyelvi labor is készül.

c./ SZÓRAKOZÁSI ÉS ÉLMÉNYFUNKCIÓK:

Ezen funkció a nagyterem felújításával és a galérián elhelyezett Kiállítótér létesítésével valósul meg.

d/ KÖZMŰVELŐDÉSI TANÁCSADÓ FUNKCIÓ:

Irodák, és tárgyalók létesülnek.

e./ SZÍNHÁZI  FUNKCIÓ:

Az MSH nagytermének hagyományos funkcióit szükséges megőrizni, azonban az alapterületén belüli korlátozott mértékű átalakítás nem kerülhető el. Az épített lelátó két szélső szektorának elbontása után (160 m2) , annak helyén egy új födém beépítésével  két szinten 320 m2 építhető vissza. Az elbontásra javasolt melléklépcső helyén, és ezzel szimmetrikusan a Deák Ferenc utcai oldalon egy-egy 40 m2 alapterületű külső bővítés készül. A nagyterem nézőtéri üléseinek 200-al történő csökkenése ellenére 1000 db ülőhely megmarad. A nagyterem új, korszerű akusztikus belső falat és álmennyezetet kap. A multifunkciós jelleghez szükséges meglévő színháztechnika részben megmarad, kismértékben lehetséges felújítani.

A színházi funkcionális egységen kívül a funkcióváltás okán megújítással, korszerűsítéssel, átalakítással érintett alapterület összesen mintegy nettó 1.807 m2.

Átalakítással érintett terület a kamaratermet, az elbontott lelátószakaszt és az új belső burkolat sávját (624 m2) levonva: 900 m2.

A pályázatban előirányzott maximális nettó terület 2990 m2.

Épületszerkezeti megoldások:

A TIOP pályázatnak való megfeleltetés részben új épületrészekkel történt.

A korlátozott pénzügyi lehetőségek miatt a program az Agóra-MSH főtömegére terjed ki mintegy nettó 3000 m² nagyságban. A ferde lelátó két szélső szektorának, valamint a melléklépcsőháznak az elbontása révén új homlokzati - nyílászárókkal áttörhető - szakaszok létrehozása történt.

Az új áttört – északnyugati és délkeleti - homlokzatok mentén létrehozott helyiségek részben a földszintre, részben az I. emeleti szinten létesítendő új födémszakaszokra kerülnek. A délkeleti előcsarnok terébe kerül elhelyezésre a felvonó. Új szolgálati lépcső készül, amely az épület belsejéből megközelíthető.

Új falazatok külső burkolata a csatlakozó meglévő homlokzatokkal azonos színű és osztású lapokból készül. Szükséges a meglevő homlokzati kőburkolatok tisztítása is.

A délnyugati oldalon az előcsarnok ill. agóratér hátterét adó új homlokzati felületre -  az égtáj szerinti árnyékolást is ellátva - hidegen hajlított acélvázra feszített színes terpesztett alumínium lemez tervezett.

Nyílászáró csere:

Az épület reprezentatív tereit öt évtizeddel ezelőtt készült, számos helyen korrodálódott, hőhidas acélszerkezetű üvegfalak veszik körül. Az épület üzemeltetési költség-csökkentéséhez elkerülhetetlen beavatkozás a nyílászárócsere, melynek keretében 500 m2 elavult nyílászárót kell korszerű, hőhídmentes szerkezetre cserélni. A tervezett nyílászárók karcsú tokszerkezetűek, melyek jelenlegihez hasonló látványt nyújtanak.

Termikus burok feljavítása:

Az épület üzemeltetési költség-csökkentésének eszköze az elavult termikus burok feljavítása a mai követelmények szintjére. Mivel a külső falak homlokzat-burkolata jó állapotú ezért belső hőszigetelés alkalmazását javasolja a tervező ásványi alapú, felragasztott Ytong Multipor lapokból álló szigetelési rendszerrel, 8 cm vastagsággal.

A padozatok hőszigetelésére nem kerül sor, a burkolatok csak a szükséges helyeken lesznek kicserélve.

A tetőfödémek szigetelése megtörténik, a nagyterem feletti tetőfödém felújítása az 50 éves héjazat elbontása után valósítható meg, statikai okok miatt.

Nagyterem belső felújítása:

A felújítás során most lehetőség van korszerű akusztikai belső köpeny kialakítására, mellyel a terem akusztikája és vizuális megjelenése is minőségi változásnak néz elébe. A vizuális és akusztikai felújítást új álmennyezettel és oldalfal-palásttal javasolja a tervező megoldani.

Szociális blokk kialakítása:

Az előcsarnok agóratérré növelésének következménye, hogy új WC csoportokat kell kialakítani a ferde lelátó alatt, süllyesztett szinten. E helyiségek falai a +0,0 szintig vasbetonból készülnek, padlójuk vasalt vb. lemez. Vízszintes és függőleges talajnedvesség elleni szigetelést kapnak.

Beépített bútorok:

Beépített bútorok: ruhatári pultok, büfépult, info- és pénztárpult, Süti-Lak műhely beépített bemutatókonyhája főzőszigettel.

Parkolás:

Az átépítéssel a nagyterem befogadóképessége 1000-re csökken, de az épület befogadóképessége a jelenleginek megfelelő 1200 fő - változatlan marad, emiatt új parkolók létesítésére a jogszabályi előírások szerint nincs szükség.

Színháztechnológiai berendezések:

A multifunkcionális rendezvénytér kialakítása a nagyteremben valósul meg. Rugalmasan változtatható befogadóképessége és az egyes rendezvényekhez igazíthatóan osztható tere a legváltozatosabb társadalmi rendezvények befogadása (gyűlés, iskolai rendezvények, konferencia, bálok, bankettek, színházi előadások, hangversenyek, táncversenyek, kiállítások, vásárok befogadása stb.) teszi alkalmassá. A jelenlegi többcélú nagyterem – aránylag kis beavatkozással és színház-technológiai korszerűsítéssel – teljesíteni tudja a fenti követelményeket. A nagyteremben a motoros kihúzható tribünök, a világosító hidak, egyéb szcenikai eszközök későbbi beépítésének a lehetőségét a tervezett épületszerkezeti kialakítással már az I. ütemben biztosítják. A tribünök I. ütemű beszerzése a Közgyűlés döntésének a függvénye.

Jelen projekt keretében - a projektben kötelezően előírtan - kizárólag az építészeti, belsőépítészeti átalakításhoz alapvetően szükséges technológiai berendezéseket lehet beépíteni:

- Zenekari árok, süllyedő: A jelenlegi zenekari árok max. 40 zenész elhelyezkedését biztosítja. Nyílásának megfelelő méretű, összesen 28 m2 alapterületű, háromtagú, gépi süllyedő kerül beépítésre, a jelen projekt keretében – anyagi korlátok miatt a projektben kötelezően előírtan – csak a középső mintegy 9 m2 alapterületű egysége készül el. A középső süllyedő egység alapvető feladata a színpadról, a küzdőtérről a székek, anyagok le- ill. felszállítása a pincei raktárakba. A zenekari árok mellvédje – elemenként – a küzdőtér szintjén kiemelhető és áthelyezhető a színpad felőli oldalra. A zenekari árok két szélső részét továbbra is kézi lefedéssel lehet a színpadszinthez kapcsolni, kivétel, ha közgyűlési döntés születik ennek I. ütemű megépítéséről.

- Mobil válaszfal elemek:

A kamaraszínházi előadásokhoz a nagyterem méretének csökkentése szükséges. A nagyterem középső, színpad előtti – mintegy 400 m2 alapterületű –részének leválasztása – a jelenlegi függönyözés helyet – mobil válaszfal elemekkel történik. A mobil válaszfal elem kb. 2,5 m magas, 2,20 m széles zártszelvényű acél keretszerkezetből és kihajtható támasztó lábakból áll. A mobil válaszfal elemekkel tetszőleges térelhatárolást lehet kialakítani, nemcsak a kamaraszínházi elrendezéshez használhatók. Összesen 23 db egység készül.

- Mobil színpadi dobogók:

Szabványos, alumínium szerkezetű, állítható emelvények a kamarateremi elrendezéshez, melyek a multifunkcionális teremben bárhol kialakítható pódium, színpad, divatbemutatókhoz kifutó, stb. építésére is alkalmasak. Összesen 40 db szükséges.

- Szcenikai hatásvilágítási rendszer:

A pályázat keretében, a projektben kötelezően előírtan a motorikus világítási tartók statikai előkészítése megtörténik, de csak egy tartó készül el, a meglévő tartó meghosszabbításával. A meglévő lámpaparkot ide kell áthelyezni. Külön közgyűlési döntés esetén 4 db világítási tartó készülhet el az I. ütemű építésben.

Épületgépészet:

- Megújuló erőforrások használata: A tetőről összefolyó csapadékvizet külső esővíz tartályba gyűjtik, ahonnan a locsoló vízhálózatban kerül felhasználásra.

- Az előcsarnok tetőfelületén 360 m2 napelem - 45kW (3x63A) telepítésének lehetősége előkészítésre kerül, amelyek az épület nyári szellőztetésének energiaellátásába segíthetnek be, és a modernizált színháztechnika miatti többlet villamos energia igényt is csökkentik.

- Víz-csatorna hálózat tekintetében nagyobb átalakítást az oltóvízhálózaton szükséges végrehajtani.   Gáz nem készül.

- Fűtés: Az épület jelenleg is preferált hőenergia-ellátást – távfűtést kap, amelyen nem változtatunk, azonban a régi határoló falak pótlólagos hőszigetelésével és a nyílászáró szerkezetek korszerűre cserélésével minimálisan 35% fűtési hőenergiát takaríthatunk meg.

- Szellőzés: Az épületben a nézőteret szellőzéssel és légfűtéssel látjuk el, a benntartózkodók komfortérzetének biztosítására. A szellőző rendszerbe a légszűrés után lemezes hőhasznosító kerül, amellyel a kibocsájtott meleg levegő hőtartalmának min. 60% -a megtakarítható. További megtakarítást eredményez a belső levegő recirkuláltatása, valamint a külső levegő mindenkori hőtartalmának felhasználása, a légkezelő automatika vezérlésének segítségével. A szellőzőrendszer agóratérre is kiterjedő I. ütemű kivitelezése a Közgyűlés döntésének a függvénye.

- Hűtés: A nézőtér szellőzését és légfűtését ellátó légkezelő már tartalmazza a levegő hűtésének 50-60%-át biztosító direkt hűtő kalorifert, amelyhez később hűtő-hálózat csatlakoztatható.

Elektromos hálózat:

A projekt keretében felújításra kerül az épület teljes erősáramú rendszere az épület kontúrjától kb. 1.0 méterig (kivéve pincei szint), mely tartalmazza a belső vezetékhálózatokat, fő és alelosztókat, szerelvényeket (világítás, dugaszolóaljzatok, kapcsolók stb.), tartalék világítási rendszert, villámhárító felfogó és levezető rendszert és a meglévő beépített és mobil technikai berendezések energiaellátását. Gazdaságossági okokból a meglévő fénytechnikai rendszer a hozzájuk tartozó lámpatestekkel együtt továbbra is megmaradnak, felújításuk, cseréjük nem történik meg.

A gyengeáramú rendszerek közül kiépítésre kerül kompletten a strukturált Informatikai és telefonhálózat a rack szekrényekkel, valamint a tűzjelző és TV hálózatok.

A behatolás jelző, beléptető rendszerek és a hangosítás részére a csövezés elkészül, melyekhez a rendszerek vezetékhálózatai és aktív elemei azonban jelen projekt keretében nem kerülnek beépítésre.

Akadálymentesítés:

A kulturális intézmény tervezéssel érintett területeinek építési engedélyezési tervei a mozgás-, látás- hallás- és értelmi sérült, az autista személyek, a kisgyermekek, kisgyermekkel érkező családok, idős személyek, stb. környezethasználati szempontjait egyaránt figyelembe veszik, mind az épített, mind a tárgyi, mind pedig a szolgáltatási környezet vonatkozásában.

Az épület főbejáratát és az ifjúsági klub főhomlokzatról nyíló bejáratát szabályos szerkesztésű rámpával, valamint kétoldali dupla korlátokkal, taktilis burkolati jelzésekkel és élkontrasztosítással ellátott lépcsőszakaszokkal akadálymentesen elérhetővé teszik.

Az intézmény közvetlen közelében 4 db akadálymentes parkolóhely létesül.

Az épületen belül a tervezéssel érintett terület főszintjein szintkülönbség-mentesen lehet majd közlekedni. A függőleges közlekedés akadálymentessége új személyfelvonó létesítése révén valósul meg. A földszinten a nemenkénti kommunális vizesblokkon felül akadálymentes illemhelyet alakítanak ki.

A fő közlekedési útvonalakon taktilis burkolati vezetősáv nem készül, helyette a látássérült személyek a földszinti előcsarnokban a főbb közlekedési irányokat kijelölő szőnyeg, hangostérkép és/vagy színkontrasztok segítségével tájékozódhatnak.

A mobil indukciós hurkok, hangostérkép, stb. szokásos alkalmazása mellett az egyes szolgáltató helyiségekhez beszerezni kívánt modern, interaktív eszközök megfelelő kiegészítőkkel felszerelve és adaptált tartalommal feltöltve, megfelelő szolgáltatás-szervezés esetén különösen alkalmasak lehetnek a kulturális, képzési és közművelődési funkciók hozzáférhetővé tételére érzékszervi sérült személyek számára is.

A nyilvánosság számára bejárható területeken tájékoztató és információs rendszer készül.

III. ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

(fenntarthatóság, beruházás gazdasági értékelése, fajlagos mutatók, belépő kapacitás)

III.1. AZ ÉPÜLET KORSZERŰSÍTÉSRE, BEÉPÍTÉSRE KERÜLŐ ÚJ TECHNOLÓGIÁK ÉS AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG:

A fejlesztéssel érintett épület 49 éve üzemel, melynek során sajnálatosan elmaradt egy – 25 évenként esedékes – felújítási ciklus. A rendelkezésre álló szakvélemények értelmében a problémák gépészeti és elsősorban a villamos hálózat terén jelentkeznek. A projekt keretében szükséges felújítani az épület termikus burkát, beleértve a nyílászárók cseréjét.

A beépítésre kerülő technológiák úgy kerültek megtervezésre, hogy azok gépészeti és villamos téren legalább egy felújítási ciklusban (25 év) korszerűek maradjanak, míg az építészeti-tartószerkezeti megoldások két felújítási cikluson át (50 év) ne igényeljenek beavatkozást. Az épület a projekt végrehajtásával teljes mértékben üzemképes állapotú lesz.

A korszerűsítés az alábbi szempontoknak megfelelően került kialakításra, megtervezésre:

- környezetkímélő, víz- és energiatakarékos építészeti megoldások alkalmazása,

- fűtés és világítás korszerűsítése, lehetőleg a helyi és megújuló energiaforrások alkalmazása,

- a működés fenntarthatóságát szolgáló költséghatékony üzemeltetés,

- a magas színvonalú szolgáltatásokhoz szükséges korszerű technika beépítése,

- a környezetének fejlesztése: gépjárműforgalomtól mentes, vagy csillapított forgalmú közterület kialakítása a Központ közvetlen környezetében.

- a területi multifunkcionális közösségi központ a multifunkcionális jellegéből és komplexitásából adódóan költséghatékony és fenntartható működtetés megvalósítására adjon lehetőséget.

Az energiahatékonyság növelése a következőképp tervezett:

- A gazdaságos üzemvitel érdekében a tetőről összefolyó csapadékvizeket külső esővíz tartályba gyűjtjük, ahonnan locsoló vízhálózatba kerül felhasználásra, csökkentve a városi hálózat és tisztítótelep terhelését.

- A létesítmény régi határoló falainak pótlólagos hőszigetelésével és a nyílászáró szerkezetek korszerűre cserélésével min. 35% fűtési hőenergiát takaríthatunk meg a városi távfűtő hálózatról történő működés mellett.

- Az épületben a nézőteret szellőzéssel és légfűtéssel látják el, a szellőző rendszerbe a légszűrés után lemezes hő-hasznosító kerül, amellyel a kibocsájtott meleg levegő hőtartalmának min. 60%-a megtakarítható. További megtakarítást eredményez a belső levegő recirkuláltatása, valamint a légkezelő automatika vezérlés beépítése.

- Villamos energia megtakarítást eredményez a fűtési keringtető szivattyúk, valamint a szellőzés légkezelőjében a ventilátorok gazdaságos üzemvitele, a beépített frekvenciaváltós meghajtó motorokkal. A tetőn megtörténik a napelemes rendszer elhelyezésének előkészítése (a rendszer kiépítésének infrastrukturális feltételei – így a szükséges vezeték hálózat - kialakításra kerülnek). Az elektronikus terhelés, fogyasztás figyelése, határérték átlépésének jelzése, szükség szerint adott sorrendben egyes fogyasztók lekapcsolása, a központi fázisjavító berendezés alkalmazása, a megvilágítási szintek számítógépes méretezése, energiatakarékos fényforrással, valamint T5-ös korszerű fénycsövekkel szerelt lámpatestek, fénycső aramatúrák alkalmazása, a lámpatestek üzemidejének optimalizálása jelenlét-érzékelővel vezérelve mid lehetőséget adnak az energiahatékonyság növelésére.

- A gépészeti rendszerekbe betervezett motorok lehetőség szerint frekvenciaváltós szabályozása.

A tervezett létesítmény – így a funkcióváltás okán megújítással, korszerűsítéssel, átalakítással érintett terek - főbb műszaki paraméterei:

Funkcionális nettó területek:

- közösségi terek 1427,50 m2

- képzési terek 172,45 m2

- élmény-színház 896,72 m2

- élmény-kiállítás 139,20 m2

- közművelődési terek 15,90 m2

- egyéb 341,56 m2

- színházi funkcionális egységen kívüli terület: nettó 1.807 m2

- fejlesztéssel érintett összterület: 2.993,33 m2

Nettó összesen: 2993,33 m2

Nettó szintterület öltözőépülettel: 5508 m2

Bruttó szintterület: csak TIOP pályázat tér: 3570 m2   (öltözőépülettel: 6028 m2 )

Szintterületi mutató: 1,29 ép.m2/ telekm2

Az épület maximált befogadóképessége: 1200 fő

A nagyterem maximált befogadóképessége: 1000 fő

Főbb kialakítandó helyiségek:

- 2 db négy férőhelyes iroda a társadalmi szervezetek részére 50 m2

- tárgyaló, klub, prezentációs helyiség (oszthat) 30 fő befogadására alkalmas 42 m2

- közhasznú információs pontok (agoratéren belül)

- környezeti nevelési oktatóterem (osztható, interaktív, 40 fő befogadására alkalmas, 65 m2

- ifjúsági klub földszint délnyugati sarkán, külső bejárattal 36 m2

- színház- zene- mozgásművészeti kamaraterem 400 m2

(a meglévő nagytermen belüli leválasztással)

- színház, mozgásművészeti próbaterem, egészség nevelési tevékeny helye 48 m2

- szociális blokk előzőhöz 26 m2

- próbaterem - földszint északi részén -31 m2

- zeneművészeti próbaterem (emeleten ) 31 m2

- kézműves műhely (emeleten raktárral) 66 m2

- süti-lak műhely (emeleten ) 51 m2

- kerámia-modellező műhely (emeleten) 42 m2

Beépítettségi adatok:

Telekterület: 4658 m2

Beépített alapterület: (öltözőépülettel) 2943 m2

Beépítettség: 63% < 80%

Zöldfelület: 786 m2 = 17%

Szintszám: P+F+2 emelet

III. 2. SZAKMAI CÉLOK ÉS EREDMÉNYEK:

Az intézményrendszer működése a meglevő intézményi háttérre tekintettel egyértelműen biztosított. A racionális stratégiai tervezést mindez könnyíti, így a pénzügyi fenntarthatóság külső körülményeknek nem kiszolgáltatott.

A tervezett fejlesztési program legfőbb célja a szombathelyi Művelődési és Sportház komplex megújítása, átalakítása révén egy olyan területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása, mely többfunkciós (multifunkcionális) közösségi központként, közművelődési intézményként alkalmas a közösségi-közművelődési, oktatási-felnőttképzési, élmény és területi közművelődési tanácsadó-szolgáltató funkciókat integráló, e funkciók mentén megvalósuló, gazdag kulturális szolgáltatást kínáló működésre, ezáltal a helyi társadalom és a térség szocio-kulturális fejlesztésére. Működése közvetlenül, illetve közvetve kihat a tágabb földrajzi környezetben élő lakosság közművelődésére, magas minőségű programokat, szolgáltatási és módszertani segítséget nyújtva a környező települések lakossága és a térség közművelődési intézményei számára.

A beruházásként jelentkező dominánsnak mutatkozó fejlesztési program tartalmai tekintetben messze túlmutat a létrejövő falakon, hiszen a városi-térségi közművelődési tevékenység új alapokra helyezését is jelenti egyben.

A projekt révén komplex módon megújul, új funkciókkal bővül az intézmény:

A létrejövő multifunkcionális intézmény alapvető feladata a kulturális információ-szolgáltatás, a közösségi funkciók, közösségi művelődés, a klasszikus „népművelői” szerep és közművelődési színtér biztosítása, ennek keretében egész évben egyenletes programkínálat megvalósítása Szombathely és a térség lakossága számára.

Az intézmény tevékenységében továbbra is kiemelt szerepet kap a rendezvényszervezés.

A térben internet kapcsolattal is rendelkező terminálok, egy Ifjúsági Információs Pont és Közösségi Tér kerül kialakításra. A munkaerő-piaci, ifjúsági és más közhasznú információs szolgáltatást támogató háttér infrastruktúra - a központi térben - szintén helyet kap.

A társadalmi szervezetek (így a nemzetiségi-, etnikai kisebbségek, civil szervezetek, valamint egyéb társadalmi szervezetek) és a művelődő közösségek közművelődési tevékenységeinek támogatására egy komplett kiszolgáló infrastruktúra kerül kialakításra klubok, tanácskozások, találkozók, társadalmi integrációt elősegítő programok és egyéb rendezvények lebonyolítását lehetővé tévő helyiségekkel.

A fenntartható fejlődéshez kapcsolódó, környezeti nevelési akciók és foglalkozások, valamint egészségnevelési és életviteli programok lebonyolításához szükséges infrastrukturális háttér kialakításra kerül.

A központ működése a jelenleginél nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a gyermekek és az ifjúság bevonására, melynek céljából megvalósul a gyermek és ifjúsági foglalkoztatók és közösségi terek biztosítása (kiemelten: családi játszóházak, gyermekfoglalkoztatók, szabadidős játékprogramok, gyermekek szünidei táboroztatása, művészeti- és képességfejlesztő tanfolyamok), valamint a hagyományápolásra és a művészeti csoportok (így amatőr színházművészeti és táncművészeti csoportok) működésének támogatására. Az utóbbi években tapasztalt sajnálatos létszámcsökkenés azt mutatja, hogy a régen olyan közkedvelt szakköri formák és szakmai foglalkozások átalakulóban vannak a közművelődésben.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 370/2012 (IX.27) számú határozatában döntött az „AGÓRA” pályázat előkészítésének megkezdéséről, valamint akcióterületként nevesítésre került az AGORA - Művelődési és Sportház épülete. A szakmai elképzelések szerint az eddig a Fő tér 10. alatt működő AGORA-Központ és a Jászai Mari utcában található AGORA-Gyermekek Háza intézményrészekben működő tevékenységek áthelyezésre kerülnek az AGORA - MSH új épületébe. Ennek eredményeképp az ingatlanok felszabadulnak és más irányú hasznosításuk vagy értékesítésük lehetősége is felmerül.

Az Agóra-MSH intézményt üzembe helyezését követően a pályázati követelményeknek megfelelően 10 évig az eredeti funkciónak megfelelően kell fenntartani és üzemeltetni.

IV.  A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

IV.1. A PROJEKT ELŐKÉSZÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOSAN MEGVALÓSULT TEVÉKENYSÉGEK

A projekt előkészítéséhez kapcsolódóan az alábbi tevékenységek megvalósítása ment végbe:

- A pályázati útmutatóban előírt kötelező előzetes tanulmányok és felmérések elkészítése: megvalósíthatósági tanulmány, szakmai programterv és üzleti terv elkészítése. A megvalósíthatósági tanulmányt a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. készítette.

- Szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek elkészítése, beszerzése;

- Az előkészítő szakaszban releváns beszerzések lebonyolítása, továbbá a végrehajtási szakaszt érintő közbeszerzési eljárások megtervezése, előkészítése.

- A pályázat benyújtása:

A pályázat benyújtására 2013. januárjában került sor.

A projekt megvalósítására rendelkezésre álló idő: max. 27 hónap, de legkésőbb 2015. június. Benyújtott dokumentumok:

- Projekt adatlap

- Jogerős építési engedély

- Megvalósíthatósági tanulmány

- Előzetes szakmai terv, mely tartalmazza a fenntartási időszak folyamán biztosítandó közművelődési szolgáltatások programtervezetét.

- Részletes szakmai terv, amely tartalmazza a Központ működésének megkezdésétől számított min. 5 évre kidolgozott, éves ütemezésű rendezvények, programok és egyéb szolgáltatások leírását.

- A bevonni kívánt településekkel és a megyei közművelődési szolgáltatóval kötött együttműködési megállapodás

- Üzleti terv

- Költségvetés

- Integrált Városfejlesztési Stratégia

Megállapodások a célcsoport területen: A pályázati dokumentáció kötelező elemeként a multifunkcionális központ hatókörének  bővülése érdekében a célcsoport 40 településével a közművelődési szolgáltatás tartalmi jegyeit magában foglaló együttműködési megállapodás megkötése megtörtént.

Az eddig a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ keretein belül működő Megyei Közművelődési Tanácsadó Szolgálat tevékenysége a pályázat eredményeként megoszlik majd a korábbi szolgáltató és az új multifunkcionális intézmény között.  Ez utóbbi a továbbiakban elsősorban térségi, míg az MMIK jogutód szervezete továbbra is a megyei szerepkört tölti be a szakmai tanácsadás terén. Az erről szóló és az MMIK fenntartójával, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központtal kötött együttműködési megállapodás szintén kötelező melléklete a pályázati dokumentációnak.

Szándéknyilatkozat aláírása történt együttműködési megállapodás aláírására vonatkozóan a környező településekkel, a Kormányhivatallal és a Savaria TISZK Szakképzés-szervezési Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft.- vel.

IV.2. TERVEZÉSI FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉSÜK, ENGEDÉLYEZÉSEK

Szombathely MJV Önkormányzata a Művelődési és Sportház átalakításának tervezési munkáira már 2009. évben is kötött tervezői szerződést, mely szerződés 5.5.) pontja értelmében a tervezőt szerzői jogvédelem illeti meg.

Az Önkormányzat – a vonatkozó Versenyszabályzat 5.2./a pontja szerint - 2012. év november 7.-én kötötte meg az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére irányuló tervezői szerződést az ARMEX Budapest Kereskedelmi Kft.-vel (építésztervező Károlyi István – jogutód tervező). Az ebben foglalt tervezési határidők a következők:

- Az engedélyes terv vázlatainak és a tervezői költségbecslésnek a Megrendelő szakmai bizottsága (Városfejlesztési, -Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság) 2012. októberi ülésére történő előterjesztése.

- A Megvalósíthatósági tanulmány elkészítéséhez szükséges adatszolgáltatás (műszaki leírás, tételes tervezői költségvetésből a fejezeti összegek meghatározása) biztosításának végső határideje 2012. november 15.

- Az építési engedélyezési terv összeállítása az épület átalakításához felújításához kapcsolódóan és az épületbe tervezett felvonók engedélyezéséhez kapcsolódóan legkésőbb: 2012. november 27-ig. A építési engedélyezési tervek benyújtásra kerültek.

- Az Agóra- MSH épületének átalakítása, felújítása, korszerűsítése tárgyában az építési engedélyt Kőszeg város jegyzője adta ki. A 1054-22/2013. számú, 2013.04.23-án kelt határozattal kiadott építési engedély 2013. 06.10-én vált jogerőssé.

- Az Agóra- MSH épületében elhelyezendő személyfelvonó létesítése tárgyában az építési engedélyt Kőszeg város jegyzője adta ki. A 1055-13/2013. számú, 2013.04.25-én kelt határozattal kiadott építési engedély 2013. 05.23-án vált jogerőssé.

- A komplett kiviteli tervek elkészítésére a közbeszerzési eljárás lefolytatása után kaphat a tervező megbízást.

IV.3. A KÖZBESZERZÉSI FOLYAMATOK ÉS ÜTEMEZÉSÜK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. szeptember 27.-én, a 370/2012.(IX.27) Kgy. sz. határozatában döntött a pályázati előkészítésről, valamint forrást különített el a projekt előkészítéséhez kapcsolódóan a tervezés és a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése számára.

Szombathely MJV Önkormányzata a Művelődési és Sportház átalakításának tervezési munkáira már 2009. évben is kötött tervezői szerződést, mely szerződés 5.5.) pontja értelmében a tervezőt szerzői jogvédelem illeti meg. Az Önkormányzat – a vonatkozó Versenyszabályzat 5.2./a pontja szerint - 2012. év november 7.-én kötötte meg az engedélyes tervdokumentáció elkészítésére irányuló tervezői szerződést az ARMEX Budapest Kereskedelmi Kft.-vel.

A 2012. év október 9.-én kelt a Versenyszabályzat szerinti ajánlatkérés keretében választotta ki a külső szakértőt a Megvalósíthatósági tanulmány és pénzügyi dokumentáció elkészítése tárgyában. A kapcsolódó megbízási szerződés megkötésére 2012. év novemberében került sor a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.-vel , melynek ételmében elkészültek a kötelezően előírt megvalósíthatósági tanulmány, valamint az egyéb szükséges elemzések, így a költség-haszon elemzés és a likviditási terv.

A pályázat eredményességére tekintettel a következő közbeszerzési eljárások lefolytatása szükséges:

- A komplett kiviteli tervdokumentáció elkészítése és a tervezői művezetés tárgyában Károlyi István úr szerzői jogvédelmére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges az Armex Budapest Kft-vel. A közbeszerzési eljárás elindítására várhatóan 2013. szeptember hóban kerülhet sor. Ezzel összefüggésben a tervezői szerződés megkötésére 2013. október hóban kerülhet sor.  A kiviteli tervdokumentáció elkészítésére a nyertes ajánlattevőnek a 2013. év szeptembertől decemberig terjedő időszak áll majd rendelkezésére. A tervezői művezetés a kivitelezés végéig, 2015. májusig tervezett.

- Az Önkormányzat az építési munkák kivitelezését elvégző vállalkozó kiválasztására irányuló nemzeti nyílt közbeszerzést 2014. január-június hónapban bonyolítja le. A kivitelezési szerződés megkötése és a kivitelezési munkák megkezdése 2014. június hóban várható. Az építési tevékenység várhatóan mintegy 11 hónapot vesz igénybe.

- 2013. december hóban kerülhet sor az eszközbeszerzés vonatkozásában szükséges közbeszerzési eljárás elindítására. A szerződéskötés 2014. május hóban várható, 2014-ig július 30-i szállítási határidővel, tekintettel a támogató által a TIOP projektekre vonatkozó „Pénzügyi elszámolás részletes szabályai” című dokumentumban foglaltakra. Az eszközök beüzemelése és szerelése több részletben, várhatóan 2014. október – 2015. május között megy végbe teljes körűen.

- Műszaki ellenőri feladatokat a Versenyszabályzat alapján in-house beszerzés keretében a Savaria Városfejlesztési Kft fogja elvégezni. Az eljárás elindítására 2014. január hóban kerül sor, szerződéskötés 2014. február hónapban várható.

- A projektmenedzsment szolgáltatás beszerzése a Támogatási Szerződés aláírását követően a Kbt. 122/A (1) pontja értelmében hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében várhatóan 2013. szeptember közepétől 2013 október közepéig zajlik. Szerződéskötésre 2013. novemberében kerül sor.

- Kötelező tájékozatás és nyilvánosság biztosítására szolgáltatót a Kedvezményezett SZMJV Önkormányzat Versenyszabályzata alapján választja ki a Támogatási Szerződés aláírását és a projekt megkezdését követően várhatóan 2013. októberében.

- A projektben elszámolható költségként szerepel a könyvvizsgálói tevékenység, melynek beszerzésére SZMJV Önkormányzata Versenyszabályzata alapján 2014 év II. felében kerül sor.

IV.4. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK ÉS ÜTEMEZÉSÜK:

A Támogatási Szerződés megkötésére várhatóan 2013. júliusában kerül sor.

A projekt mintegy 24 hónap alatt kerül megvalósításra, - tekintettel a kivitelezővel történő 2014. év júniusi szerződéskötésre - a jelenlegi számítások szerint -  a munkaterület átadása 2014. júniusában megtörténhet és az építés várhatóan 2015. májusában fejeződik be.

A projekt fizikai értelemben vett megvalósulása 2013. év szeptemberétől 2015. év szeptemberéig (legalább az ideiglenes használatba vételi engedély megszerzéséig bezárólag) 24 hónapra tervezett.

A projekt teljes mértékű megvalósítása a támogatott tevékenységek mindegyikének  teljesültével, a számlák a Kedvezményezett részéről történő kifizetésével, a fizikai zárást követő 2 hónapon belül kell hogy megtörténjen, a Támogatási szerződésben előírt végső dátuma 2015. augusztus 28. A záró kifizetési kérelem benyújtásának és a záró beszámoló elkészítésének határideje: 2015. szeptember 28. A projekt lezárása (szakmai és pénzügyi zárás), üzembe helyezése 2015. május és augusztus közötti időszakban teljes körűen megtörténik, végbemegy. A projekt fizikai értelembe vett befejezése keretében megtörténik a használatba vételi engedély kiadását követően az intézmény funkcióinak és a jelen pályázatban foglalt műszaki feltételeknek megfelelő, rendeltetésszerű használatba adása.

A projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításához kapcsolódóan a következő tevékenységek valósulnak meg:

– A megvalósítási szakaszt érintő közbeszerzési eljárások megtervezése és lebonyolítása. A Támogatási Szerződés aláírása után az elsődleges feladatot jelenti.

- Területi multifunkcionális közösségi központ létrehozása a pályázó tulajdonában lévő meglévő közösségi használatban lévő épület korszerűsítésével, átalakításával, az előírt szakmai (közösségi, képzési, szórakozási és élmény, területi közművelődési tanácsadó szolgáltató) funkciók ellátása céljából a meghatározott terek létrehozása, kialakítása és felszerelése, így építés-, kivitelezés és felszerelés: eszköz-, bútor, IKT- és egyéb berendezések beszerzése. A projektben beszerzendő eszközök önkormányzati tulajdonban maradnak, az AGORA Kulturális Központ kezelésébe kerülnek átadásra külön megállapodás alapján. A műszaki ellenőrzés a kivitelezési tevékenység kezdetétől a projekt fizikai értelemben vett lezárásig, így a használatba vételi engedély jogerőre emelkedéséig folyamatosan biztosított.

- Projektmenedzsment tevékenység ellátása, melynek keretében az előírt személyek közreműködésének biztosítása a projekt teljes hossza alatt. A projekt menedzseléséhez kapcsolódó feladatokat a projektmenedzser, pénzügyi vezető, szakmai vezető, a közművelődési szakértelemmel rendelkező munkatárs és a műszaki munkatárs együttesen látják el. A menedzsment tagok a projekt szerződésszerű végrehajtása, szabályos elszámolása és eredményes lezárása érdekében folyamatosan látják el a feladat- és hatáskörükbe utalt tevékenységeket.

- Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása a projekt megvalósítása során a hatályos jogszabályokban meghatározott kommunikációs és nyilvánossági feladatok ellátása. A projekt megvalósításáról az érintett lakosság, célcsoportok és a közvélemény a helyi sajtó által (sajtóközlemények, újságcikkek formájában), valamint Szombathely Megyei Jogú Város és a fejlesztéssel érintett Intézmény honlapja (Internet, banner) az on-line média megjelenések, illetve a televízió és rádió (helyszíni tudósítások, interjúk), valamint a kapcsolódó rendezvények révén kap elsődlegesen tájékoztatást.

- Könyvvizsgálat a projekt befejezésekor a projektszintű könyvvizsgálat elvégzése, az erről szóló könyvvizsgálói jelentés a záró elszámolási csomag részeként történő benyújtása.  A projekt befejezésekor megtörténik a projektszintű könyvvizsgálat.

- Horizontális szempontok és előírások megvalósítása a projekt során, melynek keretében az esélyegyenlőség és a környezeti-fenntarthatóság vonatkozásában tett vállalások kerülnek teljesítésre. .

A Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződésben rögzíti a megvalósításra vonatkozó határidők megsértésének, valamint a tevékenységek pályázati tartalomtól eltérő megvalósításának következményeit. Ezek alapján a Támogatási Szerződés Kedvezményezett általi megszegésének minősül minden olyan cselekmény, vagy mulasztás, amellyel a Kedvezményezett a támogatást jogszabályellenesen, nem rendeltetésszerűen, illetve nem a projekt céljának megvalósítására használja fel, vagy a támogatott tevékenység megvalósítása egyéb módon részben vagy egészben meghiúsul, illetve tartós akadályba ütközik, vagy a támogatott tevékenység megvalósításával késedelembe esik, illetve részben vagy teljes mértékben elmulasztja azok teljesítését. A Kedvezményezettnek a fenti esetekre kötelezettséget kell vállalnia a Támogatási szerződésben arra, hogy a megítélt támogatást visszafizeti, és tudomásul veszi, hogy ennek elmulasztása esetén annak összege

- a megítélt, de még ki nem fizetett támogatási összegbe beszámításra kerül, ennek hiányában

- a központi költségvetésből biztosított támogatásból – ha a Kedvezményezett ilyen támogatásra jogosult – levonásra kerül.

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

A támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás, melyet az Európai Unió ERFA kerete biztosít.

A támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

A támogatás összege a támogatói döntésről szóló értesítés alapján: 685 millió forint.

Saját forrás a megvalósításhoz:

- az elnyert támogatás mértékén túl jelentkező, de a projektben kötelezően megvalósítandó szakmai tartalmak fedezeteként br. 73 millió forint biztosítása szükséges.

A létrejövő multifunkcionális közösségi központ kulturális-közművelődési szakmai feladatit megvalósító AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, valamint a tervező szakmai véleménye  alapján további a projekthez kapcsolódó, de annak részét nem képező fejlesztések megvalósítása javasolt:

Szellőzőrendszer kiegészítése az Agóra-térre             	37 000 e Ft

Zenekari árok süllyedő teljes mértékű megépítése         	24 000 e Ft

Kihúzható nézőtéri tribünök a nagyteremben               	29 000 e Ft

4 db világítási tartó nagyterembe beépítve              		20 000 e Ft

Összesen:						bruttó 110 000 e Ft

Ezen megjelölt tételek közül azok kerülhetnek megépítésre az I. ütemben, melyeknek pénzügyi fedezetét a SZMJV Közgyűlése biztosítja.

A felsorolt gépészeti, színpadgépészeti berendezések beépítését a későbbiekben csak a kialakított épületrészek megbontásával lehet beépíteni ( 4 db világítási tartó, nézőtéri tribün, zenekari árok süllyedő kiegészítése). Az előtéri, AGÓRA-tér szellőzése kiemelten fontos, mert az új funkciók szerint ez lesz a  mindennapos látogatók részére  nyitott módon üzemelő közösségi tér. A zenekari árok süllyedő  kiegészítésének megvalósításával kompenzálható a nagyterem karzati rész 200 fős nézőszám kiesése (rendezvények rentábilitása, indikátorszámok). A nézőtéri tribünök beépítése nem csak az előzőekben említett későbbi bontási munkálatok beszámítása miatt fontos, hanem a küzdőtéren zajló produkciók látogatóinak biztonságos elhelyezését is megoldja.

PÉNZÜGYI FEDEZET

A megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre állásra esetén az „AGÓRA” pályázat egyszerre adhat lehetőséget a kulturális intézményrendszer költséghatékonyságának növelésére, egy önkormányzati ingatlan építészeti rekonstrukciójára, valamint az önkormányzati ingatlanállomány racionalizálására is.

### VI. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése  „ A szombathelyi AGORA - Művelődési és Sportház területi multifunkcionális közösségi közművelődési központtá történő fejlesztése, átalakítása” beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2013. július  „……”

a jóváhagyó aláírása