Beruházási program

NYDOP-4.3.1/B-11-2011-0002

Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken

Készült: 2013.március				Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városüzemeltetési Osztály

Városfejlesztési Osztály

TARTALOMJEGYZÉK

I. A beruházási program adatlapja							2

II.A beruházás ismertetése

	II.1. Előzmények								2

	II.2. Tervezett kialakítás							3

III. Elérhető eredmények									4

IV. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		4

    	IV.2.Intézkedési terv							4

V. A beruházás költségei									5

VI.A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete				5

VII. Záradék											5

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: 	Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken

3. Beruházás helye:	Körmendi út, Szent Gellért u., Szőlős u., Diófa u., Újvilág u., Pásztor u., Rumi út

4. Beruházás kezdete: 	Támogatási Szerződés megkötésének napja

5. Beruházás befejezése:	A támogatási szerződés megkötésétől számított 24. hónap, de legkésőbb 2015. június 30.

6. Beruházás műszaki ellenőre:	közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

7. Tervező: 	Karácsony és Tsa Mérnöki Iroda Kft. (9700 Szombathely, Somlay A. u. 15.)

8. A beruházás előkészítő:		Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési Osztály

Városüzemeltetési Osztály

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:

- kerékpárút építés:	Közbeszerzési eljárások lefolytatása során kerül kiválasztásra

- fakivágás, fapótlás:	SZOMPARK Kft. in-house eljárás keretében

10. Szemléletformálás:	Versenyszabályzat alapján kerül kiválasztásra

11. Könyvvizsgáló:	Versenyszabályzat alapján kerül kiválasztásra

12. Nyilvánosság:	Versenyszabályzat alapján kerül kiválasztásra

13. Területszerzés:	Kisajátítási eljárás lefolytatása során

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. ELŐZMÉNYEK:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 107/2011. (III.31.) és 278/2011. (VI.16.) sz. határozatával elfogadta a Körmendi út – Rumi Külső út közötti kerékpárút építési projektjavaslatot Szombathely komplex kerékpárút rendszerének kiépítése érdekében, és támogatta, hogy az önkormányzat pályázatot nyújtson be a kb. 3 km hosszú önálló kerékpárforgalmi létesítmény megvalósítására. A fejleszteni kívánt terület:

Körmendi út – Szent Gellért u. – Szőlős u. és

Diófa u. – Újvilág u. – Pásztor u. – Rumi út – Rumi Külső út közötti szakasz

A 2011 júliusában benyújtott NYDOP-4.3.1/B-11 jelű pályázat a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága döntése alapján forráshiány miatt tartaléklistára került. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2013. január 10-i tájékoztatása alapján, újabb bírálati folyamat eredményeképpen a tartaléklistán lévő pályázat 127.657.494,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázat megvalósításához szükséges saját forrás biztosításáról Szombathely MJV 84/2013.(II.28.) Kgy. sz. határozatával döntött.

ii.2. tERVEZETT KIALAKÍTÁS:

A tervezett szakaszok kerékpáros hálózatba integrálása több kialakítási, forgalomtechnikai módszerrel történik:

Körmendi út: egyoldali kerékpárút

Szent Gellért u.: 	Körmendi u. - Károly R. u. közt kétoldali kerékpársáv

Károly R. u. – Rumi út közt kétoldali kerékpárnyom

Rumi u. – Hunyadi úti körforgalom közt kétoldali kerékpársáv

Szőlős u.: kétoldali kerékpáros nyom

Diófa u.: egyoldali kerékpárút

Újvilág u.: kerékpározható út jelölés

Pásztor u.: kerékpározható út

Rumi út: egyoldali kerékpárút

### III. ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

A tervezett kerékpárút szakasz összeköti a már meglévő Körmendi úti, valamint a Rumi u. külső szakaszán meglévő kerékpárutakat, felfűzve több közintézményt, munkahelyet, (Reguly általános iskola, Fogaras utcai bölcsőde, Fogara utcai orvosi rendelők, Kőrösi Cs. S. utcai óvoda, Savaria Rehab-Team, Interspar), lehetővé téve a környezetbarát, biztonságos közlekedést.

IV. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

A tervezett kerékpáros létesítmény 2001-ben kapott először építési engedélyt. Az azóta letelt időszakban az engedély folyamatosan meghosszabbításra került, a terveken több szabványossági felülvizsgálatot hajtottunk végre. A jogerős építési engedélyek:

- II/A/2 ütem (Pásztor u. – Rumi út – Vasúti átjáró) engedély száma: KA/456-4/2010, jogerő: KA/456-6/2010, érvényes: 2013. június 29.

Vízjogi: engedély száma: 647-1/1/2011, jogerő: 647-1/2/2011, érvényes: 2013. március 31.

- Újvilág u. – Diófa u. járda és kerékpárút építési engedély száma: KA/3186-18/2010, jogerő: KA/3186-20/2010, érvényes: 2013.10.07.

A pályázati szakaszban a civil szervezetek kérésére további szakaszok kerültek beemelésre (Szent Gellért u., Szőlős u.), melyeken a kerékpáros közlekedést forgalomtechnikai eszközökkel biztosítjuk. A létesítmény nem engedélyköteles, a közút kezelője hozzájárulását megadta.

IV.2. Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő közbeszerzési eljárások lebonyolítása szükséges:

- kiviteli tervek készítésére irányuló tárgyalásos közbeszerzési eljárás

- műszaki ellenőr kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

- kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás

- fakivágás, fapótlás in-house eljárás keretében, a javasolt kivitelező: SZOMPARK Kft.

- könnyvizsgáló kiválasztása versenyszabályzat alapján

- területszerzés kisajátítással

- szemléletformáló rendezvények szervezésére a kiválasztás versenyszabályzat alapján

- nyilvánossági feladatok ellátására a kiválasztás versenyszabályzat alapján

Tervezett kivitelezői munkakezdés: 2014. március 1., a kivitelezés befejezése: 2014 augusztus 30.

A forgalomba helyezési engedély beszerzése várhatóan: 2014. szeptember hóban megkezdődhet.

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

| Tervezés | 10 883 900 |
| --- | --- |
| Területszerzés | 8 000 000 |
| Fakivágás, fapótlás | 768 553 |
| Építés | 183 862 574 |
| Nyilvánosság biztosításának költsége | 388 620 |
| Könyvvizsgáló díja | 1 312 545 |
| Műszaki ellenőrzés költsége | 4 000 000 |
| Szemléletformálás | 1 949 450 |
| Kerékpártárolók | 2 284 730 |
| Összesen | 213.450.372 |

### VI. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- A pályázat 127.657.494,- Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert. A pályázat elszámolható összköltsége 141.841.660,- Ft, az elszámolható önerő 14.184.166,- Ft, a támogatás intenzitása 90%.

- A pályázat megvalósításához szükséges saját forrást Szombathely MJV 6/2013.(III.6.) számú, a költségvetésről szóló KGY rendeletének „„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése című, NYDOP-4.3.1/B-11 pályázat Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken önrész” és a „2013. évre képzett felhalmozási tartalék (projektek előkészítése, tervezés, pályázati önerők, egyéb fejlesztések” költségvetési sorokon biztosította.

### VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely város kerékpárút-hálózatának fejlesztése Gyöngyösszőlős és Gyöngyöshermán városrészeken c. beruházási programot megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2013. március „……”

a jóváhagyó aláírása