E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27 - i ülésére

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2007. évi beszámolója

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötésére 2005. - 2006. években sor került. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án befejeződtek, a szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási munkái folyamatban vannak. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználásnak jóváhagyása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2007. éves beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. március „      ”

/: Dr. Ipkovich György :/

polgármester

…../2008. (III. 27.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt 2007. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Határidő: 2008. március 27.

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2007. évi beszámolója

1. Előzmények:

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.

2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatában jóváhagyja a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ Rt között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én került sor.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

| A projekt maximálisan támogatható költsége: | 19.820.000,- EUR |
| --- | --- |
| Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%): | 11.892.000,-EUR |
| Központi költségvetési támogatás (30%): | 5.946.000,-EUR |
| Önkormányzati önrész (10%): | 1.982.000,-EUR |
| Érintett települések | 35 |
| Érintett lakosság | 115.000 fő |
| A projekt tervezett befejezése (amely a pénzmaradvány felhasználásának határidejére módosul) | 2007. 12. 31. (javasolt módosítás 2010. 12. 31) |

A projekt célja:

- Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen

- megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások

- a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartató módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

- a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése,

- a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése

- szennyvizek kiáradásának csökkentése

- a bűzhatás csökkentése

3. A projekthez kapcsolódó szerződések:

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a közbeszerzési tervnek megfelelően három vállalkozói szerződést és a kivitelezési munkákat segítő, a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt három szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak szerint:

  - 2005. szeptember 22.-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzésére: Canor International Kft-vel (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-EUR+ÁFA.

  - 2005. december 16. -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzésére: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt –vel (9026 Győr Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-EUR+ÁFA.

  - 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.-vel (1142 Budapest Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- EUR +ÁFA.

  - 2006. március 9.-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozói szerződés a „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorciummal (SWIETELSKY Építő Kft. és a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-EUR+ÁFA

  - 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozói szerződés a Teerag - Swietelsky Konzorciummal (a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- EUR+ÁFA.

  - 2006. május 11. –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozói szerződés az ALTERRA Építőipari Kft.–vel. A szerződéses ár: 8.902.866,-EUR + ÁFA.

4. A szerződések keretében elvégzett feladatok:

4.1	Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése:

A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végzi. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A kivitelezési munkák készültségi foka 2007. 12. 31-én a következő volt:

Szerkezetépítéssel kapcsolatosan elkészültek az alábbi létesítmények: csurgalékvíz átemelő akna, iszapsűrítő medencék, kiegyenlítő medence, rothasztók és hőcserélő gépház, biogázsűrítő és kondenz leválasztó akna, gáztartály, gázfáklya, gázfogadó és mérőakna, iparivíz átemelő. 95% készültség: új rács és homokfogó, új szennyvízátemelő, központi gépház, kőfogó és meglévő homokfogó, sűrített iszap feladó szivattyú akna. 90% készültség: főgyűjtő csatorna és felüljáró, recirkulációs gépház, iszapkezelő gépház. 70%-os készültségű a záportározó.

Technológiai gépészettel kapcsolatosan elkészültek az alábbi létesítmények: csurgalékvíz átemelő, iszapsűrítő medencék, sűrített iszap feladó szivattyú akna, rothasztók és hőcserélő gépház, biogázsűrítő és kondenz leválasztó akna, gáztartály, fáklya, gázfogadó és mérőakna, fölösiszap átemelő, recirkulációs gépház. 95% készültség: új rács és homokfogó, új szennyvízátemelő, iszapkezelő gépház. 80% készültség: központi gépház, kőfogó és meglévő homokfogó, iparivíz átemelő. 60%-os készültségű a kiegyenlítő medence.

Épületgépészeti munkák 95%-ban elkészültek az alábbi létesítmények szerint: új rács és homokfogó, új szennyvízátemelő, iszapkezelő gépház, rothasztók és hőcserélő gépház, biogázsűrítő és kondenz leválasztó akna. 80% készültség: kőfogó és meglévő homokfogó.

Villanyszerelési munkákkal kapcsolatosan elkészültek az alábbi létesítmények: csurgalékvíz átemelő, iszapsűrítő medencék, kiegyenlítő medence, fölösiszap átemelő, iparivíz átemelő, recirkulációs gépház. 96%-os készültségű az iszapkezelő gépház. 95% készültség: rothasztós és hőcserélő gépház, sűrített iszap feladó szivattyú akna, központi gépház, kőfogó és meglévő homokfogó, új rács és homokfogó, biogázsűrítő és kondenz leválasztó akna, gáztartály, fáklya, gázfogadó és mérőakna.

Irányítástechnikai munkák kapcsolatosan elkészült a rothasztók és hőcserélő gépház. 96%-os készültség: új rács és homokfogó, új szennyvízátemelő, iszapkezelő gépház, biogázsűrítő és kondenz leválasztó akna, gáztartály, fáklya, gázfogadó és mérőakna. 90%-os készültség: kőfogó és meglévő homokfogó. 85%: központi gépház, 20% sűrített iszap feladó szivattyú akna.

Telepi vezetékek: elkészült a földgáz ill. a vas-só adagoló vezeték. 95%-ban a bűzös levegő vezeték, valamint az iparivíz vezeték. 40%-os készültségű az ivóvízvezeték fektetése.

A konténerszállító tehergépjárművet leszállították.

A berendezések és gépek üzempróbái megkezdődtek. A próbaüzem várhatóan 2008. március végén kezdődik.

A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg.)

  - Új komposzttelep kialakítása:

A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végzi. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt.

A vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemipermeabilis membrántakaróval zárt, szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” kerül megépítésre. Továbbá a megvalósuló létesítmény próbaüzemét csak rothasztott szennyvíziszappal lehet lefolytatni, mely csak a szennyvíztisztító telep próbaüzeme során áll majd rendelkezésre. A felfújható lamináttakaró mozgatási rendszer gyártásának felfüggesztése és a rothasztott iszap későbbi rendelkezésre állása miatt a szerződést a KSZ ellenjegyzésével 2007. 09. 20-án módosítottuk. A módosított befejezési időpont 2008. augusztus 15. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg)

A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket. A jóváhagyott kiviteli tervek szerint a változásokkal nem érintett részeken a Vállalkozó folytatta a kivitelezést. Az elfogadott tervek alapján elvégezték a kitűzést. Folytatódtak a közművezetékek kiépítései, továbbá az épületek földmunkái, alapozásai. Az építési engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. A hatóság a módosított engedélyt 2007. 12. 31-ig nem adta ki.

  - Szombathely nyugati városrész szenny- és csapadékgyűjtő hálózatának fejlesztése:

A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállítások és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték. A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. 2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 2.841.950,80 Eur.

  - Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek:

Részvétel a kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

  - PR és tájékoztatási tevékenységek:

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, a csatorna átadás-átvételi ünnepsége, sajtótájékoztatók, nyílt nap, lakossági fórumok) 2006. október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 12. 19-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. (0112/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 18-i 8. számában jelent meg)

  - Technikai segítségnyújtás:

A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos.

5. Pénzmaradvány:

A projektben a megkötött szerződések becsült értéke és a tényleges szerződéses összegek közötti különbségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Ssz. | Megkötött szerződések | Szerződések értéke (EUR) | Becsült érték (EUR) | Pénzmaradvány (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás | 279 000 | 697 000 | 418 000 |
| 2. | PR szolgáltatás | 77 880 | 100 000 | 22 120 |
| 3. | TA szolgáltatás | 73 700 | 100 000 | 26 300 |
| 4. | Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése | 2 994 000 | 5 368 000 | 2 374 000 |
| 5. | Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése | 8 902 866 | 12 978 000 | 4 075 134 |
| 6. | Komposztáló telep kialakítása | 1 729 324 | 577 000 | -1 152 324 |
|  | Összes megkötött szerződés | 14 056 770 | 19 820 000 | 5 763 230 |

A szerződéssekkel le nem kötött pénzmaradvány értéke: 5.763.230,-EUR, mely a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- HUF tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + ÁFA értékű szerződést 2006. december 21. -én írta alá Szombathely városa.

A KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel folytatott többszöri egyeztetés eredményeként a Kedvezményezett 2007. május 9-én benyújtotta a pénzmaradvány felhasználására és a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát, melyet a 2007. I. félévi 2007. május 15-i Monitoring Bizottsági ülésen is előterjesztett. A módosítási javaslat az alábbiakban összegzett többlet műszaki tartalom javaslat mellet tartalmazta a befejezési határidő 2010. december 31-ig történő meghosszabbításának a javaslatát is. Az IH többszöri alkalommal módosítást kért az előterjesztett javaslatban, majd azt 2007. szeptember 5-én továbbította az Európai Bizottságnak. Az anyaghoz ezt követően további pontosítást és magyarázatot küldött a Kedvezményezett. Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2007. december 13-án fogadta be, a benyújtott dokumentumok elbírálása és jóváhagyása folyamatban van.

Az alábbi táblázat az eddigi egyeztetéseket követően a pénzmaradvány Európai Bizottsághoz előterjesztett tervezett felhasználását tartalmazz, amelynek a véglegesítés során még módosulhat.

| Ssz. | Tervezett feladat | Tervezett érték (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szennyvíz- telepi, csatornaépítési és útépítési munkák (A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, a jogszabály változás miatti szigorúbb tisztítási határértékek elérése céljából, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, laboratórium bővítése, diszpécser központ bővítése Szombathely és Kőszeg települések csatornázása, a telepeken kívül keletkező szaghatás minimálisra csökkentése érdekében a szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése) | 3 413 400 |
| 2. | Komposztáló telepi (struktúra-anyag tárolás) építési munkák és ültetvény telepítés (a komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítése, a betakarításhoz szükséges berendezések beszerzése, az apríték tárolásához fedett tárolótér építése) | 770 000 |
| 3. | Árubeszerzés: szennyvíztisztítási technológia (Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése) | 795 000 |
| 4. | Árubeszerzés: laboratóriumi berendezések | 180 000 |
| 5. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre | 200 000 |
| 6. | Tartalékkeret | 404.830 |
|  | Összes tervezett felhasználás | 5 763 230 |

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges volt az átmeneti időszakra a Támogatási Szerződés 1. sz. módosítása, melyet Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú határozatával elfogadott. A módosítás értelmében a megvalósulási határidő 2010. 12. 31- napjára módosul. A módosítás 6. pontja értelmében azonban „a szerződésmódosítás hatályát veszti, amennyiben 2008. április 30-ig az Európai Bizottság a 2007 szeptember 5-én részükre megküldött módosításhoz nem járul hozzá.”

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőkre elkészítette a módosított támogatási kérelemhez szükséges dokumentumokat és a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket (az ültetvény telepítése, komposztáló telepi beruházások kivételével), melyeket engedélyezetésre benyújtott a hatóságokhoz. A szerződés értelmében így a vállalkozó jogosulttá vált két részszámla benyújtására, melyek nettó összértéke: 11. 574 000,-Ft. A részszámlák kifizetésre kerültek. Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, illetve az ültetvény telepítését, és a komposztáló telepi beruházásokat olyan területekre kellet megtervezni, melyeken más vállalkozási szerződésekben foglalt tervezési és kivitelezési munka volt folyamatban, a tervezési munkákhoz szükséges alapadatok még nem álltak rendelkezésre, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosítást a felek a követően 2007. 11. 22-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. (19257/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5. számában jelent meg)

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítése szükséges szántóterület megvásárlása a Kohéziós Alapból nem támogatható költség. Az ingatlan megvásárlásához szükséges pénzügyi fedezetet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szombathely - Kőszegi regionális víziközmű rendszer társtulajdonosa és a VASIVÍZ ZRt., mint ezen rendszer üzemeltetője által a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítése, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetése tárgyában 2004. május hó 28. napján megkötött szerződés mellékletét képező, 2005. július 25-i keltezésű 3. számú mellékletében („Megállapodás használati díj megállapításáról és a felek között elszámolási kötelezettségekről”) rögzített használati díjból biztosította az 503/2007. (X. 25.) Kgy. számú határozatával legfeljebb 50 000 000,- Ft értékben. Ugyanazon határozat értelmében a szántóterület beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatását javasolta, mely folyamatban van.

6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által a 2007. évi, valamint a 2004 - 2007. évi összesített, képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a számlák a Kedvezményezett nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik.

A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2007. 12. 31. közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az elkülönített számlára. A számlát a kötelező mellékleteivel együtt felterjesztette a Közreműködő Szervezethez (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága)

A kivitelezőkkel és szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében „az Ajánlattevő benyújtott előleg számláját, közbenső-számláit és végszámláját, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet átutalással egyenlít ki. Az igazolt és ellenőrzött számlák a Közreműködő Szervezet által történő elfogadástól számított 60 napon belül kerülnek kiegyenlítésre.”

A kivitelezői számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök (CANOR-International Kft) építési munkák felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítés igazolást, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

A 2006 - 2007 évben benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szombathely, 2008. március „…..”

/: Dr. Ipkovich György :/

polgármester