A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

Előterjesztés

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. augusztusi ülésére

J A V A S L A T

AZ ISEUM MŰKÖDÉSE INTÉZMÉNYI HÁTTERÉNEK MEGTEREMTÉSÉRE

A Közgyűlés a 363/2010. (VI. 17.) számú határozatával döntött arról, hogy „Szombathely történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – Az Iseum rekonstrukciója” című projekt megvalósításának és fenntartásának biztosítása érdekében megalapítja az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház nevű „közérdekű muzeális kiállítóhely” szakmai besorolású muzeális intézményt. Határozatában felkérte a polgármestert, kezdeményezzen tárgyalásokat az irányító hatósággal abban a kérdésben, van-e mód az intézmény működése, valamint a kötelező létszám tekintetében a támogatási szerződés módosítására.

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség állásfoglalása (1. sz. melléklet) szerint a számszerű indikátorok csökkenésére főszabályként az alábbiak szerint van lehetőség:

- „Az érintett indikátor – mivel kulcsindikátorról van szó – benyújtáskor vállalt célértékének 10%-osnál nagyobb mértékű kedvezőtlen irányú változása a 10% feletti mértékkel arányos elszámolható költség-, ill. támogatáscsökkenést eredményez.

- Az output- és eredményindikátorok bármelyikének fentiek szerinti, 50%-ot elérő kedvezőtlen irányú változása a támogatási szerződéstől való elállást vonja maga után.”

Amennyiben a tervezett 13 fő helyett 11 fő kerül alkalmazásra, a támogatási összegből közel 71 millió forintot (5,4%-ot) kell visszafizetnie az Önkormányzatnak. (Ez – a legmagasabb tervezett fizetéssel számolva – 2 főnek 8 évi bére járulékokkal.)

Amennyiben a tervezett 13 fő helyett 6 vagy annál kevesebb fő kerül alkalmazásra, a teljes támogatási összeget, több mint 1,2 milliárd forintot vissza kell fizetnie az Önkormányzatnak.

1. Az intézmény fenntartásának várható költségvetési vonzatai (a nyertes pályázat benyújtásához 2008-ban elkészített Megvalósíthatósági tanulmány aktualizált adatai alapján):

1.1. Kiadások:

Dologi költségek:

A létrehozandó intézmény költségei közt jelentős tételt képez az újonnan kialakítandó épület üzemeltetése és fenntartása. Ennek nagyságrendjét az épület építészeti jellemzői határozzák meg, ebben a különböző szakmai-működési formákra vonatkozóan jelentős eltérések nem várhatók.

A kivitelezési tervdokumentáció adatai szerinti becsült energia- és közüzemi költség folyó áron összesen: kb. 15 m Ft/év, ami a mindenkori energiaár alapján még módosulhat. E becslés a térség múzeumainak átlagos (alapterületre vetített) közüzemi költségei, illetve a szakági tervezők adatszolgáltatása alapján történt.

Mindezek mellett további működési-fenntartási költséget jelent még a karbantartási és szállítási költség, a szakmai anyagok és szolgáltatások beszerzése, az épület és műtárgybiztosítás díja, valamint a takarítás és parkgondozás, továbbá irodahelyiség bérlése.

Becsült összes dologi költség:

| energia- és közüzemi költség | 15.000 e Ft/év |
| --- | --- |
| gépek, berendezések karbantartásának átalánydíja (a megkötésre kerülő éves karbantartási szerződések díja) | 5.600 e Ft/év |
| szállítási költség (műtárgyak, installációk) | 1.700 e Ft/év |
| szakmai anyagok és szolgáltatások beszerzése (pl. a 2011-es időszaki kiállítások és rendezvények előkészítésének anyag- és eszközigénye, nyomdaköltség, könyv és folyóirat beszerzés) | 9.400 e Ft/év |
| épület- és műtárgybiztosítás éves díja | 2.800 e Ft/év |
| felépítmény takarítása és kertjének gondozása | 5.000 e Ft/év |
| egyéb működési költség (iroda- és raktárhelyiség bérlése) | 4.800 e Ft/év |

A felsorolt becsült ráfordítások összesített értéke	44.300 e Ft/év

Személyi költségek:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között a projekt megvalósításra megkötött Támogatási Szerződésben az Önkormányzat vállalta, hogy minimum 13 fő foglalkoztatását biztosítja a projekt kötelező fenntartási időszaka alatt.

A lehetséges intézményi profil, valamint annak létszám- és végzettség igénye alapján a bérek tervezett költsége:

a 13 fő alkalmazása esetén: 37 millió Ft/év

A 2. sz. melléklet részletezi a 13 fő alkalmazott munkakörét és elvárt képzettségét.

A tervezett bérigény összesített értéke (13 fő esetén)	37.000 e Ft/év

Az intézmény fenntartásának várható éves költsége

(dologi és személyi kiadások) összesen		81 300 e Ft/év

1.2. Bevételek:

A költségekkel szemben kalkulálható bevételi oldalt nagymértékben befolyásol(hat)ja az intézményi profil. Amíg a kiállítóhely funkció esetén lényegében csak a belépőjegyekből származik bevétel, a múzeumi/közgyűjtményi funkcióból következő többletfeladatok ellátása (ásatás és egyéb múzeumi szolgáltatások) a kiállítás magasabb szakmai színvonalon és kibővült kínálattal való működtetése jelentős többletbevételt eredményezhet.

A múzeum-finanszírozás hazánkban négy pilléren nyugszik: (1) állami költségvetési források (központi, helyi-önkormányzati, központi alapok-pályázatok); (2) fogyasztói döntések (jegybevétel, múzeumok vállalkozási tevékenysége); (3) a magánszféra közvetlen (vállalkozások, non-profit szervezetek fenntartóként, ill. adományok, szponzoráció) és közvetett újraelosztási döntései; (4) részvételi, kapcsolódási jellegű döntések (pl. tagdíjak, baráti körök). Ezen elvileg működő pillérek azonban korántsem azonos terhet tartanak: évtizedes távlatban állandónak tűnik a 70% körüli közvetlen állami forrás és a túlnyomórészt ugyancsak közpénzeket jelentő „egyéb támogatás” (15%) dominanciája, melyek mellett a saját bevételek eltörpülnek.

A muzeális intézmények működési finanszírozása jelenleg sok ellentmondást és kérdőjelet rejt, az országos trendek adnak bizonyos támpontokat a tervezéshez, de a létrehozandó intézménynek élenjáró szerepet kell betöltenie (adottságai és lehetőségei erre predesztinálják) az általános gyakorlaton túlmutató megoldások, a működési és finanszírozási innováció terén.

A mai gyakorlat szerint a muzeális intézmények döntő mértékben fenntartói támogatásra építik működésüket: országos átlagban – különösen a fővárosi intézmények miatt – 50% feletti e tétel részaránya a költségvetés bevételi oldalán (ez vidéki átlagban 35%,).

A létrehozandó Iseum egyediségére, tervezett – számos innovatív megoldást felvonultató – kiállítási koncepciójára építve egy átlagtól számottevően eltérő működtetési és finanszírozási modell vetíthető előre, ahol a saját bevételeknek sokkal nagyobb szerepet kell kapnia. E forráscsoporton belül hangsúlyosan jelennének meg a tervek szerint a belépődíjak. Amint azt az előzetes keresletbecslés rögzítette, „a tervezés adott fázisában – a befolyásoló faktorok jelenlegi helyzetének változatlanságát és megfelelő marketing-hatékonyságot feltételezve – a látogatószám minimálisan 20 ezer fős szintje („minimál” forgatókönyv) prognosztizálható, ezzel a belépődíjakból évi minimum 20 m Ft bevétel valószínűsíthető. Ennek nagysága függ a menedzsment munkájának minőségétől is, de természetesen a piaci folyamatoknak is erősen kitett.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV törvény. 2010. augusztus 1-én hatályba lépett módosítása lehetőséget biztosít arra, hogy a városi fenntartású muzeális intézmények a szükséges régészeti jogosítványok birtokában a megyei múzeumi szervezetek mellett régészeti feladatot lássanak el. Az e tevékenységből származó bevételek a működési költségek fenntartót terhelő hányadát csökkenthetik.

Napjainkban a kultúrafinanszírozásnak jelentős hátteret nyújtanak a különböző pályázati források is, ezek ugyancsak figyelembe veendők – ha pontosan nem is tervezhetők – a működtetés feltételrendszerénél. E források olyan tevékenységekhez járulnak hozzá, mint kiállítás-rendezés, programszervezés, restaurálás, infrastruktúra-fejlesztés (raktár), műtárgyvásárlás, kiadvány megjelentetése.

Tekintve, hogy a projekt kötelező fenntartási időszaka 5 év, továbbá, hogy az Iseumban jelenleg csak a jegyeladásból származó 20 millió forintos bevételével lehet tervezni, Önkormányzatunknak a következő évek költségvetési tervezésekor mintegy 65-70 millió forintos kiadással kell számolnia.

2. Az intézmény fenntartásának 2010. évi költségvetési vonzata

Az intézmény megalapításához, a kiállítás működési engedélyének határidőre történő megszerzéséhez elengedhetetlen az előírt személyi és tárgyi-infrastrukturális feltételeknek való megfelelés az alábbiak szerint:

2.1. A működés személyi feltételei és becsült dologi költségei 2010. évre szeptember és december 30. között:

A teljes létszám foglalkoztatásának kezdő időpontja a fenntartási időszak kezdete: a beruházás használatba vételének/üzembe helyezésének időpontjától/időpontját követő naptári év első napja. Ez az Iseum projekt érvényben levő Támogatási Szerződése alapján 2011. január 01.

A Közreműködő Szervezettől kapott írásbeli tájékoztatás alapján a projekt fenntartási időszak kezdete a projekt befejezését követő nap. A fenntartási időszak a projekt befejezésétől indul. A befejezés időpontját a 2010. január 1. napja előtt megjelentetett pályázati kiírások keretében kötött szerződésekre az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Kormányrendelt 93. § (1) bekezdése határozza meg: „Egy program vagy projekt akkor tekinthető befejezettnek, ha a támogatási szerződésben meghatározott feladat, cél szerződésszerűen teljesült (projekt fizikai megvalósítása), és a kedvezményezett utolsó beszámolóját és kifizetési igénylését a támogató jóváhagyta”.

A kiállítás berendezéséhez kapcsolódó feladatokból adódóan meghatározott létszámnak azonban már ezt megelőzően rendelkezésre kell állnia, míg a többi munkatársat a feladatok függvényében, fokozatos állományi feltöltéssel célszerű alkalmazni:

a./ 	A kiállítóhely napi működtetésével kapcsolatos munkák:

Az ezt végző munkatársaknak (3 fő tárlatvezető, 1 fő pénztáros) a kiállítás megnyitásának pillanatától, pontosabban az azt megelőző egy hét betanulási időszak kezdetére kell rendelkezésre állniuk.

b./ 	Időszaki és állandó kiállítások, programok előkészítése, tudományos és oktatási műhelymunka (a közgyűlési döntéstől kezdődően folyamatosan feltöltendő létszám):

Az intézmény feladatait a kiállítás megnyitásáig a 3. számú melléklet részletezi. A feladatvégzés folyamatosságát a jelenleg az AGORA Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ alkalmazásában álló ún. „IseumTeam” 4 fő muzeológiai és kiállítás-rendezési munkatárs további foglalkoztatásával lehet biztosítani.

A kiállítóhely létrehozásával, megalapításával egyidejűleg, 2010 szeptemberétől a humán erőforrás szükséglet a következő:

- 1 fő intézményvezető/régész-szakmuzeológus

- 1 fő régész-szakmuzeológus

- 4 fő a muzeológiai és kiállítás-rendezési, valamint adminisztratív feladatok végzésére (ebből 3 fő beosztott szakalkalmazott)

- 1 fő pénzügyi-gazdasági szakalkalmazott

További személyi szükséglet folyamatos feltöltéssel (2010. szeptember – a fenntartási időszak kezdetéig):

- 1 fő műszaki vezető – az épület műszaki átadása előtt legalább 1 hónappal már szükséges

- 1 fő múzeumpedagógus – nyitás előtt minimum egy hónappal már rendelkezésre kell állnia

A további létszám (tárlatvezetők, pénztáros, műtárgyvédelmi szakember) alkalmazása a fenntartási időszak kezdetétől szükséges.

A foglalkoztatás becsült költsége a 2010. szeptemberi megalapítás és 2010. december 31. között:

| Munkakör | Foglalkoztatás (fő/időtartam) | Bérköltség/hó (Ft) | Összes bérköltség járulékokkal (Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vezető-régész/muzeológus | 1 fő / 4 hónap | 280.000,- | 1.422.400 |
| régész/muzeológus | 1 fő / 4 hónap | 200.000,- | 1.016.000 |
| gazdasági vezető | 1 fő / 4 hónap | 250.000,- | 1.270.000 |
| műszaki vezető | 1 fő / 4 hónap | 200.000,- | 1.016.000 |
| IseumTeam | 3 fő / 4 hónap | 150.000,- | 2.286.000 |
| adminisztratív dolgozó | 1 fő / 4 hónap | 150.000,- | 762.000 |
| múzeumpedagógus | 1 fő / 1 hónap | 200.000,- | 254.000 |
| egyéb személyi kifizetések (útiköltség, kiküldetés, orvosi vizsgálatok díja) |  |  | 400.000 |
|  |  | Összesen: | 8.426.400 |

Az intézményvezetői álláshely betöltésére csak pályázat útján kerülhet sor. A pályázati felhívás tervezetét a 4. számú melléklet tartalmazza.

2.2. A működés becsült dologi költségei 2010. évre szeptember és december 30. között:

A működési-fenntartási költségenként becsült tételek arányosan csökkentett hányada:

| Megnevezése | Becsült költség | 2010. 09. – 2010. 12. 31. közötti időszak költsége |
| --- | --- | --- |
| energia- és közüzemi költség | 15.000 e Ft/év | 5.000 e Ft |
| gépek, berendezések karbantartásának átalánydíja (a megkötésre kerülő éves karbantartási szerződések díja) | 5.600 e Ft/év | 1.867 e Ft |
| szállítási költség (műtárgyak, installációk) | 1.700 e Ft/év | 567 e Ft |
| szakmai anyagok és szolgáltatások (pl. a 2011-es kiállítások és rendezvények előkészítésének anyag- és eszközigénye, nyomdaköltség, könyv és folyóirat beszerzés) | 9.400 e Ft/év | 3.133 e Ft |
| épület- és műtárgybiztosítás éves díja | 2.800 e Ft/év | 933 e Ft |
| felépítmény takarítása és kertjének gondozása | 5.000 e Ft/év | 1.667 e Ft |
| egyéb működési költségek (irodabérlet – Képtár alatti részen) | 4.800 e Ft/év | 1.600 e Ft |
| továbbá az intézmény alapfelszereltségének beszerzése (kiegészítő állóeszköz és egyéb felszerelések, egyszeri költség) |  | 3.000 e Ft |
|  | Összesen: | 17.767 e Ft |

Mindezek alapján a kiállítóhely 2010. szeptemberi megalapítása és a 2010. december 31. közötti időszakának becsült fenntartási költsége (személyi, működési, fenntartási költségek): 26.193.400 Ft

3. Alapító okirat

Muzeális intézmény működési engedélyét a miniszter adja ki a kulturális javak használati jogcímét igazoló dokumentum alapján (múzeumokkal kötött kölcsönzési szerződések).

A muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendelet 11. § (1) bekezdése értelmében az intézmény működési engedélye iránti kérelmet a fenntartó nyújtja be a miniszter által rendszeresített formanyomtatványon. Fenti rendelet 11. § (2) bekezdése alapján a kérelemhez csatolni kell:

-	az intézmény alapító okiratának másolatát;

-	a kérelem alapjául szolgáló kulturális javak használati jogcímét igazoló dokumentumot (pl. letéti, kölcsönzési szerződés), illetve a tulajdonos nyilatkozatát arról, hogy a kulturális javak saját tulajdonát képezik, továbbá per-, teher- és igénymentesek, és a muzeális intézmény létesítéséhez hozzájárul;

-	a fenntartó nyilatkozatát, amelyben vállalja, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 41. § (2) bekezdésében meghatározott kötelezettségének eleget tesz, valamint a fenntartási költségek fedezésére vonatkozóan kötelezettség vállal;

-	a fenntartó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a kulturális javak nyilvántartásba vételét a külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy végezte, valamint a szakmai munkakört külön jogszabályban meghatározott szakképesítéssel rendelkező személy tölti be.

Az intézményalapítás és a kiállítóhely működése minisztériumi engedélyezési eljárásának várható menetrendje:

- Közgyűlési döntés közérdekű muzeális kiállítóhely létrehozásáról	2010. 06. hó

- Egyeztetés a Magyar Államkincstárral, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya véleményének megkérése	60 nap

- Az Intézmény Alapító okiratának elfogadása, közgyűlési döntés	2010. 08 hó

- Az Intézményvezetői pályázati felhívás elfogadása	2010. 08. hó

- A kiállítóhely működési engedély-kérelmének és az ahhoz szükséges mellékleteknek (kiállítási forgatókönyv, műtárgykölcsönzési szerződések, nyilvántartásba vételek, nyilatkozatok) összeállítása, valamint a kiállítás kiadványai szakmai anyagának összeállítása – a létrehozandó intézmény feladata	90 nap

- A muzeális intézménnyé nyilvánítás és a kiállítóhely működési engedélye iránti kérelem benyújtása	2010. 12. hó

- Működési engedély	2011. 01. hó

Az Iseum projekt támogatási szerződésben vállalt teljesítése érdekében a létrehozandó intézménynek azonnal meg kell kezdenie a 3. sz. mellékletben is részletezett feladatok megvalósítását. Ennek érdekében javasolom a Tisztelt Közgyűlésnek, hogy a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (5) bekezdése alapján nevezzük ki az intézmény vezetőjét meghatározott időre: 2010. szeptember 1-jétől a vezetői állás betöltésére kiírt pályázat eredményes lezárultáig.

A vezető személyére a zárt ülésén teszek javaslatot.

Tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy a 170/2008. (IV.24.) Kgy. sz. döntésünknek megfelelően a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójával, a létrehozott kiállítóhelynek a Magyar Nemzeti Múzeum intézményrendszerébe való integrálása érdekében jelenleg is tárgyalásokat folytatok.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alapító okiratot változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2010. augusztus  „     „

(: Dr. Ipkovich György :)

HATÁROZATI JAVASLAT

…../2010. (VIII. ….) Kgy. számú határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Az Iseum működtetésének intézményi háttere” című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1./	A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet következő módosításakor bruttó 26.193.400,- Ft fedezet tervezéséről az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház részére 2010. szeptember 1-2010. december 31. közötti időszakban a működés anyagi fedezetére az előterjesztésben foglaltak szerint gondoskodjon.

2./	A Közgyűlés az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház közérdekű muzeális kiállítóhely igazgatói álláshelyére kiírt pályázati felhívással az előterjesztés 4. számú mellékletében foglaltak szerint egyetért. Felkéri a polgármestert, hogy a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő módon a közzétételről gondoskodjon. Egyúttal felkéri a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságát a beérkezett pályázatok véleményezésére.

3./	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház nevű „közérdekű muzeális kiállítóhely” alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:

A L A P Í T Ó     O K I R A T

1./	Az intézmény neve:		Iseum Savariense Régészeti Műhely és

Tárház

2./	Az intézmény székhelye és címe:

9700 Szombathely, II. Rákóczi F. u.   6349/12 hrsz.

3./	Alapításának időpontja:	2010. szeptember 1.

4./	Működési köre:		Szombathely Megyei Jogú Város közigazgatási területe

5./	Az intézmény jogállása:	önálló jogi személy

6./	Az irányító szerv, illetve az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv neve, székhelye:	 		Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

7./	A fenntartó szerv neve és címe:

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

8./	Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje:	Az intézmény vezetőjét a vonatkozó jogszabályok alapján előírt pályázati eljárással Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése nevezi ki

9./	Az intézmény képviseletére jogosult:	Az intézmény igazgatója, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározott személy(ek).

10./	Besorolása:

-	a tevékenység jellege alapján: közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény

-	feladatellátáshoz gyakorolt funkció szerint: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv

11./	A jogszabályban meghatározott közfeladata:

örökségvédelem — múzeumi tevékenység, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 38., 42 és 48. §-a értelmében.

Szakágazat száma és megnevezése: 910200 Múzeumi tevékenység

12./	Állami feladatként ellátandó alaptevékenység:

910202 1 	Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység

910203 1	Múzeumi kiállítási tevékenység

910204 1 	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység

910301 1 	Történelmi hely. építmény, egyéb látványosság működtetése

910302 1 	Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság megóvása

910121 1 	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

581100 1 	Könyvkiadás

581900 1 	Egyéb kiadói tevékenység

910501 1  	Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

932918 1 	Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

932919 1 	Máshová nem sorolt egyéb szórakoztatási tevékenység

856099 1 	Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység

561000 1 	Éttermi, mozgó vendéglátás

682002 1 	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

773000 1 	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése

774000 1 	Immateriális javak kölcsönzése

476100 1 	Könyv-kiskereskedelem

477800 1 	Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme

591411 1	Film-, video- és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken

13./ 	Az intézmény kiegészítő és vállalkozási tevékenységet nem folytat

14./	A feladat ellátását szolgáló vagyon:

Az intézmény rendelkezésére bocsátott, korlátozottan forgalomképes önkormányzati vagyon az alábbiak szerint:

–	A 6349/12. hrsz. alatt található, kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, 8.261 m2 alapterületű kivett Iseum megnevezésű ingatlan vagyon.

15./	Az átadott vagyon feletti rendelkezési jog:	A fenntartó önkormányzat módosított 29/2004. (VI. 30.) számú rendeletében foglaltak szerint

16./	A foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszonyok megjelölése:

Az intézményben foglalkoztatottak foglalkoztatási jogviszonya a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv., a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv.  alapján áll fenn.

Szombathely, 2010.

(: Dr. Ipkovich György :)

polgármester

Záradék:Jelen Alapító Okiratot Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a ………/2010. (……..) számú határozatával hagyta jóvá

Jelen Alapító Okirat mindaddig érvényes, amíg módosítását az alapítói jogokkal felruházott irányító szerv nem kezdeményezi.

Jelen Alapító Okirat  2010. szeptember 1. napjával lép hatályba.

4./	Felkéri a polgármestert, hogy a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényben, valamint a muzeális intézmények működési engedélyéről szóló 2/2010. (I. 14.) OKM rendeletben foglaltak szerint a működési engedély iránti kérelmet a Nemzeti Erőforrás Minisztériumhoz nyújtsa be.

5./	Felhatalmazza a polgármestert, hogy az alapító okiratot, valamint a működési engedély kiadásához szükséges igazolásokat, nyilatkozatokat aláírja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző (az 1. pontban foglaltakért)

Dr. Nagy Tibor aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	 azonnal, illetve a költségvetés következő módosítása