2011. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

| Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja | Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja |
| --- | --- |
| Stratégiai terv (2007. szeptember, módosítva 2010. október) | Kockázat-felmérési eljárás (2007. szeptember, módosítva 2010. október) |

| Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők | Az ellenőrzés típusa | Az ellenőrzés ütemezése | Erőforrás szükségletek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: pénzeszközök, támogatás felhasználásának és a közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Történelmi régészeti városrész II. ütem Iseum rekonstrukciója Terjedelme: 15 ellenőri nap Időszak: 2008. 01. 01 - ellenőrzés megkezdéséig 2010. évről áthúzódó ellenőrzés | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2011. 01. 03.-2011. 02. 14. | 2 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: pénzeszközök felhasználásának szabályszerűsége, közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Intézmények felújítási programja, Közoktatási infrastruktúra fejlesztése a Derkovits Általános Iskolában és a Mocorgó Óvodában Terjedelme: 21 ellenőri nap Időszak: 2008. 01. 01. - ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2011. 02. 15.-2011. 04. 15. | 2 fő |
| Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály | Cél: közbeszerzési eljárások ellenőrzése Tárgya: Egyesített Bölcsődei Intézmény részére élelmiszer beszerzés Terjedelme: 15 ellenőri nap Időszak: 2009. 08. 01. – ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | szabályszerűségi | 2011. 04. 18.-2011. 05. 31. | 2 fő |
| Közgazdasági Osztály | Cél: számszerűsített előirányzatok megalapozottsága, teljesíthetősége, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás jogszabályoknak történő megfelelése Tárgya: költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása Terjedelme: 15 ellenőri nap Időszak: 2010. évre vonatkozó beszámoló és zárszámadás, 2011. évre vonatkozó költségvetés | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Áht. 120/A. § (3) alapján kötelezően ellenőrizendő terület éves ellenőrzési gyakorisággal | pénzügyi- szabályszerűségi | 2011. 06. 01.-2011. 07. 15. | 2 fő |
| Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei | Cél: Pályázatfigyelés, pályázatírás és a fejlesztési feladatok lebonyolítási rendjének szabályozottsága Tárgya: Európai uniós források igénybevételének és felhasználásának lebonyolítási rendje Terjedelme: 10 ellenőri nap Időszak: ellenőrzés megkezdéséig | stratégiai hatás | szabályszerűségi | 2011. 07. 18.-2011. 08. 15. | 1 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: támogatás felhasználásnak szabályszerűsége, közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Szombathely városközpontjának funkcióbővítő beruházása, Kossuth u. 7. szám alatti épület felújítása és útfelújítások kivitelezése Terjedelme: 21.5 ellenőri nap Időszak: 2009. 01. 01. – ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2011. 09. 01.- 2011. 10. 31. | 2 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: pénzeszközök, támogatás felhasználásának és a közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Weöres Sándor Színház épületének kialakítása a HEMO épületének átalakításával Terjedelme: 21 ellenőri nap Időszak: 2009. 01. 01. – ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2011. 11. 02.-2011. 12. 30. | 2 fő |

Dátum: 2010. október 12.

Készítette:

_____________________________	________________________

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője