Módosított

Beruházási program

a  „Weöres Sándor Színház” ideiglenes játszóhelyének kialakítása a  HEMO épületében

Készült: 2009. október			Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O. Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I. A beruházási program adatlapja							2

II.A beruházás módosításának ismertetése

	II.1. Előzmények								3

	II.2. A Színházi működés feltételei					4

	II.3. Tervezett építészeti kialakítás					4

III. Elérhető eredmények									5

IV. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása		6

    	IV.2.Intézkedési terv							6

V. A beruházás költségei									7

VI.A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete				8

VII. Záradék											8

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: 	A „Weöres Sándor Színház” ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében

3. Beruházás helye:			Szombathely, Akacs M. u. 7., 3505 hrsz.

4. Beruházás kezdete: 		2010. január 01.

5. Beruházás befejezése:		2010. december 30.

6. Beruházás műszaki ellenőre:	folyamatban levő közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

7. Tervezők: 		UNI-CO Kft. (1111 Budapest Egry József u. 32.)

8. A beruházás előkészítő:		Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:	Közbeszerzési eljárások lefolytatása során kerülnek

kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK ISMERTETÉSE

II.1. ELŐZMÉNYEK:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 425/2007. (IX. 27.) számú határozatában döntött a Szombathely, Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan épületének (HEMO) színházi célú felhasználásáról, és felkérte a SZOVA Zrt. Igazgatóságát, hogy a színházi fejlesztéshez a közbeszerzési eljárást lebonyolítsa és az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést megkösse. A SZOVA Zrt. a beruházás előkészítéseként elkészíttette az épület átalakításának tanulmánytervét, engedélyezési tervét, azonban a  kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárást, a Közgyűlés a 32/2008. (I. 31.) Kgy számú határozatával, forráshiány miatt eredménytelennek nyilvánította.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy az AGÓRA Multifunkcionális Közösségi Központok és Területi Közművelődési Tanácsadó Szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázaton részt vesz, ehhez kapcsolódóan az 178/2008. (IV.24.) Kgy. sz. határozatában döntött a HEMO átalakításának beruházási programjáról. Az I. ütem kialakításához szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A második ütem, - az „Agóra Savaria” az új szellemi városközpont kialakítása – beruházási programjáról a 491/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozat döntött. A teljes egészében a HEMO épületében tervezett két ütemben megvalósuló „Agóra Savaria” kialakítás második ütemére vonatkozó tervek már nem készültek el.

A 2009 évben bekövetkezett gazdasági válság okán kialakult körülmények miatt a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének a Március 15. téren való megvalósítására csak hosszú távon van lehetőség. A 182/2009(III.26.) Kgy. határozat értelmében a Kormányhatározatban nevesített támogatás felhasználhatóságával lehetőséget biztosít a Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi játszóhelyének (Szombathely, Akacs M. u. 7.) átalakítására, biztosítva a működéshez szükséges feltételeket. A Kormány 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozata a szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról lehetővé teszi a 2258/2007.(XII.23.) Korm. határozatban és a 2177/2008.(XII.18.) Korm. határozatban nevesített támogatások felhasználását a Színház játszóterének kialakítására a HEMO épületében.

A 180/2009(III.26.) Kgy. sz. határozatban a Közgyűlés a TIOP-1.2.1/08/01 „ Agora multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” című pályázat helyszínének a Művelődési és Sportház épületét jelölte ki.

A 230/2009. (IV. 30.) Kgy. sz. határozatban a „Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a HEMO épületében” beruházási programja jóváhagyásra került. A Kormány a „szombathelyi színházzal összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról” szóló 1043/2009. (IV.8.) Korm. határozata értelmében a 2258/2007.(XII.23.) Korm. határozatban és a 2177/2008.(XII.18.) Korm. határozatban nevesített támogatások felhasználására vonatkozó Támogatási szerződések aláírása megtörtént.

Az UNI-CO Kft (1111 Budapest, Egry József u. 32. sz.) által elkészített módosított engedélyezési dokumentáció alapján a Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505. hrsz-ú ingatlanon álló HEMO épületének  átalakítására vonatkozó 374-20/2008/Ált. sz. 2008. szept. 3-án kelt építési engedélyt a 3032-30/2009/Ált. számú 2009. október 12-én kelt határozatban módosították, továbbá az épületbe beépítendő liftek a 845-16/2009/Ált. és a 3032-31/2009/Ált. számú 2009. október 12-én kelt határozatokban kaptak építési engedélyt.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van.

II.2. A SZÍNHÁZI MŰKÖDÉS FELTÉTELEI:

A Szombathely, Akacs Mihály u. 7. sz. 3505. hrsz-ú ingatlanon álló HEMO épülete felújítással, átalakítással, korszerűsítéssel, részleges bontással és új épületrész építésével alkalmassá tehető arra, hogy egy állandó színházi társulat otthona legyen. Az állandó társulattal működő színház, egyben a város életének egyik meghatározó szellemi műhelye, találkozási pontja, folyamatos események színtereként is szolgál. A színházhoz, mint kulturális intézményhez olyan kiegészítő funkciók is társulnak, melyek révén a színház a nap minél nagyobb részében nyitott tud maradni. Ehhez épületbővítést, belső átalakításokat és infrastrukturális fejlesztést kell megvalósítani:

Kívánatos, hogy az épület megjelenése utaljon a meghatározó kulturális jelentőségre. A homlokzati megjelenés és a tömegformálás építészeti megfogalmazása az ünnepi tér és a reprezentatív épület látványát sugallja, magát az épületet és környezetét ennek a koncepciónak megfelelően kell kialakítani.

A jóváhagyott Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelye kialakítás Beruházási programban meghatározott színházi funkcióhoz kapcsolódó elvárásokat az elkészült tervek biztosítják.

ii.3. tERVEZETT ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS:

A rekonstrukció ismertetése:

A felújítás során biztosítani kell a színházi társulat mielőbbi visszatelepítését az épületbe, mely a használat szempontjából legfontosabb épületrészekre ideiglenes használatba vételi engedély beszerzésével érhető el. A kivitelezési munkák végzése a használatbavételi eljárás ütemekre bontásától függetlenül folyamatosan történik.

A kivitelezés folyamatában elsőként a meglévő épület déli szárnyának felújítása, a nyugati oldal bővítése, a trafó bővítése és hőközpont áthelyezése a cél, hogy a társulat vissza tudjon költözni az épületbe - a 2011-es évadot a próbákkal előkészítse.

A meglévő épület észak-keleti sarkának elbontott helyére épített új épületszárnyban kialakított étterem-konyha és a stúdió színház elkészültével kérhető meg a végleges használatbavételi engedély.

A kivitelezés során alkalmazott épületszerkezetek, építési anyagok az eredeti elképzelés szerinti kialakításban valósulnak meg.

Az épület a következő nettó beépítéssel készül:

új építésű bővített építményrész hasznos alapterületek:

földszint 937,54 m2, I.emelet 687,22 m2, II.emelet 517,00 m2,

III.emelet 212,65 m2, 				összesen:	2354,41 m2

Felújításra kerülő építményrészek hasznos alapterületei:

pinceszint 387,81 m2, földszint 2170,93 m2, I.emelet  907,40 m2,										összesen:	3467,14 m2

Elbontásra kerülő területek:

földszint 514,0 m2, I.emelet 434,0 m2,		összesen: 	 948,00 m2

Fő funkcionális egységek és kapacitásuk:

- Stúdió színpad                                                                                120 fh

- Színházterem                                                                                  280 fh

- Előcsarnok/rendezvényekre                                                           200 fh

- Étterem + Konyha                                                                  80 fh/280 adag

- Éttermi terasz/Átrium                                                                      100 fh

Az elkészült engedélyezési és kiviteli tervek birtokában a korábbiakhoz képest a tervezői költségbecslés alapján részletesebben is meghatározhatók a kivitelezés különböző munkákra eső költségei.

### III. ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

(fenntarthatóság, beruházás gazdasági értékelése,)

Az épületben meghatározott színházi tevékenységsor meghatározó elemeként kialakításra kerül egy olyan kulturális közösségi központ, amely alkalmas a közösségi-művelődési élmény funkciókat integráló működésre. Rendezvények befogadása, üzleti rendezvények szervezése, kiállítások rendezése, mozi (stúdiószínház és szabadtéri átrium), éttermi szolgáltatás, a szokásos jegybevételen túl további bevételeket biztosít.

Az intézmény működése a már létrejött Weöres Sándor Színház társulata által egyértelműen biztosított, a racionális stratégiai tervezést mindez könnyíti.

Különös figyelmet kell fordítani a gazdaságos üzemeltethetőségre is, a korszerű technikai berendezések alkalmazásával. Ennek megfelelően az elkészült tervekben alkalmazott megoldások az épületszerkezetek hőtechnikai mutatóit jelentősen javítják, a homlokzat utólagos hőszigeteléssel történő felújítása, továbbá az új hőszigetelt nyílászárók elhelyezése jelentős energia megtakarítást eredményez. A létesítmény energiaellátását az energiatakarékosság figyelembe vételével oldották meg.

IV. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

IV.1. Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

Weöres Sándor Színház kialakításához a HEMO épületében a kapcsolódó építési engedélyezési tervek rendelkezésre állnak. Az építést engedélyező határozatokat Vasvár város Jegyzője,- mint eljáró építési hatóság kiadta.

A megvalósításhoz szükséges építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, erős- és gyengeáramú villamos, akusztikai és színház technológiai terveket a tervező elkészítette, azok rendelkezésre állnak, ezek alapján a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént.

A külső közmű kiváltások tervei (víz- csatorna, távhő), továbbá a parkoló és útcsatlakozás – annak vízelvezetésével – tervdokumentációjának elkészítése folyamatban van. Ezen munkák kivitelezésére az építési vállalkozót - a vonatkozó építési engedélyezési eljárások lefolytatása után - közbeszerzési eljárás során kell kiválasztani. Az optikai kábel MMIK-tól HEMO-ig történő kiépítéséhez és a bővített elektromos konténer trafó telepítéséhez szükséges terveket a továbbiakban kell beszerezni.

Az építészeti terveken kívül az eszközbeszerzési tervet is el kell készíteni.

Amennyiben a TIOP-1.2.1-08/1-2008-0007 számú, „Agora – Savaria – az új szellemi városközpont” című projekt támogatást nyer, abban az esetben a beruházás az Agóra projekt részeként valósul meg.

A kivitelezési munkák idején a bővítményi épületrészek alatti földmunkáknál régészeti szakfelügyeletre van szükség az építést engedélyező határozatok rendelkező részében foglalt módon a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal szakhatósági állásfoglalásában rögzítettek szerint.

IV.2.  Intézkedési terv

A beruházás megvalósításához a következő közbeszerzési eljárások lebonyolítása szükséges:

- műszaki ellenőr, lebonyolító, tervellenőr kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési  eljárás folyamatban van

- generál kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás előkészítése megtörtént

- külső közműépítések és parkoló-útcsatlakozás kiépítésére generál kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges

- színháztechnikai eszközök beszerzésére irányuló nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása szükséges.

A kivitelezés várható időszakát lehetőség szerint összhangba kell hozni az épületben működő Weöres Sándor Színház tevékenységével, az évadok időszakával.

Várható kivitelezői munkakezdés: 2010 január 1, a teljes kivitelezés befejezése: 2010 december 30.

A kivitelezés földmunkával érintett részei csak régészeti felügyelet mellett végezhetők a bővítményi épületrészen, a régészeti felügyeleti munkák elvégeztetése a kivitelező feladatát képezi.

A próbaüzem illetve a használatba vételi engedélyek, működési engedély beszerzése várhatóan: 2010 december hóban megkezdődhet.

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

A 182/2009. (III.26.) Kgy. sz. határozat a támogatások felhasználhatóságának költségtervezetével összhangban a következő tételekkel biztosítandó a beruházás megvalósítása. Az elkészült tervek és tervezői költségbecslés alapján a következő részletezésben határozhatók meg a várható költségek:

V.1. A beruházás előkészítésével kapcsolatosan a kormányhatározatban nevesített támogatásból már felhasznált összeg:

- szcenikai eszközök beszerzésére (fejlesztési célú pénzeszközátadás) költségei								     96 000 000,- Ft

- Tervezési költség (engedélyes és kiviteli tervek módosítása)	60 000 000,- Ft

V.2. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS 2009-2010. évi TERVEZETT KÖLTSÉGEK

Várható bekerülési költségek  (nettó összegek):

- Lebonyolítói, műszaki ellenőrzési díj, tervellenőri költség	26 000 000,-Ft

- Kivitelezési költségek

  - épület építés, felújítás,bővítés:	1 200 000 000,-Ft

  - külső közművek és parkoló építés (víz- csatorna- csapadékvíz- távhő hálózat kiváltása, parkoló útcsatlakozás kiépítése, optikai kábel és trafó bővítés kiépítése tervezéssel)	125 000 000,-Ft

- Egyéb költségek: Színpadtechnikai berendezések, hatásvilágítási rendszer, elektroakusztikai és videó rendszer, kiállítás-és rendezvénytechnika, földszint és előcsarnok, kamaraterem és pódiumszínpad felszereltségek, eszközbeszerzések,  	213 312 394,- Ft

A beruházási költségek (felhasznált és tervezett) összesen:	 nettó	         1 720 312 394,-Ft

### VI. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI  FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- A projektfejlesztés teljes egészében Kormányzat által kapott támogatási összegből valósul meg, 1 720 312 394,-Ft  nettó támogatási összeggel

### VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a HEMO átalakításának beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2009. október  „……”

a jóváhagyó aláírása