Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-13 közötti időszakára vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. április 24-i ülésére

Beszámoló a szombathelyi városi Vásárcsarnok és környezete rehabilitációja projekt előrehaladásáról

A projekt célja a Vásárcsarnok korszerűsítése, az eladó tér megújítása, valamint a környék parkolási gondjainak enyhítése.

Az elmúlt évben megkezdődött a projekt előkészítése. Az Önkormányzat versenyszabályzata alapján kiválasztásra került a megvalósíthatósági és a műszaki megvalósíthatósági tanulmány (építészeti tanulmányterv) készítője, és megkötöttük a vállalkozási és a tervezési szerződést.

A megvalósíthatósági tanulmány 2007. novemberében elkészült, a szerződés szerint esedékes 6.660.000,-Ft kifizetésre került. A fennmaradó 2.220.000,-Ft kifizetésére a 2008-ban, az utánkövetési időszak leteltével kerül sor.

A műszaki megvalósíthatósági tanulmány 2007. október végére készült el. E szerint az új piac hasznos alapterülete 10.411 m2-re nő, amiből 5400 m2 kereskedelemnek ad helyt. A beruházás másik fontos eleme egy 9400 m2-es parkolóház építése, ami 638 db parkolóhelyet jelent, kb. 100-zal emelve az összes parkolóhely számát. Az épület tetején zöld növényekkel beültetett, füvesített sétány készül. A várhatóan megnövekedő forgalom lebonyolítására új behajtó épül a Szent Márton útról. A tanulmány tartalmazza a tervezési és kivitelezési szakaszok jelenleg tervezhető költségeit is ütemezését is. A szerződés teljes összege, 9.384.000,-Ft kifizetésre került 2007-ben.

Tárgyalást folytattunk a Gazdabolt tulajdonosával, a Szombathely és Vidéke ÁFÉSZ-szel. Az ÁFÉSZ jelezte, hogy nem kíván részt venni a projektben, a Gazdaboltot megfelelő áron eladja az Önkormányzatnak.

Folyamatban van az Integrált városfejlesztési stratégia (IVS) elkészítése, amely jelenleg tartalmazza a Vásárcsarnok projekt megvalósítását. Ennek alapján az Önkormányzat a Nyugat-dunántúli Operatív Programból igényelhet támogatást a beruházáshoz. A projekt üzleti alapon működhet, miután a nyújtott szolgáltatásokból (parkolás, árusító hely) bevétel származik.

A 2007-re tervezett előkészítési feladatok megvalósultak, az előkészítés költsége 2007-ben 18.264.000,-Ft volt.

További elkészítési feladatok és költségigény:

A projektmenedzseri feladatokat Börzsei Csaba, a Beruházási Iroda vezetője látta el. Tekintve, hogy Börzsei Csaba munkaviszonya a Polgármesteri Hivatalban megszűnt, új projektmenedzser kijelölése szükséges.

Az Önkormányzatnak döntenie kell a Komplex városfejlesztési projekt lefolytatásáról és be kell nyújtania az RFÜ-höz a kiemelt projekt pályázatot. A pályázat benyújtását megelőzően egyeztetni kell a Komplex városfejlesztési program tartalmát, az egyes részelemek költségigényét és ütemezését.

A Vásárcsarnok építési engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére ki kell választani a vállalkozót, és szerződést kell kötni a tervek elkészítésére. A szükséges telekalakítást el kell végezni.

A Szombathely és Vidéke ÁFÉSZ-szel további tárgyalásokat kell folytatni, ill. értékbecslést kell készíteni a Gazdaboltra, és meg kell vásárolni.

Véglegesíteni kell a lehetséges partnerek körét, és szerepüket.

Biztosítani kell a szükséges önerőt. Jelen projekt esetében problémát jelent a szükséges önerő biztosítása, tekintve, hogy az várhatóan a teljes költségek mintegy 60-70%-a.

Az előkészítő munkafázis becsült bruttó költségigénye:

| Előkészítő munkafázis | Várható költségek 2008-ban (e Ft) | Várható költségek 2009-ben (e Ft) | Összesen: |
| --- | --- | --- | --- |
| Engedélyezési tervek | 39.600 |  | 39.600 |
| Kiviteli tervek |  | 50.400 | 50.400 |
| Telekalakítás | 1.000 |  | 1.000 |
| Közbeszerzési költség | 500 | 500 | 1.000 |
| Gazdabolt megvásárlása | 100.000 |  | 100.000 |
| Összesen: | 141.100 | 50.900 | 192.000 |

Szombathely, 2008. április 4.

/: Kutnyánszky László :/ s.k.

főépítész