E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. április 27- i ülésére

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2005. évi beszámolója

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződésének aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződések előkészítésére a 2005. évben került sor.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a Támogatási Szerződés előírásai szerint elkészített 2005. éves beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2006. április „…..”.

/: Dr. Ipkovich György :/

polgármester

…../2006. (IV. 27.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt 2005. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Határidő: 2006. április 27.

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2005. évi beszámolója

1. Támogatási szerződés:

A Támogatási szerződés ünnepélyes aláírására a Közreműködő Szervezet (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, a továbbiakban: KSZ) és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között 2005. február 4-én kerül sor.

2. Közbeszerzés:

A végrehajtás során az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

1. Építési munka:	1. Részfeladat (Lot 1): Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése: mechanikai előtisztítás és iszapvonal korszerűsítése. Tervezés és kivitelezés a FIDIC Sárga könyv előírásainak megfelelően.

Az építés becsült értéke: 12.978.000,-EURO

2. Részfeladat (Lot 2): Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása: Tervezés és kivitelezés a FIDIC Sárga könyv előírásainak megfelelően.

Az építés becsült értéke: 577.000,-EURO

Nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás, mely a fenti két Részfeladatot tartalmazza.

2. Építési munka: Szombathely nyugati városrész szenny- és csapadékvízgyűjtő hálózatának fejlesztése. Kivitelezés a FIDIC Piros könyv előírásainak megfelelően.

Az építés becsült értéke: 5.368.000,-EURO

Nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás.

3. Szolgáltatások: 1. Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzésére.

A szolgáltatás becsült költsége: 697.000,-EURO.

Nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás.

2. PR szolgáltatás

A szolgáltatás becsült értéke: 100.000,- EURO.

Nyílt, nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás.

3. TA szolgáltatás: szakértői segítségnyújtás biztosítása a Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalában tevékenykedő PIU (Projekt Menedzsment Egység) részére.

A szolgáltatás becsült értéke: 100.000,- EURO.

Nyílt, nemzeti értékhatárt meghaladó közbeszerzési eljárás.

A közösségi értékhatárt meghaladó építések és szolgáltatás esetében az előzetes összesített tájékozatók a KSZ által történő jóváhagyást követően meghirdetésre kerültek az Európai Unió Hivatalos Lapjában (a továbbiakban: EUHL) 2005. 03. 24, a Közbeszerzési Értesítőben 2005. 04. 04. napján az alábbiak szerint:

| Előzetes összesített tájékozató tárgya | EUHL | Közbeszerzési Értesítő |
| --- | --- | --- |
| Felügyelő/Mérnök | 2005/S 59-056984 | 3614/2005 37. szám |
| 1. Építési munka | 2005/S 59-056673 | 3615/2005 37. szám |
| 2. Építési munka | 2005/S 59-056675 | 3616/2005 37. szám |

Építési ajánlatkérési dokumentációkat a Kedvezményezett megbízásából az ÖTA Kft., elkészítette 2004. november hónapra. Azt követően a KSZ által megbízott szakértő és a közbeszerzési tanácsadó cég, az EUROUT Kft., végezte a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII.13) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelete (a továbbiakban: Rendelet), valamint a Támogatási Szerződés értelmében az Ajánlati dokumentációk véglegesítése előtt szükséges minőségbiztosítását az EKKE és a KSZ jóváhagyását megelőzően.

A szolgáltatási dokumentációk átdolgozását és minőségbiztosítását a KSZ megbízásából az OKEAN Kft. végezte.

A dokumentációk KSZ által történt jóváhagyását követően az alábbi közbeszerzési ajánlati felhívások kerültek meghirdetésre:

| Ajánlati felhívás tárgya | EUHL | Közbeszerzési Értesítő | Eredménye |
| --- | --- | --- | --- |
| Felügyelő/Mérnök | 2005/S 116-114486 2005. 06. 17 | 8268/2005 2005.06.29 73. szám | eredményes |
| 1. Építési munka | 2005/S 243-239719 | 24190/2005 2005.12. 23. 148. szám | 1.Részfeladat: folyamatban 2.Részfeladat eredményes |
| 2. Építési munka | 2005/S 187-184209 | 16626/2005 2005. 10. 12. | folyamatban |
| PR szolgáltatás | - | 15316/2005 2005. 09. 09. 14. szám | eredményes |
| TA szolgáltatás | - | 13.74062005 2005.08.24. 97. szám | eredménytelen |
| TA szolgáltatás | - | 23853/2005 2005. 12. 16. 145. szám | eredményes |

Az eljárások során a bírálatot a Rendelet 38. § (5) bekezdése értelmében a KSZ által jóváhagyott bíráló bizottság végezte. Minden közbeszerzési eljárás esetében a bíráló bizottság elnökét és titkárát a KSZ jelölte. A bíráló bizottságban a szavazati joggal nem rendelkező elnökön és titkáron kívül szavazati joggal részt vett a KSZ és a kedvezményezett által delegált legalább egy-egy személy. Az irányító hatóság jogosult a bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkező tagot jelölni. Az építési munkák közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 5 szavazati jogú tag volt: 2 Szombathely MJV Önkormányzata, 2 a KSZ és 1 az irányító hatóság részéről. A szolgáltatások közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 3 szavazati jogú tag volt: 1 Szombathely MJV Önkormányzata, 1 a KSZ és 1 az irányító hatóság részéről.

Az eredményes közbeszerzési eljárások során három megbízási és két vállalkozói szerződést kötöttünk.

A szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkáira vonatkozóan az eredményhirdetés 2006. március 7. napján megtörtént, de a közbeszerzési eljárásban indított jogorvoslati döntés meghozataláig a KSZ elhalasztotta a szerződés ellenjegyzését.

3. Megkötött szerződések:

  - 2005. szeptember 22. napján a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzésére: Canor International Kft (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.)-vel. A szerződéses ár: 279.000,-EUR+ÁFA.

  - 2005. december 16. napján a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzésére: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt –vel (9026 Győr Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-EUR+ÁFA.

  - 2006. március 9.-én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.-vel (1142 Budapest Ráskay L. u. 77.. A szerződéses ár: 73.700,- EUR +ÁFA.

  - 2006. március 9.-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozói szerződés a „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorciummal (SWIETELSKY Építő Kft. és a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2 994 000,-EUR+ÁFA

  - 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozói szerződés a Teerag - Swietelsky Konzorciummal (a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- EUR+ÁFA.

4. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által a 2005. évi, valamint a 2004-2005. évi összesített, képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza.

Szombathely, 2006. április „    „

/: Dr. Ipkovich György :/

polgármester