2008. ÉVI ELLENŐRZÉSI TERV

| Ellenőrzési tervet megalapozó elemzés címe, időpontja | Ellenőrzési tervet megalapozó kockázat elemzés címe, időpontja |
| --- | --- |
| Stratégiai terv (2005. június és 2007. szeptember) | Kockázat-felmérési eljárás (2005. június és 2007. szeptember) |

| Ellenőrizendő folyamatok és szervezeti egységek | Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia (ellenőrzés célja, módszere, tárgya, terjedelme, ellenőrzött időszak) | Azonosított kockázati tényezők (*) | Az ellenőrzés típusa (**) | Az ellenőrzés ütemezése (***) | Erőforrás szükségletek (****) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: támogatás felhasználásnak szabályszerűsége Tárgya: ISPA szennyvízrendszer fejlesztése Terjedelme: 45 ellenőri nap Időszak: 2005.10.01.-ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás | pénzügyi- szabályszerűségi | 2007. 12. 01.- 2008. 01. 31. (előző évről áthúzódó vizsgálat) | 2 fő |
| Polgármesteri Hivatal érintett osztályai | Cél: A céljelleggel adható támogatások nyújtásának, a támogatott szervezetek elszámolásának rendje, a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának vizsgálata Tárgya: A céljelleggel adható támogatások jogszabályi megfelelősége Terjedelme: 20 ellenőri nap Időszak: 2007.01.01-ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, Áht. 13/A. § alapján | pénzügyi- szabályszerűségi | 2008. 02. 01.-2008. 02. 28. | 2 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: pénzeszközök felhasználásának szabályszerűsége, közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: 2007. évi út-híd, járdafenntartási, felújítási program Terjedelme: 45 ellenőri nap Időszak: 2007.01.01- ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2008. 03. 01-2008. 04. 30. | 2 fő |
| Közgazdasági Osztály | Cél: számszerűsített előirányzatok megalapozottsága, teljesíthetősége, a bevételi és kiadási előirányzatok felhasználásának elszámolása, valamint az eszközökkel és forrásokkal való gazdálkodás jogszabályoknak történő megfelelése Tárgya: költségvetési bevételek és kiadások tervezése, felhasználása és elszámolása Terjedelme: 45 ellenőri nap Időszak: 2007. évre vonatkozó beszámoló és zárszámadás, 2008. évre vonatkozó költségvetés | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Áht. 120/A. § (3) alapján kötelezően ellenőrizendő terület éves ellenőrzési gyakorisággal | pénzügyi- szabályszerűségi | 2008. 05. 01.-2008. 06. 30. | 2 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: támogatás felhasználásának szabályszerűsége, közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Bartók terem felújítása Terjedelme: 30 ellenőri nap Időszak: 2006.01.01- ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2008. 07. 01.-2008. 08. 31. | 2 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: támogatás felhasználásnak szabályszerűsége, közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Iparosított technológiával épült épületek, termofor kémények felújítása 2007.évi megvalósulása Terjedelme: 30 ellenőri nap Időszak: 2007.01.01.-ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás, stratégiai hatás, Kbt. 308. § (2) alapján kötelezően ellenőrizendő terület | pénzügyi- szabályszerűségi | 2008. 09. 01.-2008. 10. 31. | 2 fő |
| Polgármesteri Hivatal érintett szervezeti egységei | Cél: Az Áht. 121. § alapján kialakított folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzési rendszer (FEUVE) működésének áttekintése Tárgya: A 2007. évben lefolytatott vizsgálat megállapításai teljesítésére vonatkozó utóvizsgálat Terjedelme: 20 ellenőri nap Időszak: 2008.01.01-ellenőrzés megkezdéséig | stratégiai hatás | rendszer-szemléletű | 2008. 11. 01.-2008.11. 30. | 2 fő |
| Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály | Cél: pénzeszközök felhasználásának szabályszerűsége, közbeszerzési eljárás(ok) ellenőrzése Tárgya: Intézmények felújítási programja Terjedelme: 20 ellenőri nap Időszak: 2007.01.01- ellenőrzés megkezdéséig | pénzügyi hatás | pénzügyi -szabályszerűségi | 2008. 12. 01 2008. 12. 31. | 2 fő |

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 193/2003. (XI. 26.) kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Dátum: 2007. szeptember 27.

Készítette:

_____________________________	________________________

belső ellenőrzési vezető	szervezet vezetője