Szombathely Megyei Jogú Város

2006-2010 évi

Turizmusfejlesztési koncepciójához kapcsolódó

Intézkedési terv 2006. évre

| Intézkedés sorszáma | Intézkedés megnevezése | Intézkedés tartalma A végrehajtás módja Az ebben érintett partnerek | Kezdő időpont | Határidő | Felelős |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | A város turisztikai arculati kézikönyvének elkészítése | A városra jellemző turisztikai , arculati elemek meghatározása, azok használatának szabályozása. (logo, színek, betűtípus, táblák. stb.) | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | Pályázat kiírása: 2006. április 30. | ISZB Elnöke |
| 2. | A város turizmusával foglalkozó iroda és munkatársak helyzetbe hozása | Kompetenciák meghatározása, döntési jogkörök, források stb. | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | Folyamatosan | Idegenforgalmi Szakmai Bizottság, Jegyző, osztályvezetők |
| 3. | Ismerjük meg és legyünk büszkék értékeinkre! | Szombathely város és kistérsége turisztikai értékeinek számbavétele és megismertetése a helyiekkel, a lakosság identitástudatának növelése. A turisztikai értékek kezelőinek, gondozóinak és a média helyi képviselőinek koordinálása, együttműködési megállapodás létrehozása a fenti cél megvalósítása érdekében. | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | Folyamatosan | Tourinform Iroda, Kistérségi Iroda, Helyi önkormányzati médiumok |
| 4. | Tegyük ismertté városunkat ország-világ előtt! | Az országos illetve nemzetközi vonzással bíró turisztikai programok, értékek kiemelése, azokról az országos média illetve a határainkon túli nemzeti turisztikai képviseleteken keresztül a külföldről várható turisták rendszeres tájékoztatása. | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | Folyamatosan | Sajtóreferens, Helyi és önkormányzati média |
| 5. | Piackutatás a városba érkező turisták körében | A város szálláshelyeivel, utazási irodáival, látnivalóinak üzemeltetőivel együttműködve egy a város által kiadott kérdőív folyamatos lekérdezése a városba érkező turisták körében. Az eredményeinek értékelése félévente, azok közzététele a szakmai bizottság ülésén illetve sajtóban. A további turisztikai irányú döntések során ezen eredmények figyelembevétele. | 2006. májusától | Kérdőív lekérdezés folyamatosan, az eredmények kiértékelése június 30-át és december 31-ét követően egy hónapon belül | ISZB, Tourinform iroda, Szálláshely-üzemeltetők |
| 6. | Szombathely város honlapjához kapcsolódó külön turisztikai honlap fejlesztése | A mai kor követelményeihez igazodó, lendületes, mozgalmas turisztikai honlap létesítése, ahol a látnivalók, szállás-, vendéglátóhelyek, programok aktuális, naprakész információja fogadja, invitálja városunkba a turistákat. | 2006. áprilisától | Folyamatosan | Informatikai Iroda, Tourinform Iroda |
| 7. | Kapcsolatfelvétel, együttműködés a városban működő turisztikai vállalkozásokkal, szervezetekkel. | Kapcsolatfelvétel a szállás-, és vendéglátóhelyek, utazási irodák, civil szervezetek képviselőivel, egymás tevékenységének megismerése, az együttműködési lehetőségek feltérképezése, együtt gondolkodás, együttműködés a város turizmusának fejlődése, a városba érkező turisták számának növelése, a vendégéjszakák számának növelése, a költéshányad növelése, és a turisták elégedettségének növelése érdekében. Együttműködés a kérdőív lekérdezés, közös kiadványok készítése, kiállításokon közös megjelenés, az ország más városaiban workshopok rendezése, stb. tárgyában. | 2006. májusától | Találkozók szervezése legalább évente kétszer | Tourinform Iroda |
| 8. | Kapcsolatfelvétel, együttműködés a városban turisztikai oktatással foglalkozó tanintézményekkel. | Az oktatási intézményekkel, azok oktatóival, hallgatóival együttműködés a turisztikai értékek megismertetésében, a turisztikai célú kutatások, kérdőív lekérdezések lebonyolításában. | 2006. tavaszán | Folyamatosan | Tourinform Iroda |
| 9. | A város által üzemeltett diákotthonok ösztönzése a turizmusban történő szerepvállalásra. | Határozat hozatalával biztosítani a diákotthonok részére, hogy az alapfeladatuk ellátása mellett, a szabad kapacitások kihasználásával részt vegyenek a turizmus szálláshely szolgáltatásában, és az ebből származó plusz bevételeket fordítsák turisztikai célú fejlesztésre. | 2006. tavaszán | Folyamatosan | Oktatási Bizottság elnöke, Közgyűlés, Közigazgatási Osztály vezetője |
| 10. | Turisztikai kiadványok, készítése, finanszírozása, terjesztése | A város turisztikai kínálatát bemutató kiadványok finanszírozása részben az azon megjelenő szolgáltatók reklám költség viseléséből kerüljenek megvalósításra, a kiadványok kerüljenek terjesztésre a szállás-, vendéglátóhelyekre, utazási irodákba, látnivalók helyszínére. | Folyamatosan | Folyamatosan | ISZB, Tourinform Iroda |
| 11. | A turisztikai koncepcióban meghatározott tematikus kínálati csomagok megvalósítása. | A turisztikai koncepcióban meghatározott tematikus kínálati csomagok elemeinek számbavétele, az azok kialakításában résztvevők koordinálása, pályázati lehetőségek felkutatása, azok kiaknázása. (Szent Márton, római kor, wellnes, ifjúsági, családi, senior, kulturális, hivatás, öko, kerékpáros turizmus, virágút, arborétumok, kastélyok, híres emberek, csillagvizsgáló, stb.) „Szombathely Turisztikai Hírlevél” létrehozása | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | minden év április 30-ig aktualizált kiajánlási csomagok | Tourinform Iroda |
| 12. | Iseumi operajátékok felelevenítésének előkészítése | Az Iseum rekonstrukciójának megvalósítása, a korábbi nagysikerű szabadtéri operajátékok felelevenítésének előkészítése, Mozart: Varázsfuvolájának színre vitele | 2006. III. negyedévtől | Folyamatosan | Igazgatási osztály, Rendezvény- szervezői és Idegenforgalmi Csoport |
| 13. | A ROP programjához kapcsolódó fejlesztési célok, projektek, pályázati előkészítése | A Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Programban megfogalmazott fejlesztési célok, prioritások mentén kialakított programok, pályázatok előkészítése (ROP prioritások -melyekkel a turisztikai koncepció által megfogalmazott célok összhangban állnak- lásd a táblázatot követően) | Folyamatosan | Folyamatosan | Stratégiai Iroda, Tourinform Iroda |
| 14. | Pályázatok önrészének biztosítására külön turisztikai alap létrehozása | A helyi, országos és uniós pályázatok benyújtásához szükséges önrész finanszírozására szolgáló külön alap létrehozása | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | 2006. május | Közgyűlés, Polgármester, ISZB elnöke |
| 15. | Szervezeti rendszer fejlesztése | A fenti feladatok megvalósításához, fejlesztéséhez, koordinálásához, lebonyolításához megfelelő szervezeti rendszer kialakítása: forráshátterének biztosítása, működési költségeinek megalapozása, szakember-igény pontosítása (végzettség, idegen nyelv, marketing ismeretek) szükséges | Határozat elfogadását követő hónaptól kezdődően | 2006. szeptember | Közgyűlés, Igazgatási Osztály vezetője |

ROP prioritások, melyekkel a turisztikai koncepció által megfogalmazott célok összhangban állnak:

- Gazdaságfejlesztés:

- A régió kutatás-innovációskapacitásának fejlesztése, a regionális gazdasági hálózatok, együttműködések (klaszterek) fejlesztése

- Vállalkozások működési feltételeinek javítása

- A regionális információs gazdasági tartalomfejlesztés támogatása a helyi identitást szolgáló fejlesztésekkel

- A Pannon örökség megújítása, a természeti, történelmi és kulturális értékeinkért

- A régió sajátos természeti, történelmi és kulturális örökségének megőrzése és védelme, valamint ezen vonzerőinek klaszter jellegű együttműködésben megvalósuló új, egyedi arculatú fejlesztése, mely magában foglalja a termálvízkincsre alapozott egészségturisztikai és rekreációs fejlesztéseket; valamint a rehabilitációs szolgáltatások beruházásait; a jelentős történelmi emlékek és kulturális értékek egymásra épülő, egymást kiegészítő integrált fejlesztési láncolatát; a tjegységeire jellemző ökoturisztikai, kistérségi alapon szervezett tematikus programok, szolgáltatások támogatását, a régió turisztikai intézményrendszerének megújítását

- Települési infrastruktúra fejlesztés és környezetvédelem:

- Városrehabilitáció és a települési infrastruktúra integrált fejlesztése a városokban

- Helyi lakosság közösségépítését szolgáló rekreációs és kommunikációs szolgáltatások fejlesztése

- Térségi elérhetőség javítása A közlekedési kapcsolatok fejlesztése, a humán közösségi szolgáltatások megújítása, az információs társadalom kiteljesítése

- Környezeti tudatformálás, a környezeti nevelés intézményrendszerének fejlesztése