Az előterjesztést megtárgyalja:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

# E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2006. áprilisi ülésére

# T Á J É K O Z T A T Ó

# A Polgármesteri Hivatali belső ellenőrzés 2005. évi tevékenységéről

# A helyi önkormányzatokról szóló 1992. évi LXV. törvény (10) bekezdése szerint „A polgármester a tárgyévre vonatkozó - külön jogszabályban meghatározott - éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentést - a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelettervezettel egyidejűleg - a képviselő-testület elé terjeszti.”

Az előterjesztés mellékletét képező beszámoló átfogó részletességgel mutatja be a belső ellenőrzés 2005. évi működését a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet előírásai szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2006. március 30.

/: Dr. Ipkovich György :/					/: Dr. Kaczmarski János :/

polgármester							     jegyző

# T Á J É K O Z T A T Ó

# A Polgármesteri Hivatali belső ellenőrzés 2005. évi tevékenységéről

## A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2005. május 1. napjával hozta létre önálló szervezeti egységként a Belső Ellenőrzési csoportot, amely a 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ber.) értelmében független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységet lát el, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze, és eredményességét növelje.

Az újonnan kialakított szervezeti egység első feladata az volt, hogy szabályozott működésének kereteit kialakítsa, azaz elkészítse a tevékenységére vonatkozó belső szabályzatokat, úgymint Belső ellenőrzési kézikönyv, ügyrend, munkaköri leírások, továbbá a Ber. által előírt folyamatban elkészítse a kockázatelemzési eljáráson alapuló hosszútávú öt éves, középtávú három éves és éves - 2005. évre szóló - munkatervét.

A belső ellenőrzés számára más törvények, így az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 120/A. § (3) bekezdése, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 308. § (2) bekezdése is ír elő kötelező feladatokat, amelyeket be kell építeni az éves programjába. Emellett az Európai Uniós forrásokból támogatott fejlesztési projektek is folyamatos figyelemmel kísérendők, ellenőrizendők.

A 2005. évi ellenőrzési terv elkészítésekor a csoport létszámának megfelelően reálisan az alábbi feladatok elvégzésére vállalkozott:

- „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú 2003/HU/16/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) projektjének vizsgálata;

- Szombathely Megyei Jogú Város 2005-2006. évi intenzív út-hídfelújítások  közbeszerzési eljárásainak vizsgálata;

- Szombathely Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési rendelete jogszabályi előírásoknak történő megfelelősége, a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottsága.

Mindegyik ellenőrzés módszerét tekintve pénzügyi, szabályossági vizsgálat.

A tervfeladatok teljesítésének értékelése:

1.) A Belső ellenőrzési csoport elsőként a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Stratégiai Irodája által bonyolított, „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA)” többségében EU és központi forrásokból származó pénzeszközökből megvalósítandó projekt közbeszerzési eljárásai szabályosságát vizsgálta.

A vizsgálat célja az volt, hogy  a belső ellenőrzés a rendelkezésére bocsátott, tárgyban készült iratanyag alapján szabályossági és pénzügyi ellenőrzés keretében elemezze a vállalkozók személyének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárások szabályszerűségét, a pályáztatás lebonyolítását, a döntéshozatal módját, továbbá a felhasznált pénzeszközök kezelésének módját, az elszámolások megbízhatóságát.

A vizsgálat a tárgyban 2005. október 15-éig készült teljes magyar nyelvű iratanyag áttekintését felölelte. A projekt keretében öt közbeszerzési eljárás lefolytatására került sor, amelyből kettő közösségi értékhatárt meghaladó értékű építési beruházás, egy közösségi értékhatárt meghaladó szolgáltatás, míg további kettő nemzeti értékhatárt meghaladó értékű szolgáltatás volt.

A vizsgálat főbb megállapításai a következők voltak:

- A projekt keretében lefolytatott, illetve még a vizsgálat lezárását követően is bonyolított közbeszerzési eljárások megfeleltek a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény, illetve a strukturális alapok és a Kohéziós Alap felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 14/2004. (VIII. 13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendeletében megfogalmazott előírásoknak.

- A felhasznált pénzeszközök kezelésének módját, az elszámolások megbízhatóságát a céltól eltérően a vizsgálat nem tudta elemezni, tekintve, hogy a projekt nem jutott még el abba a stádiumba, hogy a fizikai megvalósítás megkezdődjön és az evvel kapcsolatos kifizetések meginduljanak.

- A Kohéziós alapból történő támogatással megvalósuló projekteknél az eljárások előírásoknak megfelelő teljesítése, az adminisztráció összetettsége (a Közreműködő szervezet, hivatalos közbeszerzési tanácsadó alkalmazásának, továbbá az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység bevonásának kötelezettsége) jelentősen megnöveli a bonyolítás időigényét, veszélyeztetve a projekt határidőn belüli teljesítését.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok az alábbiak voltak:

- Törekedni kell a Pénzügyi Megvalósítási Tervben és a Beruházási programban rögzített határidők betartására a projekt engedélyezett végső határidőn belüli megvalósíthatósága érdekben.

2.) A Belső Ellenőrzési csoport 2005. évi belső ellenőrzési munkatervébe foglaltaknak megfelelően elvégezte Szombathely Megyei Jogú Város 2004-2006. évekre terjedő időszakra vonatkozó intenzív út- hídfelújítási programja feladattervében meghatározott utak felújítására vonatkozó közbeszerzési eljárások szabályszerűségi és pénzügyi vizsgálatát. A vizsgált időszakban, 2005. évben 6 nemzeti értékhatárt meghaladó értékű közbeszerzési eljárást indított az önkormányzat út-és híd felújítás kivitelezése tárgyában továbbá az útfelújítások bonyolítására (2 db), és a műszaki dokumentáció elkészítésére is írt ki pályázatot.

A vizsgálat célja az volt, hogy  a belső ellenőrzés az általa kiválasztott  3 eljárásnál (Óperint utcai Perint-híd felújítás, az útfelújítások remix, és kevert-szórt módszerrel történő kivitelezése) a rendelkezésére bocsátott, tárgyban készült iratanyag alapján szabályossági ellenőrzés keretében elemezze a vállalkozók személyének kiválasztására irányuló eljárások szabályszerűségét, a pályáztatás lebonyolítását, a döntéshozatal módját, valamint a megkötött szerződések alapján a kivitelezések pénzügyi megvalósításának szabályosságát.

A főbb összefoglaló megállapítások a következők voltak:

- A közbeszerzési eljárások fajtáinak kiválasztásához a legfontosabb információ a becsült érték helyes megállapítása, illetve az egybeszámítási kötelezettség (Kbt. 35. § (1) bekezdés, 40. § (2) bekezdés (3) bekezdés) Ez a vizsgált eljárások mindegyikénél (nemzeti értékhatárt meghaladó értékű, egyszerű közbeszerzési eljárás) betartásra került, tehát az ellenőrzött szervezeti egység az út-híd felújítások kivitelezésére, azok bonyolítására vonatkozóan szabályosan választotta ki a közbeszerzés során alkalmazandó eljárásokat.

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közbeszerzési Szabályzata 4.2. pontjának megfelelően a becsült értékek megállapításával alkalmazandó közbeszerzési eljárás lebonyolításának formájáról, külső szakértő szerv megbízásáról az ajánlati illetve ajánlattételi felhívások tartalmáról az Önkormányzat Közbeszerzési Bizottsága tett javaslatot a döntéshozó polgármesternek, aki azt minden esetben megerősítette.

- Az ajánlati és az ajánlattételi felhívások minden esetben megfeleltek az előírt tartalmi és formai követelményeknek.

- Az átadott közbeszerzési dokumentáció - döntően azok, amelyek a külső bonyolítók bevonásával készültek - hiányos volt. A vizsgálat után megtartott egyeztetésen felhívták az ellenőrök az ellenőrzött szerv képviselőit, hogy törekedjenek a dokumentáció saját irattárban rendelkezésre álló példányainak összeállításánál, a bonyolítók - akik egyébként felelősek az eljárás törvényes lebonyolításáért – teljes anyagának az átvételére, dokumentálására.

- A Kbt-ben előírt időpontokat és határidőket általában betartották, de szinte mindegyik eljárásnál tapasztalható volt, hogy késtek az ajánlati felhívásban kihirdetett szerződéskötési időpontokhoz - amelyeket egyébként a Kbt-ben megadott időintervallumon belül a legkorábbi időpontra tűztek ki - képest.

- Az eljárások során mindegyik ajánlati felhívásban lehetővé tették az egyszeri hiánypótlást, amivel a legtöbb esetben élni is kellett, mert a pályázók többsége valamelyik kötelezően előírt kelléket nem csatolta ajánlatához. Több pályázatnál is tapasztalta az ellenőrzés, hogy a közbeszerzési dokumentáció hiányossága miatt nem lehetett megállapítani, hogy a hiánypótlásra felszólított vállalkozó a megadott határidőn belül küldte be a számára előírt iratot.

- A kivitelezési munkák, illetve a szolgáltatásnyújtás ellenértékének kifizetésekor tapasztalta az ellenőrzés, hogy a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendeletbe (Ámr.) foglaltak - a szakmai teljesítésigazolásnak minden esetben meg kell előznie az érvényesítést az utalványozási eljárás során - ellenére több esetben is a sorrend megfordult (műszaki dokumentáció elkészítéséhez, az út-híd felújítás bonyolításához, továbbá Óperint utcai híd felújításához kapcsolódó utalványoknál).

- Az Ámr. 382/2005. (XII. 29.) Kormányrendelet által módosított 134. § (7) bekezdése 2005. január 1-től kötelezővé teszi a kötelezettségvállalásnak előirányzat-felhasználási tervben történő megalapozottságát. Jelen vizsgálat során nem állt az ellenőrzés rendelkezésére előirányzat felhasználási terv, hogy ennek érvényesítését ellenőrizni lehessen.

A megállapításokhoz kapcsolódó javaslatok az alábbiak voltak:

- Rendkívül fontos a közbeszerzési eljárások helyes, teljes körű dokumentáltsága, amelynek betartásához az Ámr 145/B. § alapján kötelezően elkészítendő közbeszerzések folyamatának ellenőrzési nyomvonala jelentős segítséget nyújtana.

- A szerződések ajánlati felhívásban megjelölt időben történő -kötelezettségvállaló és ellenjegyző általi - aláírásának biztosításához az ellenőrzés szerint vagy az ajánlati felhívásban megjelölt időintervallum elhúzásával, vagy a szerződéses feltételek ajánlati dokumentációban történő részletesebb kidolgozásával lehetne megfelelni. Az ajánlati felhívásokban megjelölt szerződéskötési időpontot az esetek nagy részében a Kbt-ben minimumként megfogalmazott, eredményhirdetéstől számított legalább 8 napot meghaladó időtartam első napjára tűzik ki, holott építési beruházásnál a maximum időtartam 60 napos, míg szolgáltatás megrendelésnél 30 napos.

- A közbeszerzési dokumentáció teljességének biztosítása érdekében meg kellene fontolni az egyes eljárások külön főszámos iktatását, így a folyamat is jobban figyelemmel kísérhető és az anyagok visszakereshetősége is gyorsabb lenne.

- Az utalványozás folyamata helyes sorrendjének betartásához el kell készíteni a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés eszközeként szolgáló ellenőrzési nyomvonalat, amely a költségvetési szerv végrehajtási, pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendjét írja le, és ennek kapcsán a bizonylatok útjának, kitöltésüknek szabályosságát szolgálja az egyes végrehajtási folyamatokhoz kapcsolódva.

3.) A 2006. évre vonatkozó költségvetési rendelet elkészítésének szabályszerűségére vonatkozó vizsgálat a tervezési eljárás lényegi feladatainak 2006. év első két hónapjára történő összpontosulása miatt áthúzódott az idei évre, jelenleg is folyamatban van március hónapban indított vizsgálat.

Terven felüli ellenőrzés:

A tárgyidőszakban a Belső Ellenőrzési csoport felkérést kapott Szombathely Megyei Jogú Város Jegyzőjétől, hogy egyes 2003-2004. években létrejött vállalkozói szerződések megkötését megelőző eljárások szabályosságát vizsgálja meg. Az ellenőrzés tárgya a 2004. évben aláírt „Városüzemeltetést irányító holding” létrehozása tárgyában kötött megbízási szerződés, a Városháza épületének villamos felújítási munkái, a Szombathely Károly Róbert körút 14/A. lakóház nyílászáró cseréjének valamint a Szombathely, Károly Róbert körút 31-41. számú társasház egycsatornás gyűjtőkéményeinek kiváltásával kapcsolatosan született vállalkozási szerződések és a Polgármester Hivatali mikrobusz vásárlás céljából kötött adásvételi szerződések előzményeinek vizsgálata volt.

Az ellenőrzés megállapítása szerint az előzetesen becsült érték a vizsgált szerződések egyikénél sem haladta meg az eljárás megindításakor érvényes közbeszerzési értékhatárt, így a vállalkozói ajánlatkéréses eljárások megindítása nem kifogásolható. Az eljárások némelyikénél tapasztalható volt adminisztrációs, a lebonyolítást érdemileg nem érintő hiányosság, de az visszavezethető volt a pályáztatási eljárás helyi szabályozása teljeskörűségének hiányára. Ezt a hiányosságot a 2004. június 1. napjától hatályos belső szabályzatok (Szombathely Megyei Jogú Város Versenyszabályzata, Közbeszerzési Szabályzat, és Beruházási Szabályzata) kiküszöbölték.

A Polgármesteri Hivatal egyik szervezeti egységétől érkezett megkeresés alapján a belső ellenőrzés tanácsadó szerepét is gyakorolta, nevezetesen a parlagfű virágzás megakadályozása érdekében elrendelt közérdekű védekezés költségeinek megtérítési lehetőségeiről, az elrendelt kényszerbontások költségviseléséről, valamint szoftverek nyilvántartásba vétele adójogi szabályozásáról adott véleményt.

Az ellenőrzések személyi és tárgyi feltételeinek megléte:

A Belső ellenőrzési csoport jelenleg 2 fő létszámmal működik, mindkét fő szakirányú felsőfokú képesítéssel rendelkezik (Közgazdaságtudományi Egyetemen szerzett diploma), emellett az elmúlt év folyamán mindketten részt vettek és sikeres vizsgát tettek a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete (BEMSZ) által szervezett belső ellenőrzési továbbképzésen, így felkerültek a BEMSZ minősített szakértői listájára.

Az ellenőrzések sikeres lebonyolításához a tárgyi feltételek biztosítottak, a kívánt szakirodalom beszerzése eddig minden esetben megtörtént. A Polgármesteri Hivatal vizsgált szervezeti egységei az ellenőrök munkáját segítették, javaslataikat - általában nem vitatva – elfogadták.

- A belső ellenőrzés által tett megállapítások és javaslatok hasznosítása

A lefolytatott vizsgálatok során egy esetben - Szombathely Megyei Jogú Város 2004-2006. évekre terjedő időszakra vonatkozó intenzív út- hídfelújítási programja - került sor intézkedési terv összeállításának indokoltságára, amelynek elkészítése folyamatban van, további egyeztetési eljárás indokolt a vizsgált szervezeti egység és az ellenőrök között.

A „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekt 5 közbeszerzési eljárása közül a vizsgált időszakban mindössze 1 eljárás zárult le,  jutott el a szerződéskötés stádiumába.  Emiatt indokolt a 2006-2007. évek folyamán újabb e témát érintő belső ellenőrzési vizsgálat lefolytatása ezen a területen.

##### Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A belső ellenőrzés tervezési munkája során támaszkodjon az eddigieknél is jobban a szervezet vezetőinek elvárásaira, azaz arra hogy a vezetők milyen kérdésköröket, feladatokat illetően számítanak a belső ellenőrzés bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenységére.

Az ellenőrzés kísérje figyelemmel a külső ellenőrök és a jogalkotók munkáját annak érdekében, hogy a belső ellenőrzés a szervezet működését optimálisan lefedje.

Szombathely, 2006. március 30.

/: Dr. Kaczmarski János :/					/: Dr. Simonné Gálos Judit :/

jegyző							    belső ellenőrzési vezető