Ügyiratszám: 0075/K/KHT/06

Projekt azonosítószám: HEFOP-3.2.2-P.-2004 -10-0020/1.0, HEFOP-4.1.1.-P-2004-10-0019/1.0

Ügyintéző: Wagner András

Tárgy: tájékoztató a Savaria TISZK Kht. HEFOP 3.2.2. ill. 4.1.1. projektek megvalósításában végzett munkájáról a 2005. szeptember 30 – 2006. április 11. közötti időszakban.

TÁJÉKOZTATÓ

A SAVARIA TISZK Kht. HEFOP 3.2.2. ill. 4.1.1. PROJEKTEK VÉGREHAJTÁSÁBAN VÉGZETT MUNKÁJÁRÓL

E tájékoztató célja, hogy a 2005. szeptember 29-i Városi ill. a szeptember 30-i Megyei Közgyűlésen tárgyalt tájékoztatóban foglalt tevékenységek végrehajtása óta eltelt időszakról nyújtson átfogó képet – a társaság tulajdonosait képviselő testületek számára – arról, hogyan halad a TISZK-Projekt végrehajtása.

- A mindkét közgyűlés által elfogadott határozatokat a társaság taggyűlése 2005. november 4-én megtartott ülésén elfogadta. A Taggyűlés a közgyűlési felhatalmazás alapján ill. saját hatáskörében eljárva az alábbi határozatokat hozta:

  - Elfogadta a Társaság SzMSz-ét.

Jóváhagyta

  - a 2005. évi Üzleti Tervét,

  - a Társaság Közbeszerzési Szabályzatát,

  - a Szombathely Megyei Jogú Várossal kötött közhasznúsági megállapodást,

  - a Vas Megye Önkormányzatával kötött közhasznúsági megállapodást,

  - a Társaság és tulajdonosai között kötött finanszírozási szerződést,

  - a Társaság és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között kötött pénzügyi megállapodást,

  - a Szakmai Tanácsadó Testület tagjainak kiválasztási elveit,

  - az Alapító által felkért könyvvizsgáló személyét,

  - a 2005. évi Közbeszerzési Tervet.

- A 3.2.2. ill. 4.1.1. projektek Támogatási Szerződését valamint mindkét projekt esetében az első szerződésmódosítást 2005. november 14-én ill. december 12-én írták ill. írtuk alá. A szerződések módosítása átruházta a főkedvezményezett jogait és kötelezettségeit a Kht.-ra.

- 2006. december 28-án megérkezett számlánkra a 3.2.2. projekt előlege: 88.622.125,- Ft.

- 2006. december 8-án megérkezett számlánkra SZMJV önrésze: 4.064.000 Ft

- 2006. december 12-én megérkezett számlánkra Vas Megyei Önkormányzat önrésze: 2.032.000 Ft

- 2006. március 2-án Vas Megyei Önkormányzat önrészének második részlete: 8.561.000 Ft.

- 2006. január 16-án benyújtottuk az első Projekt Előrehaladási Jelentést, amely a projekt-végrehajtás kezdetétől – 2005. július 1-től – 2005. december 31-ig terjedő időszak szakmai, pénzügyi tevékenységét tartalmazza.

Általánosságban:

  - A Támogatási Szerződésben rögzített feladatok részprojektekké szervezése;

  - A részprojektek ajánlati felhívásainak előkészítése;

  - A közbeszerzési eljárások lebonyolítása;

  - A megvalósításban közreműködő szakmai partner kiválasztása;

  - Szerződéskötés;

  - Teljesítésigazolás;

Konkrétan:

- Projekt Irányítási Kézikönyv (PIK) – MONDOLAT Kft. (3.200.000 Ft + ÁFA)

- Részvétel a TISZK-menedzsmentje számára szervezett képzésen (projekt-vezető, szakmai vezető). A képzést az OM Alapkezelő felkérésére, és költségére az Expanzió Kft. Szervezte Budapesten (3 x 2 nap)

- Tanuló Szülő Tanácsadó Rendszer (TSZTR) – a rendszer létrehozására munkacsoportot hozunk létre, amelynek tagjait a tagintézményekben tevékenykedő tanárok közül, belső pályázaton választjuk ki.

- Rendezvényszervezés – PANNONSPORT Kft. (8.591.000 Ft + Áfa)

- „Szervezetek horizontális tanulása” (tréning a tagintézmények vezetői, szakmai vezetői és a TISZK menedzsmentje számára) (költsége az a. pontban)

- Irodaszerek közbeszerzése – ÍRÓKÉZ Kft. (14.980.000 Ft + Áfa a projekt teljes időtartamára)

- Építési beruházás bonyolítói feladatainak teljes körű ellátása – ÁBT (4.335.000 Ft + Áfa)

- Kommunikációs és Marketing Stratégia elkészítése – APEX Bt., Várhelyi Endre (528.500 Ft+ Áfa)

- Informatikai stratégia – Simon Zoltán (900.000 Ft)

- Szakmai konzultáció – az országban szerveződő 16 TISZK projektvezetőinek és szakmai vezetőinek találkozója (költsége a d. pontban)

- Konzultatív Testületi ülés (d.)

- Felügyelő Bizottsági ülések megszervezése (2 alkalom)

- Szerződéskötés a tagiskolák igazgatóival és szakmai vezetőivel – Koordinációs Testületek.

- Nyilvánosság tájékoztatása: 2 sajtótájékoztató, részvétel a Képzési Vásáron, részvétel a VKIK, a GYOSZ által szervezett szakképzés -fejlesztéssel foglalkozó szakmai összejöveteleken. Tájékoztató előadások tartása a TISZK-projektről.

- „Modulrendszerű képzés bevezetése” c. egy hetes tréningen való részvétel Budapesten (szakmai vezető és két fő a tagintézményekből)

- EDUCATIO-LMS tanulásmenedzsment rendszer bemutatóján való részvétel Budapesten. (Menedzsment)

- Az építési beruházás ajánlati felhívása április 3-án megjelent a Közbeszerzési Értesítőben.

- Folyamatban van a Minőségirányítási Rendszer kidolgozása. E munka keretében a tagintézmények a projektirányító szervezet minőségirányítási rendszerének egységesítésére kerül sor. – MONDOLAT Kft. (6.000.000 Ft)

A következő Projekt Előrehaladási Jelentést 2006. április 18-án adjuk le a közreműködő szervezeteknek.

Az első számú Projekt Előrehaladási Jelentést a szükséges korrekciókat követően a Foglalkoztatási Hivatal befogadta.

Kérem a tájékoztató szíves tudomásul vételét.

Szombathely, 2006. április 11.

Wagner András

Savaria TISZK Kht.

Szombathely