Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-13 közötti időszakára vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. április 24-i ülésére

Beszámoló A szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem

Az Iseum rekonstrukciója projekt előrehaladásáról

A projekt keretében elkészül az Iseum teljes rekonstrukciója. Megépül a központi szentély, és a szentélyt körül ölelő épület, amelyben kiállítótér kap helyet. A kiállítótérben az Iseum leletei, ill. Savaria és Pannonia vallástörténeti anyagai is helyet kapnak. Megújul a II. Rákóczi Ferenc utca, és új forgalmi csomópont (körforgalom) kerül kiépítésre a II. Rákóczi F. és Thököly I. utca kereszteződésében.

Az elmúlt hónapokban a projekt előkészítésének tervezett feladatai jórészt lezárultak.

A 217/2007 (IV. 26.) Kgy. sz. határozata 1.) pontjában, valamint a 153/2007. (XI. 26.) sz. Vfejl. és Körny. véd. Biz. határozatban meghatározott feladatok az alábbiak szerint teljesültek:

A régészeti ásatás november elején, a szükséges bontási munkák augusztusban befejeződtek, a múzeum-tanulmány október végére elkészült.

Az Iseum építési engedélyezési terveit júniusban benyújtottuk az Örökségvédelmi Hivatalhoz az engedélyezési eljárás lefolytatására, az építési engedélyt az Oktatási és Kulturális Minisztérium 2008. januárjában megadta, és február végén jogerőre emelkedett.

Készül a II. Rákóczi Ferenc utca felújításának és átalakításának kiviteli terve.

A szükséges telekalakítási engedély megérkezett, és a telekrész megvásárlásához szükséges adásvételi-szerződést a Megyei Önkormányzat aláírta.

A Közgyűlés 378/2007 (IX. 6.) Kgy. számú határozatában támogatta a projekt megvalósítását, elhatározta a pályázat benyújtását és a szükséges 15%-os, 243.900 e Ft-os önerő biztosítását a 2008. és 2009. évre vonatkozó költségvetési rendeleteiben.

A Kormány 2007. november 28-i ülésén a projektjavaslat nevesítéséről döntött.

A támogatási szerződés aláírására a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által készített ütemezés alapján 2008. június elején kerülhet sor.

A Szombathelyi Képtár földszinti helyiségének bérletéről létrejött a megállapodás, és folyamatban van az iroda infrastruktúrájának kialakítása. Az irodai tevékenység végzéséhez alkalmas világítási rendszer és riasztórendszer került kiépítésre. A berendezési tárgyakat a Polgármesteri Hivatal használaton kívüli bútoraiból állítottuk össze.

A régészeti előkészítés elvégzésére a 4 megbízási szerződést kötöttük, a Képtárban lévő ideiglenes irodában megkezdődött az Iseum leleteinek feldolgozása.

Az engedélyezési terv – támogatási szerződésből adódó – továbbtervezésével, műszaki feltételrendszerével kapcsolatos egyeztetések 2007. novembere óta folynak a tervezővel. A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó tervezési szerződés megkötésére a közbeszerzési eljárást megindítottuk.

Árajánlatot kértünk a tájékoztató molinó kihelyezésére, az Iseum szabadon álló eredeti oszlopának takarására-fedésére és az informatikai hálózat kiépítésére.

Az eddig lezárult feladatok és megkötött szerződések alapján a projekt előkészítési költségei a következőképpen alakultak:

| Tevékenység: | Költség |
| --- | --- |
| Telekrész megvásárlása | 2 108 e Ft |
| Telekalakítás | 109 e Ft |
| Múzeum-tanulmány készítése | 7 320 e Ft |
| Bontási munka | 11 232 e Ft |
| Régészeti kutatás | 22 617 e Ft |
| Közbeszerzési eljárás bonyolítása | 200 e Ft |
| Engedélyezési terv készítése | 13 920 e Ft |
| Régészeti előkészítés/megbízási szerződések | 6 100 e Ft |
| Projektmenedzsment iroda bérlete rezsivel (12 hó) | 3 900 e Ft |
| Projektmenedzsment iroda berendezése – irodaszerek | 411 e Ft |
| Összesen: | 67 506 e Ft |

További elkészítési feladatok:

A kiemelt projektek eljárásrendje értelmében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség véleményezése alapján átdolgozott és véglegesített Megvalósíthatósági tanulmányt és a kitöltött projekt-adatlapot 2008. április 30-ig kell benyújtania az Önkormányzatnak a Regionális Fejlesztési Ügynökséghez. Ezt követően kerülhet sor a támogatási szerződés megkötésére és a projekt elindítására.

A Megvalósíthatósági tanulmányban be kell mutatni a projekt keretében kialakításra kerülő Iseum későbbi üzemeltetését és fenntarthatóságát. Dr. Ipkovich György Polgármester Úr az Iseum lehetséges működtetésével kapcsolatban egyeztetést folytatott a Magyar Nemzeti Múzeummal, a Nemzeti Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal. A tárgyalások során körvonalazódott egy Nemzeti Múzeummal közös múzeumi intézmény létrehozásának lehetősége.

Javaslom, hogy a projektdokumentáció összeállítása és az Iseum későbbi üzemeltetése érdekében a T. Közgyűlés határozza el egy, a Magyar Nemzeti Múzeummal közös, az Iseum működtetését ellátó, ásatási tevékenységet is végző múzeumi intézmény létrehozását.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. április „……”.

/: Lakézi Gábor :/

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozata

- A Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen egy, az Iseum működtetését ellátó, ásatási tevékenységet is végző múzeumi intézményt kíván létrehozni.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény létrehozásáról folytasson tárgyalásokat a Magyar Nemzeti Múzeummal és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	folyamatos