Tájékoztatás Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó nagyprojektek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

208. április 24-i ülésére

## A Lukácsházi árvízi tározó

A Lukácsházi-tározó kiemelt projekttel kapcsolatban a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság írásbeli beszámolója alapján az alábbi tájékoztatást adom:

A Kormány 2008. február 13-i ülésén döntött a Lukácsházi-tározó kiemelt projektként történő nevesítéséről. A döntést követően be lehet nyújtani a részletes projektjavaslatot, mely a támogatási szerződés megkötésének feltétele. A részletes projektjavaslathoz elkészült az útvonalterv és a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány.

A vízjogi létesítési engedély 2008. április 4-én kiadásra került, jogerőssé válása május 10-re várható.

A részletes projekt javaslatot a projektgazda Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság április végén benyújtja, így a támogatási szerződés megkötésének várható időpontja június vége.

A tározó építéséhez szükséges területek adás-vételi szerződéseinek megkötésére április 14-16 között került sor. Azon területekre, melyekre nem jött létre adás-vételi szerződés, a kisajátítási eljárást május 10-én megindítjuk, így várhatóan június végén a kisajátítási határozat kiadásra kerül.

A tározó kiviteli és üzemelési terveinek készítésére kiírt közbeszerzési eljárás lezárult, a tervező a VIZITERV Consult Kft. lesz, június végére leszállítja a kiviteli terveket.

Az előkészítő munkák, tervezések (közműkiváltások, RMT, szerződések stb.) a város által biztosított 30 millió Ft terhére folynak. Ezen projektben elszámolható költségek a támogatási szerződés megkötését követően megtérítésre kerülnek.

A támogatási szerződés megkötése után megkezdődnek a terület előkészítési munkálatok. 
A Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal egyeztetések folynak a régészeti feltárásokkal kapcsolatban, mivel az előzetes költségbecslésekben irreálisan magas költségeket állapítottak meg.

A jelenlegi ütemezés szerint 2009. áprilistól kezdődnek meg a kiviteli munkák, a létesítmény befejezése 2010 júniusára várható.

Szombathely, 2008. április 16.

|  | /:Ávár János :/ s.k. osztályvezető |
| --- | --- |