| ### Szombathely Megyei Jogú Város #### Polgármesteri Hivatala Tisztségviselői Osztály 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. | ### Szombathely Megyei Jogú Város #### Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési osztály 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| --- | --- |

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató Szombathely komplex kerékpárút-hálózatának bővítéséről

Témafelelős osztályvezető:  Lakézi Gábor

Projekt menedzser:  Magyar József

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. november 15-én támogatási kérelmet nyújtott be „Szombathely Dolgozók úti kerékpárút 2007.” címmel a Nyugat-Dunántúli Operatív program 4.3.1/B regisztrációs számú „Kerékpárút-hálózat fejlesztése a forgalmas útszakaszok mentén” című pályázati felhívás alapján.

A közreműködő szervezet értesítése szerint a program, amelynek költségvetése 200 millió Ft támogatásban részesül, 80%-os támogatás intenzitás és 20% os önrész biztosítása mellett. Jelenleg a támogatási szerződés előkészítése folyik. A kerékpárút építési engedély kiadása folyamatban van, a külterületi szakaszon két ingatlantulajdonos nem fogadta el az értékbecslést, ezért kisajátítási eljárás megindítását kezdeményeztük. Perint patakon építendő 42 m hosszúságú híd, építési engedélyét Budapesten adják ki, a folyamatban lévő eljárás hosszadalmas.

A megvalósítandó kerékpárút 1869 m hosszúságon halad, szélessége 3,3 m, aszfaltburkolatú, kerti szegélyek között két természetes vízfolyás a Perint patak és a Potyondi árok jelent akadályt. Áthidalásuk 42 m és 6 m szabad nyílású gyaloghíddal történik. Közös kétirányú kerékpárút és járdaépítés az érvényes UT2-1.203 útügyi műszaki előírásoknak felel meg.

A program keretében a beruházás 2009. decemberében zárul.

Az 502/2007. (X. 25. ) Kgy. sz. határozatban foglaltak szerint jelen pályázathoz szükséges 50 millió Ft önerőt Szombathely megyei jogú Város közgyűlése biztosítja. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség projekttájékoztatóján a Polgármesteri Hivatal szakemberei részt vettek.

Az alábbi táblázat a 2007 évi költségvetési rendeletben a nagyprojektek előkészítésére elkülönített előirányzat jelen projektre vonatkozó információit mutatja be:

| Tevékenységek | Előirányzat (Ft.) | Teljesítés (Ft.) | Szerződő fél |
| --- | --- | --- | --- |
| ÖSSZESEN | 49 200 000 | 18 174 154 |  |
| Megvalósíthatósági tanulmány | 7 000 000 | 4 800 000 | DGÁBER Kft |
| Projekt fejlesztő pályázat író | 2 200 000 | 1 152 000 | Zsombori Pál |
| Lejárt engedélyes tervek aktualizálása | 15 000 000 | 3 720 000 | Karácsony és Társa |
| Lejárt engedélyes tervek aktualizálása |  | 4 815 000 | Őrségi Vizrendezési T., Karácsony és Társa, NYD-I Körny. Véd. T.véd, Földhivata |
| Hiányzó engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, pályáztatása | 25 000 000 | 3 687 154 | Techneco Kft, PRODUKT KFT, Nemzeti Közlekedési Hatóság, Vas M. Mg. Szakig. Növény és Talajv. Igazg. Tanakajd, Szombathelyi Földmérő KFt. |

Várhatón 2008-ban jelennek meg a Nyugat Dunántúli Operatív Program keretében a turisztikai célú kerékpárút fejlesztési pályázati felhívások, erre való felkészülés – tervek készítése, a Perint illetve az Arany patak menti kerékpárút hálózat fejlesztésére – folyamatban van.

Kerékpárutak fejlesztésére vonatkozó GKM pályázati felhívás megjelent, ennek keretében városunk a tíz évnél régebben épült, a jelenlegi ÚME – nek nem megfelelő szélességű, rossz állapotban lévő engedélyköteles kerékpárút szélesítése és burkolat megerősítése tekintetében pályázhat. A pályázatok július 31-ig folyamatosan nyújthatók be, a támogatás intenzitás 40% - os.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és tartalmát elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. április „5.”

| Ávár János s.k. | Lakézi Gábor s.k. | Magyar József s.k. |
| --- | --- | --- |
| osztályvezető | osztályvezető | projektmenedzser |