Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-13 közötti időszakára vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. április 24-i ülésére

Beszámoló a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása III. ütem

Történelmi sétaút kialakítása projektről

A Ferences kertben lévő Történelmi Témaparkot és az Iseumot összekötő Történelmi sétaút a II. Rákóczi Ferenc, a Thököly Imre, az Aréna és a Zrínyi Ilona utcák által határolt – aránylag nagy belső szabad területeket tartalmazó – tömbbelsőben kerül kialakításra. A terület sétálóutcává alakítása biztosíthatja egy új, hangulatos városrész létrejöttét, és az itt található műemlékek (régi ispotály a Thököly u. 32. udvarán, valamint a régi Magtár épülete az Isis parkoló K-i oldalán) felújítását, rekonstrukcióját.

A Történelmi Sétaút fejlesztésének előkészítési tevékenysége 2007-ben az ütemtervnek megfelelően megvalósult. A 2007-08. év folyamán kereskedelmi és turisztikai hasznosítási tanulmányt magába foglaló megvalósíthatósági tanulmány készül. A tanulmány készítői komplex igényfelmérést készítettek a területen befektetni kívánó vállalkozások, illetve a telektulajdonosok között. A tanulmány adatai beépítésre kerülnek az Integrált városfejlesztési Stratégiába és Akcióterületi Tervbe.

A megvalósíthatósági tanulmány elkészítésének költsége 6.000.000,-Ft.

A Történelmi sétaút építészeti meghatározására egy építészeti tervpályázat keretében került sor 2006 második negyedévében. A tervpályázatot követő engedélyezési eljárás és a projekt továbbtervezése során nyilvánvalóvá vált, hogy a nyertes pályázat további tervezési munkát igényel, figyelemmel az örökségvédelmi előírások betartására, az illeszkedés szabályaira, valamint a gazdaságos működtetés és a szükséges parkoló létszám biztosítására.

További elkészítési feladatok és költségigény:

2008-ban folytatni kell a projekt előkészítését. Az építészeti tervezés során szükséges az építmények funkciójának meghatározása a vállalkozói igényfelmérés alapján, és a projekt megvalósítása eredményeként elvesző parkolóhelyek pótlásának megoldása, az építési engedélyezési tervek beszerzése.

A szükséges parkolók biztosítása jelenleg az egész terület alatt kiépítésre kerülő mélygarázzsal tűnik megoldhatónak. A mélygarázs bekerülési költsége és a projekt mérete alapján elképzelhető, hogy a beruházás megvalósítását ütemezni kell. Vezetői döntés szükséges a projekt pontos tervezési programjáról és lehetséges ütemezéséről. Az Önkormányzatnak döntést kell hoznia arról, hogy a területen mélygarázs építését támogatja-e.

A mélygarázs kialakításához mielőbbi szükséges megkezdeni a régészeti feltárásokat. A projekt előrehaladása érdekében és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal történt egyeztetés alapján úgy tűnik, célszerű lenne szerződést kötni a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságával a területen kutató árkok nyitására 2008-ban.

Rendezni kell a tulajdonviszonyokat, meg kell határozni a vállalkozói részvétel formáit. A terület érintett ingatlanjainak egy része jelenleg is önkormányzati tulajdonban van, de a beruházás olyan telkeket is érint, amelyek magántulajdonban vannak. A tulajdonviszonyokat vásárlással, használati megállapodásokkal, vagy a projektbe való részvétellel rendezni kell.

A megvalósíthatósági tanulmány eredményei alapján a szükséges önerő várhatóan 2008 májusára lesz megállapítható. A projekt – az előkészítő tevékenységek után – 2009-ben beadhatóvá válik a Regionális Operatív Program Városrehabilitációs pályázatára.

A projektmenedzseri feladatokat Grünwald Stefánia, a Stratégiai és Idegenforgalmi Csoport vezetője látta el. Tekintve, hogy Grünwald Stefánia munkaviszonya a Polgármesteri Hivatalban megszűnt, új projektmenedzser kijelölése szükséges.

A megvalósításhoz szükséges források:

Az előkészítés során az Önkormányzatnak a 2008. évi költségvetés terhére biztosítani kell a régészeti feltárások, a szükséges ingatlanvásárlások, ill. az engedélyes építészeti tervek megvalósításához szükséges forrásokat. Ezek várható költsége mintegy 155 millió Ft.

a projekt költségvetése 2008 májusában lesz megállapítható, a megvalósításhoz szükséges önerő várhatóan csak a 2009-10-es költségvetésben jelentkezik.

Szombathely, 2008. április 16.

Barkovics Ágota s.k.

a projekt munkacsoportjának tagja