|  | Az előterjesztést megtárgyalta: |
| --- | --- |

- Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

|  | A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: |
| --- | --- |

|  | /: Dr. Kaczmarski János :/ jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 24/2007, 25/2007, 26/2007 (I. 25.) sz. határozataiban elfogadta a 2007-2013-ra vonatkozó kiemelt fejlesztési nagyprojektjeit, továbbá a 2007.évi költségvetési rendeletében a nagyprojektek előkészítési munkáihoz 500 millió Ft keretösszeget biztosított.

Összehasonlítva, a nagyprojektek előkészítésére 2007. évben szánt 230 millió Ft-t összeget, valamint a szükséges 264 millió Ft összeget kitevő önrész 2008. évi költségvetésben való biztosítását, elmondható, hogy ezáltal 11,4 milliárd Ft. értékű fejlesztés megvalósítása válik lehetővé az elkövetkezendő 2 évben. A fentiek alapján kijelenthető, hogy hatékony, költségkímélő és sikeres projektfejlesztés valósult meg az eltelt időszakban.

2007. év májusában Szombathely MJV Önkormányzata több javaslatot is tett kiemelt projektek megvalósítására: (1) Iseum felújítása, (2) Fürdőfejlesztés, (3) Arborétum fejlesztése, (4) Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási program, (5) Lukácsházi árvízi tározó, (6) Csaba úti felüljáró, (7) E-Savaria program, (8) Új Városliget kialakítása. A fenti programok közül a kedvező kormánydöntést követően szerződéskötés előtt áll az Iseum projekt (projektméret 1,6 milliárd Ft.;  85% támogatás), a Lukácsházi árvízi tározó (100% támogatás) és a Csaba úti felüljáró projektek. A szerződéskötési feltételek szerint a Lukácsházi árvízi tározó projekt (3 milliárd Ft) gazdája és végső kedvezményezettje a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság, a Csaba úti felüljáró (3,5 milliárd Ft) projektek esetében pedig a GYSEV. A három kiemelt projekt összesen 8 milliárd forint értékű fejlesztés megvalósítását jelenti Szombathelyen és közvetlen környezetében. Az Arborétum kiemelt projektjét két lépésben kívánja megvalósítani a város. A Római fürdő és az Új Városliget, az E-Savaria projektek esetében városunk az egyéb akciótervekben fog támogatási forrást megpályázni.

A 2007-2008 évi, különféle operatív programokhoz tartozó Regionális Akcióterveket az Európai Bizottság 2007. év júniusában hagyta jóvá, ezután vált lehetővé a pályázati felhívások megjelentetése. Az alábbi táblázat összefoglalja a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2007-ben meghirdetett pályázati felhívásait, valamint jelöli, hogy Önkormányzatunk melyik felhívásra nyújtott be támogatási kérelmet.

| Kód | Konstrukció neve | Pályázat tervezett meghirdetése |  |  | Szombathely MJV pályázatot nyújtott |  | Projekt költségvetés (millió HUF) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1/E | Önkormányzati felelősségi körbe tartozó intézmények utólagos akadálymentesítése | 2007. május 7. |  |  | 2007. augusztus |  | 30 |
| 4.3.1/B | Kerékpárút-hálózat fejlesztése forgalmas útszakaszok mentén | 2007. július 13. |  |  | 2007. november |  | 200 |
| 1.3.1 | A befektetési környezet fejlesztése | 2007. szeptember 11. |  |  | 2008. január 17. |  | 400 |
| 5.3.1 | Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése | 2007. szeptember 4. |  |  | 2008. január 28. |  | 1300 |
| 2.2.1/A-C | A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése | 2007. október 2. |  |  | 2008. február 1. |  | 364 |
| 3.1.1/A és D | Városközponti területek és leromlott városrészek fejlesztése | 2007. november 13. |  |  | 2008. február 29. |  | 2 110 |
| KEOP – 3.1.3. | Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása |  | 2007. október 10. | 2008. január 7. |  | 200 |  |
| TIOP 1.1.1 | Informatikai eszközfejlesztés |  | 2007. december | 2008. március |  | 500 |  |

A KEOP pályázat esetében a projektgazda az Erdészeti Tudományos Intézet.

Az előterjesztés mellékletei tartalmazzák és tájékoztatást adnak az alábbi projektek munkacsoportjainak eddig végzett munkájáról.

Kiemelt projektek:

| 1. | Iseum Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor |
| --- | --- |
| 2. | Lukácsházi árvízi tározó Témafelelős: Nádor István, Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság Igazgatója |
| 3. | Csaba utcai felüljáró Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor, Ács Sándor, GYSEV vezérigazgató |

További projektek:

| 4. | Szombathely komplex kerékpárút rendszere – Szombathely Dolgozók úti kerékpárút 2007 projekt Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor |
| --- | --- |
| 5. | Kámoni arborétum revitalizációja II. ütem Témafelelős: Magyar József, Dr. Borovics Attila, ERTI |
| 6. | Szombathely MJV városközpontjának funkcióbővítő megújítása 2008 (IVS, Belváros Akcióterületi Terv) Témafelelős: Dr. Szabó Gábor, Wächter, Balázs, Vitalpro kft. |
| 7. | Római fürdő II. ütem Témafelelős: Wagner József, Vasivíz ZRt. |
| 8. | E-Savaria, Digitális önkormányzat Témafelelős irodavezető: Keringer Zsolt |
| 9. | Nyugat-dunántúli regionális hulladékgazdálkodási rendszer Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor |
| 10. | Huszár úti laktanya Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor |
| 11. | Szombathelyi Vásárcsarnok Témafelelős irodavezető: Kutnyánszky László |
| 12. | Szombathely Északi Ipari Zóna és Logisztikai Központ Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor |
| 13. | Történelmi sétaút Témafelelős osztályvezető: Dr. Szele Györgyi |
| 14. | Víztorony Témafelelős irodavezető: Kutnyánszky László |
| 15. 16. | Elővárosi vasút Témafelelős osztályvezető: Lakézi Gábor Közoktatási infrastruktúra ás szolgáltatások fejlesztése Témafelelős osztályvezető: Heckenast Gusztáv 16. |

A korábban Leromlott városrészek – lakótelep- rehabilitáció program az integrált Városfejlesztési Stratégia projektjei közé került beemelésre, és a szociális városrehabilitáció keretén belül kerül megvalósításra. Ez a program kiegészítésre került a Körmendi út, Jáki út és Brenner Tóbiás körút által határolt leromlott mikro-szegregátumok rehabilitációja.

Kistérségi integrált programot az Irányító Hatóság későbbi tervezési időszakban javasolja beindítani.

2008. évben előkészítés alatt áll „TIOP 1.2.1 - AGÓRA - multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” pályázati kiírás feltételei szerint a HEMO épületének rekonstrukciója. A projektméret hozzávetőlegesen 1,7 milliárd Ft, a beruházási projektelemen túl kialakul egy kulturális tevékenységeket szervező, multifunkcionális közösségi tér, az Agóra központ.

Szombathely, 2008. április „…..”

Tisztelettel:

Dr. Szabó Gábor

I.

# HATÁROZATI JAVASLAT

…/2008 (IV. 24.) Kgy. számú határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a „Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről” című előterjesztést megtárgyalta és a tájékoztatókban foglaltakat elfogadta.

2. Az Integrált Városfejlesztési Stratégia a Körmendi út menti területek szociális városrehabilitációjára vonatkozó kiegészítését elfogadja.

Felelős: Dr. Szabó Gábor, alpolgármester

II.

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozata

- A Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Magyar Nemzeti Múzeummal közösen egy, az Iseum működtetését ellátó, ásatási tevékenységet is végző múzeumi intézményt kíván létrehozni.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az intézmény létrehozásáról folytasson tárgyalásokat a Magyar Nemzeti Múzeummal és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	folyamatos

III.

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozata

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szombathelyi Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projektről készített beszámolót megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elhatározza, hogy a szombathelyi Víztorony és KRESZ-park rehabilitációja projektet továbbra is szerepelteti a 2007-13 közötti időszak nagyprojektjei között, azonban a megvalósításának kezdetét elhalasztja. A projekt továbbfejlesztését – pályázati lehetőség függvényében – legkorábban a 2009-ben folytatja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Dr. Szabó Gábor alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	2009. január