Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS

ÜZEMELTETÉSI OSZTÁLY

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

Tájékoztató Szombathely Megyei Jogú Város 2007-2013. közötti időszakra vonatkozó nagyprojektjeinek helyzetéről

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

2008. április 24-i ülésére

Tájékoztató Szombathely a „Technológiai Inkubátorház kialakítása a Szombathely Huszár úti Laktanya területén” című projekt helyzetéről

Témafelelős osztályvezető:  Lakézi Gábor

Projekt menedzser:  Kővári Katalin

Előkészítés állása:

A projektre vonatkozó munkaterv értelmében az alábbi tevékenységeket kellett 2007. évben megvalósítani: A projekt megvalósítására vonatkozó tanulmányok beszerzése. A 2007. augusztusában indított beszerzésen a meghívottak közül ketten nyújtottak be ajánlatot, mindkét ajánlat formai hiba miatt érvénytelennek minősült. Ezért 2008. januárjában újabb meghívásos beszerzés lebonyolítására kerül sor, a meghívottak körének bővítésével, és a referencia-követelmények módosításával. A pályázati benyújtáshoz szükséges egyéb előkészítő munkákra (építési tervek beszerzése, engedélyeztetés) nem történt intézkedés.

Pályázati benyújtás:

A projekt a Nyugat-Dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-2007 - 1.3.1. Intézkedésére pályázhat, ám az előkészítettség hiánya miatt kétséges, hogy a 2007-08-as akciótervi időszakban pályázattá formálható.

Szükséges önerő:

Az önkormányzati saját forrásokat a jelenlegi időszakban más projektek beindítása köti le. Mivel a projekt a 2007-08-as akcióterv időszakban várhatóan nem formálható pályázattá, ezért önerő biztosítására jelenleg nincs szükség.

Projekt-kockázatok:

A Megvalósíthatósági tanulmány beszerzésének elhúzódása miatt lehetséges, hogy 2008-ban már nem lehet pályázatot benyújtani a Regionális Operatív Program kiírására. Emellett 2008. évben meg kellene kezdeni az építészeti tervezés beszerzésének előkészítését, hogy sikeres pályázat esetén a kiírás 2. fordulójára engedélyes építési tervekkel rendelkezzen a projekt.

Szükséges döntések:

A Megvalósíthatósági Tanulmányra vonatkozó új beszerzési eljárás mielőbbi lebonyolítása, ill. mielőbbi szerződéskötés szükséges. Szükséges továbbá az építészeti tervezés beszerzésére vonatkozó dokumentációk előkészítése, és a megvalósíthatósági tanulmány készítését elnyerő szakértőkkel - a tanulmány készítésével párhuzamosan -a pályázati dokumentáció előkészítése.

Közbeszerzésekhez kapcsolódó döntések:

A tanulmány várható eredménye alapján a projekt lehetséges működtetőjének/üzemeltetőjének beazonosítása, tárgyalások megkezdése. 
Lobbitevékenység a projekt érdekében, illetve marketing-tevékenység a lehetséges betelepülők azonosítására.

Forrás felhasználás:

2007. évben a feladatra előirányzat felhasználás nem történt.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a beszámolót megtárgyalni és tartalmát elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2008. április „……”

/: Lakézi Gábor :/ s.k.

osztályvezető