Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. május 29-i ülésére

Javaslat

Beruházási program a Szombathely, Március 15. téren építendő új Kőszínház előkészítési munkáiról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I.31.) Kgy. sz. határozatával a Március 15.-e teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül, 13/2008. (I.31.) Kgy. sz. határozatával pedig döntött az építészeti pályázat kiírásáról.

Ezt megelőzően a Kormány 2007. decemberi döntése alapján 1 milliárd forint támogatást folyósított városunk számára utólagos – 2009. december 30-ig történő elszámolási kötelezettséggel. Az erre vonatkozó támogatási szerződés megkötése előkészületben van.

A helyszín ismeretében a várható előkészítési költségek már becsülhetők. Az előkészítés szakaszában gondoskodni kell a nyílt nemzetközi, kétfordulós tervpályázat lebonyolításáról. Ennek költségigényét a vonatkozó jogszabályok meghatározzák.

El kell végeztetni a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges vizsgálatokat, felméréseket, el kell készíteni az ingatlanvásárláshoz szükséges műszaki és szakértői munkarészeket.

A leendő építési területen található ingatlanok tulajdonjogát meg kell szerezni.

A területen a városi tulajdonú intézmények mellett a megyei önkormányzat, gazdasági társaság, illetve magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok egyaránt találhatók. Ezek közül – közgyűlési felhatalmazás alapján – a Megyei Önkormányzattal történő egyeztetések megkezdődtek.

Szintén közgyűlési döntés alapján indult meg a tervpályázat előkészítése. A leendő zsűritagok jelölésére való felhívások kiküldése, illetve a megnevezett zsűritagok felkérése a vonatkozó előírások szerint megtörtént.

A pályázatot lebonyolító szervezet kiválasztása a Versenyszabályzat alapján lezajlott, a szerződés megkötése folyamatban van.

A szerződés megkötését követően a vonatkozó kormányrendelet – 137/2004. (IV. 29.) 21. §. (1) – (7) bek. - előírásainak megfelelően az adott pályázati szakasz költségfedezetét – utólagos elszámolási kötelezettség mellett – a kiírás lebonyolítását végző szervezet elkülönített számlájára kell utalni. Ez pályázati szakaszonként 50-50 millió Ft, ami tartalmazza a pályaművek díjazása mellett a zsűritagok, szakértők tiszteletdíját és a kiírás előkészítésével kapcsolatos műszaki, színháztechnikai munkarészek elkészítésének, valamint minden technikai költségnek (terem, nyomdai, sokszorosítási, gépelési, meghirdetési, postai költségek, térképek, fotók költsége, stb.) a költségfedezetét.

A pályázati felhívás csak ezt követően jelentethető meg.

A lebonyolító pályázati szakaszonként számol el számlák alapján az Önkormányzat felé.

A pályázati kiírást a jogszabály szerint a Bíráló Bizottság hagyja jóvá. A pályáztatás időszaka részben a Közgyűlés nyári szünetére esik. Szükséges azonban, hogy esetlegesen szükségessé váló önkormányzati állásfoglalások, döntések rövid határidővel megszülessenek a tervpályázat folyamatában. Javasoljuk ezért, hogy a pályázattal kapcsolatos kérdésekben a továbbiakban szükséges döntési jogosultsággal a Közgyűlés a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot ruházza fel.

A tervpályázati eljárás hosszú, kétfordulós folyamat. Végeredménye 2009-ben várható. Az ingatlanvásárlásokat éppen ezért, a folyamatosság biztosítása érdekében a pályázattal párhuzamosan kell lefolytatni.

Az ingatlanok megszerzését követően szükséges a saját tulajdonú intézmények – elsősorban orvosi rendelők – elhelyezésének biztosítása más ingatlanokban, ideértve azok előzetes – szükséges mértékű – műszaki átalakítását is.

Elkészítendők emellett a bontandó épületek bontási tervei, valamint azok engedélyeztetését is le kell folytatni.

Az épületek teljes kiürítését követően – amennyiben az új színház építése elől minden pénzügyi akadály elhárult - , a bontási engedélyek jogerőre emelkedését követően megkezdődhet az épületek bontása, az építési terület előkészítése.

A fentiekben vázolt feladatok költségbecslését az alábbi táblázat tartalmazza:

Előkészítési költségek

| Megnevezés | Költségbecslés (adatok ezer Ft-ban) |
| --- | --- |
| 1. Tervpályázat 1.1. Tervpályázat lebonyolítása 1.2. Ötletpályázat díjazása, egyéb költségei 1.3. Tervezési pályázati szakasz díjazása, egyéb költségei 2. Területelőkészítés 2.1. Előtervek, felmérések, műszaki munkarészek, támogatási szerződés előkészítése 2.2 Ingatlanvásárlás 2.3. Épületek kiköltöztetése, műszaki átalakítások átköltözéshez 2.4. Bontási költségek | 6.000 50.000 50.000 10.000 450.000 234.000 200.000 |
| Összesen | 1.000.000 |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Kőszínház beruházási programját ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely, 2008-05-13

(: Dr. Ipkovich Gyögy :)					(: Dr. Kaczmarski János :)

polgármester					  	                jegyző

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2008. (V.2.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely, Március 15. téren építendő Kőszínház előkészítési munkáinak beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a Kőszínház építésének előkészítésére vonatkozó beruházási programot megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetésében a Kormány által biztosított 1.000.000 e Ft előirányzat felhasználására vonatkozó támogatási szerződést az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériummal kösse meg, majd az összeg felhasználásáról 2009. december 31-ig számoljon el.

3.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tervpályázat költségfedezetének a lebonyolító részére elszámolási kötelezettség mellett történő átadásáról szóló megállapodást – tervpályázati szakaszonként – kösse meg.

- Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építés előkészítéséhez szükséges ingatlanvásárlások lebonyolításához, illetve az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek használóinak az ingatlanszerzést követő elhelyezési feltételeinek biztosításához szükséges intézkedéseket készíttesse elő és terjessze azt a közgyűlés elé.

- A tervpályázattal kapcsolatos további döntések meghozatalára a Közgyűlés a  Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot ruházza fel.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyező

5. ponthoz Soós József a Városfejlesztési és Környezetvédelmi

Bizottság elnöke

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (1. pont tekintetében)

2008. június 30. illetve elszámolásra 2009. december 31.(2. pont

tekintetében) 	azonnal, illetve a második tervpályázati szakasz

indítása (3 pont  tekintetében)folyamatos (4. pont tekintetében)