ELŐTERJESZTÉS

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

# Egészségügyi Szakmai Bizottsága 2008. június 11-i ülésére

Javaslat a védőnői tanácsadó elhelyezésére

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet 4. § (1) bekezdés a) pontja szerint a védőnő önálló tanácsadási tevékenységét a fenntartó/tulajdonos által biztosított tanácsadóban végzi. A tanácsadó meglétét 2007. december 31-i határidőre írta elő a jogszabály.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet 14.§ (2) bekezdése értelmében a települési önkormányzatok kötelező feladatát képező egészségügyi alapellátás körébe tartozó egészségügyi szolgáltatások (háziorvosi, házi gyermekorvosi, területi védőnői és fogorvosi ) tekintetében a feladat ellátására kötelezett települési önkormányzat minősül egészségügyi szolgáltatónak, amennyiben nem hozott létre a feladat ellátására önkormányzati intézményt.  SZMJV Önkormányzata Közgyűlésének e szerve az Egészségügyi Alapellátó Intézmény, így egészségügyi szolgáltatónak minősül és a MEP a területi védőnői ellátás finanszírozására vonatkozó szerződést az Intézménnyel kötötte meg.

A 217/1997.(XII.1.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdésében foglaltak szerint amennyiben a MEP megállapítja, hogy az egészségügyi szolgáltató valamely szakmai szervezeti egysége nem rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételekkel - ha nem áll fenn ellátási érdek - kezdeményezheti a finanszírozási szerződés felbontását, és a hiányosságokat jelzi az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyt kiadó hatóság felé.

Az ÁNTSZ Szombathelyi, Csepregi, Kőszegi Kistérségi Intézete szakfelügyeleti vizsgálatot végzett a várandós anyák részére szervezett önálló védőnői tanácsadás szervezési és működési feltételeinek vizsgálata tárgyában. Az ellenőrzés megállapította, hogy a védőnők elhelyezése, a védőnői tanácsadó kialakítása nem felel meg a jogszabályi előírásoknak. A Szent Márton úti, a Deák Ferenc utcai, Jáki úti és a Szűrcsapó úti gyermekrendelőben működő védőnői szolgálatnak a telephelyén nincs védőnői tanácsadó.

A munka zökkenőmentes biztosítása érdekében tanácsadásokat a Jáki úti védőnők a Kiskar utcai tanácsadóban, a Szűrcsapó úti védőnők a Humán Civil Házban (mely a minimum feltételeknek nem felel meg) végzik. A Szent Márton és a Deák Ferenc úti gyermekorvosi rendelőben dolgozó védőnők számára, még ilyen átmeneti megoldást jelentő lehetőség sem biztosított.

A Kistérségi Tiszti Főorvos felhívta a figyelmet arra, hogy a tanácsadók kialakításának jogszabályban előírt végső határideje 2007. december 31-én lejárt.      A 96/2003. (VII.15.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés ba) pontja alapján az ÁNTSZ a védőnői szolgálat működési engedélyét a tárgyi feltételek hiánya miatt, ideiglenes hatállyal - 6 hónapra -2008. június 30-ig meghosszabbította.

A 12. §. (8) bekezdése kimondja, hogy ellátási érdekből akkor lehet kiadni ideiglenes működési engedélyt, ha az egészségügyi szolgáltató nem felel meg a szakmai minimumfeltételeknek, azonban más módon nem biztosítható az ellátási kötelezettségbe tartozó betegek ellátásának biztonsága és folyamatossága.

A fenti Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése értelmében az így meghosszabbított ideiglenes működési engedély egy alkalommal további 6 hónappal meghosszabbítható, azaz 2008. december 31-ig.

Ez azt jelenti, hogy ha a problémát a fenti határidőig nem oldjuk meg, úgy működési engedély hiányában a MEP finanszírozás is megszüntetésre kerül. Ez évi közel 70 millió forintot jelent!

A  területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendelet kimondja:

„ A tanácsadónak

a) a műszaki előírások figyelembevételével legalább 18  m2  alapterületű, a négyszemközti védőnő-gondozott találkozására alkalmat adó helyiséggel,

b) várószobával, gyermekkocsi tárolóval,

c) mellékhelyiségekkel (mosdó, WC, külön személyzeti)

kell rendelkezni.

A tanácsadónak jól megközelíthetőnek, akadálymentesnek kell lennie. Biztosítani kell a megfelelő fűtést, világítást, valamint a hideg, meleg folyóvizet. Amennyiben legalább két védőnő dolgozik egy tanácsadóban, részükre munkaszobát kell biztosítani.”

Az elmúlt évek során többször próbálkoztunk önkormányzati tulajdonban lévő, más nem egészségügy által használt telephelyen, a körzet lakossága által jól megközelíthető és elérhető, a rendelő közelségében védőnői tanácsadó kialakítására alkalmas helyet találni, de nem sikerült.

Figyelemmel a jogszabályban előírt határidőre, sürgős megoldást kell találni a két szolgálat működési problémáira, több megvizsgált módozat közül az alábbi lehetőség

kínálkozik.

Az Önkormányzat tulajdonában lévő Szombathely, Nádasdy Ferenc u. 4. sz. alatti épületből az ÁNTSZ 2005. május 31-én elköltözött, üresen áll a 187m2 alapterületű emeleti épületrész. Megoldási lehetőség ott kialakítani a védőnői tanácsadót, mely a fenti alapterület több mint a felét ( 120 m2) foglalná el, melyben két terület, a Szent Márton és a Deák Ferenc úti védőnői tanácsadó működne 6 védőnővel. A döntést az is indokolja, hogy az épület a két védőnői körzet határán helyezkedik el a lakosság által jól elérhető, megközelíthető helyen.

A későbbiekben lehetőség adódna ugyanitt a „Prevenciós Ház” kialakítására, melyet közösen használna a védőnői szolgálat, és a Szombathelyiek Egészségéért Egyesület. Cél: Szombathely lakosságának egészségvédelme, az egészségtudatos magatartás népszerűsítése, a megelőzés fontosságának hangsúlyozása, a társadalom figyelmének ráirányítása az egészségmegőrzés fontosságára, mindezek eljuttatása a lakosság minél szélesebb rétegeihez.

A Prevenciós Ház tevékenysége:

-	nyitás a lakosság felé: a városi szintű kampányrendezvényeken kívül (pl. mozi-, strandprogram) előadások, tanácsadások, célzott szűrések szervezése az érdeklődők / érintettek számára, havi rendszerességgel. (pl. Női egészségnapok: a serdülőktől a változó korig – korosztályos programok, Férfiak Egészsége program, Rizikószűrések: korunk betegségei – a legveszélyesebb tünetek)

-	Nyitott védőnői tanácsadó a várandósok, kisgyermekes családok szolgálatában (klubok, tanfolyamok a kismamák és kisbabák részére)

-	„Szakmai műhely” védőnők, prevenciós szakemberek számára: információs központ internettel, saját kis-könyvtárral, kölcsönözhető szemléltető eszközökkel. Szakmai napok, kisebb létszámú szakmai rendezvények lebonyolítása.

Az akadálymentes közlekedés feltételét csak külső lift beszerelésével lehet biztosítani. Előzetes árajánlat alapján a kalkulált költsége 8. 500 e Ft.

A védőnői tanácsadó és a Prevenciós Ház kialakítása két ütemben is elkészülhetne. A védőnői tanácsadó kialakításának becsült költsége 2008. évben az akadálymentesítés költségén felül 3. 500 e Ft, melyből 1. 500 e Ft az intézményi költségvetésben rendelkezésre áll. 2009. évben a többi funkció kerülne megvalósításra, melynek kalkulált költsége 7. 500 e Ft.  2008. évben az önkormányzati támogatási igény mindezek alapján 10. 500 e Ft, 2009-ben pedig       7. 500 e Ft.

A Védőnői Tanácsadó és Prevenciós Ház működtetési, fenntartási költségét fedezi a területi védőnői szolgálat MEP finanszírozása.

Az Egészségügyi Szakmai Bizottság 2008. áprilisi ülésén megtárgyalta az előterjesztést és 36/2008.(IV.16.) E.Sz.B. számú határozatában a Védőnői Tanácsadó Szombathely, Nádasdy F. u. 4. szám alatti önkormányzati tulajdonban álló épület emeleti részén történő elhelyezését és a „Prevenciós Ház” kialakítását javasolta.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a javaslatot támogatni szíveskedjék.

Melléklet: Szombathely, Nádasdy F u. 4. földszinti és emeleti alaprajza.

Szombathely, 2008. június  „   „

(:Vass Péter:)

osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT

….../2008. (VI.11.) E.Sz.B. sz. határozat

I. 	Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi Szakmai Bizottsága a védőnői tanácsadó elhelyezéséről szóló előterjesztést megtárgyalta, szükségesnek tartja és támogatja a Védőnői Tanácsadó 2008. december 31.-ig, a Prevenciós Ház 2009. december 31-ig történő kialakítását Szombathely, Nádasdy F. u. 4. szám alatti önkormányzati ingatlan emeleti épület részében. Javasolja a polgármesternek, hogy  javaslatot terjessze a Közgyűlés elé!

II.	Javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a polgármestert a Védőnői Tanácsadó, valamint a Prevenciós Ház kialakítása érdekében szükséges intézkedések megtételére.

III. 	1.	Javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a Védőnői Tanácsadó kialakításához szükséges 10,5 millió Ft biztosításáról az önkormányzat költségvetéséről szóló rendelet soron következő módosításakor gondoskodjanak.

2. 	Javasolja a Közgyűlésnek kérje fel, a polgármestert, és a jegyzőt, hogy a Prevenciós Ház kialakításához szükséges 7,5 millió Ft biztosításáról az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezésekor gondoskodjanak.

Felelősök:	Dr. Ipkovich György polgármester,

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester,

Dr. Kaczmarski János jegyző,

Dr. Prugberger Emil, az Egészségügyi Szakmai Bizottság elnöke

(a végrehajtás előkészítéséért:

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	I. pontra	azonnal

II.	pontra	2008. július 31., illetve 2008. november 30.

III.1. pontra 	2008. szeptember 30.

III.2. pontra 	2009. február 28.