Melléklet

Leltározási ütemterv

A leltározás helye: 	Berzsenyi Dániel Könyvtár

9700 Szombathely, Dr. Antall József tér 1.

A könyvtári állomány leltározása:

jellege szerint: 	időszaki,

módja szerint: 	folyamatos,

mértéke szerint: 	teljes körű.

A könyvtári állomány (egyedi nyilvántartású dokumentumok) nagysága 2025. október 1-jén: 434790 db

A leltározás kezdő időpontja:			2026. február 2.

időtartama: 						2026. február 2-től 2027. május 3-ig

A záró jegyzőkönyv előterjesztésének időpontja: 2027. május 6.

Az egyes részlegek ellenőrzésének időrendje:

(Polcfolyóméterben számolva, a töredék heteket kerekítve az alábbi időbeosztás lehetséges.)

2026. febr. 2. – febr. 13.

I. emelet – gyermekkönyvtár (360 pfm)

2026. febr. 16. – ápr. 10.

I. emelet – felnőtt részleg (1272 pfm)

2026. ápr. 13. – ápr. 24.

II. emelet – zeneműtár (266 pfm)

2026. ápr. 27. – máj. 8.

II. emelet – olvasóterem (helyismereti olvasóterem is) (388 pfm)

2026. máj. 11. – 2027. január 7.

III. emelet – raktár és folyóirattárban (4877 pfm + 17 doboz minikönyv + 12 doboz térkép)

2027. jan. 11. – márc. 12.

földszint – központi raktár (1156 pfm + muzeális könyvek)

2027. márc. 16. – máj. 3.

II. emelet – Savariensia gyűjtemény (194 pfm + 19 fiók mikrofilm + 3 doboz térkép), egyéb kézikönyvtárak (12 pfm)

2027. május 6-ig elkészül a leltározási jegyzőkönyv, amely tartalmazza: a leltározás jellegét, a leltározás számszerű végeredményét (a nyilvántartások alapján a névleges állomány és a tényleges állomány összevetését, a hiány és a többlet mennyiségét, az értékükre vonatkozó összesített adatokat), a hiányzó és a többletként felmerülő dokumentumok tételes felsorolását.

2027. május 6-án: a jegyzőkönyv megküldése a fenntartónak.

A leltározásban munkálataiban résztvevő (irányító, felvevő, ellenőrző) személyek neve:

A leltározást koordináló munkacsoport tagjai:

- Pup Krisztina (munkacsoport vezető), az Állományfejlesztő és -feltáró csoport vezetője

- Nagyváradi Nóra, az Olvasószolgálat osztályvezető-helyettese, műszakvezető

- Virághné Vámos Kitti, a Szaktanácsadói és területi szolgáltató osztály vezetője

A leltározásban résztvevők: a könyvtár munkavállalói, továbbá önkéntes nyugdíjas kollégák és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolások.

A leltározásért felelős vezető: dr. Baráthné Molnár Mónika igazgató

Záradék:

A Berzsenyi Dániel Könyvtár Leltározási ütemtervét Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Oktatási és Civil Bizottságának …../2025. (XII.9.) KOCB számú határozata alapján jóváhagyom.

Szombathely, 2025. „                          ”

/: Dr. Nemény András :/

polgármester