1. sz. melléklet Összefoglaló táblázat a Belvárosi Akcióterületi tervben tervezett beavatkozásokról

I. ütem Belváros rehabilitációja (eFt)

| Tevé-keny-ség típusa | Tevékenységek | Pályázó szervezet megnevezése | Projekt helyszíne | Előkészítettség | Megvalósítás tervezett |  | Tervezett teljes költségvetés | Támogatás aránya | Támogatás nagysága | Saját forrás | Támogatáson belüli részesedés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | kezdete | Vége |  |  |  |  |  |
| ERFA | Közterület fejlesztése a Kőszegi, Király utcákban. | Szombathely MJV Önkormányzata | Kőszegi utca Mártírok tere és Fő tér közti szakasza Király u Fő tér és Széll K u. közti szakasza | Az engedélyes tervek 2008. május 31-ig elkészülnek | 2009.I. | 2009.IV. | 430 000 | 71% | 305 300,0 | 124 700,0 | 33,9% |
| ERFA | Savaria Art Mozi épületének felújítása | Szombathely MJV Önkormányzata | Mártírok tere és a Kőszegi u sarok | Tanulmány terv van, az engedélyes tervek 2008. október 31-ig elkészülnek | 2009. I. | 2009.IV. | 215 000 | 85% | 182 750,0 | 32 250,0 | 20,3% |
| ERFA | Savaria Art Mozi árkádjai alatt lévő kereskedelmi üzletek bővítése, új építése (nettó) | SZOVA ZRt. | Mártírok tere és a Kőszegi u sarok | Tanulmány terv van, az engedélyes tervek 2008. október 31-ig elkészülnek | 2009. I. | 2009.IV. | 150 000 | 30% | 45 000,0 | 105 000,0 | 5,0% |
| ERFA | Műemlék középület felújítása, Kossuth u. 7. | Szombathely MJV Önkormányzata | Kossuth L. u. 7 | Engedélyes tervvel rendelkezik | 2008.IV. | 2009.IV. | 270 000 | 70% | 189 000,0 | 81 000,0 | 21,0% |
| ERFA | Műemléki védettségi kiskereskedelmi üzletek külső felújítása: Kőszegi utca 7-11. (nettó) | SZOVA ZRt. | Kőszegi u. 7 és 11. | Az engedélyes tervek 2008. október 30-ig elkészülnek | 2009. II. | 2010.II. | 50 000 | 30% | 15 000,0 | 35 000,0 | 1,7% |
| ERFA | Kőszegi utcai parkolóhely területének megvásárlása (nettó) | SZOVA ZRt. | 6203 hrsz. | A vásárlás folyamatban van | 2008.II. | 2008.II | 120 000 | 30% | 36 000,0 | 84 000,0 | 4,0% |
| ERFA | Kőszegi utcai parkoló létesítése (nettó) | SZOVA ZRt. | Kőszegi u 32-40 mögötti épületek tömbbelsője | Engedélyes tervvel rendelkezik, a tervek átdolgozása szükséges | 2009.I. | 2009.IV. | 55 000 | 30% | 16 500,0 | 38 500,0 | 1,8% |

| Tevé keny-ség típusa | Tevékenységek | Pályázó szervezet megnevezése | Projekt helyszíne | ##### Előkészítettség | Megvalósítás tervezett kezdete és vége |  | Tervezett teljes költségvetés | Támogatás aránya | Támogatás nagysága | Saját forrás | Támogatás-on belüli részesedés |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ESZA | Civil szervezetek, kulturális-közösség erősítő programok támogatása | Szombathely MJV Önkormányzata | Nem releváns | A civil alap pályáztatási dokumentációinak átdolgozása szükséges | 2009. I. | 2010. III. | 10 000 | 85% | 8 500,0 | 1 500,0 | 0,9% |
| ERFA | Integrált városfejlesztési stratégia és előzetes akcióterületi terv | Szombathely MJV Önkormányzata | Nem releváns | Elkészült | 2007. III. | 2008. I. | 10 000 | 85% | 8 500,0 | 1 500,0 | 0,9% |
| ERFA | Projekt-előkészítés, tervezés (Kőszegi utcai épületek, parkoló tervei) | SZOVA ZRt. | Nem releváns | Nem releváns | 2008. II. | 2008. IV. | 20 000 | 30% | 6 000,0 | 14 000,0 | 0,7% |
| ERFA | Projekt-előkészítés, tervezés (Közterület, Art mozi, középület) | Szombathely MJV Önkormányzata | Nem releváns | Nem releváns | 2007. III | 2008. IV. | 23 000 | 85% | 19 550,0 | 3 450,0 | 2,2% |
| ERFA | Projektmenedzsment (parkolóhelyek, mozi árkád alatt lévő üzletek, üzletek) | SZOVA ZRt. | Nem releváns | Nem releváns | 2008. III. | 2010. III. | 25 000 | 30% | 7 500,0 | 17 500,0 | 0,8% |
| ERFA | Projektmenedzsment (Közterület, Art mozi, műemlék középület, városmarketing akciók) | SZOVA ZRt. | Nem releváns | Nem releváns | 2008. III. | 2010. III. | 50 000 | 85% | 42 500,0 | 7 500,0 | 4,7% |
| ERFA | Egyéb igénybe vett szolgáltatás (nyilvánosság, közbeszerzés, hatósági eljárási díj, könyvvizsgálat) | SZOVA ZRt. | Nem releváns | Nem releváns | 2008. III. | 2010. III. | 12 000 | 30% | 3 600,0 | 8 400,0 | 0,4% |
| ERFA | Egyéb igénybe vett szolgáltatás (nyilvánosság, közbeszerzés, hatósági eljárási díj, könyvvizsgálat) | SZOVA ZRt. | Nem releváns | Nem releváns | 2008. III | 2010. III. | 18 041 | 85% | 15 334,9 | 2 706,2 | 1,7% |
|  | Összesen |  |  |  |  |  | 1 456 541 | 61,8% | 899 759,9 | 556 781,2 |  |

Az önkormányzat a magán tőke bevonására az A és B változatot együttesen alkalmazza, miszerint a támogatási összeg több mint 10%-a értékében, pontosan 27,2%-ában megvalósít támogatás igénybevételével gazdasági célú fejlesztést a projekt keretében. A magán tőke bevonására vonatkozó B változat esetén a SZOVA Zrt, a támogatott projektekkel párhuzamosan 42 Mft értékben alakítaná ki az akcióterületen lévő Joyce emlékházat, ahol kulturális emlékhely, kiállítóhely, vendéglátóegység kapna helyet. A magántőke bevonással együtt a projekt összesített támogatási intenzitása: 60%

Európai Regionális Fejlesztési Alap

Szombathelyi Vagyonhasznosítás és Városgazdálkodási ZRt.

Európai Szociális Alap