A Nemzeti Fejlesztési Terv (2004-06) – (NFT) – Humánerőforrás Fejlesztési Operatív Program – (HEFOP)– intézkedései az oktatás tartalmi és szerkezeti, valamint infrastrukturális fejlesztését célozzák. Ebben a keretben fogalmazták meg a szakképzés megújítását célul kitűző Térségi Integrált Szakképző Központok – (TISZK) – megszervezésére és infrastrukturális feltételeinek megteremtésére irányuló pályázati programokat.

A pályázó- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata- a 2005. február 20-i döntés értelmében elnyerte az országban a 16 TISZK közül az egyik megvalósításának lehetőségét. Már az eredmény hirdetéskor nyilvánvalóvá vált, hogy valamennyi nyertes esetében eltér a pályázott, illetve megítélt összeg.

A támogatási szerződések megkötésének feltételei a következők voltak:

        - non-profit projektirányító szervezet létrehozása;

        - jogerős építési engedély a központi képzőhely épületbővítéssel kialakítandó beruházására;

        - az Irányító Hatóság által elfogadott projekt-költségvetés benyújtása.

2005. április 28-án Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése létrehozta a SAVARIA TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaságot.

        - Kijelölte illetve meghatározta az Alapító Okiratban

        - a szervezet célját, feladatait;

        - ügyvezetőjét;

        - felügyelő bizottságát;

        - törzstőkéjét;

2004. május 19-én benyújtásra került az Alapító Okirat a Cégbírósághoz,

2004. május 19-től a Kht. elő-társaságként, május 27-től bejegyzett társaságként működik.

A Vas megyei Önkormányzattal folytatott tárgyalások eredményeképpen a Megyei Önkormányzat megvásárolta a Kht. időközben Közgyűlési döntéssel elkülönített és megvételre felajánlott 1/3 üzletrészét. Egyben a Megyei Önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy a 62,5 MFt, pályázati önrész ugyancsak 1/3 részét átvállalja. Mindezekről ld. SzMJV Kgy. 2005. június 17-i ill. Vas megyei Önkormányzat Kgy. 2005. június 23-i döntéseit. Megjegyzendő, hogy a Vas megyei Önkormányzat a törzstőke 1/3-át – 2.000.000,- Ft-ot – átutalt a Város önkormányzatának számlájára, ugyanakkor az önrész 1/3-át kitevő mintegy 20.800.000,- Ft kifizetésének ütemezéséről megállapodást kellett kötnünk a 4.1.1 projekt végrehajtási ütemtervének megfelelően.

Fenti döntések révén a Kht. Felügyelő Bizottsága 6 tagúra bővült.

.

A Claudius Ipari és Innovációs Park Kft. Szombathely, Selyemrét u. 2. sz. alatti Inkubátorháza bővítésének engedélyezési terve 2005. június 13-án jogerőre emelkedett.

A közreműködő szervezet irányításával tárgyalásokat folytattunk a beszerzésre kerülő eszközök listájáról, a projekt(ek) költségvetéséről, a finanszírozás rendjéről.

A megítélt támogatás összege mintegy 277.000.000,- Ft-tal kevesebb, mint a pályázatban szerepelt. Ezért a projekt költségvetésének előkészítése megköveteli, hogy újra, rendszerben, a gazdasági szereplőkkel, mint későbbi igénybevevőkkel egyeztetve kerüljön kialakításra a megvásárlásra kerülő eszközök listája, hiszen a rendelkezésre álló eszközök alapvetően fogják meghatározni az iskolák és a központi képzőhely, valamint az együttműködő üzemi képzőhelyek által alkotott szakképzési hálózat működőképességét és fenntarthatóságát. E kérdések részletes megvitatására fordítottuk a legnagyobb hangsúlyt a nyáron. Szakmacsoportonként, a TISZK-hez csatlakozó iskolák igazgatói, gyakorlati képzési vezetői mellett kikértük néhány az adott területen meghatározó szombathelyi nagy munkaadó illetékes szakemberének a véleményét. Ennek alapján egyrészt körvonalazódott a majdani működés koncepciója, másrészt ehhez illeszkedve jelentősen változott a tervezett eszköz-beszerzési lista.

A két projekt költségvetése hozzávetőlegesen az alábbiak szerint alakul majd:

- 3.2.2 A TISZK megszervezése, működésének kifejlesztése: kb. 355,- MFt – önrész: 0,- Ft

- 4.1.1 A TISZK infrastrukturális fejlesztése: 652,- Mft – önrész: 62,5- MFt, összesen: 714,5,- MFt.

A finanszírozás rendjét a HEFOP pénzkezelési szabályzat szerint kell bonyolítani. A 3.2.2 intézkedést az Európai Szociális Alap – (ESZA), a 4.1.1 intézkedést pedig az Európai Regionális Fejlesztési Alap – ( ERFA) szabályai szerint.

Előbbiben fő szabály, hogy lehet előleget igényelni, amely a projekt költségvetésének 25 %-át teheti ki. Ám ezt legkorábban a támogatási szerződés megkötésének napján jogosult igényelni a kedvezményezett, amitől számítva 60 napon belül érkezik meg az összeg az elkülönített számlára. A projekt kezdőnapjától számított háromhavonta előrehaladási jelentést kell benyújtani az Irányító Hatósághoz, amit előzetesen a közreműködő szervezettel egyeztetni kell. Erre a határnaptól számítva 20 nap áll rendelkezésre, ami után további 60 napig tart, amíg megtörténik az utalás. Elszámolás után igényelhető további köztes kifizetés több alkalommal is szükség szerint addig, amíg az előleg és a köztes kifizetések el nem érik a projekt költségvetésének a 80 %-át. A maradék 20 %-ot csak az utolsó elszámolás elfogadása – azaz a projekt teljes szakmai és pénzügyi zárása után engedi kifizetni az Irányító Hatóság.

Az ERFA szabályai szerint a 10,- millió forintnál nagyobb összegű kifizetések esetében a kedvezményezett választhat, hogy előleget igényel, vagy közvetlen számla-benyújtás rendje szerint tervezi a projekt finanszírozását. Ez utóbbi azt jelenti, hogy a kedvezményezett lebonyolítja a beszerzés közbeszerzési eljárását, szerződik a vállalkozóval, igazolja a teljesítést, de a vállalkozó a számlát közvetlenül a közreműködő szervezethez nyújtja be. Ebben a projektben minden számlának a 93,75 %-át utalja a Kifizető  Hatóság, így érvényesítve a 6,25 %-os kedvezményezetti önrész kifizetését. Ez a rendszer azzal számol, hogy az önrész a kedvezményezett számláján folyamatosan rendelkezésre áll és biztosítja a folyamatos működőképességhez szükséges likviditást. A 10,- millió forintnál kisebb összegű kifizetések rendje hasonló az ESZA programéhoz. Ez a finanszírozási rendszer egyrészt számol az önrész rendelkezésre állásával, másrészt a projekt előrehaladtával, amikor az önrésszel, mint likvid forrással már kevésbé lehet számolni és a 3.2.2 projekt eléri a költségvetésének a 80 %-os felhasználását, szükség lesz további, évközi működést biztosító likvid forrásra.

A Kht. személyi állománya:

Az ügyvezetőt a Közgyűlés 2005. május 2-től nevezte ki. Munkaszerződését – kérésére Polgármester úr 2005. július 2-i hatállyal írta alá. A kérés indoka az volt, hogy előző munkahelyén közalkalmazotti jogviszonya 2005. július 1-én szűnt meg. Ennek megfelelően az ügyvezető 2005. július 2-án állt munkába a Kht.-ban.

A Kht. szakmai vezetője 2005. június 16-tól áll alkalmazásban.

Pénzügyi vezető: folyamatosan végzi a Kht. adminisztrációs feladatait. Egyelőre nem áll alkalmazásban, a projekt indításától számítva előbb napi 4 órában később a feladatok megnövekedésével, fő állásban tervezzük alkalmazását.

További munkatársak bevonására a költségvetésben tervezettek szerint nyílik lehetőség.

A Savaria TISZK Kht az Irányító Hatóságtól 2005. július 01-ei kezdéssel megkapta az engedélyt a projekt megvalósítására. Költségeinket ettől az időponttól kezdve számolhatjuk el a projekt terhére.

Bevételek:

A pályázat elfogadása biztosítja a projektek időtartama alatt a TISZK Kht működési bevételeit.

A finanszírozás utófinanszírozással történik. A szerződések megkötéséig a működési költségeket a pályázó (Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata) kellett, hogy megelőlegezze, melyet a szerződéskötés után történő elszámolással fizet vissza részére a Magyar Államkincstár.

A szerződéskötés után a Savaria TISZK Kht a pályázatban szereplő költségek finanszírozására a HEFOP 3.2.2 esetében előleget kért, melyből további működését finanszírozni tudja. A HEFOP 4.1.1 esetében a kiírás alapján a pályázatban szereplő, elfogadott költségek 6,25%-át a pályázóknak kell önrész formájában megfinanszírozni.

A tényleges bevételeket a tervhez képest az I/1. számú melléklet szemlélteti.

A tervhez képest az eltérést a szerződéskötések elhúzódása okozta.

A támogatási szerződések megkötése után, kérésünkre (2005.12.28.) folyósította a támogató a 3.2.2 projekt finanszírozási rendje szerint a 25% előleget, azaz  88.622.125,- Ft-ot.

Eddig az időpontig gyakorlatilag a Savaria TISZK Kht a legminimálisabb költségeit tudta megfinanszírozni a jegyzett tőke befizetésével rendelkezésre álló pénzből.

December folyamán a tulajdonos Önkormányzatok a 4.1.1 projektben vállalt önrészüknek 2006 évre jutó részét átutalták elkülönített számlánkra.

Az előleg fel nem használt részét a törvényi előírásoknak megfelelően elhatároltuk.

A 4.1.1 önrész fel nem használt részét szintén elhatároltuk.

Üzletszerű bevételt a tervezéskor még nem tudtunk tervezni. Ennek ellenére az ősz folyamán a TISZK projekt munkaidején felüli tevékenységgel sikerült plusz bevételt realizálnunk.

Költségek és ráfordítások

2005 évben a társaság költségeinek legnagyobb részét, mintegy 86%-át a személyi jellegű kifizetések tették ki, mivel a projekt menedzsment (4 fő) tevékenységhez kapcsolódó személyi költségeket kellett elsősorban megfinanszírozni. . A társaság béradatait az I/4. számú melléklet tartalmazza. A tervezett bérköltséghez képest az eltérést a vállalkozói bevétel terhére kifizetett 13. havi illetmény kifizetése eredményezte.

Mivel egy teljesen új alapítású társaság jött létre a működéshez számítástechnikai támogatásra, telefon, fax, internet és egyéb irodaszer beszerzésére volt szükség. Ezeket a kiadásokat többségében sikerült 2005 évi teljesítéssel az előleg rendelkezésre állása után 2006 évi pénzügyi teljesítéssel rendeznünk.

Az anyagköltségek és a fenntartási költségek a pályázati ütemtervtől jelentősen eltérnek a feljebb említett finanszírozási okok miatt.

A Társaság 2005. évi eredménye

Társaságunk üzemi üzleti tevékenységének eredménye -686 ezer Ft.

A negatív eredmény okai:

- a Kht költségeit csak 2005. július 01-től számolhatjuk el a projektben,

- illetve a HEFOP 4.1.1 fejlesztésre kapott pályázati összeg eszközökre fordított elszámolható költségeinek (amortizáció) fedezetére szolgáló bevételnek   eredménykimutatás rendkívüli bevételek során kell megjelennie, ami nem része az üzemi üzleti tevékenység értékének.

Összegezve:

A Kht elsődleges céljának megvalósításához szükséges költségeket a HEFOP projektből teljes mértékben tudta finanszírozni. A folyósított előleg és a rendelkezésre bocsátott tulajdonosi önrészek végül is fedezni tudták az elszámolható költségeket.

Szombathely, 2005.05.01

Wagner András

ügyvezető igazgató