A SAVARIA TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG

2008. ÉVI ÜZLETI TERV MÓDOSÍTÁSA

A Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Programja 3.2 intézkedés 2. és a 4.1 intézkedés 1. komponenseinek tárgya alapján jött létre, a fejlesztések fenntartására a pályázó két önkormányzat 2013-ig vállalt kötelezettséget.

Az infrastrukturális (HEFOP 4.1.1) projektet 2008. május 31-el lezártuk. Augusztus 30-án a záró projekt előrehaladási jelentésünket elküldtük az ESZA Kht részére.

A HEFOP 3.2.2 projektben két jelentős változás befolyásolja 2008. december 31-ig a költségvetést:

-A projekt tervezett záró időpontja 2008. május 31-e volt. Azonban lehetőséget kaptunk a kifizetések augusztus 31-re történő kitolására.

- Közben ennek a projektnek a bővítésére 1,5 milliárdos keretet biztosított az országban már 16 helyen működő TISZK-ek számára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Pályázatunk eredményeként elnyertünk 97.981 ezer Ft-ot. Ez azt is jelenti, hogy a 3.2.2-es projekt végső határideje 2008. december 31-ig kitolódik.

A társaság 2008. évben várhatóan 527.641 eFt árbevételt és egyéb bevételt teljesít.

- Projekt finanszírozásából származó bevétel: 464.641 eFt , mely az alábbi bontásban valósul meg:

  - HEFOP/2004/3.2.2 Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása projekt: 202.541 eFt.

A HEFOP 3.2.2. projekthez tartozó tevékenységek:

Szervezetfejlesztés a hálózatba tartózó iskolák vezetői és önkormányzati koordinátorok részvételével.

Akkreditált tanártovábbképzések a partneriskolák oktatói számára

Tananyagfejlesztés: Elektronikus keretrendszer bevezetése. Ehhez kapcsolódóan elektronikus tananyagfejlesztés: ügyvitel, gépészet, elektronika – elektrotechnika szakmacsoportokhoz kapcsolódóan.

Tanuló – szülő tanácsadó rendszer működtetése: tanulók egyéni és csoportos fejlesztése a következő témákban: személyiségfejlesztés, önismeret, pályaismeret növelése, pályaorientáció, munkaerő piaci ismertek, tanulásmódszertan.

Szakmai tanárok részére pályázati lehetőség biztosítása a gyakorlati képzéshez kapcsolódóan

Felnőttképzési tevékenység feltételeinek megteremtése: intézmény-, program-, labor - akkreditációk megszerzése. Piackutatás a térség profitorientált vállalatainak körében.

Rendezvények szervezése, bonyolítása: munkaerő piaci szereplők, gyakorlati oktatók, tanárok számára.

  - HEFOP 4.1.1 - Savaria TISZK fejlesztése és infrastrukturális feltételeinek javítása projekt: 262.100 eFt.

Jogszabályi változások alapján várhatóan a költségvetésben visszatartott 20%-ot a záró ellenőrzés előtt visszautalja az ESZA KHT, így lehetőségünk lesz még október elején a felvett hitel visszafizetésére.

- 2008. tervezett piaci bevételek: 2. 000. 000 Ft

Piaci bevételek a Savarai TISZK esetében az alábbi tevékenységekhez kötődnek:

    - Szakképzési hozzájárulás 15%-a, mely fenntartásra fordítható

    - Felnőttképzési tevékenység végzése a térség profitorientált cégei számára. Már jelenleg is tartanak egyeztető megbeszélések a környező üzemek vezetőivel esetleges képzések elindítására

A megjelölt összeg bevételi oldalon való megjelenését az alábbi tényezők akadályozzák:

- 2008. május 31-ig, a HEFOP 4.1.1. projekt zárónapjáig, a Savaria TISZK nem termelhetett bevételt, mert az a támogatási költségek csökkentését eredményezi.

- 2008. május és 2008. augusztus a projekt elszámolásának időszaka, mely a Savaria TISZK dolgozóinak nagy leterheltséget jelentett.

- Az elmúlt évben mivel bevételt termelő tevékenységet a Kht. nem végezett, így az csak nehezen tervezhető.

- Telített piacon kell megjelenni egy olyan cégnek, aki az év nagyobbik részében még egy 1,5 milliárdos projekt elszámolását végzi.

A fentieket is figyelembe vételével egy olyan szakképzési struktúra kialakítását kell megvalósítani, mely lehetővé teszi a Savaria TISZK számára a profitorientált működést.

- Önkormányzati költségvetésből kalkulált bevétel: 50.000 ezer Ft (30 milliót már megszavazott ebből a két tulajdonos Közgyűlése)

A pályázat összeállításakor már tudtuk, hogy az épület üzemeltetésére nem lehet költséget tervezni. A takarító, a portás, a pénzügyi és intézményi adminisztrációs feladatok megoldását a Savaria TISZK Kht. egyéb jelentősebb források hiánya miatt csak fenntartói támogatással tudja megoldani. Az eszközök állományba vétele, az épület teljes beüzemelése a jelenlegi létszám (4 fő) számára, mivel az egyéb 3.2.2-es projektből adódó fejlesztési feladatok párhuzamosan folynak, időben megoldhatatlan feladatot jelentene. A háromemeletes intézmény fenntartása (gáz, víz, villany, karbantartás) jelentős költségtényező.

Az Európai Uniós projektek finanszírozásának sajátossága miatt a projekt időszakában semmilyen - a projekttől független – bevételszerző tevékenységet nem végezhetünk. A 2008. júniusától 2013-ig csak olyan jövedelemszerző tevékenységet végezhet a Savaria TISZK Kht. amely a pályázati kiírás feltételeinek megfelel.

Összegezve:

A társaság 2008 évben 527.641,- eFt árbevételt és egyéb bevételt teljesít várhatóan, amiből a HEFOP 4.1.1 - Savaria TISZK fejlesztése és infrastrukturális feltételeinek javítása projekt: 262.100 eFt és a HEFOP/2004/3.2.2 Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása projekt: 202.541e Ft.

AZ I/5-ös táblában kimutatott negatív adózás előtti eredmény oka, hogy a projekthez kapcsolódó költségeink fedezetét (az utolsó 20%) hitelből kell finanszíroznunk, amely számviteli elszámolás szempontjából csak mérlegben jelenik meg és az eredmény kimutatás bevételi oldalát nem érinti.

Az eredeti üzleti tervünkben 71.842 ezer Ft tulajdonosi támogatást terveztünk. Az év közben elnyert 97. 981 ezer Ft 3.2.2 alprojekt támogatásból mintegy 15 millió Ft fordítható fenntartási célra.  Így 27.153 ezer Ft lesz várhatóan a kiadási többletünk 2008. szeptember-december időszakra.

Szombathely, 2008. szeptember 16

Szabó Leventéné

ügyvezető