Kiegészítés a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2008. I félévi beszámolójához

A Savaria TISZK Kht-nek a Közgyűlési döntés értelmében 2008. augusztus végéig van tervezett gazdasági éve.

A HEFOP 4.1.1-es projektet (infrastrukturális fejlesztés) 2008. május 31-én lezártuk.

A HEFOP 3.2.2-es projektet 2008. augusztus 31-ig meghosszabbítottuk, illetve pályáztunk 2008. december 31-i meghosszabbításra. A pályázat sikeres volt és elnyertünk 97.981 ezer Ft támogatást.

Savaria TISZK főbb tevékenységei

(2008. január 1. – 2008. június 30. között)

Tanulók támogatási rendszerének működtetése:

- Csoportos fejlesztések: személyiségfejlesztés, kommunikáció, munkaerő piac Munkaügyi Központ szakembereinek közreműködésével

- Egyéni fejlesztések a Pedagógiai Szolgáltató Központ támogatásával

Rendezvények szervezése:

- Évnyitó gála a munkaerő piaci szereplők számára

- HEFOP 4.1.1. projektzáró konferenciája

- Pályaorientációs nap az általános iskolások számára

Elektronikus keretrendszer bevezetése

Tananyagfejlesztés: elektronikus és hagyományos módszerekkel

Tanártovábbképzések: tanulók egyéni fejlesztése, tananyagfejlesztés témakörökben

Felnőttképzési stratégia készítése

Felnőttképzési intézmény akkreditáció megszerzése, képzési programok fejlesztése

HEFOP 3.2.2. projekt hatékonyság vizsgálatának elkészítése

Nyugat Rádió, Szombathelyi TV és a Rába Hírmondó Újsággal közös pályázat megvalósítása.

Bevételeink alakulását az alábbi tényezők befolyásolják:

A HEFOP 3.2.2 projektben:

A projekt tervezett záró időpontja 2008. május 31-e volt. Azonban lehetőséget kaptunk a kifizetések augusztus 31-re történő kitolására. Közben ennek a projektnek a bővítésére 1,5 milliárdos keretet biztosított az országban már 16 helyen működő TISZK-ek számára a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. Pályázatunk eredményeként elnyertünk 97.981 ezer Ft-ot. Ez azt is jelenti, hogy a 3.2.2-es projekt végső határideje 2008 december 31-ig kitolódik.

A HEFOP 4.1.1 projektben

Az infrastrukturális fejlesztés gyakorlatilag 2008. május 31-vel lezárult. Az épület és a benne található eszközök beszerzését, üzembe helyezését 2008 tavaszán véglegesen befejeztük. 2007. októbertől elkezdett próba félévet gyakorlatilag kitoltuk 2008 június végéig. Volt olyan tagiskolánk, amely az OKJ gyakorlati vizsgáját már a Központi Képzőhelyen bonyolította le.

Az utolsó Program Előrehaladási Jelentés összeállítása jelenleg is folyik.

A projekt finanszírozás EU-s előírása szerint 2008 évben már gyakorlatilag a – visszatartott 20% költségvetés miatt – tulajdonos Önkormányzat kezességvállalása mellett felvett hitelből finanszíroztuk a költségeinket.

A Savaria TISZK Kht a 2008 évi működéséhez támogatást kért a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatától és Vas Megye Önkormányzatától. Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a reá jutó támogatást folyósította.

Költségek:

Költségeinket 2008 első félévében legnagyobb részt még a két projekt költségvetése határozta meg.

A 4.1.1-es infrastrukturális projekt 2008. május 31-ig biztosította a költségek fedezetét.

A 3.2.2-es projekt a fent említett okok következtében még 2008 december 31-ig jelentősen befolyásolja még a költségeink alakulását fenntartási szempontból.

A projektben tervezett személyi jellegű kifizetések teljesítése időarányosan történik.

Az egyéb kifizetések esetében a megbízási díjak az iskolai tanévhez kötődnek.

A költségink között jelentős tényező a projekt költségvetés 20%-át finanszírozó hitelek kamat ráfordításai.

Értékcsökkenés:

A negyedéves értékcsökkenések jelentősen rontják az üzemi tevékenység eredményét.

Az eszközeink gyakorlatilag 100 %-ban pályázati finanszírozásból lettek megvásárolva. A számviteli törvény kötelezően írja elő az értékcsökkenés elszámolását az üzemi tevékenység kategóriájában. Azonban a bevételek már a beszerzések elszámolás során forráslehívásként a könyveinkben elszámolásra kerültek az időbeli elhatárolások között.

Amíg az egész eszköz értékünk, amely pályázati finanszírozásból került beszerzésre nem íródik le nullára (ez például az épület esetében 50 év), addig jelentős eltérést fog az üzleti eredményünk mutatni.

A 2008 első félévi beszámolóban kimutatott -36 576 ezer Ft adózás előtti eredmény oka, hogy a projekthez kapcsolódó költségeink fedezetét (az utolsó 20%) hitelből kell finanszíroznunk, amely számviteli elszámolás szempontjából csak mérlegben jelenik meg és az eredmény kimutatás bevételi oldalát nem érinti.

Mindezek alapján a 2008. első félévét rendkívüli esemény nélkül a zártuk.

Szombathely, 2008. augusztus 10.

---------------------------------------------

Szabó Leventéné

ügyvezető