| SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE | Az előterjesztést megtárgyalta: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének - Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága - Oktatási és ifjúsági Bizottsága - Költségvetési Szakmai Bizottsága A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam: (: Dr. Kaczmarski János :) jegyző |
| --- | --- |

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2008. október 30-i  ülésére

J A V A S L A T

A SAVARIA TISZK HITELFELVÉTELÉHEZ NYÚJTOTT KEZESSÉGVÁLLALÁS MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA

A TISZK projekt végrehajtási szabályozása alapján a 80 %-os megvalósítást követően a fennmaradó 20 % finanszírozás folyósítására a projektek lezárását követően kerülhet sor. Az aláírt megállapodás 3. pontjában foglaltaknak megfelelően a Savaria TISZK Kht. jogosult a 80 %-os készültség jelentésével egyidejűleg a felmerülő kifizetési kötelezettség teljesíthetősége érdekében a folyamatos finanszírozást biztosító áthidaló hitelt beszerezni a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembe vételével.

A Közgyűlés 395/2007. (IX. 27.) számú határozata alapján  Savaria TISZK Kht. a HEFOP 4.1.1. projekt végső 20%-a erejéig - a korábban kötött támogatási szerződésben foglaltak alapján - 2007. november 19-én kölcsönt vett fel az OTP Kereskedelmi Bank Rt. Szombathelyi fiókjától. A lehívott hitel összege: 876.254, 46 CHF (134.391.000,- Ft)

A Savaria TISZK Kht. 2008. március 28-án kapta meg az utolsó forráslehívást az államtól. Ez még a 2007. évi pályázati finanszírozási összeg volt, melynek egy részével már elérték a 80%-ot, így a 2007. évi utolsó elszámolásból is tartottak vissza.

Annak ellenére, hogy 2008. június 16-án már a 2007. október 01-től - 2008. március 31-ig terjedő időszakra szóló 7. számú Program Előrehaladási Jelentésüket (PEJ) is teljesítették a mai napig a visszatartott összegből és az utolsó PEJ-ből sem kaptak vissza finanszírozást.

AZ OTP Kereskedelmi Bank Rt. által folyósított hitel 2008. október 31-én lejár. AZ ESZA Kht. munkatársai nem tudtak pontos időpontot mondani, hogy mikor történnek a megcsúszott kifizetések. Jelenleg még egy TISZK-nek sem fizették ki a visszatartott 20%-os összeget.

A Savaria TISZK végső ellenőrzésésére 2008. november 5-én kerül sor. Ez után még 45 nap áll az ESZA rendelkezésére, hogy hiánypótlásra szólítson fel. Ha ezt teljesítették, (max. 15 nap alatt) akkor történik a végső monitoring, melynek eredménye lesz a forrás lehívása. Az időpontok összevetéséből látszik, hogy 2009. január vége előtt nem számíthatunk a visszatartott összegre. Bonyolítja a helyzetet a pénzpiaci válság is. A hitel visszafizetési határidejének meghosszabbításáról szóló új megállapodást 2009. június 30-ig lenne célszerű megkötni, tekintettel a pénzpiaci bizonytalanságra.

A Savaria TISZK ügyvezetője tárgyalt OTP Kereskedelmi Bank Rt. területi vezetőjével a hitel meghosszabbításáról. Tekintettel arra, hogy a fennálló hitel biztosítékát Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalása jelenti, a lejárat idejét hajlandóak meghosszabbítani. Tekintettel a kialakult pénzügyi helyzetre, elképzelhető, hogy a hitelösszeg nem CHF-ben, hanem más devizanemben kerük megújításra.

Fentiek alapján kérem, a Tisztelt Közgyűlést, hogy a Savaria TISZK Kht. által felvett hitel visszafizetésének meghosszabbításához hozzájárulni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. október „     „

(: Dr. Ipkovich György :)

### HATÁROZATI JAVASLAT

…./2008. (X.30.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a 395/2007. (IX. 27.) számú határozatával a Savaria TISZK Kht. részére 134.391.000,- Ft összegű hitel felvételéhez biztosított kezességvállalását 2009. június 30. napjáig meghosszabbítja. Egyúttal hozzájárul a hitel összegének megfelelő – CHF finanszírozás hiánya esetén – más devizanemben történő megújításához.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Czeglédy Csaba alpolgármester

Szabó Leventéné Kovács Andrea ügyvezető

(A végrehajtásért: Heckenast Gusztáv az Oktatási és Sportosztály vezetője, Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője )

Határidő:	azonnal