Beruházási program

Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem

Az Iseum rekonstrukciója

Készült: 2008. szeptember		Készítette: Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I.	A beruházási program adatlapja	3

II.	A beruházás ismertetése	4

II.1.	A beruházás célja és szükségessége	4

II.2.	Előzmények	6

II.3.	A projekt tartalma	8

II.3.1. A tervezett építészeti kialakítás	8

II.3.2. Beszerzések	12

II.3.3. Egyéb tevékenységek	14

III. Eredmények, gazdaságosság	16

III.1.	A projekt várható eredményei	16

III.2.	Megtérülés és fenntarthatóság	16

IV. A beruházás költségei	18

IV.1.	Támogatással megvalósuló költségek	18

IV.2.	Nem támogatható költségek	20

IV.3.	Összes költség	20

V. A beruházás költségvetésének megosztás és ütemezése	21

V.1.	Támogatással megvalósuló költségek	21

V.2.	Nem támogatható költségek	21

V.3.	Összes költség	21

VI. A beruházás megvalósulásának pénzügyi fedezete	22

VII. Záradék	22

1. sz. melléklet: A támogatással megvalósuló költségelemek részletezése	23

2. sz. melléklet: Látványtervek	29

- A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1.  Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: 	Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész

rekonstrukciója II. ütem

Az Iseum rekonstrukciója

3. Beruházás helye:	- Iseum, Szombathely, II. Rákóczi F. u. 2.

6349/12, 3 hrsz., műemléki törzsszám: 7605

- a II. Rákóczi F. utcának a Thöhöly I. u. és

Batthyányi tér közötti szakasza, 6466 hrsz.

- II. Rákóczi F. u. és Thököly I. u. kereszteződése,

6489 hrsz.

4. Tervezés kezdete:			2003. december

5. Tervezés befejezése:		2008. augusztus 31.

7. Tervezők: 	- M&M ARCHITEKTÉSZ Mérnöki Iroda Kft.

1111 Budapest, Budafoki u. 10/C.

- MANGLIÁR Építész Kft.

9700 Szombathely, Igló u. 8.

4. Beruházás kezdete: 		2008. június 26.

5. Beruházás befejezése:		2010. június 30.

6. Beruházás bonyolítója:		közbeszerzési pályázaton kerül

kiválasztásra

8. A beruházás előkészítő:		Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:	Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

- A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. A BERUHÁZÁS CÉLJA ÉS SZÜKSÉGESSÉGE: AZ ISEUM RÉGÉSZETI, MŰEMLÉKI ÉS TURISZTIKAI JELENTŐSÉGE

Szombathely turizmusának meghatározó motívuma (nemcsak a Szombathelyi Történelmi Karnevál újjáéledése óta, de azóta különösen) a római kor – ennek erősítése a város arculata szempontjából kulcskérdés.

Szombathely leghíresebb ókori műemlékei közé tartozik az Iseum, amely Pannónia ma ismert legfontosabb és legépebb keleti kultuszhelye, az egyetlen „igazi” városi templom.

A lelőhely turisztikai potenciálját jól érzékelteti, hogy teljes egészében rekonstruált Isis szentély jelenleg nincs az egykori római birodalom területén, a részlegesen helyreállított kultuszépületek (Mainz, Industria, Dion) is többszáz kilométeres távolságra vannak.

A 60-as, 70-es évek hatékony kulturmenedzsmentjének eredményeként az Iseum (mint Savaria legfontosabb, és egyetlen ikonszerűen is megjeleníthető ókori műemléki értéke) ma is megtalálható a világ összes turistakalauzában.

A jelenleg használat nélküli ingatlan a 90-es évek elején történt bezárását követően gyors pusztulásnak indult, rendszeres látogatói lettek a hajléktalanok és többször történt benne szándékos rongálás. A gyors állagromlás egyértelművé tette, hogy felújítás – és újbóli megnyitás – nélkül a műemlék elpusztul. Az eredeti márvány épületfaragványok (reliefek) 2001-es kibontása és leemelése, illetve a beton műemléki kiegészítések és felfalazások 2007. nyarán történt elbontását követően az Iseum, mint látható műemlékegyüttes gyakorlatilag megszűnt. A restaurált márvány faragványok és egyéb leletek jelenleg múzeumi raktárakban őrződnek, méretük és súlyuk folytán sajnos semmilyen most működő vagy belátható időn belül létrehozható állandó kiállításban nem mutathatók be. Az eredeti épületmaradványok állagvédelmi okokból visszatakart állapotban, föld alatt vannak. Így e jelentős régészeti lelőhelyből és annak tárgyi hagyatékából ma gyakorlatilag semmi nem látható, ezért a potenciális látogatók számára semmiféle látnivalóval nem szolgál, turisztikai vonzerőt nem jelent.

A tényleges fizikai kárt a jelenleg nem látogatható Isis szentély egyre fokozódó presztizsvesztése tetézi. Megtekinthető látványosság híján az Iseum lassan kikopik az útikönyvekből, azt előbb-utóbb végérvényesen „leírják”. Az elvesztett rang visszaszerzése pedig összehasonlíthatatlanul nagyobb munkával és költséggel járna, mint annak megőrzése. A rekonstrukciós program elmaradása vagy jelentős késedelme tehát helyrehozhatatlan anyagi kárt és beláthatatlan presztizsveszteséget okozna a városnak.

Az Iseum belvárosban található elhanyagolt területe, a jelenleg nem látogatható műemlék helyreállítása, illetve hasznosítása nemcsak a városnak, de tágabb környezetének is fontos idegenforgalmi látványossága lehet. Az Iseum rekonstrukciója követendő példaként és mértékként szolgálhat a későbbi helyreállítások számára, egyben döntő lépés Savaria szakmai rangja és ismertsége, valamint a nagyközönség számára nyújtott látvány megbomlott egyensúlyának helyreállításában.

Az Iseum és környezete felújítása kapcsolódik Szombathely belvárosának megkezdett rehabilitációjához, amelynek során eddig a Történelmi-régészeti városrész kialakításának I. üteme, a Fő tér felújítása és a Bartók terem bővítése és felújítása valósult meg.

II.2. ELŐZMÉNYEK

Az Iseum központi szentélyépületét díszítő, isteneket ábrázoló márványfaragványainak első darabjai 1955 októberében kerültek napvilágra, majd a Szentléleky Tihamér (a Savaria Múzeum akkori igazgatója) irányításával azonnal meginduló és 1961-ig tartó ásatások tárták fel az összes ma ismert kőemléket. A feltárást követően a kőemlékek bemutatására Hajnóczi Gyula műegyetemi professzor készített terveket. E szerint a faragványokat egy védőépület segítségével (kvázi anasztülóziszként) a feltételezett eredeti helyükre helyezték vissza. A vasbeton szerkezetű védőépület a pódiumtemplom stilizált homlokzatát jelenítette meg. Az 1964-ben befejezett munkálatok újszerűségét az adta, hogy Európában egyedülálló módon a homlokzat térbeli rekonstrukcióját valósította meg, így a hazai műemlékvédelem és műemléki helyreállítás elméletének és gyakorlatának kiemelkedően fontos alkotása volt.

Az elkészült mű több mint 4 évtizedes fennállása során a vasbeton szerkezetbe elhelyezett eredeti márvány domborművek állapota – elsősorban a káros környezeti hatások következtében – súlyosan leromlott, a kiállítóhely az 1990-es évek végére rendkívül rossz állapotba került, balesetveszélyessé vált és be kellett zárni. Az akkor még tulajdonos Vas Megyei Önkormányzat nem rendelkezett a felújításhoz szükséges pénzeszközökkel, így a Város az Iseum tulajdonjogának átvétele mellett döntött.

A város Közgyűlése és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma támogatásával 2001-2003 között sikerült megvalósítani a kiegészítő-hitelesítő ásatást, a reliefek levételét és restaurálását. Az értékes faragványokról Kőfalvi Vidor és Baghy László (Magyar Nemzeti Múzeum) restaurátor másolatokat készített.

A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága által végzett és Sosztarits Ottó római koros régész által vezetett, három évig (2001-2003 között) tartó régészeti kutatás az Iseum periodizációjának és elvi rekonstrukciójának pontosításához is számos új adatot szolgáltatott. Az ásató régészeken kívül a régészeti adatok kiértékelésében részt vettek: a kutatás előkészítésének korai fázisában Vörös Győző egyiptológus; a felirattöredékek értelmezésében és kiegészítésében Prof. Alföldy Géza (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg); a figurális díszítés ikonográfiai értelmezésében és az egyes elemek helyzetének meghatározásában Mráv Zsolt (Magyar Nemzeti Múzeum); az építészettörténeti periodizáció és az elvi rekonstrukció elkészítésében – az időközben elhunyt Hajnóczi professzor tanítványa – Dr. Mezős Tamás (BME).

Az eredmények összegzését a KÖH kezdeményezésére és rendezésében megtartott „Helyreállítások helyreállítása” című konferencián 2005. június 16-án a szentély bemutatásának megújított elképzeléseivel kiegészítve ismertették a kutatók. A konferencián elhangzottak publikáció formájában az Építés- Építészettudomány c. (2005. 33 (3-4) p. 245-287) folyóiratban jelent meg.

2007-ben a város Önkormányzata 25/2007. (I. 25.) Kgy. sz. határozatában az Iseum rekonstrukciója projekt megvalósításáról döntött, és biztosította az előkészítés pénzügyi fedezetét, 378/2007. (IX. 6.) Kgy. sz. határozatában pedig támogatta a projekt Európai uniós pályázatra való benyújtását és a szükséges 15%-os önerő biztosítását.

A 2007. év során a projekt előkészítésének tervezett feladatai lezárultak. A Vas Megyei Múzeumok Igazgatósága november elejéig lefolytatta a megelőző régészeti feltárást, a szükséges bontási munkák augusztusban befejeződtek, az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmány október végére elkészült.

A város megvásárolta a Vas Megyei Önkormányzattól a Thököly I. u. 14. számú ingatlan projekthez szükséges telekrészét, és megtörtént a telekalakítás. Jogerős építési engedéllyel rendelkezik az Iseum teljes rekonstrukciója (KÖH 410/1129/40/2006, OKM 1980-1/2008 és OKM 1980-2/2008 sz. határozatok), valamint a II. Rákóczi Ferenc utca felújításának és a II. Rákóczi Ferenc utca-Thököly Imre utca kereszteződésének körforgalmi csomóponttá való átalakítása (NKH 2720/26/2008 sz. határozat).

A Szombathelyi Képtár földszinti helyiségében egy ideiglenes projektiroda került kialakításra, amelyben az irodai tevékenység végzéséhez alkalmas világítási rendszer és riasztórendszer került kiépítésre. A helyiségben az Iseum leleteinek feldolgozását, a projekt régészeti előkészítését 4 fő kezdte meg az Önkormányzat megbízásából.

2008. áprilisában elkészült a projekt Megvalósíthatósági tanulmánya és a végleges pályázati dokumentáció, majd augusztus közepén került aláírásra a Támogatási szerződés (1.354.912.101,-Ft támogatási összeggel). A város a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések a nemzetközi célpontú gyógyfürdők és kulturális örökség megújítása érdekében támogatási konstrukciójának; „(NYDOP-2007-2.1.1.B) A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása” komponense támogatásával valósíthatja meg az Iseum rekonstrukcióját.

II.3. A PROJEKT TARTALMA

### II.3.1. A TERVEZETT ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS (Ld. 2. sz. melléklet: Látványtervek.)

#### A fogadóépület bemutatása

Részben a megnövekedett igények kielégítése okán, de elsősorban építészeti-koncepcionális megfontolások miatt – maximálisan kihasználva a telek adta lehetőségeket – az épület DNy-i irányban kibővítésre kerül, ezáltal az új fogadóépület teljes szélességében befogadhatja a Borostyánkő utat. A bővítés során a jelenlegi alagsori szint lesüllyesztésre kerül, így lehetőség nyílt a rekonstruált Borostyánkő út metszetének bemutatására az alsó szinten kialakított kiállítótérben.

A kialakítás során fontos szempont volt, hogy megmaradjon Hajnóczi tervének alapgondolata: a pillérekre állított magas vasbeton párkánytartó – Hajnóczi Gyula kifejezésével élve: mandzsetta – valamint az a gondolat, hogy a fogadótér dobozszerűen „befüggesztve” épüljön meg a tartószerkezetben.

A felső szinten lesz a piazzettáról nyíló közönségforgalmi tér, az információs és elárusító pulttal. A szint ÉNy-i végében irodahelyiség és személyzeti teakonyha található raktárral. Az alsó és a felső szint közötti kapcsolatot alumíniumszerkezetű lépcső és a mozgássérültek számára üveglift biztosítja. A létesítmény látogatókat kiszolgáló vizesblokkját és a személyzet öltözőjét és raktárát az alsó szinten találjuk.

Az épület Borostyánkő útra néző homlokzata egyetlen üvegfelülettel zárul, megadva mindkét szintről a romterületre történő kitekintés lehetőségét. A Hajnóczi-féle koncepciónak megfelelően megépített vasbeton szerkezeteknek megmarad az eredeti nyersbeton színe és felületképzése. Az alsó szint új vasbeton falai belülről fémzsaluzattal készülő látszó vasbeton felületek.

A belső reprezentatív terekben (fogadótér, kiállítótér) mattcsiszolt felületű bazaltkő lapburkolat készül, a kiszolgáló tereket anyagában színezett matt felületű greslapok burkolják.

A piazettát érdesített felületű bazaltkő lapok burkolják, ÉK-i szélén az eredeti elgondoláshoz hasonlóan beton perem készül virágvályúval. A tér közepére a burkolatba a Római Birodalom legnagyobb kiterjedését ábrázoló (grafikus által megtervezett) térképe kerül homokfúvásos technikával.

#### Az Isis szentély bemutatása

A szentély a régészeti eredmények alapján rekonstruálható formájában, teljes nagyságában bemutatásra kerül: olyan zárt épületként jelenik meg, amely alapján a látogató képet kaphat egy római templom külső-belső képéről, berendezéséről, illetve az egykor itt folyó kultuszcselekményekről. A szentély tömege úgy kerül bemutatásra, hogy hatásában tükrözze a római kori épület képét, de anyaghasználata és belső téralakítása egyértelművé tegye a látogatók számára, hogy modern épületről van szó.

Az alsó udvar szintjéről tömbkő lépcsőfokokból épített lépcsőn lehet feljutni a szentélybe. A szentély bejárati kapuja kétszárnyú, két betéttel tagolt tömör tölgyfa ajtó.

A szentély fala alatt elhelyezett acél keretszerkezetre áll föl a szentély új hidegen hajlított acél keretlábakból tervezett tartószerkezete, amelyben hő és páraszigetelő kerül elhelyezésre. A szentély külső és belső fal- és homlokzati felületeit a fém tartószerkezetre szerelt mattcsiszolt süttői kőlap burkolat adja, amely így a római kori falvastagságot érzékelteti.

A homlokzati oszlopok tartószerkezeti magját acélrúd adja, amelyre 3 egyenlő méretű darabból kerül felakasztásra az oszloptörzs kőburkolata. Az oszlopfő és az oszlopláb esztergált kőelem. A tagozatok felülete csak ott egyezik meg az eredeti díszített felülettel, ahol az ásatások során előkerült eredeti elem másolata készíthető el, a többi részen leegyszerűsített tagozatokkal, ill. sima felülettel készül.

A tető burkolata nagyméretű süttői kőlapokból épül, a pronaosz felett a régészeti kutatás során megtalált darabokból rekonstruált kazettás álmennyezet készül.

A cellatérben tervezett „színház-szerű” előadás kiszolgálására a padozatba 3 db színpadi emelő kerül, melyek a padozat alá süllyednek. A gépészeti berendezések a padló alatt elrejtve találhatók.

#### A múzeumépület bemutatása

A régészeti eredmények igazolták, hogy a pódiumtemplom az ókorban egy zárt udvarban állt, a szentély és az azt övező épületegyüttes (temenosz) együtt alkották az Iseum szentkerületét. A temenosz alaprajzának egy része felett olyan, interaktív kiállításnak helyet adó, a mai épített környezethez (a Képtár és a Bartók terem épületéhez) alkalmazkodó épület kerül kialakításra, amely a teljes szentkerület nagyságát, a római kori építészet méret- és tér-arányait érzékelteti.

Az együttes bemutatásának alaprajzi formáját a tervek a római kori alaprajzi kontúr megtartásával határozták meg. Fontos szempont volt a szentély eredeti környezetének, tehát a temenosz udvarterének minél teljesebb érzékeltetése. Kompromisszumot csak a szentélynek a Képtár bevezető galériája felőli láthatósága – hogy Hajnóczi kifejezését használjuk: élményeztetése – jelentett. Ezért az udvar körüli építmény teljes hosszában megépíthető az ÉNy-i és a DNy-i szárnyon, míg a DNy-i szárny a szentély előtt álló oltár vonalában zárul le.

A temenosz keresztmetszetében érzékeltetni kívánja az elvi rekonstrukcióban meghatározott bazilikális formát. Tehát a külső traktus, a cellák sorának magasságát közel 1,70 m-rel alacsonyabban határozzák meg a tervek, mint a szentélyt keretező kiállítótér tömegét. A múzeum épület magasságának meghatározásához az udvar területéről előkerült oszlopok és pilaszterfő töredékek szolgáltattak adatot.

A temenosz épületének megjelenésében épp úgy a homogenitás, a modell-szerű megjelenés biztosítása a cél, mint a szentély épületénél. A kívülről zárt tömeg kéregpanel burkolata anyagában és textúrájában azonos a tető burkolatával. Az egykori udvar belső homlokzata, a körüljáró csarnok hatásának érzékeltetése érdekében, egy strukturált üvegfelülettel kerül megvalósításra.

A temenosz épületében a római kori falak koronamagassága a padlószintben került meghatározásra, és erre kerül a modern szerkezet felmenő falazata, illetve térhatára. Természetesen a modern szerkezetek vastagsága lényegesen kisebb, mint a római falak vastagsága. A különbséget a látogató oly módon érzékelheti, hogy a római kori falkorona mattcsiszolt felülete a terrazzo padlóburkolat felületének síkjában lesz.

A kiállítóhely funkcionálisan – úgy, mint szerkezetileg is – két részből áll. A szentély felől található az összefüggő, üvegfalakkal határolt kiállítótér, melyet kívülről a zárt tömegű cellasor határol. A cellasorban kerülnek elhelyezésre a kiszolgáló funkciók: női és férfi mosdó, gépészeti helyiségek, takarító szertár, ruhatár. A fennmaradó terület kiállítótérként szolgál. Az épület egyes helyein üvegfödém alatt régészeti kutatási eredmények bemutatására is lehetőség adódott.

#### Környezeti rendezés

Az Iseum környezeti rendezése és közlekedési kapcsolatainak javítása a II. Rákóczi F. utca és a Thököly I. utca kereszteződésében új közlekedési csomópont (körforgalom) kialakításával, a II. Rákóczi F. utcának a Thököly I. utca és Batthyány tér közötti szakasza felújításával valósul meg, továbbá sor kerül az Iseum területén lévő 3522,5 m² zöldfelület felújítására.

A tervezett háromágú körforgalom egy csuklós busz közlekedésére is alkalmas közepes méretű (szűkített) körforgalom. A külső sugár 12,5 méter, a körpálya szélessége 7,0 méter. A középsziget részben járható, részben zöldfelülettel borított. A körforgalom mindhárom ágában készül kijelölt gyalogos átkelő hely. Elkészül a Bejczy Imre utcai kerékpáros út – eddig hiányzó – 3 méteres induló szakasza is. Az Isis irodaház előtti veszélyes merőleges parkoló helyén 45 fokos ferde beállású parkoló készül.

A II. Rákóczi Ferenc utca tervezett felújítása alapvetően a burkolatok, a közvilágítás, az utcabútorok építészeti felújítását jelenti. Az utcában a járdák szűkösek, ezért a zeneiskola előtti kiemelt zöldfelület rovására a járda mintegy 3,0 méterrel ki lesz szélesítve. A zeneiskola mögötti parkolóba vezető út déli oldala mentén új járda létesül.

Az út menti párhuzamos parkolók ezen a szakaszon megszűnnek. A tervezett gyalogos felületek burkolata a Fő téri burkolattal megegyező térburkoló elemből készül. A Zeneiskola és a Képtár előtti teresedéseket sötétszürke gránit, vagy sötétszürke beton burkoló-elemekből rakott csíkozás hangsúlyozza. A közlekedési felületek anyaga aszfalt marad. Az út szegélyei mentén acél forgalomterelő pollerek kerülnek elhelyezésre.

A Thököly utcai tervezett körforgalom miatt új zöldfelületek jönnek létre. A Rákóczi Ferenc utca keleti oldalán végig, a járda szélén új fasor kerül telepítésre. Az újonnan elültetett fák alsó díszvilágítást biztosító öntöttvas veremrácsokba kerülnek. A zeneiskola elé új padok és kerékpártárolók kerülnek elhelyezésre. Az utcabútorok – padok, szemétgyűjtők, virág ládák, kerékpártárolók – a Fő téren alkalmazottakkal megegyezőek.

A területen a közvilágítást a tervezett átalakításoknak megfelelően át kell építeni. A tervezett világító testek a Fő téren alkalmazott kerek lámpatestekkel megegyezőek.

### II.3.2. BESZERZÉSEK

##### Az interaktív kiállítás anyagainak és berendezéseinek beszerzése

A tervezett rekonstrukció eredményeként létrejövő Iseumban impozáns, régészeti és ókori művészeti emlékek bemutatását szolgáló interaktív múzeum épül. Méreteire jellemző, hogy alapterülete nagyobb, mint a Savaria Múzeum jelenlegi teljes állandó régészeti kiállítása, kőtára és időszaki kiállítótere együttesen.

Az állandó kiállítás a savariai Iseumban egykor folyt kultuszélet tárgyi emlékeit fogja bemutatni, Savaria római kori történetébe, illetve a birodalmi kitekintés lehetőségét is hordozó tágabb vallástörténeti összefüggésekbe ágyazottan. A kiállításban kerülnek bemutatásra a homlokzaton másolatokkal pótolt szoborfaragványok eredetijei, a tárgyi emlékek, az Iseum építészeti periódusainak illusztrációi, illetve másolatban a Pannóniában előkerült egyiptomi eredetű kultuszemlékek. Az interaktív kiállítás teret szolgáltat az elmúlt 25 év kutatásai során fellelt, pannoniai viszonylat példátlan gazdagságú és markáns egyediséggel rendelkező vallástörténeti anyag őrzésére és bemutatására, továbbá egy olyan tudományos műhely kialakítására, amely a savariai Iseumra alapozva Pannonia vallástörténetét, valamint Savaria várostörténetét és topográfiáját kutatja.

A kiállításban a hagyományos múzeumi bemutatás (pl. nagyméretű, rekonstruált falfestmények, padozatok, enteriőrök, valamint makettek) mellett a legmodernebb technika eszközei (pl. mobil szcenikai elemek, mozgókép, fény- és hangeffektusok, az Iseum és analógiáinak 3D járható modelljei) is megjelennek.

Az Iseum építészeti kialakítása az állandó kiállítás mellett időszaki tárlatok megrendezésére is lehetőséget nyújt, amely folyamatos megújíthatóságával az érdeklődés fenntartását, esetenként pedig rangos külföldi tárlatok bemutatását szolgálja.

A projekt keretében sor kerül a kialakított épületek teljes berendezésére, továbbá az interaktív kiállítás megtervezésére, a technikai eszközök beszerzésére és felszerelésére.

A beszerzések között szerepel a fogadóépület (munkatársi irodák, látogatói helyiségek), a temenosz-épület (mobil előadóterem, vetítőterem, interaktív kiállítóhelyiségek, raktárak, egyéb kiszolgálóhelyiségek) teljes bútorzatának berendezése mellett a kiállítási installációk és szakmai anyagok, a szcenikai-, hang és képtechnikai eszközök, valamint a szükséges iroda- és számítástechnikai berendezések továbbá szoftverek beszerzése is.

A tárlat berendezése érdekében el kell végezni a kiállítandó műtárgyak restaurálását (falfestmények, mozaikok, egyéb kisebb tárgyi leletek stb.), műtárgymásolatokat kell készíteni, több makettet (4 db) vagy diorámaszerű makettet (2 db) kell megtervezni és elkészíteni, ill. el kell készíteni az audiovizuális bemutatókhoz szükséges szoftvereket (az Iseum építési periódusairól) és a kiállítási filmeket.

##### Marketingkoncepció és üzleti terv készítése

A kiállítóhely optimális üzemeltetésének és kellő ismertségének biztosítása érdekében marketingkoncepció és üzleti terv készül a projekt keretében.

##### Savariai Iseum c. monográfia kiadása

Az elmúlt évek régészeti és műemléki kutatási anyagai és eredményei a szakmai közönség számára egy többnyelvű monográfiában kerülnek ismertetésre. A kiadvány megjelenése és terjesztése biztosítja az Iseum számára a szakmai vérkeringésbe való visszatérést.

##### Kisnyomtatványok, PR

A marketingkoncepcióban meghatározottak szerint le kell folytatni az Iseum megnyitása előtt a megfelelő PR tevékenységeket (kiállításokon, vásárokon való megjelenés, reklámok, egyéb propaganda) és el kell készíteni az ehhez szükséges szórólapokat, kisebb nyomtatványokat, speciális ajándéktárgyakat.

##### Külső szolgáltatások

A projekt Támogatási szerződésében előírt jogi és adminisztratív kötelezettségek teljesítéséhez külső szolgáltatások beszerzése szükséges (könyvvizsgáló, projektmenedzsmentet segítő szakértő, közbeszerzési tanácsadó).

### II.3.3. EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

##### Régészeti-muzeológiai előkészítés és szakmai feladatok

A projekt fontos eleme az Iseumban megnyíló interaktív kiállítás kialakítása és berendezése, valamint a kiállítóhelyet működtető múzeum létrehozása, amelyhez az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik saját szervezeti keretein belül megfelelő szakemberekkel és kellő kapacitással. A feladathoz kapcsolódó legfontosabb tevékenységek az alábbiak:

- A 2008. és 2009. évben évente mintegy 30-40 ezer darab lelet előkerülése várható, amelyeket fel kell dolgozni (mosás, tisztítás, válogatás, nyilvántartásba vétel, adatrögzítés stb.).

- Polcrendszer megépítése és raktári rend kialakítása a 2007., 2008. és 2009. évi leletek számára. (A szükséges polcelemek a Vas Megyei Múzeumok Igazgatóságának a kivitelezéssel összefüggésben végzendő ásatásokra vonatkozó árajánlatában szerepelnek, ezért külön költséget az Önkormányzat számára nem jelentenek.)

- A meglévő és még előkerülő leletanyagból a kiállítandó tárgyak kiválasztása, a szükséges rekonstrukciók elkészítése.

- A restauráltatásra kerülő tárgyak kiválasztása, a közbeszerzési műszaki dokumentáció előkészítése, valamint az átadás-átvételi dokumentáció (lista összeállítása, fotók) előkészítése. A restaurálások nyomon követése. Az elkészült tárgyak dokumentálása és raktározása.

- A műtárgykölcsönzéssel és letéttel kapcsolatos ügyintézés.

- A kiállításban szereplő műtárgymásolatok szakmai részének meghatározása, a készítéssel kapcsolatos ügyek intézése.

- A kiállításban szereplő makettek szakmai részének meghatározása, a készítéssel kapcsolatos ügyek intézése.

- Közreműködés a kiállításban szereplő elvi rekonstrukciók, 3D-s rekonstrukciók és filmek szakmai részének, ill. forgatókönyvének meghatározásában.

- A koncepcióterv szellemében részletes és komplex forgatókönyv kidolgozása, a szükséges beszerzési lista (installációk, tárlók stb.) összeállítása.

- Javaslatok a belsőépítészeti kialakításra a kiállítási koncepció és a forgatókönyv ismeretében.

- Közreműködés a kiállítás berendezésben

Iseumi kiadványok létrehozása:

- Iseum monográfia összeállítása (szöveg, illusztrációk, fotók, szerkesztési feladatok)

- 6 db promóciós, ill. marketing nyomtatvány szakmai anyagának összeállítása (szöveg, illusztrációk, fotók)

- Részvétel a marketingtevékenységben (rendezvényeken, kiállításokon való megjelenés)

- Honlap szerkezetének meghatározása, tartalmának összeállítása

Az intézményi háttér létrehozása:

- Közreműködés a működési engedélyének megszerzésében, az előírt szakmai feltételek teljesítésében.

- Az átveendő gyűjteményi anyagok számbavétele, csomagolása, szállítása.

Mivel az Önkormányzat a hozzáértő (belső) szakemberekkel nem rendelkezik, az Iseum program lényegi részét képező régészeti-muzeológiai munkarészek elvégzésére külső szakértő(k) és diplomás illetve középfokú végzettségű szakmai segítők (4 fő) bevonása szükséges (IseumTeam), akik ideális esetben később a létrejövő múzeum és kiállítás munkatársai lesznek.

##### Ideiglenes iroda bérlete

A régészeti szakmai feladatokat végző IseumTeam számára továbbra is biztosítani kell a Szombathelyi Képtár aljában kialakított iroda használatát.

- EREDEMÉNYEK, GAZDASÁGOSSÁG

III.1. A PROJEKT VÁRHATÓ EREDMÉNYEI

| A mutató megnevezése | Mérték-egység | Célérték | Dátum |
| --- | --- | --- | --- |
| Output mutatók |  |  |  |
| Felújított, bővített fogadóépület | m2 | 299,05 | 2010 |
| Római kori, korintoszi oszlopfős szentély | m2 | 173,51 | 2010 |
| A temenosz területén létrejött kiállítótér | m2 | 1010 | 2010. |
| Új kiállítások száma (állandó kiállítás) | db | 1 | 2010 |
| Új kiállítási területek nagysága | m2 | 1010 | 2010 |
| A II. Rákóczi F. u. felújítása a Thököly I. u.-Batthyány tér között | m2 | 5000 | 2010 |
| Új forgalmi csomópont a II. Rákóczi F. és Thököly I. utca kereszteződésében | m2 | 2880 | 2010 |
| nagyméretű rekonstrukciós falfestmény | db | 1 | 2010 |
| makett | db | 5 | 2010 |
| marketing program | db | 1 | 2010 |
| számítógépes 3D „tér-puzzle” játék | db | 3 | 2010 |
| Eredménymutatók |  |  |  |
| Kiállítás látogatók száma | fő | 50 000 | 2011 |
| Kulturális turizmussal kapcsolatos események, bemutatók száma (időszaki kiállítások, hagyományőrző, ismeretterjesztő és egyéb kulturális rendezvények) | db | 10 | 2011 |
| Foglalkoztatás bővülése (közvetlen), új munkahelyek | fő | min. 13 | 2010 |

III.2. MEGTÉRÜLÉS ÉS FENNTARHATÓSÁG

A projekt speciális jellegénél fogva a beruházási érték megtérülése nem várható, megvalósítására csak a nyertes pályázat segítségével kerülhet sor.

A kialakításra kerülő múzeum és kiállítóhely várható becsült kiadásai és bevételei éves szinten:

| Kiadások | Ft/év |
| --- | --- |
| Energia és közüzemi költség | 12.000.000 |
| Külső szolgáltatások díja (biztosítások, karbantartás, takarítás stb.) | 20.000.000 |
| Bér és bérjellegű kifizetések (13 fő) | 40.000.000 |
| Ásatások | 40.000.000 |
| Összesen: | 112.000.000 |

| Bevételek | Ft/év |
| --- | --- |
| Jegybevétel (40.000 db jegyeladás, átlag 750,-Ft/jegy) | 30.000.000 |
| Bérleti díj | 5.000.000 |
| Saját kiadványok, műtárgymásolatok eladása | 5.000.000 |
| Ásatások | 50.000.000 |
| Összesen: | 90.000.000 |

A bevételek és kiadások évenkénti összevetése alapján megállapítható, hogy a beruházás önmagában – addicionális önkormányzati támogatás, vagy egyéb külső forrásbevonás nélkül – nem tud pozitív hozadékot eredményezni, azaz a bevételek és a kiadások különbsége negatív. Mindez azt jelenti, hogy a projekt a pénzügyi finanszírozhatóság és likviditás szempontjából nem önfinanszírozó, saját bevételeiből nem képes fenntartani magát. A bevételek és a kiadások között mutatkozó (22-25 m Ft-os) negatívum az üzemeltetés időszakában szükségképpen (mint minden muzeális intézmény a működés céljára és jellegére tekintettel, a világszerte követett gyakorlatnak megfelelően) részben közpénzek felhasználásával történhet.

A mérlegelés valódi tárgya a pénzügyi számítások és az azokon túlmutató megfontolások fényében az, hogy a pozitív cash-flow-hoz nyújtandó közpénzeknek milyen a társadalmi hasznossága, a közvetlen, üzemi szintű pénzügyi eredményeken túlmutató hozadékok elérik-e a közösségi források alternatív költségét.

A projekt társadalmi hatása elsősorban az alábbi területeken jelentkeznek:

- létrehozott munkahelyek

- a projekt által támasztott addicionális helyi kereslet növekedésére való hatásai

- pozitív és negatív externáliák hatása (külső gazdasági hatás)

- nem közvetlenül pénzügyi jellegű, hanem egyéb, pl. környezetvédelmi, társadalmi hatások.

E hozadékok a hatásmechanizmusok ismeretében könnyen feltárhatók, de nem feltétlenül támaszhatók alá egzakt számokkal. A szerteágazó mérhető és nem mérhető (externális) társadalmi hasznok és a projektköltség, illetve a működtetéshez való közösségi hozzájárulás összevetése alapján – a szűken vett pénzügyi számokkal ellentétben, a gazdasági nettó jelenérték (ENPV) valószínűsíthető pozitivitása miatt összességében indokoltnak minősíthető a projekt megvalósítása melletti állásfoglalás (a támogathatóság feltétele a társadalmi hasznok vonatkozásában fenn áll).

- A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

IV.1. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ KÖLTSÉGEK

Kivitelezéssel kapcsolatos költségek – támogatott költség

|  | Anyagköltség | Munkadíj | Nettó | Áfa | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | millió Ft |  | millió Ft |  |  |
| Fogadóépület és előtere | 50,20 | 34,00 | 84,20 | 16,84 | 101,04 |
| Földmunkák |  |  | 2,53 | 0,51 | 3,03 |
| Építőmesteri munkák |  |  | 33,68 | 6,74 | 40,42 |
| Szakipari munkák |  |  | 26,94 | 5,39 | 32,33 |
| Épületgépészet és légtechnika |  |  | 12,63 | 2,53 | 15,16 |
| Épületvillamosság |  |  | 8,42 | 1,68 | 10,10 |
| Szentély és udvar | 124,30 | 85,00 | 209,30 | 41,86 | 251,16 |
| Földmunkák |  |  | 8,37 | 1,67 | 10,05 |
| Építőmesteri munkák |  |  | 69,07 | 13,81 | 82,88 |
| Szakipari munkák |  |  | 83,72 | 16,74 | 100,46 |
| Épületgépészet és légtechnika |  |  | 25,12 | 5,02 | 30,14 |
| Épületvillamosság |  |  | 23,02 | 4,60 | 27,63 |
| Múzeum épület | 271,33 | 161,23 | 432,56 | 86,51 | 519,07 |
| Földmunkák |  |  | 8,65 | 1,73 | 10,38 |
| Építőmesteri munkák |  |  | 86,51 | 17,30 | 103,81 |
| Szakipari munkák |  |  | 194,65 | 38,93 | 233,58 |
| Épületgépészet és légtechnika |  |  | 82,19 | 16,44 | 98,62 |
| Épületvillamosság |  |  | 60,56 | 12,11 | 72,67 |
| Régészeti terület bemutatása | 10,03 | 16,85 | 26,88 | 5,38 | 32,26 |
| Földmunkák |  |  | 3,49 | 0,70 | 4,19 |
| Építőmesteri munkák |  |  | 16,13 | 3,23 | 19,35 |
| Szakipari munkák |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Épületgépészet és légtechnika |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Épületvillamosság |  |  | 7,26 | 1,45 | 8,71 |
| Kertészet | 26,80 | 9,90 | 36,70 | 7,34 | 44,04 |
| Infrastruktúra (telekhatáron belül) |  |  | 17,50 | 3,50 | 21,00 |
| Vízvezeték hálózat |  |  | 4,38 | 0,88 | 5,25 |
| Csatorna hálózat |  |  | 4,38 | 0,88 | 5,25 |
| Gázvezeték hálózat |  |  | 1,75 | 0,35 | 2,10 |
| Elektromos hálózat |  |  | 7,00 | 1,40 | 8,40 |
| Infrastruktúra (telekhatáron kívül) |  |  | 141,65 | 28,33 | 169,98 |
| Térkő burkolat |  |  | 56,80 | 11,36 | 68,16 |
| Aszfalt burkolat közműkiváltásokkal |  |  | 39,00 | 7,80 | 46,80 |
| Közvilágítás kiépítése |  |  | 12,30 | 2,46 | 14,76 |
| Zöldfelület kialakítás |  |  | 3,43 | 0,69 | 4,12 |
| Utcabútorok |  |  | 21,12 | 4,22 | 25,34 |
| Vízvezeték hálózat |  |  | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
| Csatorna hálózat |  |  | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
| Gázvezeték hálózat |  |  | 1,80 | 0,36 | 2,16 |
| Elektromos hálózat |  |  | 3,60 | 0,72 | 4,32 |
| Tartalékkeret (4,8%) |  |  | 47,67 | 9,53 | 57,20 |
| Kiviteli tervek |  |  | 25,00 | 5,00 | 30,00 |
| Tervezői művezetés |  |  | 6,00 | 1,20 | 7,20 |
| Műszaki ellenőrzés |  |  | 11,00 | 2,20 | 13,20 |
| Régészeti felügyelet |  |  | 6,20 | 1,24 | 7,44 |
| Régészeti tartalék |  |  | 28,30 | 6,13 | 34,43 |
| Összesen |  |  | 1073,35 | 214,67 | 1288,02 |

A beszerzésekkel kapcsolatos költségek – támogatott költség

|  | ezer Ft |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bútor, installáció | 100 000 | 20 000 | 120.000 |
| Fogadóépület bútorzata | 8 333 | 1 667 | 10.000 |
| Múzeumi munkatársak irodáinak bútorzata | 5 000 | 1 000 | 6.000 |
| Látogató pihenők bútorzata a kiállítótérben | 750 | 150 | 900 |
| Mobil előadóterem bútorzata | 2 167 | 433 | 2.600 |
| Vetítőterem bútorzata | 833 | 167 | 1.000 |
| Interaktív sarkok bútorzata | 2 083 | 417 | 2.500 |
| 870 m2 kiállítási installáció és szakmai anyag | 31 667 | 6 333 | 38.000 |
| Installációs raktár tároló bútorzata | 1 917 | 383 | 2.300 |
| Kiállítás szcenikai eszközeinek beszerzése | 37 500 | 7 500 | 45.000 |
| Hang- és képtechnikai berendezések | 3 750 | 750 | 4.500 |
| A kiállítás és a munkatársak számítástechnikai eszközei | 6 000 | 1 200 | 7.200 |
| Restaurálás, műtárgymásolatok készítése | 43 750 | 8 750 | 52.500 |
| Falfestmények restaurálása és rekonstruktív bemutatása | 16 667 | 3 333 | 20.000 |
| Jellegzetes iseumi falszerkezetek és épületkonstrukciók | 4 167 | 833 | 5.000 |
| Tárgyrestaurálás | 7 083 | 1 417 | 8.500 |
| Műtárgymásolatok készítése | 10 833 | 2 167 | 13.000 |
| Mozaikok restaurálása és rekonstruktív bemutatása | 5 000 | 1 000 | 6.000 |
| Makettek | 10 000 | 2 000 | 12.000 |
| II. század végi Savaria 1:500 méretarányú makettje |  |  |  |
| Korai Iseum szentkerületének 1:50 arányú diorámaszerű makettje |  |  |  |
| Késői Iseum szentkerületének 1:50 arányú diorámaszerű makettje |  |  |  |
| Jellegzetes Iseumok makettjei 3 db (Frauenberg, Mainz, Sabratha) |  |  |  |
| Hajnóczi-Szentéleki -féle „régi” Iseum szentélyépület 1:20 arányú makettje |  |  |  |
| Mezős-Mráv-Sosztarits -féle szentélyépület 1:20 arányú makettje |  |  |  |
| Audiovizuális bemutatás | 30 833 | 6 167 | 37.000 |
| Számítógépes programok írása, beszerzése | 5 000 | 1 000 | 6 000 |
| Kiállítástechnikai mobil eszközöket vezérlő szoftverek | 7 500 | 1 500 | 9.000 |
| Iseum építési fázisainak „járható” 3D modelljei | 8 333 | 1 667 | 10.000 |
| Kiállítási filmek forgatása | 10 000 | 2 000 | 12.000 |
| Marketing koncepció készítése | 6 667 | 1 333 | 8.000 |
| Könyv (Savariai Iseum c. monográfia) | 15 000 | 3 000 | 18.000 |
| Kisnyomtatványok, ajándéktárgyak, egyéb marketing és reklámtevékenység | 18 333 | 3 667 | 22.000 |
| ÖSSZESEN | 224 583 | 44 917 | 269 500 |

Projektmenedzsment költség – támogatott költség

| Költségelem | Bérköltség | Járulékok | Összesen |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ezer Ft |  |  |
| Bérköltség és járulékai (24 hónapra) | 13 632 | 4 362 | 17 994 |
| Összesen | 13 632 | 4 362 | 17 994 |

Külső szolgáltatások költségei – támogatott költség

| Költségelem | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ezer Ft |  |  |
| Könyvvizsgáló | 1 667 | 333 | 2 000 |
| Közbeszerzési hirdetmény | 4 167 | 833 | 5 000 |
| Projektmenedzsmentet segítő szakértő/ közbeszerzési tanácsadó | 9 583 | 1 917 | 11 500 |
| Összesen | 15 417 | 3 083 | 18 500 |

TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESÍTVE

| Komponens | Nettó | ÁFA | Bruttó |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ezer forint |  |  |
| Kivitelezéssel kapcsolatos költségek | 1 073 350 | 214 670 | 1 288 020 |
| Beszerzésekkel kapcsolatos költségek | 224 583 | 44 917 | 269 500 |
| Projektmenedzsment költség | 18 000 | 0 | 18 000 |
| Külső szolgáltatások költségei | 15 417 | 3 083 | 18 500 |
| Összesen | 1 331 350 | 262 670 | 1 594 020 |

IV.2. NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK – EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK

| Költségelem | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ezer Ft |  |  |
| Régészeti-muzeológiai feladatok (4 fő járulékokkal) | 15 120 | 0 | 15 120 |
| Ideiglenes iroda bérleti díja és rezsiköltsége | 6 000 | 1 200 | 7 200 |
| Összesen | 21 120 | 1 200 | 22 320 |

IV.3. ÖSSZES KÖLTSÉG

| Költségelem | Nettó ár | ÁFA | Bruttó ár |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ezer Ft |  |  |
| Támogatással megvalósuló költségek | 1 331 350 | 262 670 | 1 594 020 |
| Nem támogatható költségek | 21 120 | 1 200 | 22 320 |
| Összesen | 1 352 470 | 263 870 | 1 616 340 |

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGOSZTÁSA ÉS ÜTEMEZÉSE

V.1. TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ KÖTSÉGEK (Részletezést ld. 1. sz. melléklet)

| Költségelem | Félévre ütemezett költség |  |  |  | Nettó HUF | ÁFA HUF | Bruttó HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. félév | II. félév | III. félév | IV. félév |  |  |  |
| Összes költség | 63 909 980 | 420 138 811 | 644 130 221 | 203 165 223 | 1 331 344 234 | 262 670 002 | 1 594 014 236 |
| Támogatás | 54 323 483 | 357 117 989 | 547 510 688 | 172 690 440 | 1 131 642 599 | 223 369 502 | 1 354 912 101 |
| Saját erő | 9 586 497 | 63 020 821 | 96 619 533 | 30 474 783 | 199 701 635 | 39 400 500 | 239 102 135 |

V.2. NEM TÁMOGATHATÓ KÖLTSÉGEK

| Költségelem | Félévre ütemezett költség |  |  |  | Nettó HUF | ÁFA HUF | Bruttó HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. félév | II. félév | III. félév | IV. félév |  |  |  |
| Régészeti-muzeológiai feladatok (4 fő) | 0 | 5 040 000 | 5 040 000 | 5 040 000 | 15 120 000 | 0 | 15 120 000 |
| Ideiglenes iroda bérleti díja, rezsiköltsége | 0 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 7 200 000 |
| Összes költség | 0 | 7 040 000 | 7 040 000 | 7 040 000 | 21 120 000 | 1 200 000 | 22 320 000 |
| Támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saját erő | 0 | 7 040 000 | 7 040 000 | 7 040 000 | 21 120 000 | 1 200 000 | 22 320 000 |

V.3. ÖSSZES KÖLTSÉG

| Költségelem | Félévre ütemezett költség |  |  |  | Nettó HUF | ÁFA HUF | Bruttó HUF |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. félév | II. félév | III. félév | IV. félév |  |  |  |
| Támogatott költségek | 63 909 980 | 420 138 811 | 644 130 221 | 203 165 223 | 1 331 344 234 | 262 670 002 | 1 594 014 236 |
| Nem támogatott költségek | 0 | 7 040 000 | 7 040 000 | 7 040 000 | 21 120 000 | 1 200 000 | 22 320 000 |
| Összes költség | 63 909 980 | 427 178 811 | 651 170 221 | 210 205 223 | 1 352 464 234 | 263 870 002 | 1 616 334 236 |
| Támogatás | 54 323 483 | 357 117 989 | 547 510 688 | 172 690 440 | 1 131 642 599 | 223 369 502 | 1 354 912 101 |
| Saját erő | 9 586 497 | 70 060 821 | 103 659 533 | 37 514 783 | 205 701 635 | 40 600 500 | 261 422 135 |

VI. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI

### FEDEZETE

A projektköltségek összesen: bruttó 1.616.334.236,-Ft

A beruházás forrásai:

- A Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – Az Iseum rekonstrukciója projekt megvalósításához a Nyugat-Dunántúli Operatív Program – Kiemelt jelentőségű turisztikai fejlesztések a nemzetközi célpontú gyógyfürdők és kulturális örökség megújítása érdekében támogatási konstrukciójának; „(NYDOP-2007-2.1.1.B) A régió nemzetközi jelentőségű kulturális és világörökségi helyszíneinek fenntartható turisztikai célú hasznosítása” komponense 85%-os támogatást nyújt. Az összesen 1.354.912.101,-Ft-ból 2008-ban bruttó 64.423.424,-Ft, 2009-ben bruttó1.084.024.903,-Ft, 2010-ben bruttó 206.463.774,-Ft hívható le.

- A támogatható és nem támogatható költségek saját erejének fedezetéhez a költségvetési rendeletekben a 2008. évben bruttó 11.368.840,-Ft-ot, a 2009. évben bruttó 206.178.512,-Ft-ot, a 2010. évben pedig 43.874.783,-Ft-ot kell biztosítani. A saját erő összesen bruttó 261.422.135,-Ft.

VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Történelmi-régészeti városrész kialakítása II. ütem – Az Iseum rekonstrukciója projekt beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2008. október „……”

a jóváhagyó aláírása

Tervezői költségbecslés