ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 27-i ülésére

Tájékoztató Szombathely Thököly Imre  utca – Aréna utca, Külsikátor csomópontokban jelzőlámpás forgalomirányító berendezés létesítéséről

A 2006. december 14 – i közgyűlésen elhangzott képviselői interpellációt követően döntés született a Thököly Imre utcai gyalogátkelőhelyek (Bejczy Imre utca, Külsikátor, Aréna utca) forgalombiztonságát növelő forgalomtechnikai terv elkészítésére, melyre a 2007 évi költségvetésben 2.000.000,- Ft lett biztosítva.

A Beruházási Iroda négy cégtől kért ajánlatot, a legalacsonyabb összegű ajánlat 2.040.000,- Ft volt. A hiányzó 40.000,- Ft – os pénzösszeg átcsoportosításra került.

Ennek alapján a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály 2007 szeptemberében az elkülönített 2.040.000,- Ft összeg teljes felhasználásával elkészíttette Szombathely, Thököly Imre utca – Aréna utca – Külsikátor – Rákóczi Ferenc utca csomópontjainak jelzőlámpás forgalomirányítás hatásvizsgálatát. A vizsgálat célja a jelzőlámpás forgalomirányítás bevezetési lehetőségeinek, illetve hatásainak felmérése volt.

A vizsgálatnak ki kellett terjednie a forgalom lebonyolódására (a két csomóponton és a gyalogátkelőhelyeken), illetve a forgalom biztonságát javító közlekedésbiztonsági eszközök elhelyezhetőségére. A Közgyűlés a hatásvizsgálat alapján 2007 októberi ülésén 500/2007. (X.25.) Kgy. számú határozatában úgy döntött, hogy a Thököly Imre utcában a Külsikátor és Aréna utca tengelyében a kijelölt gyalogátkelőhely forgalombiztonságát javító forgalomirányító fényjelző berendezés létesüljön, és ezekhez a költségvetési fedezetet a 2008. évi költségvetés biztosítsa.

A 2008. évi költségvetés a forgalomirányító fényjelző berendezésekre nem biztosított fedezetet.

A Külsikátornál lévő kijelölt gyalogátkelőhely jelzőlámpás forgalomirányító berendezés telepítésének tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárást 2008 első felében az évközi tervezés tartaléka terhére előkészítettük. A közbeszerzési eljárás lefolytatása és a tervek elkészítése előreláthatólag 1 év. A jelzőlámpás megvalósítás kivitelezési költsége tervezői becslés alapján kb. 11 millió Ft + ÁFA.

Az Aréna utca tengelyében lévő gyalogátkelőhely jelzőlámpás kialakítása csak a csomópont (Thököly – Aréna utca) teljes átépítésével valósítható meg, melynek előzetes tervezői költségbecslése 28 millió Ft + ÁFA.

A csomópont átépítése során a jelzőlámpás rendszert be kell illeszteni a Hunyadi utca – Szent Márton utca hangolt rendszerébe. Az Aréna utca és a Külsikátor tengelyében kialakítandó jelzőlámpás rendszer nagyon közel esik egymáshoz, így elkerülhetetlen mindkét csomópont összehangolása.

Ugyanakkor várhatóan elsődlegesen a parkolások miatt nagyon „ zavarérzékeny ” lesz a rendszer, a busz és a parkoló forgalom egyértelműen rontja a hangolás hatékonyságát.

Továbbá az Aréna utcát keresztező gyalogátkelőhelyet át kell helyezni (költségnövelő hatás), valamint a Külsikátornál lévő gyalogátkelőhelynél kedvezőtlen a kialakítható periódusidő, mert a gyalogosok hosszú várakozásra kényszerülnek (82 másodperc).

A mérlegelendő körülmények időközben megváltoztak. Az ISEUM rekonstrukciós projekt megvalósítása során átépül a Rákóczi Ferenc utca, valamint a Rákóczi Ferenc utca – Thököly Imre utca kereszteződés körforgalmú csomóponttá alakul. A jogerős építési engedély már rendelkezésre áll. A beruházási programot a Közgyűlés a 420/2008. (X.30.) Kgy. sz. határozatával elfogadta, a közbeszerzési eljárás még 2008. évben megindítható. A csomópont építése érinti a Bejczy utca folytatásában lévő gyalogátkelőt, valamint a Rákóczi Ferenc utca csomópontjában meglévő gyalogátkelőt is, mely a beruházás keretében átalakításra kerül. Ezen felül kiépül egy új gyalogátkelőhely a Thököly Imre utca Városháza mögötti területén. A csomópont geometriai adottságaiból adódóan lassítja a gépjárművek forgalmát, és ezzel együtt biztonságosabbá teszi a gyalogosok közlekedését. Továbbá várható az Óperint utcai jelzőlámpás csomópont körforgalmi csomóponttá történő átalakítása a Magellán City Center beruházásában annak érdekében is, hogy a Mátyás király utcai körforgalomnál a visszaduzzasztás megszűnjön.

A megváltozott körülményekre való tekintettel – a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály véleménye alapján – az alábbiakat javaslom a Közgyűlésnek elfogadásra.

Első ütemben a Rákóczi Ferenc utca – Thököly Imre utcai csomópontban az ISEUM rekonstrukciós projekt részeként létesülő körforgalom valósuljon meg. Második ütemben, vele párhuzamosan a körforgalmú csomópont folytatásaként a Külsikátor és Aréna utca vonalában lévő gyalogátkelőhelyeknél tervezett jelzőlámpás forgalomirányítás helyett sávelhúzást eredményező középsziget kiépítése célszerűbb megoldás, mely jobban igazodik a körforgalmi csomópontok forgalomáteresztő képességéhez, és egyben segíti a gyalogosok biztonságos áthaladását is. A középszigetek kiépítésének átfutási ideje, terveztetést, engedélyeztetést, a közbeszerzést illetve a kivitelezést figyelembe véve előreláthatólag 1 – 1,5 év. A középsziget becsült költsége 5.000.000,- Ft + ÁFA.

A megvalósulásig a gyalogosok biztonsága érdekében indokolt a Rákóczi Ferenc utcától az Aréna utcáig 30 km/h sebességkorlátozó táblák, és a gyalogátkelőhely veszélyt jelző táblák kihelyezése. A meglévő gyalogátkelőhely jelzőtáblákat fokozott észlelhetőséget biztosító sárga alapszínű, fluoreszkálós jelzőtáblákra célszerű cserélni. Az újonnan kihelyezendő sebességkorlátozó, gyalogátkelőhely veszélyt jelző táblák szintén fokozott észlelhetőséget biztosító sárga alapszínű, fluoreszkálós kivitelben kerülnének kihelyezésre. A megvalósítás becsült költsége 900.000,- Ft  + ÁFA.

A javaslat összeállítását megelőzően egyeztetés történt a Városi Rendőrkapitányság, illetve Nemzeti Közlekedési Hatósággal. A javasolt megvalósítással egyetértenek, de részletes írásbeli véleményüket csak az elkészült tervek alapján tudják megadni.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a tájékoztatóban foglaltakat megtárgyalni, és a Thököly Imre utca forgalmi rendjéről szóló határozati javaslatát elfogadni szíveskedjék.

Szombathely, 2008. november „ …… ”

/: Dr. Ipkovich György :/

# Határozati Javaslat

…./2008.(XI….)  Kgy. számú határozat

- A Közgyűlés a Szombathely Thököly Imre utca – Aréna utca, Külsikátor csomópontokban jelzőlámpás forgalomirányító berendezés létesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

- A Közgyűlés az 500/2007. (X.25.) Kgy. sz. határozatát hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés úgy dönt, hogy első ütemben a Rákóczi Ferenc utca – Thököly Imre utcai csomópontban az ISEUM projekt részeként létesülő körforgalom valósuljon meg. Második ütemben a Külsikátor és Aréna utca vonalában lévő gyalogátkelőhelyeknél tervezett jelzőlámpás forgalomirányítás helyett sávelhúzást eredményező középsziget kiépítését támogatja, mely jobban igazodik a körforgalmi csomópontok forgalomáteresztő képességéhez és egyben segíti a gyalogosok biztonságos áthaladását is.

- A Közgyűlés a középsziget megvalósításához szükséges 5.000.000,- Ft + ÁFA összeget 2009. évi költségvetésében biztosítja.

- A Közgyűlés a megvalósulásig a gyalogosok biztonsága érdekében úgy dönt, hogy a Rákóczi Ferenc utcától az Aréna utcáig 30 km/h sebességkorlátozó táblák, és a gyalogátkelőhely veszélyt jelző táblák kerüljenek kihelyezésre, továbbá a meglévő gyalogátkelőhely jelzőtáblák fokozott észlelhetőséget biztosító sárga alapszínű, fluoreszkálós jelzőtáblákra kerüljenek kicserélésre. Támogatja, hogy az újonnan kihelyezendő sebességkorlátozó, gyalogátkelőhely veszélyt jelző táblák szintén fokozott észlelhetőséget biztosító sárga alapszínű, fluoreszkálós kivitelben kerüljenek kihelyezésre.

- A Közgyűlés a jelzőtáblák kihelyezéséhez szükséges 900.000,- Ft  + ÁFA összeget 2008. évi út – híd fenntartási keretéből biztosítja.

- A Közgyűlés felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges fedezet biztosításáról a 2009. évi költségvetés összeállítása során gondoskodjon.

Felelős: 	Dr. Ipkovich György, polgármester

Dr. Kaczmarski János, jegyző

(a végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő: 	2. pont: 2010. november 15.

3. pont: 2009. évi költségvetés

4. pont: 2009. február 28.