Ikt.szám:  45 /2009.	Tárgy: Tájékoztató felújítási munkákról

Ü.i.: Szekeres Z.

# Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Egészségügyi, Szociális és

Családvédelmi Osztály

Vass Péter

Osztályvezető Úr

részére

Szombathely

Kossuth L. u. 1-3.

# Tisztelt Osztályvezető Úr!

2007 végén, előzetes felmérés alapján összeállítottuk az Egészségügyi Alapellátó Intézmény kezelésében lévő orvosi rendelők elvégzendő felújítási munkáinak listáját, valamint ezek elvégzésének felújítási kiadásait számszerűsítettük, az alábbiak szerint:

Jáki úti orvosi rendelő ablakainak, és bejárati ajtóinak cseréje                        7.200 eFt.

Szent Márton utcai felnőtt háziorvosi rendelők felújítása 	11.200 eFt.

Szent Márton utcai gyermek háziorvosi rendelők felújítása	6.700 eFt.

Rumi úti rendelő felújításának harmadik üteme 	7.600 eFt.

Deák Ferenc u. gyermekorvosi rendelő ablakainak cseréje	3.500 eFt.

Váci M. u. gyermekorvosi rendelőben akadálymentes WC kialakítása	1.200 eFt.

Az intézmények felújításának, átalakításának fedezetét Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008 évi költségvetésében biztosította, 38.000.000 Ft. értékben, a következők szerint:

- Jáki úti orvosi rendelő ablakainak, és bejárati ajtóinak cseréje

- Szent Márton utcai felnőtt háziorvosi rendelők felújítása

- Szent Márton utcai gyermek háziorvosi rendelők felújítása

- Rumi úti rendelő felújításának harmadik üteme

- Deák Ferenc u. gyermekorvosi rendelő ablakainak cseréje

A Beruházási Iroda közbeszerzési eljárás kiírását kezdeményezte, melynek első ütemében a fenti munkák megvalósításához szükséges tervdokumentációk elkészítése szerepelt. Nyertes a szombathelyi RENOTERV Kft. lett, a kiírásnak megfelelően elkészítette az ajánlati dokumentációkat 2.690 ezer forintért. Részletes költségbecslés is készült az alábbiak szerint:

Jáki u. rendelő	12.541.684 Ft.

Deák u. rendelő	2.878.513 Ft.

Rumi u. rendelő	12.186.641 Ft.

Szent Márton u. gyerek r.	11.640.901 Ft.

Szent Márton u. felnőtt r.	22.431.748 Ft.

Összesen:	61.679.487 Ft.

Tervezés:	2.690.400 Ft.

Összesen:	64.369.887 Ft.

Fedezet:	38.000.000 Ft.

Fedezethiány:	26.369.887 Ft.

Meglepetésünkre 26.000 ezer forinttal magasabb összeg került megállapításra. Igaz emelkedett a műszaki tartalom is, pl. akadálymentesítés, elhasználódás, egy orvos egy rendelő elv biztosítása, stb. Azon kívül eltelt másfél év a tervezetünk elkészítése óta, ami az évenkénti közel 10%-os infláció mellett emelheti a költségeket.

A második közbeszerzési eljárást, mely a kivitelezésről szólna, a Beruházási Iroda tájékoztatása alapján a magas költségeltérés miatt nem lehet kiírni. Ezért a Beruházási Iroda képviselőjének kezdeményezésére január 12.-én tárgyalást kezdtünk a RENOTERV Kft. ügyvezetőjével, Tölgyesi Ernőnével, a Beruházási Iroda vezetőjével és előadójával, Tóth Istvánnal és Borsodi Istvánnal. Két megoldás körvonalazódott:

1.)  A tervezőnek tételesen át kell dolgozni a költségvetéseket, milyen munkákat lehessen elhagyni. A megbeszélésen kitűnt, hogy az építési árakból a tervező semmit nem enged, mindent jónak talál, nem dolgozható át a technológiai folyamat sem. Csupán részmunkák elhagyásával lehet a csökkenést elérni a következők szerint:

Jáki úti ablakok cseréje: Csak a földszinti háziorvosi rendelők és várók ablakai, és bejárati ajtóik lennének cserélve, emeleten a könyvtár és a szolgálati lakás ablakai, és bejárati ajtóik nem.  A tervben a meglévő nyílászárók színesre történő cseréje szerepel. A módosításban fehér színű kerülne beépítésre.  Ez kb. 7000 ezer forint megtakarítást eredményezne.

Deák rendelő ablakcsere: maradna az eredeti terv.

Rumi úti átalakítás: A vízvételi helyek kiegészítőinek elhagyása (piperepolc, szemetes kosár, WC kefe, stb.) kb.  250 ezer forint megtakarítás. A tervező nyilatkozata szerint nem tud másban visszalépni, és nem is akar.

Szent Márton felnőtt orvosi rendelő átalakítás: Személyzeti öltöző átalakításának elhagyása. kb. 300 ezer forint megtakarítás.

Szent Márton gyerekrendelő átalakítás: Mozgáskorlátozott WC kialakítása megtörténne, de a burkolás és a szaniterek felszerelése elmaradna, kb. 800 ezer forint megtakarítás. Szélfogó ajtó nem automatikus nyitású, hanem hagyományos. Ez kb. 700 ezer forint megtakarítást eredményez. Védőnői szolgálat helyiségeibe tervezett átalakítások elmaradása, kb. 800 ezer forint megtakarítás. Nem lennének kicserélve a rendelő rossz állagú bejárati ajtói. Ez ismét kb. 800 ezer forint megtakarítást eredményez.

Mindkét rendelőben a függőleges- és vízszintes felületeket elválasztó hajlatidomokat el lehet hagyni. Ez kb. 700 ezer forint megtakarítást hoz.

Előzetes számítások szerint a csökkentés után a hiány 15.000 ezer Ft-ra redukálódhat. Megállapítottuk, hogy a hiányhoz forrásokat kell keresni, mert a közgyűlési határozatban minden rendelőben végzendő munka, jóváhagyásra került. A megbeszélésen szóba került a 2008 évi pénzmaradvány elszámolásakor az intézményi beruházások és felújítási kiadásokon keletkezett pénzmaradvány e feladatra történő felhasználása (jóváhagyása). Intézményünk által nem ismert a 2009 évi intézményi beruházások és felújítási kiadások tartalma és nagyságrendje, de biztosan lenne lehetőség ezen kiadások terhére mérsékelni a hiány összegét.

2.)  A Szent Márton felnőtt orvosi rendelő felújításának elmaradásával a többi munka csökkentett műszaki tartalommal elkészülne. Ez a megoldás véleményünk szerint azért okozna problémát, mert a rendelőben dolgozó háziorvosok nem törődnének bele abba a ténybe, hogy pénzhiány miatt, miért az ő rendelőjük felújítása marad el. Annál is inkább, mivel a képviselőtestület azt jóváhagyta.

Kérem Tisztelt Osztályvezető Urat, hogy a fenti probléma megoldásában segítségünkre lenni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. január 14.

Köszönettel:

Vigné Horváth Ilona

intézményvezető