BERUHÁZÁSI PROGRAM

Szombathely, Kossuth Lajos u. 7. sz. épület felújítása és városházához csatolása

Készült:	2009. január hó

Készítette:	Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Beruházási Iroda

Tartalomjegyzék

- I.	A Beruházási program adatlapja							3

- II.	A Beruházás ismertetése

II.1. 	A Beruházás szükségessége, előzmények			4

II.2. 	A tervezett építészeti kialakítás ismertetése

II.2.1. A meglevő épületek leírása			4

II.2.2. A tervezett állapot leírása				6

- III.	A Beruházás költsége

III.1.	Beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek		7

III.2.	A Beruházás kivitelezési költségei				7

-IV.	A Beruházás folyamatának ütemezése						9

-V-	A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete				9

-VI.	Záradék

I.BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAP

  - Beruházó :	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

  - Beruházás megnevezése:	Szombathely, Kossuth L. u. 7. sz. felújítása, városházához csatolása

  - Beruházás megkezdése:	2009. II. negyedév

  - Beruházás befejezése:	a kivitelezővel történő szerződés aláírását követő 8 hónap, de legkésőbb 2010. augusztus.

  - Generál tervező:	P.M. Design Kft.
9700 Szombathely, Tinódi L. S. 4.

  - Beruházás előkészítő:	Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

  - Generál kivitelező:	Közbeszerzési eljárás alapján kerül kiválasztásra

  - Projekt menedzsment tevékenységek: 	SZOVA ZRT

II.BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. A beruházás szükségessége, előzmények

Szombathely Megyei Jogú Város vezetése a Városháza folyamatos korszerűsítése, stílusbeli megújulása és ügyfélbaráttá tétele mellett a működés körülményeit javító átalakításokat is el kívánja végeztetni. Az utóbbi cél érdekében a város a Polgármesteri Hivatallal szomszédos Kossuth Lajos u. 7. sz. alatti épületet saját tulajdonában megtartotta, hivatali céljaira kívánja hasznosítani, mivel a Városháza épülete raktár- és irodahiány miatt jelenleg túlzsúfolt. A hasznosítást a Kossuth L. u. 7. sz. épület és a Városháza épületének összenyitásával kívánja megoldani. A megoldás kidolgozása, az építési engedélyezési tervek elkészítésére 2005 -ben elkezdődött. Az átalakításra és felújításra 2006 évben Beruházási program készült.

A Szombathely Kossuth L. u. 7. sz. 6341 hrsz- ú ingatlanon álló műemlék épület felújítására és átalakítására a 410/1911/19/2007 számú 2007 dec. 20-án kelt építési engedélyben kaptunk engedélyt. A P. M. Design Kft. 2007. évben elkészítette a beruházás kiviteli terveit. 2008. évben az engedélyezési és a kiviteli terveket a 2007. évben kiadott építési engedély előírásainak megfelelően, továbbá a rehabilitációs szakmérnöki felülvizsgálat akadálymentesítéssel kapcsolatos megállapításai és az akadálymentes személyfelvonó betervezése miatt a megbízó önkormányzat a terveket átdolgoztatta. Az engedélyezési eljárásra 2009. évben kerül sor.

II.2. A tervezett építészeti kialakítás ismertetése

II.2.1. A meglévő épületek leírása

Kossuth Lajos utca 7.

Az épület országos műemléki védelem alatt áll.

A tervezés megkezdése előtt a szombathelyi levéltárban végzett kutatás során előkerültek eredeti tervrajzok az udvari épületről 1894-es datálással, melyből következtethető, hogy az eklektikus jegyeket viselő főépület az ezernyolcszázas évek második felében épülhetett.

Előkerültek a főépület felújítását tartalmazó tervrajzok is, melyeket 1967-ben a Vasiterv készített. A terveken jelölve vannak az eredeti, az elbontandó és az újonnan építendő falak is.

Az épület belső térszervezése válaszfalakkal, teljes átalakítást szenvedett, a felső 2 födémet cserélték, a fedélszéket részben átalakították (a keleti oromfalas részt kontyolták). A nyílászárók a belső ablakszárnyak, és az utcai bejárati kapu kivételével cserére kerültek.

Az udvari épület a ’67-es tervrajzokon még megtalálható. Ezt az épületszárnyat a Városháza épület építését megelőzően bontották el. A Középület-tervező Iroda által készített Városháza 1978-as tervei már nem tartalmazzák ezt a rész.

Az XIX. sz. második felében épített eklektikus stílusjegyeket viselő, négyszintes lakóház (pince, földszint, 1.emelet, 2.emelet) északi oldala a Kossuth L. utca felé néz. A szimmetrikus elrendezésű 5 traktusú homlokzat bejárati kapuja a szimmetriatengelyben van elhelyezve. Középen, kapuszínt idéző középső folyosó vezet a hátsó lépcsőházhoz (és az egykori udvari szárnyhoz).

Az utóbbi években, a földszinti üzlethelyiségekben ékszerüzlet (városháza felöl) és állateledel-bolt működött, az épület többi részében bérlakások voltak kialakítva. A belső tér szervezése a ‘60-as évek végén kialakított válaszfalazás következtében nagyon zavaros. A lakások használati értéke az aránytalan alaprajzú helyiségek miatt, melyek többnyire egymásba nyílnak, a lakások elválasztását szolgáló válaszfalak, rossz hangszigeteléséből adódóan nagyon alacsony.

Jelenleg az épület ki van ürítve.

A jelenlegi hasznos alapterületek:

pince:	97,59 m2

földszint:	126,88 m2

1. emelet:	125,02 m2

2. emelet:	126,05 m2

padlásszint:	140,61 m2

összesen:	616,15 m2

Városháza, Kossuth Lajos utca 1-3.

A Városháza épület I. emeletének nyugati szárnyában van elhelyezve a polgármesteri irodacsoport, a tárgyaló funkcióval ellátott kisteremmel. Az ügyfelek a folyosón elhelyezett fotelekben tudnak várakozni, az adminisztrátorok egy keskeny folyosószerű helyiségbe vannak zsúfolva, a polgármesteri iroda pedig indokolatlanul nagy (a jellemzően kis létszámú megbeszélésekhez képest).

A szomszédos épület bevonásával történő korszerűsítés a bonyolult, sokrétű funkcióigény kielégítését segíthetné. A Városháza 1. emelete lépcső beiktatásával összeköthető a szomszédos épület 2. emeletével.

A Városháza az I. emeletének jelenlegi hasznos alapterülete 215,15 m2,a földszinti hasznos alapterülete 154,46 m2

II.2.2. A tervezett állapot leírása (műszaki leírás)

Funkcionális ismertetés

A beruházás célja a meglévő vegyes használatú – kereskedelmi és lakó rendeltetésű - épület kereskedelmi,- és hivatali épületté történő átalakítása, a szomszédos városháza épülettel való belső összeköttetés építészeti megoldásával.

A Kossuth 7. sz. épület földszintjén irodák, az irodákat kiszolgáló helyiségek, illetve később meghatározandó hasznosítású helyiségek kerülnek kialakításra.

Az épület az utcai főbejáraton és a városháza felőli átkötő közlekedőn kívül a hátsó udvarról is megközelíthető, mely a Városháza parkolójára néz. Ezen a bejáraton keresztül érkezhetnek az épület dolgozói.

Az akadálymentes megközelíthetőség is itt megoldott, illetve a teherszállítás is hátulról történne. Az udvari bejárathoz 5%-os lejtésű rámpa készül, mely felett a telek vonaláig csapadék ellen előtető készül. A szintközi akadálymentes közlekedéshez lift épül. Az épület déli végében lévő lépcsőház vezet a felsőbb szintekre, illetve a pinceszintre.

A terv a pinceszinten válaszfalbontásokkal (ezekre a lakásfunkció megszűnésével nincs szükség) növeli a tároló helyiségek méreteit.

Az I. emeletre tárgyaló, iroda, tároló, irattár, tea-konyha, mellékhelyiség és közlekedő helyiségek kerülnek kialakításra. Ez a szint nincs közvetlen összeköttetésben a Városháza épületével.

A II. emeletre az alpolgármesteri iroda, titkárság, dohányzó, mosdó-zuhanyzó, tea-konyha és közlekedő helyiségek kerülnek kialakításra. A Városháza I. emeletével való közvetlen összeköttetés lépcsővel, közlekedővel biztosított.

Akadálymentes közlekedés

A mozgássérültek a földszinten lévő helyiségeket az udvar felől tudják megközelíteni, mivel az épület előtt lévő járda nagyon keskeny, így nem teszi lehetővé az előírások szerinti rámpa építését. Az udvar felöli 28 cm szintkülönbség egy 3,50 m hosszú, 1,20 m széles, 5 %-os rámpával áthidalható. Mindkét oldalán kétsoros, járófelülettől számított 0,70 ill. 0,95 m magasságban kapaszkodó kerül felszerelésre. Bejárat felett a telek kontúrjában előtető építését javasolja a terv.

A szintközi akadálymentes közlekedéshez új lift épül.

A tervezett hasznos alapterületek

Kossuth 7.	pince:	104,77 m2

földszint:	128,62 m2

1. emelet:	132,37 m2

2. emelet:	147,95 m2

padlásszint:	140,61 m2

összesen:	654,32 m2

Városháza	földszint:	154,46 m2

1. emelet:	215,15 m2

összesen:	369,61 m2

Közműellátottság: A Kossuth L. u. 7. sz. épület jelenleg külön közműcsatlakozásokkal rendelkezik. Ezek az épületek összevonása után megmaradhatnak.

III. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

III.1. Beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek:

2007- 2009. évi tervezési költségek:

Engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése, engedélyeztetés:     12.000.000 Ft

III.2. A beruházás kivitelezési költségei:

III.2.1. Kossuth u.7. építéssel kapcsolatos költségei

III.2.1.1.  Pince kialakítása:

- építőmesteri, szakipari munkák:	16.200.000,- Ft

- épület villamosság: 	1.300.000,- Ft

Pince összesen:	17.500.000,- Ft

III.2.1.2.  Irodai szintek kialakítása:

- építőmesteri, szakipari munkák:	61.600.000,- Ft

- víz-csatorna :	9.700.000,- Ft

- szellőzés-légtechnika:	5.200.000,- Ft

- épület villamosság:	17.400.000,- Ft

- központi fűtés szerelés:	7.500.000,- Ft

Irodák összesen:	101 400.000,- Ft

Tetőfelújítás, homlokzat felújítás:                                              17 700 000,- Ft

III.2.1.3. Kossuth 7. tartalékkeret:	10.000.000,- Ft

III.2.2.Városháza átépítésével kapcsolatos költségek

III.2.2.1.   Földszint kialakítása:

- építőmesteri, szakipari munkák:	10.500.000,- Ft

III.2.2.2.   I. emelet kialakítása:

- építő mesteri, szakipari munkák:	42.200.000,- Ft

- víz-csatorna:	3.400.000,- Ft

- szellőzés-légtechnika:	3.900.000,- Ft

- épület villamosság:	8.500.000,- Ft

- központi fűtés szerelés:	3.900.000,- Ft

Városháza összesen:	72.400.000,- Ft

III.2.2.3.Városháza tartalékkeret:	6.000.000,- Ft

III.2.3.Akadálymentes lift:	12.600.000,- Ft

Kivitelezési költség összesen: 	237.600.000,- Ft

III.3. Belső építészet költségei

Belső beszerzések, bútorok, berendezési tárgyak	27.500.000,- Ft

Várható kivitelezési költség összesen:

bruttó  	265.100.000,- Ft

IV.  A BERUHÁZÁS FOLYAMATÁNAK ÜTEMEZÉSE

- A beruházási program jóváhagyása :	2009. január

- Építési engedély megszerzése:	2009. március

- Lebonyolítói szerződés aktualizálása	2009. február

- Kivitelező kiválasztására közbeszerzés kiírása	2009. április

- Támogatási szerződés aláírása	2009. ll. n.év

- Kivitelezői szerződés megkötése, munkakezdés	2009. június

- Kivitelezés befejezése	szerz. + 8 hó, de legkésőbb	2010. augusztus

- Használatba vétel, működési engedélyek	2010. november

### V. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrásai: a kivitelezés építési költségei tekintetében 80 %-ban az Integrált Városfejlesztési Stratégia keretében benyújtott NYDOP-3.1.1./B számú "Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban" című pályázaton elnyert támogatás, továbbá 20 %-ban SZMJV Önkormányzata 2009. évi költségvetése.

A projekt kódszáma: KIEPR-2008-0006/NYDR, mely a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program vonatkozó akciótervében tételes nevesítésre került.

A támogatási összeg a várható 237.600.000.- Ft kivitelezési költségre tekintettel a „Belváros kulturális és üzleti célú megújítása” című akciótervben meghatározottak szerint 20 %-os önrész mellett 80 % os támogatási arányú. A támogatási forrás Támogatási szerződés aláírása után válik felhasználhatóvá.

A 27.500.000,- Ft összegű eszközbeszerzés nem támogatható tétel, ezt az összeget önerőből kell biztosítani. A projektmenedzsment és az azt segítő szolgáltatások költsége is 80 %-os támogatottságú tétel, azonban az a költség az Akciótervben külön soron szerepel.

VI. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely, Kossuth Lajos utca 7. sz. épület felújításának, városházához csatolásának beruházási programját megtárgyalta és az abban foglalt tartalommal a …………..Kgy. sz. határozattal jóváhagyta.

2009. január  „      „

………………………………..

a jóváhagyó aláírása