PROJEKT JAVASLAT

A 2177/2008. (XII.18.) Kormányhatározatban nevesített önkormányzati beruházásokhoz

- A BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

| 1.1 Önkormányzat neve | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| 1.2 Önkormányzat címe | 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| 1.3 Önkormányzat adószáma | 15421137-2-18 |
| 1.4 Kapcsolattartó neve | Lakézi Gábor osztályvezető, SZMJV Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály |
| 1.5 Kapcsolattartó elérhetősége (tel.szám, e-mail) | Tel.: +36 94 520-197, Fax: +36 94 520-264 Mobil: +36 30 630-37-52 E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu |

- A BERUHÁZÁS ÖSSZEGZŐ ADATAI

| 2.1 A beruházás pontos megnevezése | A Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakításának előkészítése II. ütem |
| --- | --- |
| 2.2 A beruházás helyszíne (Település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám) | 9700 Szombathely, Március 15. tér, 2709/1 hrsz. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5., 2710/1 hrsz. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A., 2710/2 hrsz. 9700 Szombathely, Honvéd u. 3., 2708 hrsz. 9700 Szombathely, Honvéd u. 5., 2707 hrsz. 9700 Szombathely, Honvéd u. 7., 2706 hrsz. |
| 2.3 A beruházás megvalósításának kezdete | 2009. év január hónap 01. nap |
| 2.4 A beruházás megvalósításának befejezése | 2010. év december hónap 31. nap |

2.5 A beruházás rövid bemutatása A támogatás felhasználásának keretében sor kerül a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakításának előkészítése II. ütemére. A város közgyűlése 13/2008 (I. 31.) Kgy. számú határozatával döntött a kétfordulós nyílt építészeti tervpályázat lefolytatásáról. A tervpályázati eljárás I. fordulója, az építészeti és városrendezési ötletpályázat 2008. júniusa és októbere között lezajlott, az eredményhirdetésre november 28-án került sor. A tervpályázati eljárás II. fordulójának pályázati felhívása és részvételi dokumentációja elkészült, az eljárás márciusban indítható meg. A tervpályázat várhatóan 2009. harmadik negyedévében zárul le. Eredményének függvényében – hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzése eljárást követően – lehet szerződést kötni az építési tervek elkészítésére a nyertes pályázóval. Az engedélyezési és kiviteli tervek 2010. őszére készülhetnek el. A leendő építési területen található ingatlanok tulajdonjogát meg kell szerezni. A területen a városi tulajdonú intézmények mellett a megyei önkormányzat, gazdasági társaság, illetve magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok egyaránt találhatók. Ezek közül a Megyei Önkormányzattal megkezdődtek az egyeztetések. A további ingatlanvásárlásokat, a folyamatosság biztosítása érdekében, a tervpályázattal párhuzamosan kell lefolytatni. Elkészítendők emellett a bontandó épületek bontási tervei, valamint azok engedélyeztetését is le kell folytatni. Az épületek teljes kiürítése után – amennyiben az új színház építése elől minden pénzügyi akadály elhárult – a bontási engedélyek jogerőre emelkedését követően megkezdődhet a terület előkészítése, az épületek bontásának II. üteme. Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat, vagy a 100%-os önkormányzati tulajdonba lévő Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. bonyolítja le.

- NATURÁLIS ADATOK

| Telek (kizárólagos önkormányzati tulajdon) alapterülete m2 | 2709/1 hrsz, 7.516 m² (közterület, Önk.-i tul.) 2710/1 hrsz., 2818 m² (beépített, Önk.-i tul.) 2710/2 hrsz., 188 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) 2708 hrsz., 2790 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) 2707 hrsz., 297 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) 2706 hrsz., 262 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) |
| --- | --- |
| A tervezett épület bruttó alapterülete (szintek együttesen) m2 | – |
| A tervezett épület nettó alapterülete (szintek együttesen) m2 | – |
| Szintek tervezett száma | – |

- LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

| Létesítmények tételes felsorolása | Nettó alapterület ( m2 ) | Egyéb naturális mutató Pl: férőhely (fő) | Költségelőirányzat (e Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszközbeszerzés |  |  | 329.760 |
| Építési engedélyezési és kiviteli tervek |  |  | 320.040 |
| Ingatlanvásárlások és bontások II. ütem |  |  | 187.450 |
| Helyszíni ellenőrzés költsége |  |  | 12.750 |
| Összesen: |  |  | 850.000 |

- A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

| A beruházás során felmerülő tevékenységek után vissza fogja-e igényelni az áfa-t? | Igen ___ Nem _X__ |
| --- | --- |

| Beruházás forrásai | Összesen eFt | % | Kiadások teljesítésének ütemezése |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  | … |
|  |  |  | eFt | % | eFt | % | eFt | % |  |
| 1. Támogatás a 2177/2008. (XII.18.) Korm. határozat szerint | 850.000 | 100 | 329.760 | 39 | 520.240 | 61 | – | – |  |
| 2. Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |  |
| 2.1 Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |  |
| 2.2 Bankhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |  |
| 2.3 egyéb saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |  |
| …. | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| 3. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – |  |
| …. | – | – | – | – | – | – | – | – |  |
| ÖSSZESEN | 850.000 | 100% | 329.760 | 39 | 520.240 | 61 | – | – |  |

eFt-ban

| Beruházási összköltség | Összesen | Ebből 2008.12.31-ig teljesített költségek | Éves ütemezés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | … |
| 1. 2177/2008. (XII.18.) Korm. határozat szerinti forrásból megvalósítandó műszaki tartalom beruházási költségei | 850.000 | – | 329.760 | 520.240 | – | – |
| 2. Az 1. ponton túli forrásból megvalósítandó műszaki tartalom beruházási költségei |  | – |  |  | – | – |
| ÖSSZESEN | 850.000 | – | 329.760 | 520.240 | – | – |

eFt-ban

| Tervezett tevékenységek | Költség- előirányzat Összesen | Ebből 2008.12.31-ig teljesített költségek | Éves ütemezés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | …… |
| 1. Tervezési munkálatok | 320.040 | – | – | 320.040 | – | – |
| 1.1 tanulmányterv | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 építési engedélyes terv | 113.000 | – | – | 113.000 | – | – |
| 1.3 kiviteli terv | 207.040 | – | – | 207.040 |  |  |
| … | – | – | – | – | – | – |
| 2. Ingatlanvásárlás, kisajátítás | 91.050 | – | – | 91.050 | – | – |
| 3. Kivitelezési munkálatok | 96.400 | – | – | 96.400 | – | – |
| 3.1 Bontások | 96.400 | – | – | 96.400 | – | – |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 4. Egyéb (műszaki ellenőr, lebonyolítási díj stb. ) | 342.510 |  | 329.760 | 12.750 |  |  |
| 4.1. Eszközbeszerzés | 329.760 | – | 329.760 | – | – | – |
| 4.2. Helyszíni ellenőrzés költsége | 12.750 | – | – | 12.750 | – | – |
| … | – | – | – | – | – | – |
| ÖSSZESEN | 850.000 | – | 329.760 | 520.240 | – | – |

- A BERUHÁZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

(további szakmai program külön csatolandó)

6.1 A beruházás célja(i), főbb tevékenységek A beruházás célja a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakítása előkészítésének II. ütemére. A város közgyűlése 13/2008 (I. 31.) Kgy. számú határozatával döntött a kétfordulós nyílt építészeti tervpályázat lefolytatásáról. A tervpályázati eljárás II. fordulójának pályázati felhívása és részvételi dokumentációja elkészült, az eljárás márciusban indítható meg. A tervpályázat várhatóan 2009. harmadik negyedévében zárul le. Eredményének függvényében – hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzése eljárást követően – lehet szerződést kötni az építési engedélyezési tervek elkészítésére a nyertes pályázóval. Az engedélyezési és kiviteli tervek 2010. őszére készülhetnek el, becsült költségük 320.040.000,-Ft. A leendő építési területen található összes ingatlan tulajdonjogát meg kell szerezni. A területen a városi tulajdonú intézmények mellett a megyei önkormányzat, gazdasági társaság, illetve magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok egyaránt találhatók. Ezek közül a Megyei Önkormányzattal történő egyeztetések megkezdődtek. A további ingatlanvásárlásokat a tervpályázattal párhuzamosan kell lefolytatni. Elkészítendők emellett a bontandó épületek bontási tervei, valamint azok engedélyeztetését is le kell folytatni. Az épületek teljes kiürítését követően – amennyiben az új színház építése elől minden pénzügyi akadály elhárult – a bontási engedélyek jogerőre emelkedését követően megkezdődhet az épületek bontásának II. üteme, az építési terület előkészítése. Az ingatlanvásárlás és bontások II. üteme becsült költsége 187.450.000,-Ft. Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. A berendezések a színház ideiglenes játszóhelyéről a végleges színház építésekor az új létesítménybe áthelyezésre kerülnének. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat, vagy a 100%-os önkormányzati tulajdonba lévő Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. bonyolítja le. Az eszközbeszerzések becsült költsége: 329.760.000,-Ft. Az előző évi gyakorlatnak megfelelően a közpénzek felhasználásának ellenőrzésére a támogatás összegének 1,5 %-át, 12.750.000,-Ft-ot elkülönítettük az ellenőrzés költségére.

6.2 Előkészítő munka jelenlegi állapotának bemutatása Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Március 15-e teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül. A város közgyűlése 13/2008 (I. 31.) Kgy. számú határozatával döntött a kétfordulós nyílt építészeti tervpályázat lefolytatásáról, 180/2008 (IV. 24.) Kgy. számú határozatával kijelölte a tervpályázat zsűrijét, és 225/2008 (V. 29.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta a tervpályázati eljárás I. szakaszának, az ötletpályázatnak a tervpályázati dokumentációját. A tervpályázatot lebonyolító külső szervezet kiválasztása az Önkormányzat Versenyszabályzata alapján lezajlott, az erre vonatkozó megbízási szerződést mindkét fél aláírta. Az ötletpályázat 2008. júniusa és októbere között lezajlott, az eredményhirdetésre november 28-án került sor. A tervpályázati eljárás II. fordulójának pályázati felhívása és részvételi dokumentációja elkészült, az eljárás márciusban indítható meg. A tervpályázat várhatóan 2009. harmadik negyedévében zárul le. Eredményének függvényében – hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzése eljárást követően – lehet szerződést kötni az építési engedélyezési tervek elkészítésére a nyertes pályázóval. A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008 (V. 29.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Támogatási szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötötte. A leendő építési területen található ingatlanok tulajdonjogát meg kell szerezni. A területen a városi tulajdonú intézmények mellett a megyei önkormányzat, gazdasági társaság, illetve magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok egyaránt találhatók. Ezek közül – közgyűlési felhatalmazás alapján – a Megyei Önkormányzattal történő egyeztetések megkezdődtek. A további ingatlanvásárlásokat a folyamatosság biztosítása érdekében a tervpályázattal párhuzamosan kell lefolytatni. Elkészítendők emellett a bontandó épületek bontási tervei, valamint azok engedélyeztetését is le kell folytatni. Az épületek teljes kiürítését követően – amennyiben az új színház építése elől minden pénzügyi akadály elhárult – a bontási engedélyek jogerőre emelkedését követően megkezdődhet az épületek bontásának II. üteme, az építési terület előkészítése. Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. A berendezések a színház ideiglenes játszóhelyéről a végleges színház építésekor az új létesítménybe áthelyezésre kerülnének. Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat, vagy a 100%-os önkormányzati tulajdonba lévő Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. bonyolítja le.

6.3 Fenntarthatóság - pénzügyi fenntarthatóság igazolása, a bevétel termelési képességet is bemutató, a gazdaságos üzemeltetést igazoló költség-haszon elemzés - az önkormányzat vállalása arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást ???? évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja. (színház esetében 30 évig) - az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az intézmény fenntartását központi költségvetési többlettámogatás nélkül biztosítja. (színháznál: külön mutassa be az üzemeltetés forrásait-jegybevétel, állami, fenntartói és egyéb források.) Nem releváns.

- PROJEKT JAVASLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

(jelölje X-szel a mellékelni kívánt dokumentumokat)

| 7.1 Tulajdoni lapok | 13 db |
| --- | --- |
| 7.2 Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció | – |
| 7.3 Megvalósíthatósági tanulmány | – |
| 7.4 A beruházáshoz biztosított saját forrás igazolása | – |
| 7.5 Képviselő-testület határozata | 11 db |
| 7.6 Hitelfelvétel esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása | – |
| … |  |

Kelt: Szombathelyen, 2009. év …………… hó …… napján

P.H

……………………………………

Dr. Ipkovich György

Polgármester

Amennyiben az önkormányzat a beruházást illetően ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor kérjük a nettó összeget feltüntetni