Az előterjesztést megtárgyalta:

Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

(: Dr. Kaczmarski János :)

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

2009. február 26-i ülésére

Javaslat a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott központi támogatás felhasználásának beruházási programjára

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Március 15-e teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül, 13/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával pedig döntött az építészeti pályázat kiírásáról.

A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008 (V. 29.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Támogatási szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötötte.

A Kormány 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozatában újabb, 850.000.000 forint összegű támogatást nyújtott Önkormányzatunknak a szombathelyi kőszínház építésének előkészítéséhez. A Támogatási szerződés megkötésének feltétele egy projektjavaslat benyújtása, amely tartalmazza a támogatási összeg felhasználását is (ld. melléklet). Az utólagos támogatási elszámolás határideje 2010. december 31.

A támogatás felhasználásának keretében sor kerül a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakításának előkészítése II. ütemére.

A város közgyűlése 13/2008 (I. 31.) Kgy. számú határozatával döntött a kétfordulós nyílt építészeti tervpályázat lefolytatásáról, 225/2008 (V. 29.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta a tervpályázati eljárás I. fordulójának, az ötletpályázatnak a részletes szakmai programját. Az ötletpályázat 2008. júniusa és októbere között lezajlott, az eredményhirdetésre november 28-án került sor. A tervpályázati eljárás II. fordulójának pályázati felhívása és részvételi dokumentációja elkészült, az eljárás márciusban indítható meg. A tervpályázat várhatóan 2009. harmadik negyedévében zárul le. Eredményének függvényében – hirdetmény nélkül induló tárgyalásos közbeszerzése eljárást követően – lehet szerződést kötni az építési engedélyezési tervek elkészítésére a nyertes pályázóval. Az engedélyezési és kiviteli tervek 2010. őszére készülhetnek el, becsült költségük 320.040.000,-Ft.

A leendő építési területen található ingatlanok tulajdonjogát meg kell szerezni. A területen a városi tulajdonú intézmények mellett a megyei önkormányzat, gazdasági társaság, illetve magánszemélyek tulajdonában lévő ingatlanok egyaránt találhatók. Ezek közül – közgyűlési felhatalmazás alapján – a Megyei Önkormányzattal történő egyeztetések megkezdődtek. A további ingatlanvásárlásokat a folyamatosság biztosítása érdekében a tervpályázattal párhuzamosan kell lefolytatni.

Elkészítendők emellett a bontandó épületek bontási tervei, valamint azok engedélyeztetését is le kell folytatni.

Az épületek teljes kiürítését követően – amennyiben az új színház építése elől minden pénzügyi akadály elhárult – a bontási engedélyek jogerőre emelkedését követően megkezdődhet az épületek bontásának II. üteme, az építési terület előkészítése. Az ingatlanvásárlás és bontások II. üteme becsült költsége 187.450.000,-Ft.

Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. A berendezések a színház ideiglenes játszóhelyéről a végleges színház építésekor az új létesítménybe áthelyezésre kerülnének.

Az eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat, vagy a 100%-os önkormányzati tulajdonba lévő Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. bonyolítja le. Az eszközbeszerzések becsült költsége: 329.760.000,-Ft.

Az Önkormányzati Minisztérium – mint támogatást nyújtó – kötelezettsége, hogy a közpénzek felhasználását ellenőrizze. Annak érdekében, hogy ezen ellenőrzés költsége – a támogatás összegének 1,5 %-a, vagyis 12.750.000,-Ft – a támogatást nyújtó minisztérium részére a későbbiekben rendelkezésre álljon, az összeget a támogatásból kell elkülönítenünk.

A fentiekben vázolt feladatok költségbecslését az alábbi táblázat tartalmazza:

|  | Nettó HUF | 20% ÁFA | Bruttó HUF |
| --- | --- | --- | --- |
| Eszközbeszerzés: |  |  |  |
| Színpadtechnikai berendezések: színpadi felsőgépezet (gépi húzók, világítási tartók), díszletszállítás (villamos emelődobok), színpadi függönyözés | 39 200 000 | 7 840 000 | 47 040 000 |
| Színpadi hatásvilágítási rendszer: színpadi fényvető eszközök, mozgófejes lámpák, fényszabályozó rendszer vezérlőpulttal, dimmerekkel | 66 700 000 | 13 340 000 | 80 040 000 |
| Kamaraterem: mobil színpad és kihúzható lelátó, mobil felsőgépezet berendezései, színpadvilágítás eszközei, hang- és videórendszer | 95 000 000 | 19 000 000 | 114 000 000 |
| Pódiumszínpad: mobil pódium-berendezések, hatásvilágítási-, audióvizuális- és TV-rendszerek | 3 800 000 | 760 000 | 4 560 000 |
| Földszint, előcsarnok: mobil nézőtéri elemek | 4 600 000 | 920 000 | 5 520 000 |
| Elektroakusztikai- és videórendszer: hatáshang rendszer kiegészítése, mikroportok, mikrofonok, keverőpult stb., videó vetítési rendszer, zártláncú TV berendezései | 54 200 000 | 10 840 000 | 65 040 000 |
| Kiállítás- és rendezvénytechnika: mobil világítási- hang- és pódiumrendszer | 11 300 000 | 2 260 000 | 13 560 000 |
| Eszközbeszerzés összesen: | 274 800 000 | 54 960 000 | 329 760 000 |
| Építési engedélyezési és kiviteli tervek | 266 700 000 | 53 340 000 | 320 040 000 |
| Ingatlanvásárlás és bontások II. ütem | 156 208 333 | 31 241 667 | 187 450 000 |
| Helyszíni ellenőrzés díja (a támogatás 1,5%-a) | 10 625 000 | 2 125 000 | 12 750 000 |
| Mindösszesen: | 708 333 333 | 141 666 667 | 850 000 000 |

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a 850.000.000,-Ft felhasználásának a fentiek szerinti beruházási programját ennek megfelelően jóváhagyni szíveskedjék.

Szombathely, 2009. február „……”

(:Dr. Ipkovich Gyögy:)

polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

…./2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott központi támogatás felhasználásának beruházási programjára vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:

1.	A Közgyűlés a támogatás felhasználására vonatkozó beruházási programot megtárgyalta és azt az előterjesztésben foglalt tartalommal jóváhagyja.

2.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Kormány által biztosított 850.000.000,-Ft előirányzat felhasználására vonatkozó támogatási szerződést az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kösse meg, majd az összeg felhasználásáról 2010. december 31-ig számoljon el.

3.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az építés előkészítéséhez szükséges ingatlanvásárlások II. ütemének lebonyolításához szükséges intézkedéseket készíttesse elő és terjessze azt a Közgyűlés elé.

4.	Felhatalmazza a Polgármestert, hogy szükséges bontások II. ütemét készítse elő.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző

Dr. Nagy Tibor aljegyező

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	azonnal (1. pont tekintetében)

2009. április 30., elszámolásra 2010. december 31. (2. pont tekintetében)

folyamatos (3. és 4. pont tekintetében)