# tájékoztató

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. § (3) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

106/2008. (III. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat fenntartásában működő gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények feladatellátásáról szóló tájékoztatót elfogadta és felkérte a polgármestert, hogy a bölcsődei férőhelyek bővítése érdekében szükséges lépéseket tegye meg.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Férőhely bővítés céljából a pályázatot benyújtották, mely sikeres volt, a megvalósítás folyamatban van.

175/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyetértett Szombathely-Újperint területén lévő 0790/8-14., 0790/16-52., 0790/55-96., 0790/98-104., 0790/106-112. és a 0790/121. (I/a ütem), 0790/7. (I/b ütem) hrsz-ú földrészletek művelési ágának megváltoztatásával és belterületbe csatolásával.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A belterületbe vonáshoz szükséges nyilatkozatot polgármester úr kiadta, a megállapodás aláírásra került.

178/2008. (IV. 24.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a HEMO (Akacs M. u. 7.) átalakításának beruházási programját elfogadta.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az I. ütem engedélyes és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárások lezajlottak. A megjelölt tervek elkészültek. A II. ütem tervezőjének kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

224/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Március 15. téren építendő Kőszínház előkészítési munkáinak beruházási programjával kapcsolatos döntést hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Kormány által biztosított 1 milliárd forint felhasználására vonatkozó szerződést az Önkormányzati Minisztériummal és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal az Önkormányzat megkötötte. Az ötletpályázat lebonyolítása megtörtént, a tervpályázat lebonyolítása valószínűleg 2009. szeptemberig befejeződik.

225/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épületének építészeti tervpályázatának kiírásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az ötletpályázat lebonyolítása megtörtént, a tervpályázat pályázati kiírására vonatkozó dokumentáció jelen Közgyűlés napirendjén szerepel.

236/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az alanyi jogon járó idegen nyelv bevezetésének költségeiről rendelkezett.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

Az óvodai angol nyelvi módszer használati jogára, valamint az óvodapedagógusok módszertani felkészítésére és mentorálására vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatása 2008 decemberében megtörtént. A pályázat nyertesével a szerződés előkészítése megtörtént, az aláírás folyamatban van.

237/2008. (V. 29.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés elfogadta Szombathely város egészségfejlesztési tervének rövid távú cselekvési programját.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A cselekvési program 2008. évre kitűzött céljai megvalósításra kerültek, 2009. évi program kidolgozása folyamatban van.

285/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a „Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Integrált Városfejlesztési Stratégiája, Akcióterületi Tervei és Antiszegregációs terve projektjeinek előkészítése, megvalósítása, szükséges döntések meghozatala” napirenddel kapcsolatban döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Kőszegi u. – Király u. – Szent Márton u. burkolat felújításának beruházási programját a januári Közgyűlés jóváhagyta. A Kossuth L. u. 7. felújítása és a Savaria Art mozi homlokzat felújítása és árkád átalakítása kapcsán a beruházási programokat a 2009. januári Közgyűlés elfogadta. Az engedélyes és kiviteli tervek elkészültek, a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van.

294/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az egykori Zsinagóga előtti közterületen felállítandó „Női pár” című szoboralkotásra kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította és felkérte a polgármestert, hogy ebben a tárgyban meghívásos pályázatot hirdessen.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az egykori Zsinagóga előtt Női pár című szobor pályázat tárgyában polgármester úr kezdeményezésére 2009. február 3-án megbeszélésre került sor, amelynek eredményeképpen a szobor ügye a 2009. évi áprilisi Közgyűlésen ismételten napirendre kerül.

305/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Csodaország Bölcsőde fejlesztése céljából pályázat benyújtásáról döntött.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

Az Egyesített Bölcsődei Intézmény Csodaország Bölcsőde akadálymentesítése céljából a Fejlesztési célú bevételek között (F. sz. melléklet), a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítványtól származó 5.953 eFt biztosításra került. Ezzel egy időben a pályázati önrésszel növelt kiadási előirányzat 8.549 eFt - a 2008. évi költségvetési rendelet III. számú módosításakor - az F.2. sz. mellékletben az intézményi beruházások és felújítási kiadások  között került beemelésre.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány által hitelesített tervek megérkeztek. Az intézményi akadálymentesítésre vonatkozóan közbeszerzési eljárás kiírása folyamatban van.

317/2008. (VI. 19.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a 2009. évi útfelújítási lista jóváhagyásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A listán szereplő utcák terveztetésére a szerződéskötés folyamatban van.

359/2008.(IX.25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással kapcsolatos döntéseket hozott.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2009. január 28-án megalakult 129 település részvételével.

370/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az Országos Sportegészségügyi Intézettel támogatási megállapodás kötéséről döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A támogatási szerződés aláírása és a támogatási összeg utalása megtörtént.

379/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés az általános és középiskolák végleges osztálylétszámáról döntött.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A 2008. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása során – az M.III/1/a. sz. mellékletben – végrehajtásra kerültek a határozatban foglalt létszámváltozások.

A létszám előirányzatok pénzügyi fedezete az intézmények előirányzatai között biztosításra kerültek.

442/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Haladásért Közalapítvány működésével kapcsolatos döntést hozott.

Dr. Tőke Erzsébet, a Jogi és Képviselői Osztály vezetője:

A Vas Megyei Főügyészségnek megküldtük az alapítvány megszűntetésére vonatkozó kérelmet.

445/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés döntött az Önkormányzat által adományozható kitüntetésekről.

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

2009. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján a „Kiemelkedő Kulturális Munkáért-díj” I. és II. fokozata a kitüntetettek részére átadásra kerültek.

462/2008. (XI. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés átcsoportosításról döntött a Roma Kisebbségi Önkormányzat számára karácsonyi ajándékozás céljából.

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője jelenti:

A Roma Kisebbségi Önkormányzat számára 500.000 Ft a 2/2008. (III.5.) számú költségvetési rendelet III. módosítása során biztosításra került.

474/2008. (XI. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés módosította a SZOVA Zrt. jogelődjével 2002. évben a települési szilárd hulladékok elszállítására megkötött közszolgáltatási szerződést.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A települési szilárd hulladékok elszállítására vonatkozó közszolgáltatási szerződés módosítása aláírásra került. A megállapodás 2009. január végén a SZOVA Zrt. részére megküldésre került.

476/2008. (XI. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés Vas Megye Önkormányzata, Vas Megyei Markusovszky Kórház Nonprofit Zrt., SZMJV Önkormányzata és az Egészségügyi Alapellátó Intézmény között a vér és egyéb laborvizsgálati anyagok szállításával kapcsolatos feladatátadási megállapodás módosításáról döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A vér és egyéb vizsgálati anyagok szállításával kapcsolatos módosított feladatátadási megállapodást minden érintett fél aláírta.

484/2008. (XI. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Thököly Imre utca – Aréna utca, Külsikátor csomópontokban jelzőlámpás forgalomirányító berendezés létesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul vette, elhatározta továbbá, hogy az ISEUM rekonstrukciós projekt megvalósítása során átépülő Rákóczi Ferenc utca – Thököly Imre utca kereszteződés körforgalmú csomóponttá alakulásának hatásait figyelembe véve később dönt a Külsikátor és Aréna utcánál lévő gyalogátkelőhelyeknél létesítendő  forgalomtechnikai megoldásokról.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A Külsikátor és Aréna utcánál létesítendő jelzőlámpa tervezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a tervezési szerződés aláírása folyamatban van.

486/2008. (XI. 27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés támogatta a BPW-Hungária Kft. tulajdonában lévő szombathelyi 0630/2-7. hrsz-ú, valamint a 0630/10. hrsz-ú külterületi szántók belterületbe vonását.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Polgármester úr által 2009. február 4-én aláírásra került a BPW-Hungária Kft. tulajdonában lévő szombathelyi 0630/2-7. hrsz-ú, valamint magánszemélyek tulajdonát képező szombathelyi 0630/10. hrsz-ú külterületi termőföld belterületbe vonásáról szóló megállapodás.

A kérelem benyújtása a Körzeti Földhivatalhoz 2009. február 4-én megtörtént.

496/2008.(XI.27.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathely Kossuth u. 6317, 6320/1 hrsz-ú ingatlanra tervezett Magellán City Center létesítésével kapcsolatos közlekedési létesítmények és az építési engedélyezési terveinek felülvizsgálatáról szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az együttműködési megállapodás a beruházó részéről aláírásra került, a polgármester által történő aláírás folyamatban van.

534/2008. (XII. 18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés jóváhagyta a Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívást, valamint a pályázati eljárás lebonyolításának idejére Kulcsár Lászlónét nevezte ki intézményvezetőnek.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A Szociális Szolgáltató Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt pályázati felhívás a Szociális és Munkaügyi Közlöny 2009. januári számában, a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján, a Savaria Forumban és a honlapon közzétételre került. A pályázati eljárás lebonyolításának idejére Kulcsár Lászlóné megbízott intézményvezetőnek történő kinevezése megtörtént.

536/2008. (XII. 18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés hozzájárult ahhoz, hogy a felnőtt háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok viztidíj kompenzációval kapcsolatos támogatás összegét 2009. május 31-ig használhassák fel.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A két módosított szerződés aláírása megtörtént.

544, 545, 546/2008. (XII. 18.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyekben döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

Az ügyfelek a 2009. január 8-án kelt határozatokat a visszaérkezett tértivevények alapján átvették.

4/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Városi Műjégpálya bérlőinek pályabérleti díját határozta meg.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A további intézkedések megtétele érdekében a SZOVA Zrt-t értesítettük a Közgyűlés határozatáról.

15, 16/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt. Igazgatósága és Felügyelő Bizottsága módosított ügyrendjének elfogadásáról döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

Az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság módosított ügyrendje a tulajdonos jóváhagyását követően hatályba lépett, az erről szóló határozatokat a társaság vezérigazgatója, illetve az igazgatóság elnöke és a felügyelő bizottság elnöke részére megküldtük 2009. február 3-án.

29/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés felhatalmazta a polgármestert, hogy terjessze fel dr. Kaczmarski János jegyzőt címzetes főjegyzői cím adományozására.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A dr. Kaczmarski János címzetes főjegyzői cím adományozására történő felterjesztés a Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szombathelyi Kirendeltsége felé megtörtént.

35, 37, 38, 39/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyekben döntött.

Vass Péter, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A II. fokú határozatokat elkészítettük és azok az ügyfelek részére kipostázásra kerültek.

42, 43, 44/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Televízió és Rádió Kht., a Regionális Szociális Forrásközpont Kht., valamint a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága képviselő tagjai helyett új tagokat választott.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntését a társaságok ügyvezetői részére 2009. február 6-án továbbítottuk. Az ügyvezetők az érintett delegáltakat értesítették és a delegáltak az elfogadó nyilatkozat aláírásával a felkérést elfogadták a cégfelügyelet részére megküldött felügyelő bizottsági jegyzőkönyvek tanúsága szerint. A változás cégbírósági átvezetése folyamatban van.

45/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a SZOVA Zrt. vezérigazgatója munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről döntött.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés döntésével jóváhagyott megszüntető okirat aláírása a megküldött dokumentum alapján 2009. január 30-i dátummal aláírásra került.

46/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés öt évre megválasztotta a SZOVA Zrt. vezérigazgatójának dr. Németh Gábor Tamást, a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezetőjét.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A Közgyűlés határozatának megfelelő tartalommal a vezérigazgatóval kötendő munkaszerződés jogi kontrollja megtörtént. A szerződést megküldtük aláírásra a vezérigazgató úr részére.

47, 48, 49, 50, 51/2009. (I. 30.) Kgy. sz. határozatában a Közgyűlés a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. taggyűlésének javaslatot tett  arra, hogy dr. Németh Gábor Tamás SZOVA Zrt. vezérigazgatói munkaviszonyára tekintettel támogassa az ügyvezető 2009. május 31 napjával történő visszahívását, a műszaki igazgatói munkaviszonya megszüntetését 2009. január 31 napjával, az ügyvezetői feladatokra pályázati kiírásról való elhatározást, illetve a kettős ügyvezetést  Kovács Márta gazdasági igazgató megbízásával 2009. május 31-ig és ezen határozatok alapján a társasági szerződés módosítását.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A társaság taggyűlése ugyanezen időben ülésezett és az Önkormányzat képviselője a polgármester felhatalmazása alapján a napirendeket a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2009. január 26-i határozatai alapján, a közgyűlési előterjesztés tartalmának megfelelően javasolta a taggyűlésnek elfogadásra azzal, hogy akkor hatályosulnak a taggyűlés döntései amennyiben a Közgyűlés változatlan tartalmú döntéseket hoz. A Közgyűlés és taggyűlés döntései azonos tartalmúak.

Szombathely, 2009. február „        „

(: Dr. Kaczmarski János :)

# HATÁROZATI  JAVASLAT

..../2009. (II. 26.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: 	Dr. Kaczmarski János jegyző