A határozati javaslatot törvényességi szempontból megvizsgáltam:

/: dr. Kaczmarski János :/

jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S

# Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének

# 2009. február 26-i ülésére

Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város

településrendezési terv felülvizsgálati ütemtervének elfogadására

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2008. október 30-i ülésén a  412/2008. (X. 30.) Kgy. határozattal elfogadta a város – Akcióterv Mérnöki Szaktanácsadó Kft. által készített – jelenleg érvényben lévő település-szerkezeti tervét. A Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzatról megalkotta a 23/2008. (X. 31.) sz. rendeletet. A rendezési terv elfogadásakor már nyilvánvaló volt, hogy a változó körülmények a felmerülő új elképzelések és igények miatt egy Szombathely nagyságú városnál a terv folyamatos felülvizsgálatáról, karbantartásáról kell gondoskodni.

Fentiekre tekintettel a Főépítészi Iroda elkészítette a 2009. évi településrendezési terv felülvizsgálatának, és karbantartásának ütemtervét az alábbiak szerint:

| Hónap | Feladat | Tv. által kötött időtartam | Módosítás időigénye (nap) |
| --- | --- | --- | --- |
| Február | Rendezési terv módosításának nyilvános meghirdetésének kezdete Február 14. | 30 | 0 |
| Március. | Rendezési terv módosításának nyilvános meghirdetésének vége Március 16. |  | 30 |
| Március | Rendkívüli Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság összegzi a beérkezett kérelmeket Március 17. |  | 30 |
| Március | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatot tesz a település- fejlesztési döntés meghozatalára Március 24. |  | 45 |
| Március | Közgyűlési által meghozott településfejlesztési döntés Március 27. |  | 50 |
| Április | Érdekelt államigazgatási szervek első megkeresése, előzetes véleményezés Április 14. | 30 nap | 60 |
| Május | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi a megoldásra tett javaslatokat Május 26. |  | 105 |
| Június | Véleményezési tervdokumentáció megküldése az érdekelt államigazgatási szerveknek Június 18. | 45 nap | 130 |
| Augusztus | Hatósági egyeztető tárgyalás megtartása Augusztus 18. (Meghívó: augusztus 10.) | 8 nap | 190 |
| Szeptember | Javított rendezési terv kifüggesztése Állami főépítész záró véleményezése Szeptember 1. | 30 nap | 255 |
| Október | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés: Főépítészi és lakossági észrevételek megtárgyalása Október 27. |  | 265 |
| November | Rendezési terv Közgyűlés általi elfogadása November 26. |  | 320 |

Az ütemtervnek megfelelően a rendezési terv felülvizsgálatának megkezdéséről szóló hirdetményt közzétettük, melynek célja a lakossági, érdekképviseleti szervek által kért módosító javaslatoknak az összegyűjtése és feldolgozása.

Az ütemterv szerint a márciusi Közgyűlés fogja meghozni a településfejlesztési döntést a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslata alapján.

A tervező kiválasztásának folyamata a város költségvetési rendeletének elfogadása után megkezdődhet.

Kérem a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendezési terv felülvizsgálatának ütemtervét jóváhagyni szíveskedjen.

Szombathely, 2009. február „           „

/: Dr. Ipkovich György :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……/2009. (II.26.) Kgy. sz. határozat

1.)	A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervére vonatkozó felülvizsgálat és karbantartás ütemtervét megtárgyalta és az alábbi határidőkkel elfogadja:

| Hónap | Feladat | Tv. által kötött időtartam | Módosítás időigénye (nap) |
| --- | --- | --- | --- |
| Február | Rendezési terv módosításának nyilvános meghirdetésének kezdete Február 14. | 30 | 0 |
| Március. | Rendezési terv módosításának nyilvános meghirdetésének vége Március 16. |  | 30 |
| Március | Rendkívüli Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság összegzi a beérkezett kérelmeket Március 17. |  | 30 |
| Március | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatot tesz a településfejlesztési döntés meghozatalára Március 24. |  | 45 |
| Március | Közgyűlési által meghozott településfejlesztési döntés Március 27. |  | 50 |
| Április | Érdekelt államigazgatási szervek első megkeresése, előzetes véleményezés Április 14. | 30 nap | 60 |
| Május | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi a megoldásra tett javaslatokat Május 26. |  | 105 |
| Június | Véleményezési tervdokumentáció megküldése az érdekelt államigazgatási szerveknek Június 18. | 45 nap | 130 |
| Augusztus | Hatósági egyeztető tárgyalás megtartása Augusztus 18. (Meghívó: augusztus 10.) | 8 nap | 190 |
| Szeptember | Javított rendezési terv kifüggesztése Állami főépítész záró véleményezése Szeptember 1. | 30 nap | 255 |
| Október | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés: Főépítészi és lakossági észrevételek megtárgyalása Október 27. |  | 265 |
| November | Rendezési terv Közgyűlés általi elfogadása November 26. |  | 320 |

2.)	Felkéri a polgármestert és a városi főépítészt, hogy az ütemtervben foglaltaknak megfelelően a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Soós József, a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(Előkészítésért felelős: Lakézi Gábor, Városfejlesztési és   Üzemeltetési Osztály vezetője

Kutnyánszky László, városi főépítész

Határidő: 	az ütemterv szerint folyamatos