72/2009.(II.26.) Kgy. sz. határozat

1.)	A Közgyűlés Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési tervére vonatkozó felülvizsgálat és karbantartás ütemtervét megtárgyalta és az alábbi határidőkkel elfogadja:

| Hónap | Feladat | Tv. által kötött időtartam | Módosítás időigénye (nap) |
| --- | --- | --- | --- |
| Február | Rendezési terv módosításának nyilvános meghirdetésének kezdete Február 14. | 30 | 0 |
| Március. | Rendezési terv módosításának nyilvános meghirdetésének vége Március 16. |  | 30 |
| Március | Rendkívüli Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság összegzi a beérkezett kérelmeket Március 17. |  | 30 |
| Március | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság javaslatot tesz a településfejlesztési döntés meghozatalára Március 24. |  | 45 |
| Március | Közgyűlési által meghozott településfejlesztési döntés Március 27. |  | 50 |
| Április | Érdekelt államigazgatási szervek első megkeresése, előzetes véleményezés Április 14. | 30 nap | 60 |
| Május | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság véleményezi a megoldásra tett javaslatokat Május 26. |  | 105 |
| Június | Véleményezési tervdokumentáció megküldése az érdekelt államigazgatási szerveknek Június 18. | 45 nap | 130 |
| Augusztus | Hatósági egyeztető tárgyalás megtartása Augusztus 18. (Meghívó: augusztus 10.) | 8 nap | 190 |
| Szeptember | Javított rendezési terv kifüggesztése Állami főépítész záró véleményezése Szeptember 1. | 30 nap | 255 |
| Október | Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottsági ülés: Főépítészi és lakossági észrevételek megtárgyalása Október 27. |  | 265 |
| November | Rendezési terv Közgyűlés általi elfogadása November 26. |  | 320 |

- Felkéri a polgármestert és a városi főépítészt, hogy az ütemtervben foglaltaknak megfelelően a szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjanak.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Soós József, a Városfejlesztési,- Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

(Előkészítésért felelős: Lakézi Gábor, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Kutnyánszky László, városi főépítész

Határidő: 	az ütemterv szerint folyamatos