Beruházási program

„A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai

programok fejlesztése”

Az ismeretlen táj?

A Gyöngyös völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába

2008.

című projektből:

„A Szombathely (Kámoni Arborétum)

#### Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése”

Készült: 2009. január 10.						Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Stratégiai Iroda

## TARTALOMJEGYZÉK

TARTALOMJEGYZÉK	2

I.	A BERUHÁZÁSI PROGRAM	3

ADATLAP	3

II.	A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE	4

II.1.	Történeti áttekintés, előzmények	4

II.2.	A beruházás célja	4

II.3.	Tervezett építészeti kialakítás	6

II.3.1.	Műszaki- és szakmai leírás, tartalom meghatározása	7

II.3.2.	A műszaki tartalom részletes leírása	7

II.3.2.1.	Az Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ	7

II. 3.2.2.	Tanösvény kialakítása (5,4 km hosszú)	9

III.	A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE	10

III.1.	A tevékenységek bemutatása	10

III.2.	Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása	10

III.3.	Műszaki megvalósítás ütemezése	10

III.4.	A projekt további előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó eljárások ütemezése	11

IV.	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE	12

IV.1.	Pénzügyi ütemezés	13

IV. 1. 1. Pénzügyi ütemezés a projektben	13

IV. 1. 2. Pénzügyi ütemezés az Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ beruházása során	13

IV.2.	A beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete	14

V.	A BERUHÁZÁS ÉRTÉKELÉSE, EREDMÉNYE	15

ZÁRADÉK	16

## I.	A BERUHÁZÁSI PROGRAM

## ADATLAP

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700. Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

2. Beruházás megnevezése:

Szombathely (Kámoni Arborétum)

Ökoturisztikai Látogató-és Oktató Központ

3. Beruházás helye:	Szombathely (Kámoni Arborétum)

Szent Imre herceg utca 828/7 hrsz.

4. Beruházás (tervezés) kezdete:		2009. február 5.

5. Támogatási szerződés megkötése:	2009. október 31.

6. Kivitelezési szerződés megkötése:	2009. november 15.

7. Beruházás (kivitelezés) kezdete:		2009. november 15.

8. Beruházás (kivitelezés) befejezése:	2010. december 31.

9. Beruházás bonyolítója:			közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

10. Tervező(k):			közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

11. Kivitelező(k):			közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

12. Beruházás előkészítő:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata	Tisztségviselői Osztály

Stratégiai Iroda

9700. Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

## II.	A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

## II.1.	A beruházás célja

A projekt konkrét célja, hogy az Arborétum és a térség adottságait a lehető legoptimálisabban hasznosítsa. Ehhez megítélésünk szerint új attrakció fejlesztése szükséges és a meglévők tematikus összekapcsolása. Mind az Arborétum üzemeltetéséhez, mind az összekapcsolt kínálati elemek csomaggá alakításához partnerségre van szükség, ezért célunk a minél szélesebb körű partnerség kiakítása, illetve jól működő partnerségi hálózatba bekapcsolódás.

Nem csak a látogató szám növelése a cél, hanem az egyedi, minőségi attrakció megteremtése, illetve a sokszínű szolgáltatások összekapcsolása oly módon, hogy az Arborétum a lakosság kiszolgálása mellett önmagában is turisztikai vonzerő lehessen a város egyéb kínálatára is kíváncsi, igényes, magas költési képességű turisták számára, illetve más ágazatokat kiegészítő szolgáltatásként erősítsen.

A beruházás további célja nem csak az Arborétum látogatási élményének növelése és a látogatási idő egész évre növelése, hanem

- minél több információ átadása, a környezeti nevelés városi és térségi szintű felvállalása.

- a térségi növény és állatvilágával, valamint a fenntartható fejlődéssel, az ökológiai egyensúly fenntartásával és környezet védelmével kapcsolatos ismeretterjesztés és rendezvények térségi helyszínéül szolgáljon.

Nem elegendő azonban az infrastruktúra, az embertől válik élővé, a szolgáltatástól, a találkozásoktól. A saját élmény mellett ugyanolyan meghatározó élmények a közösséghez kapcsolódó élmények – játék csapatban, szórakozás társasággal, stb.

Az Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ Szombathely Város ingatlanán és a Város pályázati forrásokból nyert finanszírozásával épül meg, ám működése elengedhetetlenül kapcsolódik az Arborétum működéséhez, területéhez, létéhez. Emellett az ERTI tudja biztosítani a szakmai feltételeket, szakmai tartalmat. Ezért közösön megvizsgálják, hogy az Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ üzemeltetése milyen formában valósuljon meg (önálló jogi személy – Nonprofit Kft.), hogy üzemeltessék az épületet, adják bérbe a helyiségeket és szervezzék a programokat.

Mivel a tevékenység nem normatíva támogatott, ezért a szervezet formájára ilyen típusú jogi kötöttség nincsen. A normatíva hiánya viszont azt is jelenti, hogy bevételeket kell termelnie, melyből a fenntartási költségeket fedezni tudja. Ezért célszerű olyan szervezeti és pénzügyi működési formát választani, amely a bevételeivel gazdálkodhat.

## II.2.	Történeti áttekintés, előzmények

A projektet Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2007. (I.25.) számú határozatával hagyta jóvá. Ezt követően az NFÜ-vel illetve az RFÜ-vel folytatott egyeztetések zajlottak, amelyek eredményeként és a KVM-től kapott információk alapján vált bizonyossá, hogy a KEOP pályázati kiírásában un. Kiemelt projekt eljárásrendben nem valósítható meg. A közgyűlési határozatnak megfelelően ezért a projektet két külön pályázati eljárás keretében kívánjuk megvalósítani: Az I. ütem a kert rekonstrukció megvalósítása. Ennek érdekében az Erdészeti Tudományos Intézet (ERTI) a KEOP 3.1.3 „Természeti értékeink jó kezelése” felhívásra nyújtott be pályázati dokumentációt, amely bruttó  200 millió Ft értékű, és 100 %-os támogatottságú. Az első fordulóban nyertes pályázat továbbfejlesztése folyik, jelenleg a KVVM szakembereivel az egyeztetések zajlanak a második forduló feltételeinek sikeres teljesítéséért.  A II. ütemben: Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építése kerül megvalósításra. Ennek érdekében SzMJV Önkormányzata NyDOP-2007-2.2.1/C „A régió történelmi és kulturális örökségének fenntartható hasznosítása és természeti értékeken alapuló aktív turisztikai programok fejlesztése” című pályázati felhívásra „Az ismeretlen táj? A Gyöngyös völgyének bekapcsolása az Alpokalja fejlett aktív- és ökoturisztikai hálózatába 2008.” címmel nyújtott be pályázatot, amely bruttó 364 millió Ft értékű, és 85 %-os támogatottságú. A pályázat SzMJV Önkormányzatának vezetésével széles körű összefogást valósít meg, hisz tizenkettő konzorciumi partner   (1. Erdészeti Tudományos Intézet, 2. ELTE Gothard Observatórium,       3. Herényi Kulturális és Sport Egyesület, 4. Gencsapáti Önkormányzata, 5. Gencsapáti Művelődésiház és Könyvtár, 6. Holdfény Liget Kalandpark, 7. Írottkő Natúrparkért Egyesület, 8. Lukácsháza Önkormányzata, 9. BIO Tájház Gyöngyösfalu, 10. Alpokalja Turista Egyesület, 11. Kámoni Arborétumért Egyesület) részvételével tervezi a megvalósítást. A Bíráló Bizottság döntése értelmében a pályázat az első fordulóban nyert 309 millió Ft-os támogatást, jelenleg az elfogadott útvonalterv alapján folyik a projekt továbbfejlesztése.

A két első fordulóban nyertes pályázat kiegészíti egymást, és elengedhetetlen egységet alkotnak, mivel a KEOP pályázat csak növény-anyag rekonstrukciójára vonatkozik, a ROP-os pályázat pedig a színvonalas működtetéshez szükséges és nélkülözhetetlen infrastruktúrát fogja biztosítani.

Az Arborétum jelenlegi üzemeltetője az ERTI, mely központi költségvetési szerv, fenntartója az FVM,. SzMJV Önkormányzata költségvetéséből 1993-tól évente 2 millió Ft-tal támogatja az Arborétum működését. A gyűjteményes kertben nincsen jelentős használati értékű épület, az üzemeltetés költségei csak a kertgondozással kapcsolatban merülnek fel.

Az Arborétum jelenleg, tulajdonképpen csak tavasztól őszig van nyitva (április 15-től október 15-ig). Az üzemeltető ERTI társadalmi felelősségvállalásának köszönhetően a kertet télen sem zárják be, így az érdeklődők bemehetnek sétálni, de a bejutásra nem minden esetben van lehetőség, és belépő díjat sem szednek ebben az időszakban.

A fejlesztés elmaradásának következményei:

- Az Arborétum a fejlesztés elmaradásával nem válik üzemképtelenné, de működési színvonalát és népszerűségét az erős régiós versenyben bizonyosan nem tudja tartani.

- A KEOP pályázat elnyerése esetén a növényállomány rekonstrukciója megtörténik, de a csekély bevételek következtében - a napi karbantartás alacsony szintje miatt - újra romlani kezd a kert állapota.

- Az Arborétum jelenlegi bejáratánál nincs elegendő parkoló, max. 10 autó fér el, egyetlen busz sem és a nagy forgalmú Szent Imre herceg útról közvetlenül nyílik, ezért csoportos látogatás esetén kifejezetten balesetveszélyes.

- A park infrastruktúrája alacsony színvonalú, fejlesztése önerőből belátható időn belül nem valósítható meg.

- Az Arborétum abszolút szolgáltatáshiányos: Szociális helyiségek vannak, de a kulcsot a nem létező portán kell elkérni. Van egy nem működő elektronikus információs tábla és néhány leromlott állapotú esőbeálló.

- Egyedül egy-két új pad és a kert egyik felén az új szeméttárolók árulkodnak kényelmi fejlesztésről.

- Az arborétumban előadásokra, rendezvényekre alkalmas fedett épület nincsen. A bejárathoz közeli lakóépület szolgál irodaként és tárgyalóként.

A beavatkozás elmaradása esetén a pénzügyi fenntarthatóság szempontjából megjelenő hatások az alábbiak:

- Pusztuló élővilág, valamint az egyre romló természeti környezet egyre kevesebb látogatót vonz, a tevékenység fenntartása pénzügyi szempontból veszélyeztetett helyzetbe kerül,

- A városrész, mint lakókörnyezet minősége csökken, a lakosság életminősége romlik,

- A működés és fenntartás egyre nagyobb ráfordítással oldható meg,

- Az üzemeltetés veszteségessége növekszik,

- Később megvalósuló beruházással jelentősen nagyobb anyagi ráfordítással érhető el azonos eredmény,

- Az Arborétum vonzereje csökken, nem képes megfelelni az önfenntartáshoz nélkülözhetetlen természetvédelmi attrakció, az élményadás elvárásainak,

- Elmarad az Arborétum erdészeti, kertészeti, tájépítészeti és botanikai kutatások jelenlegi szintjének és intenzitásának emelése, regionális központjává fejlődésének elősegítése,

- Az oktatás, a környezeti nevelés, az ismeretterjesztés keretei nem fejlődnek,

- Az üzemeltetési hatékonyság javítása, a fenntarthatóság hosszútávú biztosítása nem valósul meg,

- Az ismeretterjesztő-rekreációs programok bővítése, a kikapcsolódás szélesítése elmarad.

## II.3.	Tervezett építészeti kialakítás

A Kámoni Arborétum területén infrastrukturális fejlesztéssel egybekötött szolgáltatásfejlesztés valósul meg. A jelenlegi funkcióját korlátozottan ellátó fogadótér áthelyezésre kerül, a meglévő bejárattól keletre, az Öreg-parkhoz kapcsolódóan kerül kialakításra, figyelembe véve a környezeti adottságokat, valamint az arborétum terjeszkedésére vonatkozó távlati elképzeléseket. Az Arborétumba történő bejárás az Öreg-park felől történik, az arborétum nyugati határát képező Gyöngyös patak felett kialakításra kerülő reprezentatív fahídon keresztül.

Az Arborétum szerves része a közpark jellegű (tájképi típusú) kerti térrendszer, sétautakkal, nyitott gyep- és vízfelületekkel, dekoratív növénykiültetésekkel. Az Arborétum természeti értékeinek magasabb színvonalú bemutatása és látogathatósága érdekében tanösvényeket alakítunk ki, illetve pótoljuk a hiányzó berendezési tárgyakat (padok, szeméttárolók, esőbeállók). Tematikus útvonalak jönnek létre, melyek a park teljesebb körű megismerését teszik lehetővé. Az útvonalakat az Arborétum információs rendszerének arculatához illeszkedő táblák jelzik majd, melyeken megfelelő ismertető szöveg szerepel a vakok- és gyengénlátók számára is. A különböző tematikájú tanösvények az Arborétum több szempontú megismerését, feltárását teszik lehetővé.

## II.3.1.	Műszaki- és szakmai leírás, tartalom meghatározása

A Kámoni Arborétum területén egy 806 m2 alapterületű Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ létesül. A kétszintes épület teljes mértékben akadálymentesített. Az alsó szinten egy tágas fogadótér, pénztár, kávézó, és higiéniás helyiségek mellett egy 4 foglalkoztatóra osztható, mobil falakkal elválasztott 100 fős előadó- és konferenciaterem létesül. A felső szinten egy közel 100 m2 alapterületű kiállító-galéria rész állít emléket az Arborétumot felvirágoztató   Bánó Istvánnak és mutatja be a Kámoni Arborétum különlegességeit (dendrológiai, méhészeti gyűjtemény) interaktív módon. A galéria időszakos kiállításoknak is helyet biztosít.

A gépészeti helyiségek épülettömbjéhez kapcsolódó öltöző helység a kocogóknak, nordic walkingolóknak átöltözési, tisztálkodási lehetőséget biztosít.

Mivel a tanösvények teljes mértékig nem akadálymentesíthetőek, beszerzünk egy terep-kerekesszéket a mozgássérült vendégek részére. Az új fogadóépület teljes körűen akadálymentesített lesz.

A Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központban környezeti nevelési programokat indítunk el, ennek érdekében együttműködő szakmai, civil, oktatási és kulturális szervezetekkel összeállítunk egy éves programot és megállapodásokat kötünk a megvalósítókkal. Az új attrakciók és programcsomagok sikerét jól átgondolt, célirányos marketing és PR tevékenységgel szeretnénk garantálni.

A környezeti fenntarthatósággal összefüggő legfontosabb beruházási elem a saját fahulladékkal megoldható fűtés,  mint alternatív fűtési mód és lehetőség.

A gazdaságos működtetés biztosítása, az energia költségek csökkentése és a megújult energiák előtérbe helyezése érdekében alternatív fűtési módot tervezünk megvalósítani (fatüzelésű kazán, napkollektoros rásegítés).

## II.3.2.	A műszaki tartalom részletes leírása

## II.3.2.1.	Az Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ

#### (806 m2 alapterületű) megépítése, kialakítása

Szolgáltatásai: látogatók fogadása, tájékoztatása, kiállítások, interaktív ismeretterjesztő foglalkozások több generációnak, rendezvények, szakmai konferenciák, 2 szoba kutatóknak vagy programok elődóinak, folyóiratolvasó, kutató szoba;

Kapcsolódó létesítmények: 27 személyautó, 3 busz számára parkoló, az Öreg-parkba és a Gothard Observatóriumba vezető hidak.

Akadálymentesítés: lift, kommunikációs akadálymentesítés, és 2 db mozgássérült parkoló kialakítása.

Környezeti fenntarthatóságot biztosítja az Arborétum saját fahulladékát hasznosító fűtésrendszer. A tervezés figyelembe veszi az országos természetvédelmi területből következő szabályozási tervi korlátozásokat.

A Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központból a kert területére új bejáraton lehet bejutni, melyhez egy új gyaloghíd vezet a Gyöngyös műcsatornán keresztül. Hossza 7,6 m, szélessége a korlátok között 2,1 m. A híd tartószerkezete acélból, burkolata és járófelülete fából készül. Vizuális megjelenése egyszerű, tájba illő. Terhelése a gyalogosforgalom mellett elbírja a max. 2 tonna súlyú kertészeti gépeket is.

#### A Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ műszaki adatai

Építési telek: hrsz.: 828/7, 11.468 m2

|  | Földszint |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pénztár-porta | 9,62 | m2 |
| 2 | Előcsarnok | 163,47 | m2 |
| 3 | Előadó terem osztható 4 db foglalkoztatóvá 100 fő befogadására | 160,00 | m2 |
| 4 | Ajándék bolt | 9,97 | m2 |
| 5 | Raktár | 5,33 | m22 |
| 6 | Ruhatár | 14,90 | m2 |
| 7 | Kávézó | 12,76 | m2 |
| 8 | A kávézó gazd. közlekedője | 1,27 | m2 |
| 9 | Személyzeti wc | 1,40 | m2 |
| 10 | Raktár | 3,56 | m2 |
| 11 | Vendég wc női | 12,37 | m2 |
| 12 | Mozgássérült wc | 3,21 | m2 |
| 13 | Vendég wc férfi | 10,70 | m2 |
| 14 | Személyzeti öltöző | 13,43 | m2 |
| 15 | Raktár | 7,43 | m2 |
| 16 | Gépészeti helyiség | 33,80 | m2 |
| 17 | Sportöltöző | 14,40 | m2 |
| 18 | Raktár | 35,57 | m2 |
| 19 | Raktár | 42,27 | m2 |
|  | Tornác | 0 |  |
|  |  | 555,46 | m2 |
|  | Emelet |  |  |
| 20 | Kiállító galéria | 99,53 | m2 |
| 21 | Kutatói Vendégszoba fürdővel I. | 16,20 | m2 |
| 22 | Kutatói Vendégszoba fürdővel II. | 16,20 | m2 |
| 23 | Folyóirat olvasó | 25,40 | m2 |
| 24 | Kutató szoba | 12,16 | m2 |
| 25 | Kutató szoba | 15,60 | m2 |
| 26 | Iroda | 16,80 | m2 |
| 27 | Iroda | 18,18 | m2 |
| 28 | Könyvtár-tárgyaló | 20,25 | m2 |
| 29 | Wc | 1,54 | m2 |
| 30 | Teakonyha | 2,30 | m2 |
| 31 | Folyosó | 7,20 | m2 |
|  |  | 251,36 | m2 |

Összes terület:	806,82 m2

Az előírt 30 db parkolóhelyet (27 db személygépkocsi + 3 autóbusz) a szabályozási tervnek megfelelően a terület előtti közterületen helyezzük el, a meglevő fásítást figyelembe véve és a parkolóhelyek árnyékolásához felhasználva.

Az OTÉK 42. § (3) pontja szerint 2 db parkolóhely mozgássérült parkolóként alakítandó ki!

Az OTÉK 42.§(4) alapján a gépjárműparkolóhoz hasonlóan elhelyezve 3 db buszparkolót alakítunk ki. ( ez több, mint az előírás, de a használhatóság szempontjából szükséges)

Az OTÉK 42. § (5) pontja szerint a bejárathoz közel kerékpártároló helyezendő el!

Az új bejárat a Szent Imre herceg utcáról nyílik. A jelenlegi bejáratot megszüntetjük. Az új bejárat balesetmentes ki- és beszállást jelent még a csoportok számára is.

Akadálymentesítés: Az épület két szintes, a felső, galéria jellegű szintre a földszinti közösségi térbe beépített nyitott „tányérlift” vezet. A burkolati vezető jelek, táblák braille írásai, egyszerű, nagyalakú jelei a kommunikációs akadálymentesítést szolgálják. A tervezéskor akadálymentesítési szakértőt veszünk igénybe.

## II. 3.2.2.	Tanösvény kialakítása (5,4 km hosszú)

E projekt elem az ERTI gondozásában kerül megvalósításra.

E fejezetben foglaltak csak tájékoztató jellegűek  – a teljes beruházás áttekinthetősége érdekében – , mivel a pénzügyi fedezetet is az ERTI biztosítja.

A szükséges 15 %-os önrész biztosítása is az Üzemeltető feladata, a beavatkozások 100 millió

Ft nagyságrendűek.

Az Arborétum meglévő úthálózatára alapozva, annak rehabilitációja az alábbi szolgáltatásfejlesztést eredményezi: 3 műszakilag helyreállított (burkolatjavítás, szegélyek, kijelölés) útvonal – nevezetes növények, természetes társulások, fotóösvény-, az útvonalakon nagyméretű, 10 db érdekességeket ismertető tábla, útjelző táblák, 500 fajtameghatározó tábla szolgálják az ismeretszerzést; új padok, esőbeállók, ivókút a kényelmet.

A környezeti fenntarthatóságot madáretetők, szeméttárolók és a játszótér biztonságossá tétele segíti elő.

A fizikai akadálymentesítés nem megoldható teljes mértékben, ezért beszerzünk egy terep-kerekesszéket, amit díjtlanul rendelkezésre bocsátunk. A kommunikációs akadálymentesítés fő eszköze az ismeretterjesztő táblák braille írásos szövegei és a design-ban a szakértő által javasolt szín, arány, stb. megoldások.

Tanösvények és erdei tanterem az iskolás korosztályok számára is közérthető előadásmódban kerülnek megvalósításra. A tanösvények különböző tematikus sétákra adnak lehetőséget. Az útvonalakat az Arborétum információs rendszerének arculatához illeszkedő táblák jelzik, melyeken megfelelő ismertető szöveg szerepel. A különböző tematikájú tanösvények az Arborétum több szempontú megismerését, feltárását teszik lehetővé. Ilyen lehet, pl. az Arborétum nevezetes növényeit bemutató tanösvény, a terület természetes növény- és állatközösségeit bemutató tanösvény, az adott hónapban legkiemelkedőbb díszértékű növényeket bemutató tanösvény, a legszebb látványokat kiemelő tanösvény.

## A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

## III.1.	A tevékenységek bemutatása

A beruházás két részre tagozódik:

  - a 806 m2 alapterületű Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ megépítése, kialakítása

  - az 5,4 km hosszú tanösvény kialakítása (az ERTI gondozásában)

## III.2.	Engedélyek, dokumentációk állapotának bemutatása

  - Elkészült a Látógató- és Oktatási Központ épületének tanulmányterve, beépítési terve

  - Elkészült az Arborétum kertrekonstrukciós terve, mely a tanösvények nyomvonalait is rögzíti

  - Közbeszerzési eljárás keretében a tervező, a beruházás lebonyolítója ill. a kivitelező kerül kiválasztása.

## III.3.	Műszaki megvalósítás ütemezése

| A projekt megvalósítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektelem / hónap | 2009 I. félév |  |  |  |  |  | 2009 II. félév |  |  |  |  |  | 2010. I.félév |  |  |  |  |  |  | 2010. II. félév |  |  |  |  |  |  | 2011. I. félév |  |  |  |  |  |
|  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 06 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |  | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 |  | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III.1.1.Látogatóközpont építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| területelőkészítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szerkezetépítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szerelési munkák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| befejező építés, belső ép |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| területrendezés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| berendez,kiállítás rend |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MÉRFÖLDKŐ: ünnepélyes átadás |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1.2. Tanösvények kiépítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| alépítményi munkák |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| felépítmények |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| táblák, utcabútorok kih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| hidak építése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## III.4.	A projekt további előkészítéséhez és megvalósításához kapcsolódó eljárások ütemezése

| Projektelem / hónap | 2009 I. félév |  |  |  |  |  | 2009 II. félév |  |  |  |  |  | 2010 I. félév |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Előkészítési tevékenységek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szolgáltatások beszerzése tanulmányok, tervek, komm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MT + CBA elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marketing terv és kommunikációs terv készítés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szakmai workshop civil szervezetekkel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ép. engedélyezési tervek elkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| engedélyezési folyamat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| lakossági fórum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. MÉRFÖLDKŐ: engedély megszerzése – 2. forduló pályázati anyagának beadása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kiviteli tervek készítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| feltételes közbeszerzések- kivitelező, marketing, projektmenedzsment |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| döntés a támogatásról |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| szerződés előkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. MÉRFÖLDKŐ: támogatási szerződés megkötése saját szerződések megkötése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## IV.	BERUHÁZÁSI KÖLTSÉGEK BECSLÉSE

A tervezett beruházás 2009-2010 közötti időszakban valósul meg. A tényleges fejlesztés a 2009. II félévében kezdődik, 2008-ban kizárólag előkészítési tevékenység folyt. Az önkormányzat nem igényelheti vissza az ÁFA-t, ezért a költségeket bruttó módon tervezzük, a beruházási költségek teljes összege így 364.008.000 Forint.

PARTNERENKÉNTI KÖLTSÉGVETÉS                                                                     adatok Ft-ban

| Tevékenység | nettó | bruttó | szükséges önerő | támogatás |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Szombathely MJV | 174 750 000 | 209 700 000 | 31 455 000 | 178 245 000 |
| ERTI | 83 620 000 | 100 344 000 | 15 051 600 | 85 292 400 |
| Lukácsháza Önkormányzata | 5 000 000 | 6 000 000 | 900 000 | 5 100 000 |
| Alpokalja Turista Egyesület | 1 120 000 | 1 344 000 | 201 600 | 1 142 400 |
| Beruházások/Eszközök összesen: | 264 490 000 | 317 388 000 | 47 608 200 | 269 779 800 |
| Szolgáltatások | 18 350 000 | 22 020 000 | 3 303 000 | 18 717 000 |
| 1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások | 2 400 000 | 2 880 000 | 432 000 | 2 448 000 |
| 1.1. Mérnöki, szakértői díjak | 2 400 000 | 2 880 000 | 432 000 | 2 448 000 |
| 2. Egyéb szolgáltatások | 15 950 000 | 19 140 000 | 2 871 000 | 16 269 000 |
| 2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége | 6 500 000 | 7 800 000 | 1 170 000 | 6 630 000 |
| 2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek | 1 000 000 | 1 200 000 | 180 000 | 1 020 000 |
| 2.3. Kötelezően a projekthez kapcsolódóan előírt könyvvizsgálat díja | 800 000 | 960 000 | 144 000 | 816 000 |
| 2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások | 7 650 000 | 9 180 000 | 1 377 000 | 7 803 000 |
| Projekt előkészítés költségei | 15 500 000 | 18 600 000 | 2 790 000 | 15 810 000 |
| Projekt menedzsment költségei | 5 000 000 | 6 000 000 | 900 000 | 5 100 000 |
| MINDÖSSZESEN | 303 340 000 | 364 008 000 | 54 601 200 | 309 406 800 |

A projekt előkészítése során meghatározásra kerültek az elvégzendő feladatok, a szükséges fejlesztések, beszerzések. A projektgazda tárgyalást folytatott több lehetséges kivitelezővel a létesítmények struktúrájának, fejlesztési javaslatainak, a technikai megoldások vonatkozásában. A beruházás kizárólag azokat a költségeket tartalmazza, amelyek elengedhetetlenek egy korszerű aktív-, és ökoturisztikai létesítmény, Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ megvalósításához.

A projekt költségei reálisak, megalapozottak, a beruházási összeg nem eltúlzott. A projekt megvalósítása során az Arborétum maradéktalanul ellátja tevékenységét, leállás nem történik. Non-profit projektről lévén szó, fontos, hogy a megvalósulást követően költséghatékony intézményi működés valósulhat meg. Cél a működési költségek minimalizálása, és az esetleges megtakarítás jövőbeni beruházásokra történő fordítása.

## IV.1.	Pénzügyi ütemezés

## IV. 1. 1. Pénzügyi ütemezés a projektben

| Költségfajták | 2008 | 2009 | 2010 | összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Projekt előkészítés költségei | 9 500 000 | 6 000 000 | 0 | 15 500 000 |
| 1. Előkészítési időszakban igénybevett szakértői szolgáltatások költsége | 9 500 000 | 6 000 000 | 0 | 15 500 000 |
| II. Projekt menedzsment költségei | 0 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 3. Projektmenedzsmenthez igénybevett szolgáltatások | 0 | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| 3.1. Igénybevett projektmenedzsment szolgáltatás |  | 2 000 000 | 3 000 000 | 5 000 000 |
| III. Beruházások/Eszközök | 0 | 50 560 000 | 213 930 000 | 264 490 000 |
| 2. Építés, felújítás, bővítés | 0 | 50 560 000 | 205 130 000 | 255 690 000 |
| 2.1 külső vállalkozó által végzett építés, felújítás, bővítés | 0 | 50 560 000 | 205 130 000 | 255 690 000 |
| 3. Eszközbeszerzés | 0 | 0 | 8 800 000 | 8 800 000 |
| IV. Szolgáltatások | 0 | 8 100 000 | 10 250 000 | 18 350 000 |
| 1. Projekt megvalósításhoz igénybevett szakmai szolgáltatások | 0 | 1 000 000 | 1 400 000 | 2 400 000 |
| 1.1. Mérnöki, szakértői díjak | 0 | 1 000 000 | 1 400 000 | 2 400 000 |
| 1.1.1 Külső vállalkozó által nyújtott szolgáltatás | 0 | 1 000 000 | 1 400 000 | 2 400 000 |
| 2. Egyéb szolgáltatások | 0 | 7 100 000 | 8 850 000 | 15 950 000 |
| 2.1. Nyilvánosság biztosításának költsége |  | 3 000 000 | 3 500 000 | 6 500 000 |
| 2.2. Közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek |  | 1 000 000 |  | 1 000 000 |
| 2.3. Kötelezően a projekthez kapcsolódóan előírt könyvvizsgálat díja |  | 200 000 | 600 000 | 800 000 |
| 2.4. Egyéb projekt megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások |  | 2 900 000 | 4 750 000 | 7 650 000 |
| V. Általános (rezsi) költségek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nettó összköltség (egyéb költségekkel együtt) | 9 500 000 | 66 660 000 | 227 180 000 | 303 340 000 |
| Le nem vonható Áfa | 1 900 000 | 13 332 000 | 45 436 000 | 60 668 000 |
| Bruttó összköltség | 11 400 000 | 79 992 000 | 272 616 000 | 364 008 000 |

## IV. 1. 2.	 Pénzügyi ütemezés az Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ beruházása során

|  | Szombathely MJV Önkormányzata | Erdészeti Tudományos Intézet | Lukácsháza Önkormányzata | Alpokalja Turista Egyesület | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Teljes bruttó költség (Ft) | 246 112 200 | 108 502 800 | 8 049 000 | 1 344 000 | 364 008 000 |
| Önerő (15%) | 36 916 830 | 16 275 420 | 1 207 350 | 201 600 | 54 601 200 |
| Támogatás (85%) | 209 195 370 | 92 227 380 | 6 841 650 | 1 142 400 | 309 406 800 |

## IV.2.	A beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete

A beruházás pénzügyi forrásai:

  - sikeres II. fordulós pályázat esetén a támogatás összege: 		309.406 800 Ft

  - SzMJV költségvetésében az ERTI, valamint

Lukácsháza Község és az Alpokalja Turista Egyesület

költségvetésében biztosítandó 15 %-os önerő: 				  54.601 200 Ft

teljes beruházási összeg:	364.008 ezer Ft

SzMJV Önkormányzatára 2009-ben és 2010-ben összesen 36.916.830,- Ft önrész jut, ebből 2009-ben 10 millió Ft, 2010-ben 26.916.830,-Ft. A további önerőt az ERTI és Lukácsháza Község Önkormányzata, Alpokalja Turista Egyesület, mint támogatásban részesülő konzorciumi partner biztosítja.

A pénzügyi hozzájárulás és a jövőbeni működtetés részletes bemutatására a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás „Támogatásban részesített projektmegvalósításra” keretében kerül sor (mely a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges), amelyet jóváhagyás végett SzMJV Közgyűlése elé terjesztünk.

## V.	A BERUHÁZÁS ÉRTÉKELÉSE, EREDMÉNYE

Az Arborétum természeti értékein túl 25,1 ha kiterjedésű kompakt, tömbszerű alaprajzi formájával településökológiai szempontból is fontos szerepet tölt be Szombathely életében. A nagy kiterjedésű zöldfelület települési szövetben betöltött szerepét, legjelentősebb pozitív hatásait a következő pontokban foglaltuk össze:

Környezeti szolgáltatások

Klímajavító szerep: Szombathely mesterséges környezetében sajátos mezoklíma (városklíma) rendszer jellemző, amelyben szinte minden éghajlati tényező kisebb-nagyobb eltérést mutat a természetközeli állapotokhoz, illetve a szomszédos területekhez képest. Az Arborétumra jellemző parkklíma a nagy tömegű, szintezett növényállomány jelenlétének, valamint a jó vízellátottságnak köszönhetően kiegyenlítettebb, hűvösebb, a természetes viszonyokhoz hasonlóbb, és a települési klímát is kedvezően befolyásolja.

Szűrő, szabályozó szerep a környezeti ártalmakkal szemben: a Kámoni Arborétum szűrő, szabályozó szerepe révén kiemelkedő szerepet tölt be Szombathely környezeti állapotának javításában. A beépített területek közé ékelődő többé-kevésbé zárt növényzet összetett módon fejti ki hatását. Ez a szűrő-szabályozó szerep a város terjeszkedése, a beépített területek növekedése miatt egyre nagyobb jelentőségű. Nem elhanyagolható a Gyöngyös-patak és a térség vízháztartásában betöltött kiegyenlítő és vízvisszatartó szerepe sem az Arborétumnak.

Településképi szerep

Központi fekvéséből és a városi zöldfelületi rendszerben betöltött kiemelt szerepéből adódóan az Arborétumnak jelentős városképi szerepe is van. A terület településképi szerepét döntő módon befolyásolják a természeti és a környezetarchitektúra-elemek. Településképi szempontból a tervezési terület az összefüggő, zárt zöldfelületek csoportjába sorolható.

A projekt a környezettudatos menedzsment és a fenntartható fejlődést szolgáló megvalósítás és fenntartás terén is vállal kötelezettségeket.

Oktatási, környezetnevelési szerep

Az Arborétum a szakmai gyakorlatok, tanulmányutak, diplomatervezői témák kiajánlása és szakvezetése révén a közép- és felsőfokú erdészeti, kertészeti, tájépítészeti és természetvédelmi szakképzés illetve kutatás színtere.

Az Arborétum a Hermann Ottó Kertészeti, Környezetvédelmi, Vadgazdálkodási Szakképzési Iskola, a Roth Gyula Erdészeti Technikum, a Nyugat-magyarországi és Corvinus Egyetem gyakorlati képzési helye.

A beruházás megvalósulásával a városi-térségi turisztikai kínálatban egy új markáns elem jelenik meg, ezzel együtt a helyi kulturális életnek egy új színtere nyílik meg a polgárok számára, de a környezeti nevelési hatások is fontosak, és a tudományos kutatások is új lendületet kaphatnak. A turisztikai és kutatási vetületek sok tekintetben regionális illetve országos jelentőségűek.

## ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Ökoturisztikai Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ beruházási programját megtárgyalta és a ....................................Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2009. „…………………”

...............................................................

a jóváhagyó aláírása