E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. március 26 - i ülésére

Javaslat a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekttel kapcsolatos döntések meghozatalára

a.) A projekt 2008. évi beszámolója:

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötésére 2005. - 2006. években sor került. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án, a szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái 2008. szeptember 30-án, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási munkái 2008. november 30-án befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések I. üteme. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával jóváhagyta. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatása folyamatban van.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2008. éves beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

b.) A Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények üzemeltetési szerződésének módosítása:

A megvalósult fejlesztésre való tekintettel szükséges a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés, komposztáló telep) üzemeltetésére 2004. május 28.-án megkötött szerződés létesítményjegyzékének (1/1. sz. melléklet) új létesítményekkel való kiegészítése a szerződés V. 8 pontja értelmében. A 2008. 12. 31-ig befejezett beruházási elemekkel kiegészítettük a 34., 35. és a 36. sorszámú táblázatokkal a következők szerint: 34. számú táblázat: Szombathely nyugati városrész csatorna rekonstrukciója és átemelő telep építése, 35. számú táblázat: Szennyvíztisztító telep fejlesztése, 36. számú táblázat: Komposztáló telep fejlesztése.

A megvalósult beruházási elemekre tekintettel szükséges az üzemeltetési szerződés 3. sz. mellékletének módosítása, mely a használati díj megállapítását és a felek közötti elszámolási kötelezettségeket szabályozó megállapodást tartalmazza. A megállapodás kiegészül a Szombathely-kőszegi szennyvíztisztító rendszer mechanikai előtisztítás és iszapkezelés, komposztálás fejlesztése I. ütemének lezárása időpontjában a beruházásra vonatkozó ISPA/KA használati díj beszedésére, felhasználási módjára és annak elszámolására vonatkozó rendelkezésekkel. Az előterjesztéshez az egységes szerkezetbe foglalt mellékletet csatoltuk.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt 24384/2004 számú üzemeltetési szerződéshez kapcsolódó módosításokat megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

c.) A projekt beruházási programjának módosítása:

A beruházás tervezett 19.820.000, EUR támogatható költségvetéséből a megkötött szerződések mindössze 14.056.770,- EUR nagyságrendet fedtek le. A fennmaradó 5.763.230,-EUR pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek figyelembe vételével további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával jóváhagyta.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 177/2004. (V.20.) Kgy. sz. határozatával elfogadott „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú, Kohéziós Alap (ISPA) projekt beruházási programját az eddig megvalósult beruházási elemekre, valamint a pénzmaradvány felhasználásra tekintettel módosítani szükséges az előterjesztéshez csatoltak szerint.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított beruházási programot megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

d.) A projektben érintett települési önkormányzatok konzorciumi szerződésének módosítása:

A Közgyűlés 126/2002. (IV.25.) Kgy. sz. határozatával elfogadta a projekt konzorciumi szerződését, melyet a fejlesztésben érintett települések önkormányzatai 2004. 05. 28-án aláírtak.

A projekt I. ütemében megvalósított beruházások tényleges bekerülési költsége, valamint a keletkezett pénzmaradvány II. ütemben történő felhasználásának okán szükséges a konzorciumi szerződésben a fejlesztés tárgyának, a saját erő megosztásának, valamint a források évenkénti megosztásának a módosítása.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt módosított konzorciumi szerződést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

e.) A komposztáláshoz szükséges adalékanyag utánpótlását biztosító ültetvény telepítésére vonatkozó döntés:

A Közgyűlés 226/2008. (V.29.) Kgy. sz. határozatának (a továbbiakban: határozat) 2.) pontja értelmében a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozású projekt pénzmaradványának terhére megvalósítandó, a komposztálási adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvény telepítéséhez szükséges ingatlan megvásárláshoz kapcsolódón közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Mivel az ingatlan megvásárlása a Kohéziós Alapból nem támogatható költség, a szükséges pénzügyi fedezetet Közgyűlés az 503/2007. (X. 25.) Kgy. sz. határozatával biztosította 50.000.000,-Ft értékben. A beszerzésre azzal a kikötéssel kerül sor, hogy az adás-vétel csak akkor válik véglegessé, ha a 2003/HU/16/P/PE/021 ISPA/KA projekt pénzmaradványának felhasználására az Európai Unió Bizottságához benyújtott kérelem elbírálása során a komposztáláshoz szükséges adalékanyag utánpótlását biztosító ültetvény telepítésére vonatkozóan elfogadó határozat születik.

A határozat 4.) pontja értelmében a közbeszerzési eljárás előkészítésével egyidejűleg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Vas Megyei Területi Irodájának vezetőjével tárgyalásokat folytattunk le, majd kérelmet nyújtottunk be a Magyar Állam tulajdonában és a Szombathelyi Határőr Igazgatóság jogutódjának vagyonkezelésében lévő, művelési ágból kivett, Szombathely külterület 0668 hrsz. (61,6882 ha) és 0693 hrsz. (14,3650 ha) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülése céljából. A kérelemhez kiegészítésként csatolni kért határozatot, mely kizárólag az ingyenes önkormányzati tulajdonba igényléssel kapcsolatos ingatlanokat, jogi normákat és egyéb kötelezettségeket tartalmazza a Közgyűlés 360/2008. (IX. 25.) Kgy. sz. határozatával meghozta. A határozatot továbbítottuk a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek.

A fentiekben ismertetett két alternatíva az ingatlan megszerzésre azért volt szükséges, mert ha az Európai Bizottság az ültetvény telepítésre vonatkozóan jóváhagyó határozatot hoz, a projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodás és Támogatási szerződés módosítása után a munkák kivitelezését haladéktalanul meg kellett volna kezdeni, tehát ezen időpontig a szükséges ingatlannak is rendelkezésre kellett volna állnia.

A 400/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés úgy döntött, hogy az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást nem folytatja le és a komposztáláshoz szükséges adalékanyag utánpótlását biztosító ültetvény telepítésére vonatkozóan jóváhagyó Európai Bizottsági határozat kézhezvételét követő ülésén ismételten napirendjére tűzi az ingatlan megszerzésre vonatkozó döntések meghozatalát.

Az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával jóváhagyott Pénzügyi Megállapodás módosítása nem tartalmazza az ültevény telepítést. Az erre javasolt 200.000,-Eur –t a tartalékkeretbe helyezi át.

Mivel így az ültetvény telepítése és az ingatlan megszerzése sem támogatható költség, továbbá a Szombathely külterület 0668 hrsz. és 0693 hrsz. ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését is kezdeményeztük a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, nem javasoljuk ilyen célra ingatlan közbeszerzési eljárással történő beszerzést.

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek hogy ültetvény telepítéséhez szükséges földterület közbeszerzési eljárására vonatkozó döntését vonja vissza.

Szombathely, 2009. március „      ”

/: Dr. Ipkovich György :/

Polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt 2008. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Határidő:	2009. március 26.

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat

1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 24384/2004 számú, a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő Önkormányzati tulajdonú viziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítések, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetési szerződése 1/1 sz. mellékletének, valamint 3. sz. mellékletének módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított mellékletek aláírására.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:	1./ 2009. március 26.

2./ 2009. április 17.

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt módosított beruházási programját az előterjesztés szerinti tartalommal jóváhagyja.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző,

(A végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője

Ávár János, a Tisztségviselői Osztály vezetője)

Határidő:	2009. március 26.

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat

1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt konzorciumi szerződésnek módosítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

2./ A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a módosított szerződés aláírására.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Dr. Kaczmarski János jegyző,

(A végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1./ 2009. március 26.

2./ 2009. április 17.

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozat

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 226/2008. (V.29.) Kgy. sz. határozat 2.) pontjában a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozású projekt pénzmaradványának terhére megvalósítandó, a komposztáláshoz adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvény telepítéséhez szükséges földterület közbeszerzési eljárására vonatkozó döntését visszavonja. Az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást nem folytatja le.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Határidő:	2009. március 26.

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2008. évi beszámolója

1. Előzmények:

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.

2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatában jóváhagyja a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ Rt között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én került sor.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

| A projekt maximálisan támogatható költsége: | 19.820.000,- EUR |
| --- | --- |
| Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%): | 11.892.000,-EUR |
| Központi költségvetési támogatás (30%): | 5.946.000,-EUR |
| Önkormányzati önrész (10%): | 1.982.000,-EUR |
| Érintett települések | 35 |
| Érintett lakosság | 115.000 fő |
| A projekt módosított befejezése | 2010. 12. 31. |

A projekt célja:

- Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen

- megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások

- a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartható módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

- a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése,

- a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése

- szennyvizek kiáradásának csökkentése

- a bűzhatás csökkentése

3. A projekthez kapcsolódó szerződések:

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a közbeszerzési tervnek megfelelően három vállalkozói szerződést és a kivitelezési munkákat segítő, a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt három szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak szerint:

  - 2005. szeptember 22.-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzésére: Canor International Kft-vel (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-EUR+ÁFA.

  - 2005. december 16. -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzésére: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt –vel (9026 Győr Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-EUR+ÁFA.

  - 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft.-vel (1142 Budapest Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- EUR +ÁFA.

  - 2006. március 9.-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozói szerződés a „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorciummal (SWIETELSKY Építő Kft. és a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-EUR+ÁFA

  - 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozói szerződés a Teerag - Swietelsky Konzorciummal (a burgenlandi TEERAG-ASDAG AG Niederlassung és SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- EUR+ÁFA.

  - 2006. május 11. –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozói szerződés az ALTERRA Építőipari Kft.–vel. A szerződéses ár: 8.902.866,-EUR + ÁFA.

4. A szerződések keretében elvégzett feladatok:

4.1	Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése:

A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. volt (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg).

A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 03. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 03. 31-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel 2008. 09. 30-án megtartottuk. A szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadás-átvételére az Európai Unió regionális biztosának, Danuta Hübnernek a részvételével 2008. 10. 17-én került sor.

Új létesítmények: rács- és homokfogó, biofilteres szagtalanító, rothasztók, gáztartály, biogáz elfáklyázó, gázmotorok. Felújított létesítmények: rácsgépház és kőfogó épület, központi gépház, recirkulációs gépház, kiszolgáló épület, iszapkezelő gépház, műhely-szociális épület.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az új létesítményekre vonatkozóan megkértük.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap.

A végszámla kiállítása és önrészének kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 8.898.853,- Eur.

  - Új komposzttelep kialakítása:

A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el.

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemipermeabilis membrántakaróval zárt, szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” épült meg. Az 1. sz. szerződésmódosítást a KSZ ellenjegyzésével a felek 2007. 09. 20-án aláírták, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 08. 15 volt. Az 1. sz. szerződésmódosítás a határidő és a gyártó által már nem forgalmazott felfújható rendszer helyettesítésére is vonatkozott. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg) A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket és az építési engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. Mivel az építési engedély módosítást a hatóság késedelmesen adta meg a KSZ ellenjegyzésével a felek 2008. 03. 14-én aláírták a 2. sz. szerződésmódosítást, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 11. 30. lett. (4801/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 04 04-i 40. számában jelent meg)

A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 05. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 06. 01-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételt 2008. 12. 30-án megtartottuk. A komposztáló telep ünnepélyes átadás-átvételére 2008. 12. 16-án került sor.

Az új komposztáló telepen megépült 4 komposztáló prizma, a komposztáláshoz szükséges technológiával felszerelve, megépültek a géptároló színek, utóérlelő terek, kiszolgáló épület, a telepet szilárd burkolattal látták el és beszerezték a technológiához szükséges gépeket.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap.

A szerződésben kifizetethető nettó összeg 1.726.957,40 Eur.

  - Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése:

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. április 20. volt. A szerződés módosításra jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a KSZ ellenjegyzését követően 2007. január 09-én került sor. Az új szerződéses határidő 2007. április 18. volt (1549/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 02 07-i 16. számában jelent meg).

A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. A nyugati városrész csatornahálózatának ünnepélyes átadás-átvételére 2007. 05. 30-án került sor.

A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel, több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállításokat és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték.

2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 2.841.950,80 Eur.

  - Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek:

Részvétel a kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

A szerződésben kifizetethető nettó összeg: 279.000,-Eur.

  - PR és tájékoztatási tevékenységek:

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, átadás-átvételi ünnepségek, sajtótájékoztatók, nyílt napok, lakossági fórumok, közvélemény kutatások, PR film, honlap működtetése, sajtófigyelés) 2006. október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Az érintett települések lakosságának tájékoztatása a szennyező fizet elvről. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok miatt e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 12. 19-én és 2008. 09. 25-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (0112/2008 számú hirdetmény a szerződés 1. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 18-i 8. számában, a 16535/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 12. 01-i 140. számában jelent meg)

A végszámla kiállítása megtörtént. A szerződésben kifizethető nettó összeg 77.880,- Eur.

  - Technikai segítségnyújtás:

A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos volt.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2008. 01. 09-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (1229/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 02. 01-i 14. számában jelent meg)

A végszámla kiállítása megtörtént. A szerződésben kifizethető nettó összeg 73.700,- Eur.

5. Pénzmaradvány:

A projektben a megkötött szerződések becsült értéke és a tényleges szerződéses összegek közötti különbségeket az alábbi táblázat tartalmazza:

| Ssz. | Megkötött szerződések | Szerződések értéke (EUR) | Becsült érték (EUR) | Pénzmaradvány (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás | 279 000 | 697 000 | 418 000 |
| 2. | PR szolgáltatás | 77 880 | 100 000 | 22 120 |
| 3. | TA szolgáltatás | 73 700 | 100 000 | 26 300 |
| 4. | Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése | 2 994 000 | 5 368 000 | 2 374 000 |
| 5. | Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése | 8 902 866 | 12 978 000 | 4 075 134 |
| 6. | Komposztáló telep kialakítása | 1 729 324 | 577 000 | -1 152 324 |
|  | Összes megkötött szerződés | 14 056 770 | 19 820 000 | 5 763 230 |

A szerződéssekkel le nem kötött pénzmaradvány értéke: 5.763.230,-EUR, mely a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- HUF tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + ÁFA értékű szerződést 2006. december 21. -én írta alá Szombathely városa.

A KvVM FI-vel, mint Közreműködő Szervezettel folytatott többszöri egyeztetés eredményeként a Kedvezményezett 2007. május 9-én benyújtotta a pénzmaradvány felhasználására és a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó javaslatát. Az IH többszöri alkalommal módosítást kért az előterjesztett javaslatban, majd azt 2007. szeptember 5-én továbbította az Európai Bizottságnak. Az anyaghoz ezt követően további pontosítást és magyarázatot küldött a Kedvezményezett. Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2007. december 13-án fogadta be. A Pénzügyi Megállapodás módosítását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával hagyta jóvá. A módosított befejezési határidő 2010. 12. 31.

Az alábbi táblázat az Európai Bizottság által jóváhagyott felhasználását tartalmazza.

| Ssz. | Tervezett feladat | Tervezett érték (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Szennyvíz- telepi, csatornaépítési és útépítési munkák (A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, a jogszabály változás miatti szigorúbb tisztítási határértékek elérése céljából, a szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, laboratórium bővítése, diszpécser központ bővítése Szombathely és Kőszeg településeken csatornázás, a telepeken kívül keletkező szaghatás minimálisra csökkentése érdekében a szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése) | 3 013 430 |
| 2. | Komposztáló telepi (struktúra-anyag tárolás) építési munkák | 570 000 |
| 3. | Árubeszerzés: szennyvíztisztítási technológia (Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése) | 795 000 |
| 4. | Árubeszerzés: laboratóriumi berendezések | 180 000 |
| 5. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre | 200 000 |
| 6. | Tartalékkeret | 604.800 |
|  | Összes tervezett felhasználás | 5 763 230 |

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges volt az átmeneti időszakra a Támogatási Szerződés 1. sz. és 2. sz módosítására, melyeket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú, valamint 101/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozataival elfogadott.

A módosított Pénzügyi Megállapodásnak megfelelően Támogatási Szerződés módosítása szükséges. Ennek előkészítését a KSZ és az IH végzi.

A Kohéziós Alap projektek pénzügyi lezárásának végső határideje 2010. december 31-e, ami a Támogatási Szerződés 8.2 pontja értelmében azt jelenti, hogy a projekt utolsó beszállítói számláját legkésőbb 2010. szeptember 30-ig meg kell küldeni a KSZ-nek. Annak érdekében, hogy e határidő betartható legyen, a közbeszerzési eljárások és esetleges jogorvoslati eljárások időtartamát is figyelembe véve, a KSZ FI/13/49/2008 számú levelében kérte a Kedvezményezettet, hogy a Pénzügyi Megállapodás módosításának jóváhagyását és a Támogatási Szerződés módosítását megelőzően a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges közbeszerzési eljárásokat folytassa le a Kbt. 48. § (2)-(3) bekezdésének alkalmazásával. A közbeszerzési eljárásokat (a komposztáláshoz szükséges adalékanyaghoz az ültetvény telepítése kivételével) előkészítettük 2008.-ban és jóváhagyásra felterjesztettük a KSZ-hez.

A hatályos Támogatási szerződés 11.2 pontja értelmében a közbeszerzési eljárások bíráló bizottságára vonatkozóan az alábbi előírások vonatkoznak:

Az ajánlatok elbírálását a Közreműködő Szervezet által jóváhagyott bíráló bizottság végzi, a bíráló bizottság elnökét és titkárát a Közreműködő Szervezet jelöli, a bíráló bizottságban a szavazati joggal nem rendelkező elnökön és titkáron kívül szavazati joggal részt vesz a Közreműködő Szervezet és a Kedvezményezett által delegált egy-egy személy.

Az Irányító Hatóság a bíráló bizottságba szavazati joggal rendelkező tagot jelöl, az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység megfigyelőt delegál.

Az egyes eljárások bíráló bizottságainak összetétele a következő: az építési munkák közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 5 szavazati jogú tag van: 2 a Kedvezményezett 2 a KSZ és 1 az IH részéről, a szolgáltatások és eszközbeszerzések közbeszerzési eljárásainak bíráló bizottságában 3 szavazati jogú tag van: 1 a Kedvezményezett, 1 a KSZ és 1 az IH részéről.

A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó közbeszerzési eljárások összefoglalása:

| Ssz. | Tervezett feladat | Ajánlati felhívás hirdetménye | Szerződés |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szennyvíz- telepi, csatornaépítési és útépítési és komposztáló telepi építési munkák | A dokumentációt a Közbeszerzési Bizottság 125/2008. (IX.29.) sz. határozatával jóváhagyta. Felterjesztettük a KSZ-hez minőségbiztosításra és jóváhagyásra. A minőségbiztosítási észrevételek átvezetést követően ismételten felterjesztettük jóváhagyásra. Az ajánlati felhívás várható megjelenési ideje 2009. március. | A szerződéskötésre várhatóan 2009. júniusban kerül sor. |
| 2. | Árubeszerzés: szennyvíztisztítási technológia (Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése) | 2008. 11. 20. EUHL 2008/S 226-300273, S 226 szám | Szerződéskötés tervezett időpontja 2009. 04. 17. A szerződés várható értéke: 827.306,- Eur. |
| 3. | Árubeszerzés: laboratóriumi berendezések | 2008. 09. 18. EUHL 2008/S 181-240497, S181 szám | Az eredményhirdetés időpontja 2008.12.04. Az eljárás eredménytelen, mivel a legalacsonyabb ellenszolgáltatást megajánló ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot. Az eljárást meg kell ismételni. |
| 4. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre | 2008. 07. 05. EUHL 2008/S 129-172158, S129 szám | Szerződéskötés 2008. 10. 28. Mérnök: ISIS 2008 Konzorcium, 1117 Budapest, Budafoki út 79. szám (Konzorcium vezető neve, címe: AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag neve, címe: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) A szerződés értéke: 139.500,- Eur+Áfa |

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőkre elkészítette a módosított támogatási kérelemhez szükséges dokumentumokat és a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket engedélyezetésre benyújtott a hatóságokhoz. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációkat (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket a Közbeszerzési Bizottság elfogadott. A szerződés értelmében így a vállalkozó jogosulttá vált négy részszámla benyújtására, melyek nettó összértéke: 19.675.800,-Ft. A részszámlákat kifizettük.

Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, illetve az ültetvény telepítéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő ingatlan, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosításokat a felek 2007. 11. 22-én és 2008. 05. 19-én aláírták. (19257/2007 számú hirdetmény a szerződés 1. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5., a 8390/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 07. 14-i 80. számában jelent meg)

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítését is előterjesztettük a pénzmaradványból megvalósítandó fejlesztésként az Európai Bizottsághoz. Mivel a telepítéshez szükséges szántóterület megvásárlása a Kohéziós Alapból nem támogatható költség, a szükséges pénzügyi fedezetet a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint a Szombathely - Kőszegi regionális víziközmű rendszer társtulajdonosa és a VASIVÍZ ZRt., mint ezen rendszer üzemeltetője által a Szombathely – Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszeren lévő önkormányzati tulajdonú víziközmű létesítmények (szennyvízcsatorna hálózatok, bővítése, szennyvíz átemelők, szennyvíztisztító bővítés) üzemeltetése tárgyában 2004. május hó 28. napján megkötött szerződés mellékletét képező, 2005. július 25-i keltezésű 3. számú mellékletében („Megállapodás használati díj megállapításáról és a felek között elszámolási kötelezettségekről”) rögzített használati díjból biztosítottuk az 503/2007. (X. 25.) Kgy. számú határozattal legfeljebb 50 000 000,- Ft értékben. Ugyanazon határozat értelmében a szántóterület beszerzésére nyílt közbeszerzési eljárást folytattunk le. Az eljárás eredménytelen volt. Az előkészítés során felmerült az a lehetőség is, hogy a Magyar Állam tulajdonában és a Szombathelyi Határőr Igazgatóság jogutódjának vagyonkezelésében lévő, művelési ágból kivett, Szombathely külterület 0668 hrsz. (61,6882 ha) és 0693 hrsz. (14,3650 ha) ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezzük a Magyar Államtól. Ezt a 360/2008. (IX. 25) Kgy. sz. határozat értelmében megtettük. A 400/2008. (X. 30.) Kgy. sz. határozattal a Közgyűlés úgy döntött, hogy az ingatlan megvásárlásához kapcsolódó közbeszerzési eljárást nem folytatja le és a komposztáláshoz szükséges adalékanyag utánpótlását biztosító ültetvény telepítésére vonatkozóan jóváhagyó Európai Bizottsági határozat kézhezvételét követő ülésén ismételten napirendjére tűzi az ingatlan megszerzésre vonatkozó döntések meghozatalát.

6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a fejlesztésben érintett települési önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által a 2008. évi, valamint a 2004 - 2008. évi összesített, képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a Kedvezményezett nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés Euróban történik.

A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2008. 12. 31. közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az elkülönített számlára. A számlákat a kötelező mellékleteivel együtt felterjesztette a Közreműködő Szervezethez (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága)

A kivitelezőkkel és szolgáltatókkal kötött szerződések értelmében „az Ajánlattevő benyújtott előleg számláját, közbenső-számláit és végszámláját, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, mint Kohéziós Alap Közreműködő Szervezet átutalással egyenlít ki. Az igazolt és ellenőrzött számlák a Közreműködő Szervezet által történő elfogadástól számított 60 napon belül kerülnek kiegyenlítésre.”

A kivitelezői számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök (CANOR-International Kft) építési munkák felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítés igazolást, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

A 2006 – 2008. években benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza.

Szombathely, 2009. március „…..”

/: Dr. Ipkovich György :/

polgármester