PROJEKT JAVASLAT

A 2258/2007. (XII. 23.) és a 2177/2008. (XII.18.) Kormányhatározatban nevesített önkormányzati beruházásokhoz

- A BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZAT ADATAI

| 1.1 Önkormányzat neve | Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata |
| --- | --- |
| 1.2 Önkormányzat címe | 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. |
| 1.3 Önkormányzat adószáma | 15421137-2-18 |
| 1.4 Kapcsolattartó neve | Lakézi Gábor osztályvezető, SZMJV Polgármesteri Hivatala Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály |
| 1.5 Kapcsolattartó elérhetősége | Tel.: +36 94 520-197, Fax: +36 94 520-264 Mobil: +36 30 630-37-52 E-mail: gabor.lakezi@szombathely.hu |

- A BERUHÁZÁS ÖSSZEGZŐ ADATAI

| 2.1 A beruházás pontos megnevezése | A Szombathelyi Weöres Sándor Színház tervezett új épülete kialakításának előkészítése, továbbá a Szombathelyi Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelye, az Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakítása |
| --- | --- |
| 2.2 A beruházás helyszíne (Település, irányítószám, közterület, házszám, helyrajzi szám) | A tervpályázattal érintett ingatlanok: 9700 Szombathely, Március 15. tér, 2709/1 hrsz. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5., 2710/1 hrsz. 9700 Szombathely, Március 15. tér 5/A., 2710/2 hrsz. 9700 Szombathely, Honvéd u. 3., 2708 hrsz. 9700 Szombathely, Honvéd u. 5., 2707 hrsz. 9700 Szombathely, Honvéd u. 7., 2706 hrsz. A felújítással-átalakítással érintett ingatlan: 9700 Szombathely, Akacs M. u. 7. 3505 hrsz. |
| 2.3 A beruházás megvalósításának kezdete | 2008. év január hónap 01. nap |
| 2.4 A beruházás megvalósításának befejezése | 2011. év június hónap 30. nap |

2.5 A beruházás rövid bemutatása A beruházás keretében sor kerül a Szombathelyi Weöres Sándor Színház új épülete kialakításának előkészítésére, továbbá a színház ideiglenes játszóhelyének átalakítására. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával a Március 15. teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül. A színház állandó épületének végleges helyszínen való kialakítására azonban – a 2008-ban bekövetkezett világgazdasági válságnak a Magyarországra gyakorolt hatásai miatt előállt megváltozott helyzetre tekintettel – csak hosszú távon látszik lehetőség. A színház működése műszaki feltételeinek biztosításához reálisan kivitelezhető, hogy a Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi játszóhelyét (Szombathely, Akacs M. u. 7.) – tudomásul véve annak korlátait – olyan formában alakítsa ki az Önkormányzat, hogy az megfelelő feltételeket biztosítson a színház működéséhez több éves távlatban is. Az épület átalakításának tanulmányterve és építési engedélyezési tervei – melyek módosítása szükséges – az Önkormányzat rendelkezésére állnak, az ingatlan 100%-os városi tulajdon. A fentiek értelmében a Március 15. téri végleges színházépület kialakításának előkészítése érdekében (a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 129. tv. és Tervpályázati eljárás szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet szerint) sor kerül a nyílt nemzetközi, kétfordulós tervpályázat lebonyolítására, egy független lebonyolító szervezet közreműködésével. Ennek költségigényét a vonatkozó jogszabályok meghatározzák. A tervpályázati eljárás hosszú, kétfordulós folyamat, végeredménye 2009-ben várható. A kétfordulós tervpályázati eljárás eredményeként kiválasztásra kerül az új épület tervezője, akivel a későbbiekben – anyagi lehetőségek függvényében – az építési engedélyezési tervek elkészítésére a tervezési szerződés megköthető. Elkészülnek a színház jelenlegi játszóhelyének, az Akacs M. u. 7. szám alatti épületnek (a volt Helyőrségi Művelődési Otthonnak) az átalakítási tervei, az Önkormányzat kiválasztja kivitelezés lebonyolító-műszaki ellenőrét és a kivitelezőt. Megvalósul az épület felújításának-átalakításának kivitelezése. Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek egyes fény és hangtechnikai (szcenikai) és egyéb színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. A szcenikai eszközök beszerzésére az Önkormányzat fejlesztési célú pénzeszközt ad át a Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-nek, a további eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat bonyolítja le.

- NATURÁLIS ADATOK

| Telek (kizárólagos önkormányzati tulajdon) alapterülete m2 | A tervpályázattal érintett ingatlanok: 2709/1 hrsz, 7.516 m² (közterület, Önk.-i tul.) 2710/1 hrsz., 2818 m² (beépített, Önk.-i tul.) 2710/2 hrsz., 188 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) 2708 hrsz., 2790 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) 2707 hrsz., 297 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) 2706 hrsz., 262 m² (beépített, nem Önk.-i tul.) A felújítással-átalakítással érintett ingatlan 9700 Szombathely, Akacs M. u. 7. 3505 hrsz. (beépített, Önk.-i tul.) |
| --- | --- |
| A tervezett épület bruttó alapterülete (szintek együttesen) m2 | – |
| A tervezett épület nettó alapterülete (szintek együttesen) m2 | – |
| Szintek tervezett száma | – |

- LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK

| Létesítmények tételes felsorolása | Nettó alapterület (m2) | Egyéb naturális mutató Pl: férőhely (fő) | Költségelőirányzat (e Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tervpályázat lebonyolítása |  |  | 5.880 |
| Tervpályázat I. szakasz (ötletpályázat) díjazása és egyéb költségei |  |  | 46.058 |
| Tervpályázat II. szakasz díjazása és egyéb költségei |  |  | 50.000 |
| Tervek elkészítése |  |  | 60.000 |
| Lebonyolító-műszaki ellenőri tevékenység |  |  | 26.000 |
| Kivitelezés (Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakítása és felújítása) |  |  | 1.325.000 |
| Eszközbeszerzés |  |  | 309.312 |
| Ellenőrzés költsége |  |  | 27.750 |
| Összesen |  |  | 1.850.000 |

- A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

| A beruházás során felmerülő tevékenységek után vissza fogja-e igényelni az áfa-t? | Igen ___ Nem _X_ |
| --- | --- |

| Beruházás forrásai | Összesen e Ft | % | Kiadások teljesítésének ütemezése |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 |  | 2009 |  | 2010 |  | 2011 |  |
|  |  |  | e Ft | % | e Ft | % | e Ft | % |  |  |
| 1. Támogatás a 2258/2007 (XII. 23.) és a 2177/2008 (XII. 18.) Korm. határozat szerint | 1.850.000 | 100 | 48.398 | 2,6 | 286.040 | 15,5 | 1.070.612 | 57,9 | 444.950 | 24,0 |
| 2. Saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1 Saját bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 Bankhitel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 egyéb saját forrás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3. Egyéb támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| …. | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| ÖSSZESEN | 1.850.000 | 100 | 48.398 | 2,6 | 286.040 | 15,5 | 1.070.612 | 57,9 | 444.950 | 24,0 |

eFt-ban

| Beruházási összköltség | Összesen | Ebből 2008.12.31-ig teljesített költségek | Éves ütemezés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. 2258/2007 (XII. 23.) és a 2177/2008. (XII. 18.) Korm. határozat szerinti forrásból megvalósítandó műszaki tartalom beruházási költségei | 1.850.000 | 48.398 | 48.398 | 286.040 | 1.070.612 | 444.950 |
| 2. Az 1. ponton túli forrásból megvalósítandó műszaki tartalom beruházási költségei |  | – | – | – | – | – |
| ÖSSZESEN | 1.850.000 | 48.398 | 48.398 | 286.040 | 1.070.612 | 444.950 |

eFt-ban

| Tervezett tevékenységek | Költség- előirányzat Összesen | Ebből 2008. 12. 31-ig teljesített költségek | Éves ütemezés |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| 1. Tervezési munkálatok | 156.058 | 46.058 | 46.058 | 110.000 | – | – |
| 1.1 Tervpályázat I. szakasz | 46.058 | 46.058 | 46.058 | 0 | – | – |
| 1.2 Tervpályázat II. szakasz | 50.000 | – | – | 50.000 | – | – |
| 1.3 Módosított engedélyezési és kiviteli tervek | 60.000 | – | – | 60.000 | – | – |
| … | – | – | – | – | – | – |
| 2. Ingatlanvásárlás, kisajátítás | – | – | – | – | – | – |
| 3. Kivitelezési munkálatok | 1.325.000 | – | – | 75.000 | 988.000 | 262.000 |
| 3.1 Az Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakítása | 1.325.000 | – | – | 75.000 | 988.000 | 262.000 |
| … | – | – | – | – | – | – |
| 4. Egyéb (műszaki ellenőr, lebonyolítási díj stb. ) | 368.942 | 2.340 | 2.340 | 101.040 | 82.612 | 182.950 |
| 4.1 Tervpályázat lebonyolítási díja | 5.880 | 2.340 | 2.340 | 3.540 | – | – |
| 4.2. Lebonyolító-műszaki ellenőr díja | 26.000 | – | – | 1.500 | 19.300 | 5.200 |
| 4.3 Eszközök beszerzése | 309.312 | – | – | 96.000 | 63.312 | 150.000 |
| 4.2 Ellenőrzés díja | 27.750 | – |  | – | – | 27.750 |
| … | – | – | – | – | – | – |
| ÖSSZESEN | 1.850.000 | 48.398 | 48.398 | 286.040 | 1.070.612 | 444.950 |

- A BERUHÁZÁS RÉSZLETES BEMUTATÁSA

( további szakmai program külön csatolandó )

6.1 A beruházás célja(i), főbb tevékenységek A beruházás célja a Szombathelyi Weöres Sándor Színház tervezett új épülete kialakításának előkészítése, továbbá a Szombathelyi Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelye, az Akacs M. u. 7. szám alatti épület átalakítása. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával a Március 15. teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül, 13/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával pedig döntött az építészeti tervpályázat kiírásáról. Az előkészítés szakaszában, a Március 15. téri végleges színházépület kialakításának előkészítése érdekében gondoskodni kell a nyílt nemzetközi, kétfordulós tervpályázat lebonyolításáról. Ennek költségigényét a vonatkozó jogszabályok (a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi 129. tv. és Tervpályázati eljárás szabályairól szóló 137/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet) meghatározzák. A kétfordulós tervpályázati eljárás eredményeként kiválasztásra kerül az új épület tervezője, akivel a későbbiekben – anyagi lehetőségek függvényében – az építési engedélyezési tervek elkészítésére a tervezési szerződés megköthető. A kétfordulós tervpályázati eljárás összes becsült költsége. 96.058 e Ft. A tervpályázat lebonyolítását külső szakértő végzi. A külső szakértő tevékenységének költsége 5.880 e Ft. Elkészülnek a színház jelenlegi játszóhelye, az Akacs M. u. 7. szám alatti épület (a volt Helyőrségi Művelődési Otthon) átalakításának módosított építési engedélyezési tervei és a kiviteli tervek, az Önkormányzat – a szükséges közbeszerzési eljárásokkal – kiválasztja kivitelezés lebonyolító-műszaki ellenőrét és a kivitelezőt. A tervek elkészítésének becsült költsége 60.000 e Ft, a lebonyolító-műszaki ellenőr tevékenységének becsült költsége 26.000 e Ft. A megvalósul az Akacs M. u. 7. szám alatti épület felújítása és átalakítása, a kivitelezés becsült költsége (a régészeti munkákkal együtt) 1.325.000 e Ft. Időközben sor kerül a színjátszó hely kialakításához szükséges egyes berendezések beszerzésére is. Ezek között szerepelnek egyes fény és hangtechnikai (szcenikai) és egyéb színpadtechnikai berendezések, színpadi hatásvilágítási berendezések, a kamaraterem berendezései, a pódiumszínpad felszerelése, a földszint és előcsarnok mobil nézőtéri elemei, elektroakusztikai- és videórendszer, kiállítási- és rendezvénytechnikai eszközök. A szcenikai eszközök beszerzésére az Önkormányzat 96.000.000,-Ft fejlesztési célú pénzeszközt ad át a Szombathelyi Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft-nek, a további eszközbeszerzésre vonatkozó közbeszerzési eljárást az Önkormányzat bonyolítja le. A beszerzések összes becsült költsége 309.312 e Ft. A közpénzek felhasználásának ellenőrzésére a támogatás összegének 1,5 %-át, 27.750 e Ft-ot elkülönítettük az ellenőrzés költségére. A létesítmény tervezése folyamatban van, ezért az egyes tevékenységek költségelőirányzatai között átcsoportosítások válhatnak szükségessé.

6.2 Előkészítő munka jelenlegi állapotának bemutatása Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2008. (I. 31.) Kgy. számú határozatával a Március 15-e teret jelölte ki az új városi színház építésének helyszínéül. A város közgyűlése 13/2008 (I. 31.) Kgy. számú határozatával döntött a kétfordulós nyílt építészeti tervpályázat lefolytatásáról, 180/2008 (IV. 24.) Kgy. számú határozatával kijelölte a tervpályázat zsűrijét, és 225/2008 (V. 29.) Kgy. számú határozatával jóváhagyta a tervpályázati eljárás I. szakaszának, az ötletpályázatnak a tervpályázati dokumentációját. A tervpályázatot lebonyolító külső szervezet kiválasztása az Önkormányzat Versenyszabályzata alapján lezajlott, az erre vonatkozó megbízási szerződést mindkét fél aláírta. Az ötletpályázat 2008. júniusa és októbere között lezajlott, az eredményhirdetésre november 28-án került sor. A tervpályázati eljárás II. fordulójának pályázati felhívása és részvételi dokumentációja elkészült, a pályázati felhívás várhatóan 2009. áprilisában kerül meghirdetésre, végeredménye 2009. őszére várható. A Szombathelyi Weöres Sándor Színház jelenlegi, ideiglenes játszóhelye az Akacs M. u. 7. szám alatt található volt Helyőrségi Művelődési Otthon. Az ingatlan 100%-os önkormányzati tulajdonban van. Az épület átalakításának tanulmányterve, valamint az építési engedélyezési terve az Önkormányzat rendelkezésére áll, az engedélyezési tervet azonban a projektjavaslat elfogadása esetén módosítani szükséges. A beszerzésre kerülő eszközök listája az Önkormányzat rendelkezésére áll. A 2258/2007. (XII. 23.) Kormányhatározatban nevesített, az új szombathelyi színház létrehozása és a kivitelezés I. ütemének támogatására biztosított 1 milliárd forintos támogatás felhasználásáról a 224/2008 (V. 29.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Támogatási szerződést az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériummal, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkötötte. A 2177/2008. (XII.18.) Kormányhatározatban nevesített, a szombathelyi kőszínház építéséhez nyújtott 850 millió forintos támogatás felhasználásáról a 74/2009. (II. 26.) számú határozatában döntött a Közgyűlés. Az erre vonatkozó Projektjavaslatot az Önkormányzat az Önkormányzati Minisztériumnak benyújtotta. Mindkét Kormányhatározat a szombathelyi új színház előkészítéséhez, létrehozásához nyújt támogatást. Az eredetileg fennálló körülmények jelentős változása miatt a Kormányhatározatokban biztosított pénzeszköz felhasználása a jelen projektjavaslatban megfogalmazott módon és ütemezés alapján célszerű. Ennek indoka, hogy a kialakult gazdasági környezetre való tekintettel a végleges kőszínház építése jelenleg nem indítható el, így annak tervpályázati előkészítő szakaszán túllépni, ingatlanvásárlásokat, ill. esetleges bontásokat, terület előkészítést végrehajtani nem időszerű. Ugyanakkor a színház kijelölt ideiglenes játszóhelyének (az Akacs M. u. 7. szám alatti épületnek) a színház befogadására alkalmassá tétele halasztást nem tűrő feladat, amely reálisan megvalósítható a projektjavaslatban meghatározott keretek között.

6.3 Fenntarthatóság - pénzügyi fenntarthatóság igazolása, a bevétel termelési képességet is bemutató, a gazdaságos üzemeltetést igazoló költség-haszon elemzés - az önkormányzat vállalása arról, hogy a támogatásból megvalósuló beruházást 20 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja. (színház esetében 30 évig ) - az önkormányzat nyilatkozata arról, hogy az intézmény fenntartását központi költségvetési többlettámogatás nélkül biztosítja. (színháznál: külön mutassa be az üzemeltetés forrásait-jegybevétel, állami, fenntartói és egyéb források.) Nem releváns.

- PROJEKT JAVASLATHOZ CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK

( jelölje X-szel a mellékelni kívánt dokumentumokat )

| 7.1 Tulajdoni lapok | 1 db |
| --- | --- |
| 7.2 Elvi építési engedélyezési tervdokumentáció | – |
| 7.3 Megvalósíthatósági tanulmány | – |
| 7.4 A beruházáshoz biztosított saját forrás igazolása | – |
| 7.5 Képviselő-testület határozata | – |
| 7.6 Hitelfelvétel esetén a hitelintézet hitelfedezeti igazolása | – |
| 7.7 Az Önkormányzat nyilatkozata arról, hogy a támogatást nyújtó által elvégzendő ellenőrzéshez a támogatás 1,5%-ának megfelelő összeget – a támogatási szerződés szerinti ütemezésben – a támogatást nyújtó Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium részére biztosítja. | – |
| … |  |
| … |  |

Kelt: Szombathelyen, 2009. év ……… hó …… nap

P.H

……………………………………

Dr. Ipkovich György

Polgármester

Amennyiben az önkormányzat a beruházást illetően ÁFA visszaigénylésre jogosult, akkor kérjük a nettó összeget feltüntetni

Az Akacs M. u. 7. szám alatti ingatlan kivételével a szükséges tulajdoni lapokat (13 db), közgyűlési határozatokat és nyilatkozatot az Önkormányzat a 2258/2007. (XII. 23.) és a 2177/2008 (XII. 18.)  Korm. határozat felhasználására kötött Támogatási szerződések mellékleteként benyújtotta.