A Savaria TISZK Kft.

képzésfejlesztési, szervezési és megvalósítási folyamata

# a

# Gazdasági válság miatt állásukat vesztett dolgozók átképzéséhez

# 2009.

# Képzésszervezési és megvalósítási folyamat főbb lépései (folyamatábra)

FŐFOLYAMAT

TÁMOGATÓ FOLYAMATOK

Meglévő felmérések átvizsgálása, kiegészítése

Felmérések beszerzése, összesítése, további egyeztetések a munkáltatókkal

Képzési igények összesítése, aktualizálása (képzési portfólió)

Képzés indításához és megvalósításához szükséges feltételek felülvizsgálata, megteremtése

Képzések meghatározása (képzési portfólió kialakítása), elfogadtatása

Szolgáltatások előkészítése, képzést megelőző szolgáltatások megvalósítása (kompetenciamérések)

Jogi (szerződések) és pénzügyi keretek és feltételek meghatározása (részvétel, képzés)

Szolgáltatásokhoz szükséges szervezetekkel kapcsolatfelvétel (munkaügyi kp., kamara, város által is működtetett helyi írott és elektronikus sajtó), feladatok meghatározása

Képzések megvalósítása

Képzések zárása

Nyomon követési rendszer működtetése

Tapasztalatok összesítése, rögzítése, eredmények publikálása

Képzési feltételek biztosítása

Képzések módszertani meghatározása (tartalom, módszer, eszköz (hagyományos, elektronikus), fejlesztések

Szolgáltatások folyamatos biztosítása

Szerződések megkötése, jogi és pénzügyi garanciák megszerzése

# Főfolyamat részletes bemutatása

| Folyamatelem | Alfolyamat |  | Tevékenységek, megjegyzések | Felelős/közreműködő | Eszköz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Meglévő felmérések átvizsgálása, kiegészítése | Bevont munkáltatói szervezetek meghatározása Célcsoportok meghatározása a munkáltatókkal közösen Munkáltatókkal szakmai kapcsolattartók kiválasztása |  | Munkahelyek munkakörei, elbocsátottak munkakörei, megüresedő munkakörök, vállalati tervek és munkaerő igényeinek felülvizsgálata Belső szakmai „felelősök” meghatározása | TISZK vezetősége Szakmai vezetők | meglévő dokumentumok, interjúk szakmai felelősök megbízásai (?) |
| Képzési igények összesítése, aktualizálása (képzési portfólió) | Képzési lista készítése (meglévő képzések, részben meglévők, fejleszteni kívánt) |  | Képzési szükségletek meghatározása – képzések rögzítése. Képzések sorrendjének meghatározása | TISZK vezetősége, szakértők, cégek megbízottjai | Képzési programok Tananyagok |
| Képzés indításához és megvalósításához szükséges feltételek felülvizsgálata, megteremtése | Infrastrukturális, szakmai oktatói, szolgáltatói feltételek meghatározása Képzésekhez szükséges szakmai, módszertani feltételek meghatározása Képzési programok alapján a képzés egyéb feltételeinek rögzítése (célcsoport, létszám, stb.) Képzésekhez szükséges fejlesztések (tananyag, módszer) |  | Képzési programok felülvizsgálata Helyszínek kihasználtsága alapján „üres” időszeletek meghatározása Helyszínek felszereltségének felülvizsgálata (saját eszközpark és „megrendelő” eszközparkja) Oktatói kör és célcsoportok meghatározása Helyszínek kiválasztása, célcsoport és csoportlétszámok meghatározása Képzések tervezett indítása (időpontok, ütemezés meghatározása) Fejlesztésekhez megbízások | Szakmai felelősök, szakértők | Képzési programok, tananyagok, e-tananyag biztosításának eszközei fejlesztésekhez kapcsolódó szerződések |
| Program megvalósításához szükséges szerződések megkötése, jogi és pénzügyi garanciák megszerzése | Jogi szakértő bevonása Szerződéses garanciák körének meghatározása (szerződések tartalma) Szerződések előkészítése, megkötése |  | Fenntartó és cégek közötti szerződések Fenntartó és TISZK közötti szerződés Szolgáltatók, oktatók szerződései Részvételi szerződés kötése a várossal | cégek megbízottjai városi megbízott TISZK vezetősége képzési koordinátor | Programhoz kapcsolódó szerződések, Jelentkezési lapok, Részvételi szerződés |
| Jelentkezés a képzésekre |  | Képzések hirdetése Csoportok kialakítása | Jelentkezés, szerződéskötés a résztvevőkkel | képzési koordinátor | Részvételi szerződés Felnőttképzési szerződés |
| Folyamatelem |  | Alfolyamat | Tevékenységek, megjegyzések | Felelős/közreműködő | Eszköz |
| Szolgáltatások előkészítése, képzést megelőző szolgáltatások megvalósítása (kompetenciamérések) |  | Felnőttképzési szolgáltatások előkészítése Képzéshez kapcsolódó szolgáltatások meghatározása Kapcsolatfelvétel a szolgáltatókkal | Felnőttképzési szolgáltatásokhoz szükséges feltételek megteremtése Képzéshez kapcsolódó szolgáltatók kiválasztása, megbízása Tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatók meghatározása, megbízása (sajtó, munkaügyi kp., kamara, stb.) BEMENETI mérések | Városi megbízott TISZK vezetősége | Szolgáltatások eszközei Szerződések, megbízások |
| Képzések megvalósítása |  | Képzési felelősök megbízása Helyszínek, oktatók, szolgáltatók biztosítása Tananyagok biztosítása E-képzéshez technikai feltételek biztosítása | Folyamatos kommunikáció a fenntartóval, munkáltatókkal, szakmai szervezetekkel, médiával Képzési dokumentáció naprakészségének biztosítása, felülvizsgálata | TISZK vezetősége Képzések megbízottjai | Megbízások, szerződések Akkreditált intézményben rendszeresített képzési dokumentáció |
| Szolgáltatások folyamatos biztosítása |  | Munkáltatókkal, szakmai szervezetekkel együttműködés | Médiakapcsolatok fenntartása Fenntartó tájékoztatása Munkáltatók tájékoztatása Egyéb szervezetek által biztosított szolgáltatások nyújtása a résztvevőknek (pl. elhelyezkedési tanácsadás) | Képzési koordinátor Képzések megbízottjai TISZK vezetősége | Helyi média Szakmai szervezetek dokumentumai |
| Képzések zárása |  | Képzés zárások előkészítése Vizsgák előkészítése Vizsgáztatás | Elégedettségmérés, képzések tapasztalatainak összesítése Vizsgadokumentáció el(ő)készítése Vizsgaszervezés és megvalósítás | Képzési koordinátor Képzések megbízottjai | Vizsgadokumentáció Elégedettségmérés |
| Nyomon követési rendszer működtetése |  | Jogi garanciák betartásához szükséges nyomon követési rendszer kialakítása | Felnőttképzési szerződésben rögzített jogi és pénzügyi garanciák nyomon követéséhez szükséges tevékenységek | Városi megbízott Képzési koordinátor | Részvételi szerződés Felnőttképzési szerződés |
| Tapasztalatok összesítése, rögzítése, eredmények publikálása |  | Képzések összesítése, tapasztalatok rögzítése (képzők, város, szolgáltatók, munkáltatók) | Képzési tapasztalatok összegyűjtése Szolgáltatási (képzési és képzést támogató) tapasztalatok összegyűjtése Munkáltatók tapasztalatainak összegyűjtése | Képzési koordinátor Városi megbízott Szakértő | Összegző dokumentum (konferencia???) |