SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

BERUHÁZÁSI SZABÁLYZATA

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati építési beruházások előkészítéséről, lefolytatásáról az alábbi szabályozást alkotja:

I. fejezet

Általános rendelkezések

A szabályzat hatálya

1.

1.1.	E szabályzat személyi hatálya kiterjed Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), Polgármesteri Hivatalára, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre.

1.2.	E szabályzat tárgyi hatálya kiterjed azon építési beruházásokra, valamint az azokhoz kapcsolódó árubeszerzésekre és szolgáltatások megrendelésére (a továbbiakban: beruházás), melyek fedezetéhez az Önkormányzat költségvetése forrást biztosít.

A beruházási tevékenység köre

2.

Az önkormányzati beruházási tevékenység magába foglalja:

-	a beruházások szakmai, műszaki és gazdasági előkészítését,

-	a beruházás jóváhagyási és engedélyezési feladatait,

-	a beszerzési, tervpályázati, vagy közbeszerzési eljárások lefolytatását,

-	a beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri tevékenységét a beruházás előkészítésétől a jótállási és szavatossági (kötelező alkalmassági idő) kötelezettségek lezárásáig,

-	a megvalósított beruházás üzembe helyezését,

-	a megvalósított beruházás pénzügyi elszámolását és aktiválását,

-	a szükségszerű ingatlan-nyilvántartási átvezetéseket.

A beruházás megvalósításában közreműködő szervek

3.

3.1.	Az önkormányzati beruházási tevékenységet ellátó szerv: a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya (a továbbiakban: Beruházó), továbbá a beruházás tárgyát képező építmény funkciója alapján szakmailag illetékes belső szervezeti egysége (a továbbiakban: Szakmai felelős).

3.2.	A beruházási tevékenység felügyeletét ellátó szerv: Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése.

II. fejezet

A beruházás folyamata

A beruházási folyamat szakaszai

4.

4.1.	A beruházás előkészítő szakasza a beruházás megvalósításáról szóló döntésig, azaz a költségvetési fedezet biztosításáig tart. Az előkészítő szakaszhoz a beruházás megvalósításáról szóló döntés megalapozásához szükséges alábbi munkarészek tartoznak: a beruházás szükségességének és megvalósíthatóságának vizsgálata, a beruházás költségeinek előzetes becslése, a források biztosításának előkészítése, és - amennyiben a beruházás jellege, volumene indokolttá teszi, - szakmai program, előkészítő tanulmány és beruházási program készítése.

4.2.	A beruházás megvalósítási szakasza a beruházás megvalósításáról szóló döntéstől a beruházás műszaki átadás-átvételének lezárásáig, illetve a használatba vételi és üzemelési engedélyek beszerzéséig tart. A megvalósítási szakaszhoz tartozik elsősorban a beruházás műszaki terveinek elkészítése, az építés-szerelési kivitelezési munka elvégzése és az esetleges próbaüzem lefolytatása.

4.3.	A beruházás lezáró szakasza a beruházás üzemeltetésre való átadásától a kötelező alkalmassági idő (szavatosság) végéig tart. A lezáró szakaszhoz tartozik elsősorban a pénzügyi elszámolás és aktiválás, a jótállási és a szavatossági munkák elvégeztetése.

Beruházási program

5.

5.1.	A nettó 150 millió forintot elérő beruházások megvalósításáról hozandó döntés előkészítéséhez a Beruházó beruházási programot állít össze.

5.2.	A beruházási program összeállítása előtt – annak szakmai megalapozottságához – szakmai program összeállítása szükséges.

a./	A szakmai program elkészítése a Szakmai felelős feladata, aki a szakmai programot egyezteti a létesítmény üzemeltetőjével és a Beruházóval

b./	A szakmai program jóváhagyásra történő előterjesztése a Szakmai felelős feladata.

c./	A szakmai program jóváhagyása az Önkormányzat illetékes szakmai bizottságának feladata.

5.3 	Amennyiben a beruházás jellege azt indokolttá teszi, akkor a szakmai program alapján a Beruházó külső szervezettel (lebonyolító, tervező) előkészítő tanulmányt készíttet. Az előkészítő tanulmány készítőjének kiválasztása a becsült érték alapján, SZMJV Versenyszabályzata, Közbeszerzési szabályzata, illetve a Kbt. előírásainak figyelembe vételével meghatározott eljárással történik.

Az előkészítő tanulmánynak választ kell adnia a beruházási program összeállításánál felmerülő, előzetes tervezési munkát, vagy más sajátos szaktudást igénylő kérdésekre, elsősorban a beruházásnál alkalmazott műszaki megoldások, a lehetséges alternatívák, a beruházás várható költsége, a fenntartás és üzemeltetés várható költsége, a beruházás indokoltsága, szükségessége (adott esetben a költségmegtérülés), valamint a megvalósítás egyes jogi feltételei (kisajátítások, szanálások, hatósági engedélyek) tekintetében.

Az előkészítő tanulmány készítője a vele kötött szerződésben nyilatkozik arról, hogy hozzájárul a szerzői jogát érintő változtatásokhoz, nyilatkozik továbbá az ezért járó anyagi ellentételezés mértékéről.

5.4. 	A beruházási programot – a szakmai program és az előkészítő tanulmány alapján – a Beruházó állítja össze. A beruházási programot az 1. sz. mellékletben foglalt tartalmi követelmények szerint kell kidolgozni.

A beruházási program jóváhagyása

6.

6.1. 	A beruházási program jóváhagyása előtti teendők:

a./	hatályos jogszabályokkal történő összhangba hozás,

b./	lakosság jelentős részét érintő beruházások esetén a területileg illetékes képviselők bevonása

c./	Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei, valamint az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervek közötti egyeztetés.

6.2. 	A beruházás megvalósításának engedélyezése a beruházási program jóváhagyásával történik. Az egyeztető és véleményezési eljárás eredményes befejezése után kerülhet sor a beruházási program jóváhagyására, illetve jóváhagyásra történő testületi előterjesztésre.

6.3. 	A beruházási program jóváhagyása az Önkormányzat illetékes szakmai bizottsága, a Költségvetési Szakmai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javaslata alapján a Közgyűlés feladata.

A beruházás megvalósítási szakasza megkezdésének feltételei

7.

7.1.	A pénzügyi fedezet biztosítása az önkormányzat költségvetési rendeletében jóváhagyott előirányzattal.

7.2. 	A nettó 150 millió forintot elérő beruházások esetében jóváhagyott beruházási program.

7.3. 	A nettó 150 millió forintot el nem érő beruházások esetében a beruházás összes költségét tartalmazó költségbecslés. A költségbecslést a Beruházó állítja össze, szükség esetén előzetes, piacfelmérési célú vállalkozói ajánlatkéréssel.

7.4.	A beruházás megvalósítási szakasza megkezdésének minősül minden, az adott beruházás megvalósításával kapcsolatos, önkormányzati kötelezettségvállalásra irányuló kezdeményezés, illetve tevékenység. Ide tartozik különösen a beruházás tervezésével, lebonyolításával, műszaki ellenőrzésével, kivitelezésével összefüggő ajánlatkérés, megrendelés, illetőleg szerződés.

A beruházás megvalósításáról hozott döntés előkészítése során szükséges kiadások és kötelezettségvállalások (beleértve az 5.3. pontban leírt, a beruházási program összeállításához szükséges előkészítő tanulmány elkészíttetését is) nem minősülnek a beruházás megvalósítási szakasza megkezdésének.

Azokban az esetekben, amikor a beruházás pályázati forrásból valósul meg, és a pályázat benyújtásának feltétele az engedélyezési tervek, illetve az építési engedély megléte, az engedélyezési tervek az előkészítő tanulmánnyal együtt a beruházás előkészítő szakaszában, a beruházási program Közgyűlés általi elfogadása előtt elkészíthetők.

A beruházás megvalósítása

8.

8.1. 	Az önkormányzati beruházások megvalósítása a Kbt-ben, a Közbeszerzési Szabályzatban, a Versenyszabályzatban, illetőleg a jelen szabályzatban foglaltak figyelembe vételével történik.

8.2. 	A beruházások lebonyolítása és műszaki ellenőrzése történhet:

a./	A beruházó saját szervezetével.

b./	A beruházási tevékenység lebonyolítói, illetve műszaki ellenőri feladatainak ellátására jogosult szervezet megbízásával.

A megbízás kiterjedhet a feladatok teljes vagy részbeni ellátására.

Külső szervezet megbízása esetén a költségvetési fedezet feletti rendelkezési jog a megbízott részére nem adható át.

Ill. fejezet

Egyéb rendelkezések

A beruházások pénzügyi feltételei és folyósítása

9.

9.1. 	A beruházás 7.4. pont szerinti megvalósítási szakaszát megkezdeni csak a megvalósításhoz szükséges pénzügyi feltételek önkormányzati költségvetésben történő biztosítása esetén, vagy a Közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 48. § (3) bekezdésében foglalt esetben lehetséges.

9.2. 	A fejlesztési költségek mértékét és ezek pénzügyi forrásait a beruházási programban, a beruházás megvalósításának engedélyezésekor meg kell határozni.

Adatszolgáltatások

10.

10.1.	A Beruházó és a Szakmai felelős folyamatosan ellenőrzik és értékelik a beruházások helyzetét és arról a Közgyűlést az éves költségvetési beszámoló keretében kötelesek tájékoztatni.

10.2.	A statisztikai adatszolgáltatást a KSH erre kiadott utasításai alapján a Közgazdasági Osztálynak kell elkészíteni, a beruházással érintett szervezeti egység, valamint a lebonyolítással megbízott szervezetek bevonásával, és azt meg kell küldeni a KSH területileg illetékes szerv részére.

10.3.	A Beruházó gondoskodik a hatályos jogszabályokban előírt adatszolgálta-tásról az építésügyi hatóság részére.

10.4.	A Beruházó gondoskodik a beruházás tárgyát képező épületek, építmények térképi feltüntetéséről és az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről, az önkormányzati ingatlan vagyonkataszteri és – a beruházás aktiválásához szükséges - számviteli adatszolgáltatásról, a Kbt. és az Áht. által előírt közzétételi kötelezettségek teljesítéséről.

Hatályba lépés

11.

Ez a szabályzat 2009. június 2-án lép hatályba, rendelkezéseit azoknál a beruházásoknál kell alkalmazni, amelyek ezt követően lépnek a 7.4. pont szerinti megvalósítási szakaszba. E szabályzat hatályba lépésének időpontjában a 186/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozattal elfogadott, 2004. június 1-től hatályos beruházási szabályzat hatályát veszti.

Szombathely, 2009. ………………

dr. Ipkovich György sk.	dr. Kaczmarski János sk.

polgármester	jegyző

1. sz. melléklet

A beruházási program tartalmi előírásai

- A beruházás célja és szükségessége (rövid ismertetés)

- Előzmények (összefüggés az önkormányzati koncepciókkal és programokkal, városfejlesztéssel, vélemények és állásfoglalások, stb.)

- A beruházás alapadatai

- A beruházás műszaki leírása, a lehetséges alternatívák bemutatása

- A megvalósítás műszaki feltételei (ütemezése, tervezés kezdése és befejezése, kivitelezés várható kezdése és befejezése, próbaüzemeltetésre vonatkozó adatok, stb.)

- A megvalósítás jogi feltételei (kisajátítások, szanálások, hatósági engedélyek, tervpályázati, közbeszerzési eljárás stb.)

- A megvalósítás pénzügyi feltételei éves ütemezésben (a beruházás költségeinek tervezett fedezete: saját források, hitelek, támogatások, pályázatok)

- Üzembehelyezésre vonatkozó adatok (várható időpontja, belépő kapacitás, stb.)

- A beruházás gazdasági értékelése (fajlagos mutatók, költségmegtérülés stb.)

- Záradék