Beruházási program

„Agóra Savaria” az új szellemi városközpont kialakítása a Művelődési és Sportházban

Készült: 2009. június			Készítette:

Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O. Beruházási Iroda

TARTALOMJEGYZÉK

I. A beruházási program adatlapja							2

II.A beruházás ismertetése

	II.1. Történeti áttekintés, előzmények					3

	II.2. A beruházás célja							3

	II.3. Tervezett építészeti kialakítás					

	II.3.1.		 A meglevő szerkezetek ismertetése			5

	II.3.2.		Megvalósítás							7

III. Elérhető eredmények									9

IV. A beruházás megvalósításának intézkedési terve	

	IV.1. A megkezdett tevékenységek bemutatása			9

    	IV.2. Intézkedési terv							10

V. A beruházás költségei									13

VI.A Beruházás megvalósításának pénzügyi fedezete				14

VII. Záradék											14

I. A BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAPJA

1. Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1.-3.

2. Beruházás megnevezése: 	„Agóra Savaria – az új szellemi városközpont

3. Beruházás helye:			Szombathely, Március 15. tér,

2710/1 hrsz.

4. Beruházás kezdete: 		2009. november 15.

5. Beruházás befejezése:		2011. május 30.

6. Beruházás bonyolítója:		közbeszerzési pályázaton kerül

kiválasztásra

7. Tervező: 		közbeszerzési pályázaton kerül kiválasztásra

8. A beruházás előkészítő:		Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési O.

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

9. Kivitelező:	Közbeszerzési eljárás(-ok) lefolytatása során kerül(-nek)

kiválasztásra

II. A BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS, ELŐZMÉNYEK:

A Március 15. tér, Szombathely leginkább nagyvárosias része, a II. világháborús bombázások nyomán újjáépült, a korra jellemző lakóépületekkel, földszinteken üzlet-, szolgáltatás funkciókkal. A városnak ez a tere hagyományosan közfunkciók elhelyezésére volt igénybe véve története során. A Művelődési és Sportház ( M S H ) a város legidősebb közművelődési céllal épült közösségi helyszíne.

A Károlyi Antal által tervezett, 1963-ban épült MSH máig használatban lévő, bár csökkenő jelentőségű épület. Az épület úszótelekként van elhelyezve a Március 15.-e téren, mely Szombathely hagyományos ünnepi tere, ez a tény szorosan kapcsolja a város szellemi-kulturális belső szférájához.

A Szombathely, belterület 2710/1 és 2709/1 hrsz-ú ingatlanok az Önkormányzat tulajdonát képezik.

A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program -1.2.1/08/01 keretében kiírásra került az AGÓRA multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című kétfordulós pályázat, melynek célja olyan közművelődési intézményrendszer kialakítása, amely a közoktatási és közművelődési rendszerek összekapcsolása, az egész életen át tartó tanulás feltételeinek javítása és infrastrukturális hátterének kialakítása, illetve fejlesztése révén lehetőséget teremt a jobb minőségű kulturális szolgáltatások biztosítására. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése az 59/2008. (II. 28.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy az AGÓRA multifunkcionális közösségi klözpontok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása című pályázaton részt vesz.

A Közgyűlés 491/2008. (XI.27.) Kgy. sz. határozattal elfogadott beruházási program az „Agóra Savaria” – új szellemi városközpont kialakítás megvalósítását a Szombathely Akacs Mihály u. 7. számú ingatlanon (HEMO) határozta meg.

A TIOP - 1.2.1/08/01 számú „Agóra” pályázat I. fordulója sikerrel zárult.

A megváltozott gazdasági körülményekre tekintettel a Weöres Sándor Színház Március 15. téren új épületben való elhelyezése rövid távon irreálisnak bizonyult, ezért a színház ideiglenes játszóhelyének kialakítása a Színháznak jelenleg is helyet adó HEMO épületében vált szükségessé. A fentiekre tekintettel Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 180/2009. (III.26.) Kgy határozattal a TIOP - 1.2.1/08/01 számú „Agóra” pályázat megvalósítási helyszínének a Művelődési és Sportház épületét jelölte ki. A II. forduló pályázati dokumentációja ezen módosítással kerül kidolgozásra.

II.2. A BERUHÁZÁS CÉLJA:

Az „Agóra Savaria” – új szellemi városközpont kialakítása során a fejlesztés tartalma az Agóra intézménytípus létrehozása Szombathelyen egy új komplexum építésével és a városban működő közművelődési intézmények racionalizálásával. A tevékenységsor meghatározó elemeként kialakításra kerülő hozzávetőleg 7000 m2 nettó szintterületű, új funkciókat is magába foglaló multifunkcionális közösségi központ, amely alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló működésre. A beruházásként jelentkező fejlesztés tartalmi tekintetben messze túlmutat a létrejövő falakon, az a városi-térségi közművelődési tevékenység új alapokra helyezését is jelenti egyben.

A megvalósuló beruházás mellett a projekt tartalmazza az intézmény tevékenységtípusoknak megfelelő infrastrukturális feltételeinek megteremtését is.

Az intézmény a partneri szándéknyilatkozatok alapján 352 település számára kínál közművelődési szolgáltatásokat. A fejlesztés révén növekedni fog a városban nyújtott szolgáltatások mennyisége és minősége és az igénybe vevők száma.

Annak érdekében, hogy az MSH meg tudjon felelni a fenti –AGÓRA- elvárásoknak, magát az épületet és környezetét ennek az egységes koncepciónak megfelelően kell kialakítani. Tereit a lehetőségek határain belül többcélú működésre kell alkalmassá formálni. Földszintjét kifelé nyitottá kell tenni, előterét, előcsarnokát, közösségi tereit úgy kell kialakítani, hogy ott minél változatosabb – elsődlegesen kulturális, esetenként más jellegű, szórakoztató – programok tudjanak megjelenni. A lehetőségek szerint egy széles spektrumú multikulturális létesítmény-együttest kell megvalósítani – a műszaki és financiális lehetőségek határain belül - ezekhez illeszkedő színvonalú és kínálatú szolgáltató- és vendéglátó kapcsolatokkal. Eközben fontos szempont, hogy az egyéb funkciók kialakítása és működése az agóra funkció mellett, annak kiteljesedését kell szolgálja, és semmilyen módon nem korlátozhatja vagy zavarhatja az elsődleges funkciót.

A projekt fejlesztés indokoltsága: a jelenlegi kulturális-közművelődési kapacitások összességében elégséges nagyságúak, de belső összetételük (a különböző terek nagysága és adottságai) nem megfelelőek a városi szolgáltatás-kínálat kiszolgálásához, másfelől műszaki állapotuk is beavatkozásokat igényelnek. Az MSH épülete is állapotát tekintve műszakilag amortizálódott, a funkciója betöltésére korlátozottan alkalmas, így annak felújítása sürgető.

Nehezíti az új városi közművelődési szervezet gazdálkodást a jelenlegi intézményrendszer széttagoltsága és a számos helyszín kényszerű bevonása is. A funkciók és kapacitások egy helyszínre telepítése és műszaki tekintetben kiszámítható finanszírozási környezet biztosítása esetén a racionális gazdálkodás nemcsak egyszerűbbé válik, de a menedzsmenttől reálisan és tiszta viszonyok mellett meg is követelhető.

Az intézményrendszer komoly infrastrukturális bizonytalanságai nehezítik a racionális stratégiai tervezést is, így a pénzügyi fenntarthatóság külső körülményeknek erősen kitett.

Az MSH jelenleg több mint ezer fős sport- és kulturális események helyszíne, a város legnagyobb kapacitású, legismertebb közművelődési színtere. Állaga folyamatosan romlik, korszerűsítésre, energiahatékonyságot növelő felújításra, valamint teljes közmű- és homlokzatcserére szorul. Tevékenységei közül legfontosabbak a nagy létszámú gyermek, ifjúsági és felnőtt színházi előadások, komoly- és könnyűzenei koncertek, sport- és táncversenyek, bálok, szalagavatók, szórakoztató események, kiállítások, speciális tematikus termékbemutatók, szakmai vásárok, melyek éves látogatottsága eléri a 200.000 főt.

Ezen funkció „Agóra” programba való beépítése szükséges, mert városi igény van egy olyan, kb. 1000 férőhelyes, bálok, szalagavatók, táncversenyek és egyéb városi nagyrendezvények megtartására alkalmas tér fenntartására, melynek az új városi sportcsarnok sportos jellege, illetve a szóba jöhető meglévő és a tervezett színházi termek épített, lejtős nézőterük miatt nem tudnak megfelelni.

II.3. TERVEZETT ÉPÍTÉSZETI KIALAKÍTÁS:

II.3.1. A meglevő szerkezetek ismertetése:

Az épületegyüttes két, egymással összeépített traktusból áll. Az öltözőszárny, irodaépületet 1959-60-ban tervezték, átépítése, emeletráépítése 1995-ben történt meg. A csarnok épületrész hasonló korú.

Alapozási viszonyok:

Az öltözőépület alapozását két alapozási móddal kivitelezték. A süllyesztett pinceszinti traktusok alatt lemezalap húzódik, mely egyben víznyomás elleni leterhelő szerkezetként funkcionál. A területen levő talaj jól terhelhető, kellő teherbírású. A felújítás során emeletráépítés készült. Az épület többletterhelése az alapok alatti altalaj teherbírását kihasználta, így az alapok tovább nem terhelhetők. Jelen állapotban az épületen alapozási hibából, alapsüllyedésből adódó károk nem fedezhetők fel.

Az alapfal a süllyesztett helyeken monolit vasbeton falazat, másutt tömör tégla falazat. A tégla falazatok helyenként ázottak, ami valószínűen vízszigetelési hibára mutat rá.

A sportház esetében is nagy valószínűséggel lemez és sávalap kombinációja az alapozási mód. Az alapfalazatok vegyes szerkezetűek, téglafalak épültek a magasabb alapsíkkal rendelkező részen, vasbeton falazatok a süllyesztett traktusokon. Az épület alapozása jelenleg megfelelő, azon szerkezeti károsodások nem tapasztalhatók. Mivel az épület szerkezeti rendszerében központi szerepet tölt be a tetőszerkezet terheinek felvétele és az alaptestekre hárítása, ezért nagy valószínűséggel ezen kritikus pontokon az alapok nem terhelhetők tovább.

Mindkét épülettraktus esetében az alaptestek, lemezalapok a talajvízzel érintkezhetnek. A talajvíz szintje a pinceszintek süllyesztését gátolhatja. A süllyesztéseket csak a talajvíz távoltartása mellett lehet elvégezni. Az esetleges új szerkezeteknél a víznyomás elleni leterhelésről gondoskodni kell.

Felmenő falazatok, kiváltások:

Az öltözőépület falazata 38 cm vastag téglafalazat, melyeket 1,0 m-ként VB pillérek merevítenek. A falazatok nem vázkitöltő falazatok. A falazatok felett normál vasalású koszorúk húzódnak, nem pedig monolit gerendák, így nincs szó pillérvázról. A falazat teherbírása merevítéssel együtt jelentős. A nyílások feletti kiváltások monolit vasbeton gerendák, melyek teherbírása megfelelő. Sem a falazatokon, sem a kiváltó szerkezeteken nem tapasztalható szerkezeti károsodás.

Sportház:

A Sportház felmenő falazatai igen vegyes képet mutatnak. A pincefalazatok kisméretű tömör téglafalak. A pinceszinti raktárakban jól látható, hogy egyes falszakaszok vizesek, a téglák mállanak, peregnek. A károk nem jelentősek, szerkezeti repedések nem keletkeztek. A belső, zenekari árok körítő falazata vasbeton szerkezetű. E falazat az épület merevítésében nem játszik szerepet. Fontosak azonban azok a VB falazatok, pillérek, melyek a fedélszerkezet terheit hordják. E szerkezetek nem bonthatók el, nem alakíthatók. Az épület körítő falazata vegyesen  B30 blokktéglából és kisméretű tömör téglából készült. Itt is jellemző a vasbeton pillérrel történő merevítés. A falak állapota jó, károsodás csak ott tapasztalható, ahol a külső vakolás vagy műkőburkolat levált.

Födémszerkezetek:

Az öltözőépület pince és földszint feletti födémei G, vagy Gm gerendás, BH tálcás szerkezetek a falak melletti monolit VB lemez szegélyekkel. A zárófödém megerősítése a szintráépítés során megtörtént, így annak terhelése is megfelelő.

A sportházban lévő födémszerkezetek nem feltártak. Nagy valószínűséggel monolit vasbeton szerkezetekről van szó. Az előcsarnok galériaszerkezete monolit vasbeton födémszerkezet, mely a külső főfalakra és monolit vasbeton pillérekre támaszkodik. Hasonló mód a lelátó szerkezete is monolit vasbeton. A fő statikai váza monolit vasbeton pilléreken nyugvó alulbordás ferde vasbeton lemez. A lelátó lemeze egy ütemben betonozott többtámaszú szerkezet, ezért annak részleges bontása csak pontosabb vizsgálatok után végezhető el. Az épület zárófödéme egyben a fedélszerkezete is.

Fedélszerkezet, héjalás:

Az öltözőépület fedélszerkezete acél főtartós keretszerkezet. A keretek a szélső és középső főfalazatra támaszkodnak.

A sportház zárófödéme egyben a fedélszerkezet is. A szerkezet sugár irányban szétterpesztett acél rácsos főtartókból áll, melyek között befüggesztett acél fióktartók lettek elhelyezve. Az alsó függesztések hordják a mennyezeti burkolatot és hőszigetelést, a felső befüggesztések nagy valószínűséggel kőszivacspallós borítást hordanak. A rácsos főtartók mindkét feltámasztási végükön vasbeton keretgerendára, keretfalra támaszkodnak. A tetőrendszer térbeli rácsos tartórendszert alkot. A szerkezet terhelhetősége a nagy fesztávból adódó lehajlások miatt korlátozott. A 2006. évben történt vizsgálatok szerint az acél szerkezet állapota jó, korróziós és fáradásból adódó károsodást nem lehetett tapasztalni. Viszont a jelenlegi világítási helyiség többletterhe miatt az érintett rácsos tartók lehajlása már most nagyobb, mint a szomszédos tartóké. A szerkezet egy későbbi átalakítás során csak egyben, egy szerkezeti egységként kezelhető. Részleges visszabontása csak főtartóként, illetve főtartó közönként lehetséges úgy, hogy a tartók oldalmerevsége megmaradjon.

ÖSSZEFOGLALÁS:

Az öltözőépület átalakítása, részleges bontása során különleges szerkezeti beavatkozásra nincs szükség. A beépített szerkezeti elemek hagyományosak, az előregyártott elemek kiselemes építési móddal építettek. Az épületrész pinceszintjének süllyesztése a részleges lemezalappal történő alapozási mód és a talajvízszínt magassága miatt nem javasolt.

A sportház fő szerkezeti rendszere az egyedi acélszerkezetű fedélszékből és annak vasbeton támasztó elemeiből áll. A többi szerkezeti egység erre, vagy e köré szerveződött. A fedélszerkezet átalakítása kötöttségekkel jár, ezért a rendszer erőjátékának módosítását nem javasolt. A jelen szerkezet többletterheket nem visel el. A fedélszéket alátámasztó vasbeton szerkezeti rendszer egységének módosítása szerkezeti szempontból szintén nem javasolt.

II.3.2. Megvalósítás:

A Március 15. tér 2709/1 hrsz-ú 7516 m2 nagyságú területe jelenleg köztér, ebből ünnepi tér kb 1700 m2. A tér nyugati oldalán, a gépjárműforgalom számára az ÁSZT tervezett módosításában 22 m széles közlekedési terület van leszabályozva, ez külön helyrajzi számra bejegyzendő területrészt jelent. A 2710/1 hrsz-ú Március 15. tér 5. sz. ingatlanon áll az MSH épülete, mely a földszinti részen 2376 m2, a galéria részen 1203 m2, az emeleti szinten 345 m2, a pinceszinten 875 m2, összesítve 4800 m2 nettó területű építmény. Mindkét terület az Önkormányzat tulajdonát képezi.

A szükséges telekalakításokat el kell végezni.

A Március 15 térnek a továbbiakban is egy olyan reprezentatív rendezvény térként kell funkcionálni (javasolt a változatlan helyen), hogy a városi ünnepek (március 15., október 23.) továbbra is méltó módon megtarthatóak legyenek, a térnek a létesülő „agóra” funkciójú épülettel való kapcsolatát biztosítani kell.

Az általános, településközpont vegyes (Vt) besorolásban szereplő előírásokon túl, a tervezett, területre vonatkozó szabályozás a legnagyobb építménymagasság (20 m) meghatározásán kívül közvetlen előírást nem tartalmaz.

A terület a szabályozási terv meghatározta kereteken belül szabadon beépíthető.

Az épület környezetbe illesztése különös gondosságot igényel. Olyan környezet-, tér-, tömeg- és homlokzat-képzés látszik kívánatosnak, amely az eltérő irányokból egyaránt megfelelő látványt biztosít. Kívánatos, hogy az épület a megjelenése utaljon a meghatározó kulturális funkcióra.

A terület közművekkel ellátott, a gerincvezetékekről új csatlakozások kiépítésével biztosítható a víz-, gáz-, és elektromos energia ellátás, a csapadék és szennyvíz elvezetése egyesített csatornahálózaton keresztül történhet.

A kialakításra kerülő mintegy 7000 m2 nettó szintterületű, új funkciókat is magába foglaló multifunkcionális közösségi központ, alkalmassá válik a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló működésre.

Az Agora Multifunkcionális Központ pályázati programját a meglévő MSH épületének korszerűsítésével, átalakításával és új épületrész építésével lehet biztosítani.

A kialakítás során a gazdaságilag racionális megoldásokat kell előnyben részesíteni.

A meglevő épületből a lehető legnagyobb rész hasznosítása célszerű, átalakításokkal korszerűsítéssel. A tervezett megvalósítás során egyrészt a képzési terek létesítése, a rendezvényterek és a közösségi terek „agóra” funkcióra való alkalmassá tétele történik meg.

A kialakítás során csak a legszükségesebb átalakításhoz szükséges bontások várhatók, nagyobb épületrész nem kerül elbontásra.

A beruházás ütemezetten is megvalósulhat.

A meglevő épület előcsarnoka felett két új szint építésével biztosítható a képzési terek (oktatási helyiségek, nyelvi labor, mobil terek ) helyigénye mintegy szintenkénti 500 m2 nagyságú területen. A jelenlegi előcsarnokból, mint főelosztó térből lenne lehetőség ezek megközelítésére, természetesen akadálymentesített módon is.

A meglevő öltözőszárny és a meglevő hatszögű épületblokk összekötésével létesülő toldaléképítmény ad helyet a multifunkcionális tereknek, a kreatív térnek. Az SZTK felőli oldalra így építendő épületrész így három szinten biztosítja a hiányzó funkciók elhelyezését.

Közlekedés:

A Március 15. tér a szorosan vett városközpont peremén helyezkedik el, a belváros átmenő forgalmának mentesítésére kialakított belső elkerülő úthálózat jelentős csomópontját képező Petőfi utca -18-as Honvéd út -Szelestey utca -Király utca kereszteződésénél. (A csomópont körforgalmú kialakítására a tervek már elkészültek.)

Kelet felé található a Pelikán park, melyet – az itt legszebben kiépített szakaszán folyó – Gyöngyös patak választ el a területtől.

A városközponttal való gyalogos és gépjárműves összeköttetés a Fő tér keleti végéhez vezető, a város egyik legrégebbi utcáján, a Király utcán keresztül biztosított, bár a Petőfi Sándor utca négy sávon zajló gépjármű forgalma ezt a közlekedési vonalat kettévágja. Másik gyalogos-kerékpáros útvonal a területet keletről lezáró Gyöngyös patak partján végigvezető sétány, mely bár erősen leromlott állapotú, mégis a patak partján haladva nyugodt, kellemes útvonalat kínálva vezet a Fő tér felé. A teret északról a K-Ny-i irányú Deák utca határolja, ide csatlakozik az északi irányba induló, a kórház negyedhez közvetlen kapcsolatot jelentő Markusovszky utca (folytatása a Sugár út).

A vasútállomás 800 m-re lévő épületétől a városba bevezető Szelestey út itt csatlakozik a Petőfi utcába, jó megközelítési lehetőséget biztosítva nem csak a vonaton érkezőknek, hanem az állomás mellé jelenleg tervezett, középtávon megvalósulni látszó új autóbusz-pályaudvar utasainak is. A jelenlegi autóbusz-pályaudvar a Március 15. tértől a Petőfi úton haladva nyugati irányban, tőle kb. 600 m-re található.

A parkoló igény a jelenlegi meglevő parkoló számon kívül a területtől északra levő sportpálya területén biztosítható.

### III. ELÉRHETŐ EREDMÉNYEK

A tevékenységsor meghatározó elemeként kialakításra kerül egy olyan multifunkcionális közösségi központ, amely alkalmas a közösségi-művelődési, oktatási-felnőttképzési és élmény funkciókat integráló működésre. A beruházásként jelentkező dominánsnak mutatkozó fejlesztés túlmutat az épületen, az a városi-térségi közművelődési tevékenység új alapokra helyezését is jelenti egyben. A program lényeges része területi közművelődési tanácsadó szolgáltató funkció kialakítása is, s ezáltal a környező kistérségek kulturális-közművelődési alapszolgáltatásainak magasabb színvonalon történő biztosítása.

A fejlesztés hozzávetőlegesen 7000 m2 területen valósul meg.

A beruházás által érintett épületben funkcionális egységekként az alábbi terek jönnek létre: multifunkcionális terem (150 férőhely), színházterem (280 fh), mobil foglalkoztató terek (30, 60, 100 fő, összesen 190 fh), előcsarnok/rendezvényekre (200 fh), osztályterem (6x20 fő = 120 fő), előadó terem (50 fh).

IV.  A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK INTÉZKEDÉSI TERVE

IV.1. Megkezdett tevékenységek bemutatása, engedélyek, dokumentációk

A megvalósíthatósági – gazdaságossági alternatívákat kidolgozó tanulmányterv elkészítése az elsődleges feladat. A tanulmányterv és az engedélyezési terv tervezőjének kiválasztására irányuló hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás folyamatban van. A pályázat beadásának feltétele a telekalakítási és az építési engedélyezési terv Építési hatósághoz való benyújtása.

A tanulmányterv elkészülte után a Városfejlesztési, -üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság és a Kulturális és Társadalmi Kapcsolatok Bizottsága együttes ülésén meghozott döntés függvényében kerülhet sor az engedélyes tervek elkészíttetésére.

A tanulmányterv alapján pályázat Irányító Hatósága az „Agóra„ pályázati helyszín megváltoztatásának engedélyezéséről várhatóan döntést hoz.

A pályázat sikeres benyújtása esetén kerülhet sor a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatására, az erre vonatkozó szerződés megkötésére.

Az „Agóra – multifunkcionális közösségi központok és területi közművelődési tanácsadó szolgálat infrastrukturális feltételeinek kialakítása” c. pályázat 1. fordulóján a projektfejlesztés támogatásra került, az igényelt 1.460.182.000 Ft –ot  (a HEMO épületére tervezett projekt esetében ez 76,24%-os támogatás mellett 23,76 %-os önerőt jelentett.) a Bíráló Bizottság maximálisan támogatta. A II. forduló beadási határideje 2009. augusztus 31. A Bíráló Bizottság alapszabályként fogalmazta meg, hogy a két forduló közötti változtatási igények esetén csak olyan engedélyezhető, amelyek esetében az indikátorok tekintetében (melyek mind az épület technikai-műszaki paramétereit, mind az abban megvalósítandó szakmai tartalmat tekintve) kizárólag növekedés történik. Új, olcsóbb koncepció kidolgozása nem lehetséges, s általános szabályként megfogalmazva szintén nem engedélyezik új fejlesztési helyszín kijelölését, kivéve a vis maior esetet, vagyis az első fordulóban előre nem látott, újonnan felmerült, olyan objektív akadály felmerülését, mely lehetetlenné teszi a projektterv az első fordulóban beadottak szerinti helyszínen történő megvalósítását. Szombathely MJV Önkormányzata benyújtotta projektváltoztatási, azaz helyszínáthelyezési igényét az NFÜ HEP Irányító Hatóságához, amely szervezet megállapítása szerint a jelenleg rendelkezésre álló információk – azaz a Művelődési és Sportház tervezési programja -  nem elegendőek döntéshozatalukhoz, s úgy határoztak, hogy az NFÜ Jogi Főosztályától jogi állásfoglalást kérnek a tekintetben, hogy a 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet 3. §-ának (6) bekezdése értemében lehetséges-e helyszínváltozatás, továbbá elrendelték az előzetes helyszíni szemle lefolytatását, valamint kérik a részletes építészeti dokumentáció kidolgoztatását és benyújtását. Az előzetes helyszíni szemlére 2009. május 20-án sor került, melynek során az IH delegáltja megerősítette, hogy új helyszín kiválasztása kizárólag vis maior esetben lehetséges az eljárásrendnek megfelelően, s elvi problémának tartják, hogy a teljes mértékű helyszínváltoztatás nem az első fordulós projektterv továbbfejlesztése volna, hanem egy új projekt. A módosítási kérelem elbíráláshoz szükséges a Közreműködő Szervezet részére a teljes dokumentáció (módosítási javaslat részletezése, tervrajzok, helyszínrajz, indoklást alátámasztó dokumentáció) lehető leghamarabbi megküldése, mivel az IH főigazgatója által jóváhagyott - fent említett - eljárásrend szerint ezek előfeltételei a Bíráló Bizottság általi döntési javaslat meghozatalának. A módosítási terveknek és szakmai tartalomnak is az alábbi paraméterekhez kell igazodnia:

- olyan változtatási igény felmerülése esetén, amely az indikátorok célértékeinek csökkenését eredményezi, a maximális csökkenési lehetőség a projekt egészére kiterjedően az indikátorok összességében 10 %-os, az egyes indikátorok esetében max. 15 % os

- a módosításokat új költségvetéssel kell alátámasztani, amelynek végösszege nem lépheti túl a támogatás vonatkozásában az első forduló Bíráló Bizottsága által a pályázó számra maximálisan javasolt támogatási összeget

-az „AGÓRA „ program által biztosítandó funkciók egy része önerőt igényel. A tanulmányterv hiányában a biztosítani szükséges funkciók aránya nem határozható meg, ezért a megvalósításhoz szükséges önerő mértéke sem pontosítható!

IV.2.  Intézkedési terv

A fejlesztés tartalma az Agóra intézménytípus létrehozása Szombathelyen egy új komplexum építésével és a városban működő közművelődési intézmények racionalizálásával. A projekt megvalósítása érdekében a pályázatban megfogalmazott tevékenységek mellett számos lépést kell tenni. E teendők egyik jól elkülönítheti halmazát a projekt-előkészítés által megkívánt, fentebb ismertetett cselevések köre képezi. A másik jól elkülönítheti tevékenységsor a városi közművelődési intézményrendszer megkezdett átalakításának a folytatása annak érdekében, hogy az infrastrukturális és szakmai feltételek egyaránt megfeleljenek azon kihívásoknak, melyeket az ágazattal szembeni megújulási kényszer felvet.

Az Agóra létrejöttének feltételét képezi intézményracionalizálás III. üteme, 2010.

Az intézményracionalizálás harmadik lépése a szervezeti racionalizálást követően a különböző telephelyeken működő közművelődési tevékenységek, illetve a tevékenységek egy részének közös központba történő telepítésével valósítható meg.

Az Agóra Kulturális és Turisztikai Központ jelenlegi telephelyei számának csökkentésével - racionalizálásával a jelenlegi fenntartási költségek egy része kiváltható, a technikai munkatársak száma, és a külső vállalkozótól igénybe vett technikai szolgáltatások mennyisége tovább csökkentheti. Ezzel párhuzamosan – a térségi feladatellátás, valamint a felnőttoktatás – mint új alaptevékenység – jelenik meg az Agóra Szombathelyi Kulturális és Turisztikai Központ feladatrendszerében. A megfelelő eszközrendszer és infrastruktúra létrehozásán túl a feladatnövekedés a humán-erőforrás növelését, új közalkalmazotti státuszok létesítését igényli.

A harmadik fázis során meg kell vizsgálni, mely tevékenységek és mely funkciók válthatók ki az új Agóra központ létrehozása során.

A Helyőrségi Művelődési Otthon (HEMO) jelenleg a Weöres Sándor Színház ideiglenes játszóhelye. Előkészületben van a létesítmény átalakítása abból a célból, hogy a színház befogadására az épület hosszabb távon is alkalmas legyen.

Az átalakítás célja az épületet alkalmassá tétele arra, hogy egy állandó színházi társulat otthona, elsősorban – állandó társulattal működő színház, egyben azonban a város életének egyik meghatározó szellemi műhelye, találkozási pontja, folyamatos események színtere is legyen. A színházhoz, mint kulturális intézményhez olyan kiegészítő funkciók is társuljanak, melyek révén a színház a nap minél nagyobb részében nyitott tud maradni. Ehhez épület bővítést, belső átalakításokat és infrastrukturális fejlesztést kell megvalósítani.

A Gyermekek Háza jelenleg szintén az Agóra telephelyeként működik a Jászai Mari u. 4. szám alatt. Az egykori óvodaépület mellett a Felsőcsatári Gyermeküdülő, valamint a Kresz park fenntartása és üzemeltetése is a tagintézmény feladata. Az intézmény fő célcsoportja a gyermek – és ifjúsági korosztály. Tevékenységi körében kiemelt szerepet kap:

- a szabadidős tevékenységek biztosítása, közösségi, kulturális és sport lehetőségek megteremtése – kiemelten 0-16 éves korig

- Családi programok bonyolítása

- Tanulást és ismeretszerzést bővítő és segítő tevékenységek szervezése – elsősorban a célcsoport érdekében

- Hagyományőrző, hagyományápoló és közvetítő tevékenységek bonyolítása – népi kultúra bemutatása és átadása

- Tehetséggondozó tevékenység – művészeti bemutatók, közösségek, alkalmak teremtésével

- Tartós, rendszeres művelődési közösségi formák működtetése – kulturális közösségek, csoportok

- Ifjúsági közösségi színtér biztosítása

- Helyi (lakókörnyezet) művelődési és közösségi igények kielégítésének segítése

- Kulturális kezdeményezések támogatása, gondozása

- Kulturális, szakmai szolgáltatási feladatok ellátása – pl. KRESZ Park, gyerek- és ifjúsági programok

- Pályaválasztást segítő tevékenység, társadalmi integrációt elősegítő tevékenység

A tagintézmény által biztosított közművelődési tevékenységek és funkciók megvalósíthatók az új épületben, amennyiben annak kialakítása a gyermek és ifjúsági korosztály, és a szakágazati, módszertani szükségleteknek megfelelően történik.

A tagintézményben a teljes munkaidős dolgozók létszáma jelenleg 10 fő, ebből 6 fő művelődésszervező, 1 fő gondnok, 2 fő takarító, 1 fő adminisztrátor, valamint részmunkaidős 1 fő pénztáros, 1 fő üdülőgondnok és 1 fő Kresz-park felügyelő.

A meglévő funkciók új helyszínre történő telepítése során a 6 fő szakmai munkatárs által ellátandó alapfeladat növekszik, ezért a létszám megtartása javasolt. Az adminisztrációs és pénztári feladatok ellátása belső átszervezés során optimalizálható.

Az intézményracionalizálás során elvégzendő tevékenységek:

- Az épületben zajló rendezvények, közművelődési funkciók új helyen történő kiváltása

- Az épületben tevékenykedő alkalmazottak új helyen történő elhelyezése

- Az épületben működő külső, civil szervezetek megfelelő helyszínen történő elhelyezése

- Az épület használatához kötődő vállalkozói szerződések felmondása

- Az épület használatához kötődő bérleti szerződések felmondása

- Az épület közüzemi szerződéseinek felmondása

- Az épület ingóságainak és felszereléseinek teljes felmérése értékelése

- Értékcsökkent és elavult berendezések selejtezése.

A funkciók központba történő telepítésére az Agóra pályázat sikeres lezárását követően, 2010-ben kerülhet sor.

Művészetek Háza - A jelenleg az Agóra központjaként funkcionáló exkluzív kialakítású közösségi helyszín főként kis létszámú, kamarajellegű igényes kortárs és klasszikus zenei programok, előadói és irodalmi estek, képzőművészeti bemutatók szakmai előadások helyszíne. Termeinek befogadóképessége maximum 70 fő, ami meghatározza az épületben megrendezhető események tematikáját és számát. Az épületben az Agóra vezetőségén túl jelenleg a gazdasági és marketing szakág működik. Tevékenységükre az új intézményre is szükség lesz, így szervezeti változás (létszámbővítés, ill., csökkenés) nem várható. Mivel a Művészetek Háza exkluzív kialakítása, polgári jellege a közművelődési intézményhálózatban egyedülálló, érdemes megfontolni, hogy az épület továbbra is kamararendezvények, megemlékezések, fogadások, bel- és külföldi delegációk reprezentációjára, workshopok, sajtótájékoztatók, kisebb létszámú szakmai konferenciák megrendezésére megmaradjon eredeti, kulturális funkciójában.

Az új Agóra – multifunkcionális közművelődési központ kialakítása nem érinti a Savaria Filmszínház, illetve a Tourinform Iroda helyiségeit, azok eredeti helyszínen, a belvárosban folytatják tovább tevékenységeiket.

A városi közművelődési feladatok ellátását az újonnan létrejött közművelődési központ a két működő ÁMK-val közösen teljes körűen biztosítja. További jelentős megtakarítást eredményezhet a megyével közös fenntartású intézmények számának csökkentése. Szombathely MJV Város Közgyűlésének döntést kell hoznia, a Megyei Művelődési és Ifjúsági Központ finanszírozásáról, illetve annak megszüntetéséről. Ezen kívül várospolitikai szinten középtávra meg kell határozni a közös fenntartású intézmények szerepét és tevékenységét, támogatási szisztémáját, valamint a kötelezően ellátandó

városi feladatok arányát.

Az Agóra létrejöttének feltételét képező intézményracionalizálás IV üteme, 2013.

A negyedik ütemben várospolitikai szinten döntést igénylő kérdések:

- A közös fenntartású művészeti intézmények: Mesebolt Bábszínház, Ungaresca Táncegyüttes közművelődésben betöltött szerepvállalásának és elhelyezésének tisztázása. Utóbbiak egyike sem közművelődési intézmény, így AGÓRA-n belüli működésük kizárólag külső szervezetként megoldható. A művészeti intézmények így bérleti jogviszonyban, az épület használóiként végezhetik tevékenységüket az új AGÓRA multifunkcionális közművelődési központban.

- A beruházási program a korábban – a HEMO épületére alapozott -  projekt elképzelés átdolgozása útján készült. A szükséges alátámasztó vizsgálatok, mint például építész tanulmányterv, költségbecslés az idő rövidségére való tekintettel nem készültek. Ennek megfelelően, a tervezés, illetve a projekt helyszínváltoztatásával, finanszírozásával összefüggő tárgyalások előrehaladtával szükséges lehet a program és az elfogadásáról szóló határozat módosítására.

V. A BERUHÁZÁS KÖLTSÉGEI

V.1. A beruházás kapcsán előkészítésével kapcsolatosan a 2009. évi költségvetésben rendelkezésre álló költségek bruttóban:

- építészeti tanulmány, és építési engedélyezési tervezés költségei											     40 000 000,- Ft

- kiviteli tervezési költségek 	30 800 000,- Ft

V.2. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÖLTSÉGEK

2009-2011. évi költségek:

Várható bekerülési költségek  (bruttó összegek):

- Eszközbeszerzések, berendezések és felszerelések (színháztechnika és színházi berendezések nélkül)	153 600 000,-Ft

- Kivitelezési költségek (építés, felújítás,bővítés):	1 494 553 000,-Ft

- Egyéb elszámolható költségek: régészet, lebonyolítói, műszaki ellenőrzési díj projekt menedzsment, megvalósítással összefüggő költségek, szellemi termékek díja, bérek és járulékaik, egyéb szolgáltatások, 	101 847 000,- Ft

A beruházási költségek összesen:		 bruttó 1 750 000 000 , -Ft (támogatási összeg),

továbbá az előkészítés 				bruttó     70 800 000,- Ft-os összege – önerő.

### VI. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI  FEDEZETE

A beruházás forrásai:

- Sikeres pályázat esetén a projektfejlesztés támogatására kerül sor maximálisan 1 460 182 000,- Ft  nettó támogatási összeggel (a HEMO épületére tervezett projekt esetében ez 76,24%-os támogatás mellett 23,76 %-os önerőt jelentett)

A Közreműködő szervezet (OKM Támogatáskezelő Igazgatóság) iránymutatása alapján készülő részletes költségvetés ezt a számot lefele módosíthatja! A helyszín és a támogatás arányának – nem pedig összegének korrekciója érdekében az Irányító Hatósággal további tárgyalásokat kell folytatni.

( A tanulmányterv hiányában a biztosítani szükséges funkciók aránya nem határozható meg, ezért a megvalósításhoz szükséges önerő mértéke sem pontosítható! )

### VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a HEMO átalakításának beruházási programját megtárgyalta és a ………………………Kgy. számú határozattal jóváhagyta.

Szombathely, 2009. június  „……”

a jóváhagyó aláírása