BERUHÁZÁSI PROGRAM

Szombathely, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium NYDOP támogatással megvalósuló felújításához és akadálymentesítéséhez

Készült:	2009. szeptember hó

Készítette:	Szombathely Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály
Beruházási Iroda

I.BERUHÁZÁSI PROGRAM ADATLAP

  - Beruházó:	Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

  - Beruházás megnevezése:	Szombathely, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium NYDOP támogatással megvalósuló felújítása és akadálymentesítése

  - Beruházás megkezdése:	2010. I. negyedév

  - Beruházás befejezése:	2010. III. negyedév

  - Beruházás-lebonyolító:	Közbeszerzési eljárással kerül kiválasztásra

  - Generál tervező:	Gáspár Mérnöki Iroda
9700 Szombathely, Szily János u. 8.

  - Beruházás előkészítő:	Szombathely Megyei Jogú Város

Polgármesteri Hivatala

Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Beruházási Iroda

9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3.

  - Generál kivitelező:	Közbeszerzési eljárás alapján kerül kiválasztásra

II.BERUHÁZÁS ISMERTETÉSE

II.1. A beruházás szükségessége, előzmények

Az iskola a város központjának közvetlen közelében van. 1982-ben adták át a jelenlegi iskolaépületet, és még ugyanabban az évben a kollégiumépület is megnyitásra került. Az épület a Nagykar utcában áll. Ez egy sétáló utca, kerékpárúttal, jelentős zöldfelülettel. A kollégium főbejárata erre az utcára nyílik. Az iskolaépület főbejárata a Sörház utca felé néz. A terület hátsó oldalánál egy sétány és a Perint-patak szegélyezi. Gazdasági bejárata az étterem-konyha épületénél található. Az épület változó szintű és magasságú homlokzatai eléggé tördeltek. Lapostetős épület, panelos építési móddal épült.

Az épület állapota az alapos felújítás nélkül eltelt évtizedek alatt olyan mértékben leromlott, hogy az helyenként már az iskola működőképességét veszélyezteti.

A jelen beruházással érintett szerkezetek állapota:

Homlokzat: Az iskola építési rendszere panelos szerkezetű. A panelok a korszerű, jelenlegi hőtechnikai követelményeknek nem felelnek meg. Az idő múlásával a panelok gumitömítő csíkjai elöregedtek, merevek lettek. A homlokzaton lévő kerámiaburkolat felújításra, átalakításra szorul.

A jelenlegi főbejárat nem kellően hangsúlyos. Ennek építészeti átalakítása szükséges. A kerékpártároló idegen elemként csatlakozik az épülethez. Ennek javítása, újjáépítése is  szükséges. A kollégiumi részen a jelenlegi előtető közterületre épült, ennek megszüntetése érdekében ezt el kell bontani.

Nyílászárók: Az épület nyílászárói fa szerkezetű, egyesített szárnyú nyílászárók, általánosságban szalagszerűen egymáshoz sorolva. A szerkezet a bádogozási problémák és a rendszeres kezelés hiányában nem megfelelő állagú, tok és szárny néhol korhadt, nehezen nyitható egyes helyeken. A kétszer egy rétegű üvegezés a hőtechnikai követelményeknek nem felel meg.

Vizesblokkok: Az iskola épületében 6 db nagyobb és 6 db kisebb vizesblokk (főlépcső mögötti részen 6-6 női-férfi) található. Mindegyik teljes felújításra szorul. A vizesblokkok berendezései elavultak, a szerelvények hiányosak, a meglévők középületekben nem megfelelőek. A gépészeti vezetékek elöregedtek. A padlóburkolatok kopottak, a csempe hiányos. A helyiségek megfelelő szellőzése nem megoldott. Ugyanez megállapítható a földszinten lévő (melléklépcső melletti) 2 db női-férfi vizes helyiségre, valamint a kollégiumi rész földszintjén lévő 2 vizes helyiségre is. A tornatermi részen, a földszinten 4 db öltöző-vizesblokk található. Mindegyik hasonló, sőt rosszabb állapotban van, mint az iskolaépületben lévő vizes helyiségek. A legnagyobb problémát a kollégiumban lévő 6 db vizesblokkok (wc-mosdó-zuhanyzó) állapota jelenti. A nem megfelelő szellőzés miatt, a zuhanyzó részen a pára az épületszerkezeteket is rongálva a mennyezeten lecsapódik. Egyéb tekintetben a fent felsoroltak a kollégiumi részre is teljesen helytállóak. A kollégiumi szárnyban a nevelőszobák vizes helyiségei is (3 db) felújításra szorulnak.

Külső szennyvíz közmű: Problémát jelent az udvar alatt futó szennyvízcsatorna állaga. Ezt a sorozatos javításokkor sem tudták jól működővé tenni. Folyamatosan szivárog, az udvar ezen részén a talaj beomlik. A területen belül lévő szennyvízközmű teljes cseréje szükségessé vált.

Burkolatok: A lépcsőburkolat műkő, felülete kopott, csúszós, ezért balesetveszélyes.

Az épületszerkezetek fent részletezett állapota, a szerkezetek erkölcsi avulása és a épületek kialakításával kapcsolatos jogszabályok változása a felújítást szükségessé tették. Erre ad részleges megoldást a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése című pályázata. A sikeres pályázattal elnyerhető 198.555.656 Ft összegű támogatás és a 22.061.740 Ft összegű önkormányzati saját erő együttesen lehetővé teszi az épület részleges (homlokzat, nyílászárók, vizesblokkok, külső szennyvíz közmű, burkolatok) felújítását,  a kerékpártároló átalakítását és a földszinti akadálymentesítést.

Az intézmény a Gáspár Mérnöki Irodával elkészíttette a felújítási, átalakítási terveket.

II.2. A tervezett építészeti kialakítás ismertetése

II.2.1.	Az ingatlan és a meglévő épületek alapadatai

Cím: 9730 Szombathely, Nagykar u. 1-3.

Helyrajzi szám: 5941/12

Telek területe: 13124 m2

Beépített alapterület:

Iskolaépület	1591,0 m2

Tornaterem, öltöző	1100,0 m2

Kollégium	685,0 m2

Összesen:	3376,0 m2

Bruttó szint-alapterületek:

Iskolaépület	3667,0 m2

Tornaterem, öltöző	1100,0 m2

Kollégium	2740,0 m2

Összesen	7507,0 m2

II.2.2. A tervezett átalakítások, felújítások leírása

Homlokzat: Az intézményépület (étterem-konyha rész kivételével) homlokzati felújítása 8 cm vastag ásványgyapot lemezes hőszigetelő vakolatrendszerrel történik. Felületén simított vakolati felület különböző fehér-szürke árnyalattal, vagy sinus lemezes burkolt felülettel.

Az iskolai főbejárat előtti könnyűszerkezetes előtetőt elbontják. Helyette hangsúlyos elemként egy új bejárat készül. A Főbejárat előtt vasbeton szerkezetű oszlopokon álló előtető épül, csiszolt mészkő burkolattal, mögötte acél vázszerkezetre épített fixlamellás árnyékoló. A kollégium előtti előtető szintén bontásra kerül. Helyette acél szerkezetű, konzolos előtető készül. A kerékpártároló könnyűszerkezetes hozzáépítését elbontják, helyette vb. oszlopokra állított lapostetős kerékpártároló készül a meglévő kerítéselemek is felhasználva.

Nyílászárók: Az intézmény (étterem-konyha rész) összes homlokzatán a nyílászárókat minimum 5 kamrás, pvc anyagú, hőszigetelt üvegezésű nyílászárókra cserélik. Az átalakítás során a nyílászárók osztásrendszere részben változik.

Vizesblokkok: Az intézmény alaprajzokon jelölt és az Év jelű rajzokon részletezett vizesblokkjaiban teljesen új berendezéseket, szerelvényeket építenek. A felújítás során megfelelő minőségű és tartósságú elemeket építenek be. Mind a vízszintes, mind a függőleges gépészeti vezetékezést a felújításnak megfelelő vonalvezetéssel cserélik. A vizesblokkok padozati és falburkolata is cserélve lesz. A vizes helyiségek gépi szellőzést kapnak, a mennyezet alatt új álmennyezetben vezetve. A tornatermi rész öltözőinek padozatát és falburkolatát felújítják.

Külső szennyvíz közmű: A külső szennyvízközművet az udvarban cserélik 20 fm hosszban. A bontott aszfaltburkolatot javítják.

Burkolatok: A kopott műkő lépcsőburkolatot a lépcsőházakban rovátkolással felújítják.

Akadálymentesítés: Az iskolaépület alsó szintjének akadálymentesítése a főbejárat felől lehetséges. Itt az előírásoknak megfelelő rámpát lehet az épület lépcsőpihenője előtt kialakítani, az előlépcső pihenőjéhez csatlakoztatva. Az akadálymentes WC-t a földszinti lépcsőház mellett lehet kialakítani a jelenlegi leány WC-k felhasználásával.

Az akadálymentes parkolóhelyet az intézmény főbejárata előtti parkolóban, felfestéssel lehet kialakítani a helyszínrajzon jelölt módon. A bejárati ajtót az épület melletti tervezett rámpával lehet elérni a jelenlegi pihenőn keresztül. A szintkülönbség 30 cm, így pihenő közbeiktatása nem szükséges.

Az iskolaépület földszintjének akadálymentesítése érdekében a 90 cm-nél kisebb szabad nyílásméretű meglévő belső ajtókat legalább 90 cm szabad nyílásméretűre kell cserélni, a belső ajtók küszöbeit a szükséges helyeken átmenő küszöbre kell átalakítani.

A földszint teljes területén burkolati vezetősávokat kell kialakítani. Ezt a burkolat bontása nélkül kopásálló vezetőcsík ragasztásával lehet megoldani.

A szélfogóban, a csatlakozó folyosókhoz, lépcsőházakhoz színes, dombornyomott alaprajzot és információs feliratokat helyeznek el, a termek bejárata szintén jelzéssel ellátva. A hallásukban akadályozottak részére mobil indukciós hurok beszerzése is szükséges.

III. BERUHÁZÁS KÖLTSÉGE

(bruttó összeg, 25 % áfával számolva)

III.1. Beruházás előkészítésével kapcsolatos költségek:

Projekt-előkészítés, engedélyezési és kiviteli tervek készítése, engedélyeztetés:	11.400.000,- Ft

III.2. A beruházás kivitelezésével kapcsolatos költségek

Homlokzati felújítás	63.000.000,- Ft

Nyílászárók cseréje	79.500.000,- Ft

Akadálymentesítés	5.500.000,- Ft

Vizesblokkok	36.200.000,- Ft

Külső szennyvíz közmű	397.395,- Ft

Lépcsőburkolat	800.000,- Ft

Informatikai alapszerelés	3.600.000,- Ft

Kiviteli költségek összesen:	188.997.395,- Ft

III.3. Tartalékkeret

Az előre nem látható kiviteli költségek fedezete	0,- Ft

III.4. Első beszerzések

Eszközök, bútorok, berendezési tárgyak	5.040.000,- Ft

III.5. Egyéb költségek

Projektmenedzsment	7.200.000,- Ft

Műszaki szakértői díjak (rehabilitációs szakmérnök, lebonyolítás, műszaki ellenőrzés, tervellenőrzés, tervezői művezetés)	3.280.000,- Ft

Nyilvánossági és rendezvényszervezés	2.200.000,- Ft

Közbeszerzési költségek	1.500.000,- Ft

Könyvvizsgálói díjak	1.000.000,- Ft

Egyéb költségek összesen:	15.180.000,- Ft

Várható beruházási költség összesen:	220.617.395,- Ft

IV.  A BERUHÁZÁS FOLYAMATÁNAK ÜTEMEZÉSE

- Tervezés	2009.  l. negyedév

- A beruházási program jóváhagyása:	2009.  szeptember

- Támogatási szerződés aláírása	2009.  szeptember

- Lebonyolító műszaki ellenőr kiválasztása közbeszerzéssel	2009.  lV. negyedév

- Kivitelező kiválasztására közbeszerzéssel	2009.  lV. negyedév

- Kivitelezői szerződés megkötése, munkakezdés	2010.  január

- Kivitelezés befejezése	2010.  lll. negyedév

- Eszközbeszerzések	2010.  lll. negyedév

- Használatba vétel, működési engedélyek	2010.  december

### V. A BERUHÁZÁS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK PÉNZÜGYI     FEDEZETE

A beruházás forrásai: 90 %-ban a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program keretében benyújtott NYDOP-5.3.1/2/2F-2008-0015 számú "Közoktatási Infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése" című pályázaton elnyert támogatás, 10 %-ban SZMJV Önkormányzata 2010. évi költségvetése.

VI. A BERUHÁZÁSI PROGRAM MELLÉKLETE

Kiviteli terv, készítette a Gáspár Mérnöki Iroda 2009. májusában.

VII. ZÁRADÉK

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathely, Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium felújítása és akadálymentesítése beruházási programját megtárgyalta és az abban foglalt tartalommal a …………..Kgy. sz. határozattal jóváhagyta.

2009. szeptember  „      „

………………………………..

a jóváhagyó aláírása