E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2006. szeptember 7- i ülésére

Javaslat „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt pénzmaradványának felhasználására

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződések megkötésére 2005 és 2006 évben került sor.

A beruházás tervezett 19.820.000, EUR támogatható költségvetéséből a szerződések mindössze 14.056.770,- EUR nagyságrendet fedtek le. A fennmaradó 5.763.230,-EUR pénzmaradvány a projekt eredeti célkitűzéseinek figyelembe vételével további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására fordítható. A felhasználás tervezésénél figyelembe vettük, hogy a maradványérték kizárólag a Kőszeg-Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer tárgyi projekt megvalósítására Konzorciumot alkotó 35 település (Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Szombathely, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép) részvételével használható fel. A jelen előterjesztéshez csatolt tervezetet a Közreműködő Szervezettel (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága, a továbbiakban: KSZ) és az Irányító Hatósággal (Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a továbbiakban: IH) történő egyeztetést követően lehet véglegesíteni.

A tervezett felhasználás a pályázati formanyomtatvány és mellékleteinek, a Konzorciumi Szerződés és kapcsolódó dokumentumok, a Pénzügyi Megállapodás valamint a Támogatási Szerződés módosításával indulhat el. Ezen dokumentumok elkészítésének, valamint a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódó dokumentumok és a közbeszerzési eljárások költségei a projektben nem elszámolható költségek. A javaslat értelmében az így felmerülő többletköltség a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott önrész terhére számolható el. Az érintett települések és a VASIVÍZ ZRt által 2004. május 28. napján aláírt Megállapodás értelmében az önrészt a VASIVÍZ ZRt a lakosságtól a csatornadíjban szedi be és azt egy elkülönített számlán kezeli a kifizetések felmerüléséig.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztéshez csatolt tervezetet megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2006. augusztus „…..”

/: Dr. Ipkovich György :/

…../2006. (IX.7) Kgy. sz. határozat

1.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt pénzmaradványának felhasználási tervezetét.

2.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza polgármestert, hogy a pénzmaradvány felhasználásának előkészítésről a Konzorcium nevében tárgyaljon a Közreműködő Szervezettel és az Irányító Hatósággal, a projekthez kapcsolódó dokumentumok módosítását a szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatásával elvégezze.

3.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a VASIVÍZ ZRt.-t hogy az előkészítés és a tárgyalások során a megfelelő szakmai segítséget a Hivatal részére adja meg.

4.) Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a VASIVÍZ ZRt-t, hogy a projekt megvalósítására a csatornadíjban meghatározott ISPA önrész terhére az előkészítés költségeit a felmerülésükkor a Megállapodásban foglaltaknak megfelelően a projekt megvalósítására elkülönített alszámlára átutalja.

Felelős:	1.) Dr. Ipkovich György polgármester

2.) Dr. Ipkovich György polgármester

3.) Wagner József vezérigazgató, VASIVÍZ ZRt

4.) Wagner József vezérigazgató, VASIVÍZ ZRt

(A végrehajtás előkészítéséért:

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő: 	1.) azonnal

2.) folyamatos

3.) folyamatos

4.) folyamatos

Tervezet a 2003/HU/16/P/PE/021 számú Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványának felhasználásához

  - Pénzmaradvány:

A sikeres közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a tárgyi projektben a tervezett és szerződéssel lekötött munkákat az alábbi táblázat tartalmazza:

| Ssz. | Megkötött szerződések | Szerződések értéke (EUR) | Tervezett érték (EUR) | Pénzmaradvány (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás | 279 000 | 697 000 | 418 000 |
| 2. | PR szolgáltatás | 77 880 | 100 000 | 22 120 |
| 3. | TA szolgáltatás | 73 700 | 100 000 | 26 300 |
| 4. | Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése | 2 994 000 | 5 368 000 | 2 374 000 |
| 5. | Szennyvíztisztító telep korszerűsítése, bővítése | 8 902 866 | 12 978 000 | 4 075 134 |
| 6. | Komposztáló telep kialakítása | 1 729 324 | 577 000 | -1 152 324 |
|  | Összes megkötött szerződés | 14 056 770 | 19 820 000 | 5 763 230 |

A szerződéssel le nem kötött pénzmaradvány értéke: 5.763. 230,-EUR

Tekintettel arra, hogy az Európai Unió és a Magyar Köztársaság által biztosított támogatások a projektre vonatkozó Pénzügyi Megállapodásban euróban kerültek meghatározásra, a pénzmaradvány felhasználásának tervezése is euróban történt.

A maradványérték lekötésének tervezésekor figyelembe vettük, hogy a tervezett fejlesztések a projekt eredeti célkitűzéseihez illeszkedjenek, illetve növekedjen a Szombathely-Kőszeg regionális szennyvíztisztító rendszeren a lakosság csatornával történő ellátottsága.

A projekt célja az, hogy a szennyvíztisztító rendszerben és a szennyvíztisztító telepen lévő hiányosságok megszüntetésével teljesüljenek az alábbiak:

Megszüntesse a kedvezőtlen környezeti hatásokat, mint:

- bűzhatás

- a felszín alatti vizek szennyezését az érzékenynek minősített területen

- a csapadéktúlfolyásából fakadó élővíz szennyezéseket

- szennyvizek kiáradását

A tervezett felhasználás előkészítésének költségei nem elszámolható költségek a Kohéziós Alap tekintetében. Az így felmerülő többletköltség a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítés feladati a következők:

- A Kedvezményezett által benyújtandó Pályázati formanyomtatvány és mellékleteinek (Megvalósíthatósági tanulmány, Környezeti Hatástanulmány, Költség - haszon elemzés, Konzorciumi szerződés és az önrész fizetésére vonatkozó Megállapodás), valamint a Pénzügyi Megállapodás módosítása a KSZ és IH-val történt egyeztetéseket követően. A módosított Pénzügyi Megállapodás jóváhagyását követően a Támogatási Szerződés módosításának előkészítése.

- A szükséges tervek elkészítése, engedélyek megszerzése.

- A maradványérték felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások ajánlatkérési dokumentációinak elkészítése. Közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása. Részvétel a közbeszerzési eljárások lebonyolításában.

A tervezett el nem számolható költségek: 35.000.000,-HUF

  - Pénzmaradvány tervezett felhasználás:

Az alábbi táblázat a pénzmaradvány tervezett felhasználás tartalmazza:

| Ssz. | Tervezett feladat | Tervezett érték (EUR) |
| --- | --- | --- |
| 1. | A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, a jogszabály változás miatti szigorúbb tisztítási határértékek elérése céljából. | 1 200 000 |
| 2. | A telepeken kívül keletkező szaghatás minimálisra csökkentése érdekében a szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése. | 240 000 |
| 3. | A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítése, a betakarításhoz szükséges berendezések beszerzése, az apríték tárolásához fedett tárolótér építése. | 400 000 |
| 4. | A szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba. | 440 000 |
| 5. | Szombathely és Kőszeg települések csatornázása. | 1. 600 000 |
| 6. | Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése | 460 000 |
| 7. | Laboratórium bővítése | 560 000 |
| 8. | Diszpécser központ bővítése | 400 000 |
| 9. | Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre | 200 000 |
| 10. | Tartalékkeret | 263 230 |
|  | Összes tervezett felhasználás | 5 763 230 |

A táblázatban feltüntetett tervezett feladatok részletesebb leírását az 1. számú melléklet tartalmazza.

  - Ütemterv:

| Ssz. | Tevékenységek | Minimális időszükséglet |
| --- | --- | --- |
| 1. | Egyeztetés a KvVM FI-vel az elvégezhető többletmunkákról | 2006. 08.-2006. 10. |
| 2. | Közbeszerzési eljárás előkészítése és lefolytatása: Szakértői szolgáltatás a Kohéziós Alap pályázati dokumentáció és mellékleteinek, Pénzügyi Megállapodásának, valamint Támogatási Szerződésének módosítására, a pénzmaradvány felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások dokumentációinak előkészítésére, közbeszerzési tanácsadói feladatok, jogi és műszaki szakértői feladatok ellátására a pénzmaradvány felhasználásához szükséges szerződések megkötéséig. (Közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerzés - (Esetleges jogorvoslat + 3 hónap) | 2006. 10.-2007. 01. |
| 34. | Pályázati anyag módosítása, közbeszerzési dokumentációk előkészítése | 2007.02.-2007.05. |
| 4. | Módosított pályázati anyag Közreműködő Szervezet, Iránytó Hatóság és Európai Bizottság általi jóváhagyása | 2007. 06-2007.10. |
| 5. | Beruházási program, Konzorciumi szerződés és kapcsolódó dokumentumok, Pénzügyi Megállapodás, Támogatási Szerződés módosítása. Közbeszerzési dokumentációk előkészítése. | 2007.05-2007.10. |
| 6. | Közbeszerzési dokumentációk jóváhagyása a 14/2004. (VIII.13.) TNM-GKM-FMM-FVM-PM együttes rendelete értelmében , esetleges módosítások | 2007.11.-2008.01 |
| 7. | Közbeszerzési eljárások lefolytatása (Esetleges jogorvoslatok + 3 hónap) | 2008.02.-2008.05 |
| 8. | Kivitelezés (a 6 hónapos próbaüzemmel) | 2008. 05.-2010. 01. |
| 9. | Tartalékidőket az esetleges jogorvoslatok és jogszabályváltozások miatt (Eljárásonként a jogorvoslatok miatt akár 3 hónapos időkieséssel is számolhatunk jogorvoslatonként) | 2010.02-2010.12 |
| 10. | Projekt várható befejezése | 2010.12.31. |

1. számú melléklet

2003/HU/16/P/PE/021 számú Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése Kohéziós Alap projekt pénzmaradványán tervezett felhasználásának részletezése

- A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, a jogszabály változás miatti szigorúbb tisztítási határértékek elérése céljából:

A szennyvíztelepet elhagyó víz paramétereit meghatározó rendeletek megváltoztak. 2004-ben jelentek meg azok a rendeletek, amelyek alapján a szennyvíztisztító telepekről a befogadóba kerülő vizek paramétereit a hatóságok meghatározzák.

A rendeletek megjelenése előtt a telepre nem volt határérték meghatározva az összes nitrogénre (öN) és az összes foszforra (öP). A 220/2004. (VII. 21.) Korm. és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM sz. rendelet alapján a hatóság a vízjogi üzemeltetési engedélyben mindkettőre olyan határértéket adott meg, amelyet a szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep jelenlegi kiépítésében biológiai úton nem tud biztosítani. A szigorúbb előírásokat 2008. január 1-től kell betartanunk.

A rendszer levegő ellátását 3 db Roots rendszerű fúvó biztosítja, melyek szabályozása a 3 db medencébe helyezett oldott oxigén érzékelők jeleiről történik. A fúvók méretkiosztása, a levegő elosztó vezetékek kialakítása és a medencék közötti víz + iszap elegy egyenletes elosztásának hiánya miatt a levegő egyenletes elosztását nem lehet folyamatosan biztosítani. Ezért a biztonság érdekében túllevegőztetünk, de a nagyobb terheléseket nem tudjuk lekövetni az aszimetria miatt.

A foszfor hatékonyabb eltávolításának a technológiai sor kialakítása is akadálya.

- Az utóülepítőkből származó eleveniszap az anaerob térbe van visszavezetve, ami az iszapáramban lévő nitrát (és oldott oxigén) miatt alapvetően gátolja az anaerob redoxi potenciál viszonyok kialakulását.

- A fölös eleveniszap az előülepítőkből kevertiszapként van elvéve, így az előülepítő anaerob redoxi potenciálú terében, az előzetesen a sejtekbe beépült foszfor újból felszabadul. (Ez utóbbi az iszapkezelő rendszer fejlesztése során lesz korrigálva.)

A kiskörös recirkulációt (nitrát recirkuláció) medencénként 1-1 búvárszivattyú biztosítja. Az egyes szivattyúk által szállított vízmennyiségek ellenőrzésére nem áll rendelkezésre semmilyen mérés. Az üzemeltetés során több jelből arra lehet következtetni, hogy az egyes szivattyúk tényleges szállító kapacitása eltérő.

A javasolt beruházással az öN-re május 1-től november 15-ig adott 10 mg/liter, november 16-tól április 30-áig adott 20 mg/liter, valamint az öPh-ra adott 1 mg/l határérték betartását kívánjuk megoldani az automatika kiépítésével költségtakarékos – energiatakarékos – módon.

Ezen célok elérése érdekében az építészeti, villamos és automatikai átalakítások mellett cserélni kell a csigaszivattyúkat és a technológiai vezetékeket is.

A vízjogi létesítési engedély és közbeszerzésre alkalmas kiviteli terv rendelkezésre áll.

Javasolt összeg > 1 200 e€

- A telepeken kívül keletkező szaghatás minimálisra csökkentése érdekében a szennyvíztisztító- és a komposztáló telep közötti iszapszállítási útvonal hosszának csökkentése és lakott terület elkerülése érdekében közelítő út építése:

A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep a város lakott területeinek szomszédságában, a komposztáló teleptől légvonalban cca. 6 km-re található , mely utóbbi Nárai község határában van. A szennyvíztisztító telepen keletkező szennyvíziszapot konténerekben tehergépkocsikkal szállítjuk a komposztáló telepre. A komposztáló telep megközelítése csak úgy lehetséges, hogy a város egy részét átszelve szállítjuk a – minden elővigyázatosság ellenére is – bizonyos szaghatással járó iszapot, ami az érintett területek lakosságát irritálja. A járművek és a konténerek szinte „steril” állapotban tartására kötelezte az üzemeltetőt a környezetvédelmi hatóság. Felhívásának eleget tettünk, de műszaki hiba, vagy egyéb nem várt tényező miatt ennek ellenére is előfordulhat a környezet – levegő, út – szennyezése.

Javaslatunkkal ezt a kockázatot kívánjuk csökkenteni a lehető legkisebbre, amikor a meglévő szállítási útvonalakat felhasználva – és egy cca. 650 m-es szakasz kiépítésével – a Jáki úton, a sűrűn lakott városrészek elkerülésével, csupán Újperint városrész érintésével juttatjuk ki az iszapot a komposztáló telepre.

Az utat az útügyi hatóság kérésének megfelelően 7 m-es töltésszélességgel építjük ki, rajta egy forgalmi sávnak megfelelő szélességű aszfaltcsíkkal. Az út megépítésével az iszapnak a komposztáló telepre történő kiszállítása fordulónként 2,6 km-rel, míg a komposztnak a szántóföldre történő kiszállításánál a rövidülés 8,8 km fordulónként.

Az építési terület rendelkezésre áll, az engedélyezési tervek elkészültek, az engedélyezési eljárás folyamatban van.

Javasolt összeg: 240 e€

- A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítése, a betakarításhoz szükséges berendezések beszerzése, az apríték tárolásához fedett tárolótér építése:

A KA támogatással épülő Komposztáló telepi technológia szerint a rothasztott szennyvíziszapot struktúra anyaggal kell keverni annak érdekében, hogy az anyag levegővel átjárható legyen, és letakart állapotban megvalósulhasson az öt hét alatti komposztálódás. E célra legalkalmasabb anyag a faapríték, amely elkészítéséhez az aprító és szállító eszközöket a folyamatban lévő beruházás keretében biztosítjuk.

Az előkészítés során szerzett tapasztalataink szerint a meglévő erdőkből kikerülő fahulladékra a bio-fűtőművek részéről olyan nagy a kereslet, hogy a komposztáláshoz szükséges – évi cca. 15 000 m3 – mennyiséget csak saját termelésből tudjuk biztosítani. A technológia működéséhez bármely más struktúra anyagból 1,5-2-szer többre van szükség, ami a rendelkezésre álló tároló terület mérete miatt komoly gondot jelenthet. (Szombathely MJV Rendezési Terve szerint csak a beépítésre kerülő két ingatlan alkalmas komposztáló telep kialakítására.)

Vizsgálataink alapján saját földterületeinken cca. 150 ha ipari fűz, vagy nyár telepítésére lenne szükség, ami a telepítés után 2-3 évvel válik letermelhetővé. Innen a 150 t/ha hozammal és letermett növények váltása miatti átfedéssel biztosítható lenne a szükséges mennyiség.

Az ültetvény 4 000 tonnáig felvevő helye lehetne a megtermelt komposztnak is, mert annak tápanyaggal történő ellátását e természetes tápanyagtartalmú szerrel biztosítanánk.

A termés betakarításához szükség van egy betakarító gépre is.

Javasolt összeg: 400 e€

- A szennyvíziszap hatékonyabb rothasztása érdekében ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba:

Az ultrahangos iszapkezelés eredményeként a biogáz termelés akár 30-40%-kal nőhet, és az iszap lebontása is hasonló módon fokozódik. Az eredmény több biogáz, melyből több elektromos energia termelhető és kevesebb elhelyezésre váró iszap.

A technológia legjobb hatásfokát akkor éri el, ha a sűrített fölösiszapot kezeljük a rothasztó toronyra való feladást megelőzően. Hatására a fölös iszap a rothasztó toronyban úgy fog viselkedni, mint a nyersiszap. A lebonthatóság tehát nő, a torony működése stabillá válik, habzási problémák kizárhatóak lesznek.

Technológiai szempontból fontos, hogy mivel a fölösiszap a nyers iszaphoz hasonlóan fog viselkedni a kezelés hatására, a rothasztó torony túlzott fölös iszap terhelésének veszélyével sem kell számolni.

Javasolt összeg: 440 e€

- Szombathely és Kőszeg települések csatornázása:

Szombathely, Liliom u.

12 db ingatlan ellátásához cca. 600 fm csatorna építendő. Befogadó az Ipari parki nyomott vezeték, vagy a lengyári átemelő.

## Szombathely, 11-es huszár út

Az Öntő és a Munkácsi M. u. közötti szakaszon 20 ingatlant érint. Cca. 350 fm csatorna építésével a meglévő végaknákba vezethetők a szennyvizek.

Szombathely, Áprily Lajos u.

250 fm vezeték kiépítésével 10 db ingatlan szennyvizének elvezetése biztosítható. Befogadó a Ferenczy I. u-i csatorna magánberuházásban épített szakasza.

Szombathely, Vadvirág u.

2-3 ingatlan szennyvizeit tudjuk elvezetni 120 fm vezeték megépítésével, befogadó: Batsányi u.

## MÁV Hatházak

A hat ingatlan szennyvizeinek elvezetésére cca. 500 fm csatorna építendő a Szövő, vagy a Puskás T. u. végéig.

Szombathely, Tinódi S. u.

20 db ingatlan szennyvizei vezethetők el cca. 300 fm csatornával a Körmendi úti befogadóig.

## Szombathely, Szőlősi sétány

A Szent Gellért és az Őrség u. közötti szakaszról cca. 200 fm csatorna építésével 7 db ingatlan szennyvize vezethető el a Szent Gellért, ill. a Négyesi u-i befogadóba.

## Szombathely, Zanati út aluljáró elöntésének megszüntetése

Csapadékvízzel való elöntés szempontjából Szombathely egyik neuralgikus pontja a Szombathely – Szentgotthárd és Nagykanizsa vasútvonal alatt áthaladó Zanati úti átjáró. A meglévő 80/120 cm szelvényű csatornavezeték felett az út szintjét lesüllyesztették, ezért a csapadék esetén jelentkező vízszint emelkedés az aknafedlapokon és – az aluljáró víztelenítésére hivatott – víznyelőkön keresztül olyan mértékben elönti az aluljárót, hogy ott a forgalmat le kell állítani. Ezzel a város két fele között az összeköttetés megszűnik, illetve a járművek, több kilométer kerülőre kényszerülnek. Ez az állapot addig tart, amíg a csatornában a vízszint a terepszint alá csökken.

A probléma megoldása jelentősen csökkentené a városban a vasúti aluljáró elöntéséből adódó közlekedési feszültséget, mert az elöntés időszakosan megszünteti a város keleti és nyugati fele közötti kapcsolatot.

Kőszeg, Hegyalja u.

Az utcában keletkezett szennyvizek elvezetését cca. 160 fm csatorna építésével lehet megoldani, amely 14 db ingatlan szennyvizét szállítaná a Pék u-i befogadóba.

Kőszeg, Hermina u.

Az utca alsó szakaszán már működik csatorna. Ehhez kapcsolódva 370 fm csatorna építésével 19 db ingatlan szennyvizeit tudnánk a meglévő szakaszba továbbítani.

Kőszeg, Csőszház u.

Az utcában lévő 10 db ingatlan szennyvizeinek elvezetését biztosíthatná a cca. 370 fm csatorna, amely a Hermina u. alsó szakaszán lévő csatornába vezetné a szennyvizeket.

Kőszeg, Szelestey u.

Az utcában 130 fm csatorna építésével 12 db ingatlan szennyvizei továbbíthatók a Hermina u-i meglévő csatornába.

## Kőszeg, Szabóhegyi út

Az utcában lévő 24 db ingatlan szennyvizei cca. 360 fm csatorna építésével továbbíthatók a Temető u-i csatornába.

Kőszeg, Köböl u.

A 17 db ingatlanon keletkező szennyvizek cca. 200 fm csatorna építésével kerülhetnek a Hermina u-i meglévő csatornába.

A csatornavezetékek megépítése előtt meg kell vizsgálni a befogadó rendszer alkalmasságát, és szükség esetén a bővítéseket el kell végezni.

Javasolt összeg: 1 600 e€

- Az épített csatornák tisztítására csatorna karbantartó gépek beszerzése:

A KA támogatással a Szombathely nyugati városrészében és a jelen projektben megépülő csatornák karbantartására különböző méretű, funkciójú és kapacitású karbantartó gépekre van szükség. A gépeknek alkalmasnak kell lenniük a szűk, és a normál szélességű utcákban a csatornák mosására, az iszap eltávolítására, a szűk kapubejárókban lévő ellenőrző aknákon keresztül a bekötő vezetékek dugulásának elhárítására. Beszerzésüknél különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a Körmendi úton cca. 1 km főgyűjtő építése van folyamatban

Javasolt összeg: 460 e€

- Laboratórium bővítése:

A víz- és csatornahálózatok üzemeltetője akkreditált laboratóriummal rendelkezik a regionális szennyvíztisztító telepen. A szennyvíztisztító telep iszapvonalának kiépítésével, a települések csatornahálózatának fejlesztésével, a komposztáló telep megépítésével és a jogszabályok szigorodásával megnő a szennyvíz és iszap mintavételi helyek és a vizsgált paraméterek száma nő.

E kihívásoknak való megfeleltetésre kívánjuk a laboratórium alapterületét és műszerállományát bővíteni annak érdekében, hogy eleget tudjon tenni a korszerűbb és a fejlesztésből adódó feladatoknak, folyamatosan felügyelet alatt tudja tartani a technológiát, el tudja látni a keletkező komposzt termék engedélyében meghatározott minőségellenőrzést.

Fejlesztendő területek:

- Mintaelőkészítés:

őrlés, frakcionálás szemcseméret alapján, szűrés, kivonatok készítése, roncsolás.

alapterület és berendezésigény

- Mérés:

elemanalizátorok, ionkromatográf alkalmazása (öP, öN);

összegző paraméterek mérésére alkalmas automatikus mérőberendezések alkalmazása (KOI, TOC);

szárító- és égető kapacitás növelése;

szennyvíz-bakteriológiai laboratóriumi részleg kialakítása;

laboratórium kialakítása a szerves mikroszennyezők meghatározására;

alapterület, berendezés- és műszerigény.

- Kisegítő tevékenységek:

mintatárolás és hűtőkapacitás, növelése;

mintavételi berendezések, mintavételi edények és vizsgálati edények előkészítésének és tárolásának biztosítása;

vízelőkészítés;

alapterület, berendezés- és műszerigény.

Javasolt összeg: 560 e€

Az építési engedély és a kiviteli tervek rendelkezésre állnak.

- Diszpécser központ bővítése:

A szennyvíztisztító telep rekonstrukciójával, a biológia intenzifikálásával és az iszapvonal kiépítésével olyan szintű automatizáltság alakul ki a telepen, amely megduplázza a diszpécser szolgálat részére jelenleg rendelkezésre álló terület igényét. Az új műtárgyaknál felszerelt, a létesítmények biztonságos működését felügyelő és adatközlő érzékelők nagy száma miatt a jelenlegi adatgyűjtő rendszer nem alkalmas e beérkező információk fogadására. Ezért és a jelenlegi rendszer folyamatos üzembentartása miatt külön számítógépet kell elhelyezni, amelyet a rendszer felállása után lehet a meglévővel szinkromizálni.

Mivel erre a célra az egyébként is túlzsúfolt épületben már nem lehet helyet biztosítani, egyetlen lehetőségként az üzemviteli épületre történő emeletráépítés jöhet számításba.

Javasolt összeg: 400 e€

- Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre:

A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekhez kapcsolódó FIDIC Mérnöki feladatok és műszaki ellenőri feladatok ellátása.

Javasolt összeg: 200 e€