MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 9700 Szombathely, Kossuth u. 1-3., adószám: 15421137-2-18, képviseli Dr. Ipkovich György polgármester (a továbbiakban: Önkormányzat),

másrészt Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító  Kft. 9700 Szombathely, Rigóvölgyi u. 103.,  Cégjegyzékszám: 18-09-107555, adószám: 14114041-2-18   képviselő: Molnár György (a továbbiakban: Beruházó) között az alábbiak szerint:

- A felek rögzítik, hogy SZMJV Önkormányzatának 426/2007. (IX.27.) Kgy. határozata alapján a szombathelyi 3758 hrsz-ú, „kivett sporttelep” megnevezésű ingatlan hasznosítására, építészeti és sportszakmai fejlesztésére pályázatot írt ki SZMJV Közgyűlése. Az 583/2007. (XII. 20.) Kgy. határozatában a kiírt pályázatra az Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft. pályázati ajánlatát a közgyűlés érvényesnek, a pályázati eljárást eredményesnek nyilvánította és a nyertes pályázóval SZMJV polgármestere megállapodást kötött, melyet a közgyűlés 34/2008. (I. 31.) Kgy. sz. határozatával elfogadott. SZMJV polgármestere 2009. december 30-án  tulajdonosi hozzájárulást adott a tervezett beruházás miatt szükségessé vált 250 db fa kivágására, amellyel kapcsolatban a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:

  - A Beruházó vállalja, hogy a szombathelyi Sportligetben az általa létesítendő Szombathelyi Olad Sportcentrum és Szálloda megépítése során tervezett fakivágásokat kizárólag a Kovács Ferenc (K 2 18-0147/05) által, 2009 júliusában készített Szombathely, Olad Sportcentrum és Szálloda építése, fakivágási és fapótlási terv alapján végzi el.

  - A Beruházó tudomásul veszi, hogy a fák kivágására a Nyugat Dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-2009-3.1.1/B számú, „Városközpontok funkcióbővítő megújítása a megyei jogú városokban, valamint integrált városrehabilitációs tevékenységek a leromlott városi területeken vagy leromlással fenyegetett lakótelepeken” című konstrukciója keretében benyújtott projekt támogatási szerződésének aláírását követően, a jogerős építési engedély birtokában, a munkaterület átadás átvétel illetve az építmények kitűzése, az építési napló megnyitása után kerülhet sor, ütemezetten, az alábbiak szerint:

I. ütem: Sportcentrum építése - 70 db fa

II. ütem: Műfüves pálya építése - 54 db és

teniszpálya építése  - 22 db fa

III. ütem: Szálloda és parkoló kialakítása - 104 db fa

A fakivágás minden ütemének megkezdéséről az Önkormányzatot a Beruházónak előzetesen, írásban tájékoztatnia kell.

  - A Beruházó vállalja, hogy a 250 db kivágott fa faanyagát a szombathelyi Távhő - Bio Fűtőműbe (9700 Szombathely, Mikes Kelemen utca, Tel: 30/4114553) szállítja. A beszállítás tényét szállítólevéllel igazolja, melynek másolatát a SZMJV Kommunális és Környezetvédelmi Irodájához juttatja el.

- A felek rögzítik, hogy a tervezett beruházás miatt kivágott fák pótlásáról a felek az alábbiak szerint állapodnak meg:

  - A Beruházó vállalja, hogy a fákat a kivágás ütemeinek megfelelően pótolja. Tudomásul veszi, hogy az épületekre és  a létesítményekre a használatba vételi engedélyek kérelmezése előtt az adott ütem pótlási kötelezettségének eleget kell tennie. A II. ütem fakivágási munkáit csak akkor kezdheti meg, ha az I. ütem pótlási munkáit elvégezte. A III. ütem fakivágási munkáit csak akkor kezdheti meg, ha a II. ütem pótlási munkáit elvégezte.

  - A Beruházó vállalja, hogy fapótlási kiviteli tervet készít a Sportliget területén ésszerűen nem pótolható 149 db fára a „rekreációs övezetben”, melyet 2010. május 30-ig a Kommunális és Környezetvédelmi Irodának véleményezésre benyújt. A tervnek tartalmaznia kell a közműegyeztetési jegyzőkönyveket. A fákat DL 3xi 14/16 méretben kell tervezni, kettes karózással, a fajtákat a városi kertésszel egyeztetni kell.

Az önkormányzat a „rekreációs övezeten” belül a fapótlásra a következő helyszíneket javasolja:

- Kalandvárostól délre eső terület az Arany-patak mentén

- Vasi Múzeumfalu körül

  - Kenderesi u. felől

  - ÉNy-i oldal kerékpárút mellett

- Vasi Múzeumfalu bejáratánál parkoló –Árpád utca végén

- Jégpince utca körút felőli szakasza

- Szánkópálya alatti területen bevezető sétány mellett

- Jókai u. – mogyorók pótlása

- Európa parkkal szemközti domboldal alja

- Brenner krt. és Nagyvárad u. találkozásánál lévő park széle

- Brenner T. körút

  - A Beruházó vállalja, hogy 2010. november 30-ig pótolja az I. ütemben kivágandó 70 db fát. A II. ütemben 79 db fát pótol 2011. április 30-ig.

  - A Beruházó vállalja, hogy 2011. november 30. napjáig Sportliget területén 81 db Acer platanoides, Tilia tomentosa, Fraxinus angustifolia ’Raywood’, Acer pseudoplatanus, Acer platanoides ’Columnare’, Gleditsia triacanthos’Moraine’, fát ültet el SF DL 3xi 14/16 méretben, valamint a kialakítandó parkoló területén 20 db Tilia tomentosa ’Szeleste’ SF DL 3xi 14/16 méretű fát ültet el kettes karózással. Kovács Ferenc (K 2 18-0147/05) által, 2009 júliusában készített Szombathely, Olad Sportcentrum és Szálloda építése, fakivágási és fapótlási terv P-2 tervlapja alapján.

- A Beruházó vállalja, hogy az előző pontban, valamint a készülő tervben részletezett fafajtákat a szakmai előírások betartásával, az ott meghatározott időpontban, saját költségén elülteti. A pótolt fákat egy éven át köteles fenntartani, gondozni (pl. öntözés), s azokra vonatkozóan egy éves eredési garanciát vállal. A faültetés megkezdése előtt a közműkezelőket értesíti és a tervben szereplő közműegyeztetési jegyzőkönyvek előírásait betartja.

- A Beruházó tudomásul veszi, hogy amennyiben a 2. pontban részletezettek szerint vállalt kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy az Önkormányzat a faültetést a Beruházó helyett elvégzi és annak költségeit a Beruházóra áthárítja.

- A felek rögzítik, hogy jelen megállapodás személyi hatálya kiterjed a feleken túl, azok esetleges törvényes vagy szerződéses jogutódjaira is.

- A Beruházó tudomásul veszi, hogy a lakosság tájékoztatása a fakivágások és pótlások ütemezéséről, valamint a 618/2009. (XII.10.) közgyűlési határozat alapján a kivágásra kerülő fák megjelölése szintén a beruházó feladata.

- A Beruházó tudomásul veszi, hogy amennyiben az építési beruházás meghiúsul és a fakivágási munkákat a Beruházó elvégezte, a terület faállományát az eredeti állapotoknak megfelelően vissza kell telepítenie.

A felek a fenti megállapodást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták.

Szombathely, 2010.

……………………………………….

Oladi Sportliget Ingatlanhasznosító Kft.

Molnár György

ügyvezető

……………………………………….

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Dr. Ipkovich György

polgármester