E L Ő T E R J E SZ T É S

Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési Üzemeltetetési és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. március 16 - i ülésére

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2009. évi beszámolója

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektre vonatkozóan a Támogatási Szerződés aláírását követően a projekthez kapcsolódó kivitelezési és szolgáltatási szerződéseket 2005. - 2006. években megkötöttük. A kivitelezési munkák 2006. II. negyedévében megkezdődtek. A nyugati városrész csatornahálózatának bővítése kivitelezési munkái 2007. április 18-án, a szennyvíztisztító telep átalakítási és korszerűsítési munkái 2008. szeptember 30-án, a szennyvíziszap komposztáló kialakítási munkái 2008. november 30-án befejeződtek. Ezzel lezárult a fejlesztések I. üteme. A projektben keletkezett pénzmaradvány felhasználását az Európai Bizottság C(2008)8653 számú határozatával 2008. december 13-án jóváhagyta. A pénzmaradvány felhasználásához szükséges közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a II. ütem kivitelezési munkái és beszerzései megkezdődtek 2009. III. negyedévében.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztéshez csatolt, a projektre vonatkozó 2009. éves beszámolót megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2010. március „      ”

/: Lakézi Gábor :/

osztályvezető

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2010. (III. 16.) Vfejl. Üzemelt. és Körny. Véd. Biz. határozat

A Bizottság a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt 2009. évi beszámolóját az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja és javasolja a Közgyűlésnek elfogadásra

Felelős:	Soós József a bizottság elnöke

(a végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor, Városfejlesztési és üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	2010. március 25.

„Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt 2009. évi beszámolója

1. Előzmények:

A Magyar Köztársaság és az Európai Bizottság között a projektre vonatkozóan létrejött Pénzügyi Megállapodást a Bizottság 2003. november 28. napján, míg a magyar fél 2004. február 11. napján írta alá.

Az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, a Közreműködő Szervezet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága (a továbbiakban: KSZ). A közbeszerzések ajánlati felhívásait és az ajánlati dokumentációkat az Európai Uniós Közbeszerzési Koordinációs és Szabályossági Egység (a továbbiakban: EKKE) is felülvizsgálta.

2004. május 20. napján Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a 177/2004. (V. 20.) Kgy sz. határozatával jóváhagyta a projekt beruházási programját.

A projekt végső kedvezményezettje Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata. A megvalósításban érintetett a Kőszeg – Szombathely regionális szennyvízelvezetési rendszer további 34 település önkormányzata is:

Balogunyom, Bozzai, Bozsok, Bucsu, Cák, Dozmat, Gencsapáti, Gyöngyösfalu, Kenéz, Kisunyom, Kőszegdoroszló, Kőszegpaty, Kőszegszerdahely, Lukácsháza, Megyehíd, Nárai, Nemesbőd, Nemescsó, Kőszeg, Pecöl, Perenye, Pusztacsó, Salköveskút, Sé, Sorokpolány, Söpte, Tanakajd, Táplánszentkereszt, Torony, Vasasszonyfa, Vassurány, Vasszécseny, Velem, Vép

A fejlesztésben érintett települési önkormányzatok 2004. május 28. napján Konzorciumi szerződést írtak alá a tárgyi projekt megvalósítására, melyben Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatát jelölik meg gesztorként. A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a felek és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A KSZ és a Végső Kedvezményezett közötti Támogatási szerződés aláírására 2005. február 4-én került sor.

A projekt 2003. évi befogadásával jóváhagyott fejlesztésekre vonatkozó közbeszerzési eljárások lefolytatását és a szerződések megkötését követően a támogatható költségekből 5.763.230,-euró pénzmaradvány keletkezett amelynek felhasználására vonatkozóan a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően további szennyvízelvezetési és tisztítási feladatok megoldására terjesztettünk be javaslatot az Európai Bizottsághoz 2007. május 9-én.

Az Európai Bizottság a módosítási javaslatot 2008. december 13-án fogadta el a Pénzügyi Megállapodás módosítására vonatkozó C(2008)8653 számú határozatával. A döntésnek megfelelően módosult a projekt beruházási programja is.

2. A projekt főbb számszerűsíthető adatai, a projekt célja:

| A projekt maximálisan támogatható költsége: | 19.820.000,- EUR |
| --- | --- |
| Kohéziós Alap (ISPA) támogatás (60%): | 11.892.000,-EUR |
| Központi költségvetési támogatás (30%): | 5.946.000,-EUR |
| Önkormányzati önrész (10%): | 1.982.000,-EUR |
| Érintett települések | 35 |
| Érintett lakosság | 115.000 fő |
| A projekt módosított befejezése | 2010. 12. 31. |

A projekt célja:

- Szombathely városának a csatornával való ellátottsága növekedjen

- megszűnjenek a kedvezőtlen környezeti hatások

- a szennyvíziszap elhelyezéséről fenntartható módon gondoskodjanak, úgy hogy az megfeleljen az EU iszapgazdálkodási előírásainak

A projekt kiemelt prioritásai:

- a felszín alatti vizeket érintő szennyező hatások csökkentése,

- a csapadékvizek túlfolyásából fakadó élővizek szennyezésének csökkentése

- szennyvizek kiáradásának csökkentése

- a bűzhatás csökkentése

3. A projekthez kapcsolódó, az Európai Unió ISPA/Kohéziós Alapjából támogatott szerződések:

Az eredményes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően a projekt és pénzmaradványának felhasználására vonatkozó közbeszerzési tervnek megfelelően négy vállalkozói szerződést, három szállítási szerződést és ezek felügyeletéhez, teljesítéséhez a támogatást nyújtó Európai Unió által a pályázat kötelező tartalmi elemeként előírt négy szolgáltatási szerződést kötöttünk az alábbiak szerint:

  - 2005. szeptember 22-én a Felügyelő/Mérnök: a FIDIC szerződéses feltételek szerint meghatározott „Mérnök” szolgáltatások elvégzése: Canor International Kft. (1125 Budapest, Nógrádi u. 8.). A szerződéses ár: 279.000,-euró+áfa.

  - 2005. december 16 -án a PR és tájékoztatási szolgáltatás elvégzése: MEDIUS Első Győri Közvéleménykutató Bt. (9026 Győr Damjanich u. 15.). A szerződéses ár: 77.880,-euró+áfa

  - 2006. március 9. -én a szakértői segítségnyújtás a Polgármesteri Hivatalban dolgozó Projekt Menedzselő Egység részére, szolgáltatási szerződés: TECHNOPLUS Környezetvédelmi Technológiai Fejlesztő Kft. (1142 Budapest Ráskay L. u. 77. A szerződéses ár: 73.700,- euró +áfa.

  - 2006. március 9-én a Nyugati városrész csatornahálózatának bővítése vállalkozási szerződés: „BOROSTYÁNKŐ-2005” Konzorcium (Konzorcium vezető: SWIETELSKY Építő Kft., tag: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung). A szerződéses ár: 2.994.000,-euró+áfa

  - 2006. március 22-én a Szennyvíziszap komposztáló telep kialakítása vállalkozási szerződés: Teerag - Swietelsky Konzorcium (Konzorcium vezető: TEERAG-ASDAG AG Niederlassung, tag: SWIETELSKY Építő Kft). A szerződéses ár: 1.729.324,- euró+áfa.

  - 2006. május 11 –én a Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése vállalkozási szerződés: ALTERRA Építőipari Kft. A szerződéses ár: 8.902.866,-euró+áfa

  - 2008. október 28-án a Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre: ISIS 2008 Konzorcium (Konzorcium vezető: AGROINVEST Zrt., 1117 Budapest, Budafoki út 79. konzorcium tag: UTIBER Közúti Beruházó Kft., 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.). A szerződéses ár: 139.500,- euró+áfa

  - 2009. április 17-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése szállítási szerződés: Renault Trucks Hungária Kft. (2045. Törökbálint, Tó Park). A szerződéses ár: 827.306,- euró+áfa

  - 2009. július 17-én a pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése vállalkozási szerződés: EuroAszfalt-Vegyépszer Konzorcium (Konzorcium vezető: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft., 2225 Üllő, Zsarókahegy 053/30. hrsz., tag: Nemzetközi Vegyépszer Zrt., 1151 Budapest, Mogyoród útja 42.) A szerződéses ár: 4.494.824,-euró+áfa

  - 2010. február 11-én a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifülkék szállítási szerződés: RK Tech Kft. (1163 Budapest, Kőszál u. 6)., a szerződéses ár: 222 900,-euró+áfa, valamint a a pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi bútorok szállítási szerződés: Complexlab Kft. (1031 Budapest, Petur u. 35), a szerződéses ár 49 078,07 euró+áfa.

A projekt megvalósításra vonatkozó minden szerződés megkötését követően a szerződéssel le nem fedett összeg: 29.622,-euró, mely a projekt zárásáig annak általános tartalékkerete.

4. A támogatott szerződések keretében elvégzett feladatok:

4.1	Szennyvíztisztító telep bővítése, korszerűsítése (I. ütem):

A szerződés keretében a vállalkozó a szombathelyi szennyvíztisztító telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el. A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A szerződés jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a szerződés befejezésének időpontját módosítottuk. Az 1. sz. szerződésmódosítást a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 11. 09-én aláírták. A módosított befejezési határidő 2008. 09. 30. volt (18505/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 12. 05-i 138. számában jelent meg).

A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 03. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 03. 31-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvétel 2008. 09. 30-án megtartottuk. A szennyvíztisztító telep ünnepélyes átadás-átvételére az Európai Unió regionális biztosának, Danuta Hübnernek a részvételével 2008. 10. 17-én került sor.

Új létesítmények: rács- és homokfogó, biofilteres szagtalanító, rothasztók, gáztartály, biogáz elfáklyázó, gázmotorok. Felújított létesítmények: rácsgépház és kőfogó épület, központi gépház, recirkulációs gépház, kiszolgáló épület, iszapkezelő gépház, műhely-szociális épület.

A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 09. 30.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 8.898.853,- euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 4. 013,-euró.

  - Új komposzttelep kialakítása (I. ütem):

A szerződés keretében a vállalkozó a komposztáló telep korszerűsítéséhez kapcsolódó tervezési és kivitelezési munkákat végezte el.

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. 06. 15-én volt. A vállalkozó megkezdte a tervezési munkákat és 2006-ban elvégezte a talajcserét. A technológia gyártója 2007. 01. 29. napján a szerződésben szereplő felfújható membrántakaró mozgató rendszer gyártását határozatlan ideig megszüntette. A munkák folytatása érdekében az alkalmazandó technológia módosult. A „felfújható rendszerű” helyett, „a Megrendelő által a Vállalkozó rendelkezésére bocsátott berendezés által mozgatott” GORE-TEX® szemipermeabilis membrántakaróval zárt, szabályozott, irányítástechnikával ellátott komposztálási rendszer” épült meg. Az 1. sz. szerződésmódosítást a KSZ ellenjegyzésével a felek 2007. 09. 20-án aláírták, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 08. 15 volt. Az 1. sz. szerződésmódosítás a határidő és a gyártó által már nem forgalmazott felfújható rendszer helyettesítésére is vonatkozott. (15526/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 10. 15-i 118. számában jelent meg) A szerződésmódosítást követően a Vállalkozó folytatta a tervezési munkát és benyújtotta jóváhagyásra a kiviteli terveket és az építési engedély módosításához szükséges dokumentációt a Vállalkozó elkészítette. 2007. 10. 01-én az építési engedély módosítása iránti kérelmet a Kedvezményezett benyújtotta. Mivel az építési engedély módosítást a hatóság késedelmesen adta meg a KSZ ellenjegyzésével a felek 2008. 03. 14-én aláírták a 2. sz. szerződésmódosítást, melynek értelmében a módosított befejezési határidő 2008. 11. 30. lett. (4801/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 04 04-i 40. számában jelent meg)

A kivitelezési munkákat a vállalkozó 2008. 05. 31-ig elvégezte. A 6 hónapos próbaüzem kezdete 2008. 06. 01-volt. A próbaüzemet követő műszaki átadás-átvételt 2008. 11. 30-án megtartottuk. A komposztáló telep ünnepélyes átadás-átvételére 2008. 12. 16-án került sor. A vízjogi üzemeltetési engedély módosítását, valamint a használatba vételi engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta. A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént.

Az új komposztáló telepen megépült 4 komposztáló prizma, a komposztáláshoz szükséges technológiával felszerelve, megépültek a géptároló színek, utóérlelő terek, kiszolgáló épület, a telepet szilárd burkolattal látták el és beszerezték a technológiához szükséges gépeket.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2012. 11. 30.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 1.726.957,40 euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 2.366,60 euró

  - Szombathely nyugati városrész csatornahálózatának bővítése (I. ütem) :

A munkaterület átadás-átvételi időpontja 2006. április 20. volt. A szerződés módosításra jóváhagyott pótmunkáival összefüggő időszükségletek miatt a KSZ ellenjegyzését követően 2007. január 09-én került sor. Az új szerződéses határidő 2007. április 18. volt (1549/2007 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2007. 02 07-i 16. számában jelent meg).

A sikeres műszaki átadás-átvétel 2007. április 18-án megtörtént. A nyugati városrész csatornahálózatának ünnepélyes átadás-átvételére 2007. 05. 30-án került sor.

A főgyűjtőt a Körmendi úton alakították ki 160 cm átmérővel, több mint 1 km-es szakaszon. A csatorna rekonstrukció a következő utcákat érintette: Győrffy I. u., Táncsics M. u., Avar u., Somlay A. u., Szent László király u., Gagarin u., Bartók B. krt., Arany J. u., Tompa M. u., Árpád u., Szinyei M. P. u., Szabadságharcos u. és Katona J. utca, ahol a gerincvezetékek, bekötővezetékek fektetése, a szükséges közműkiváltásokkal és egyéb járulékos munkákkal befejeződött. Az oldalbukó műtárgy és a Körmendi úti átemelő telep elkészült. A szükséges úthelyreállításokat és a zöldfelületek helyreállítási munkáit elvégezték.

2007 június 01.-én a 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új létesítményekre vonatkozóan megtörtént. A vízjogi üzemeltetési engedélyt az új létesítményekre vonatkozóan a hatóság kiadta.

A szerződés értelmében a jótállási időszak 48 hónap (2011. 04. 18.). A szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg 2.991.650,80 euró. A végszámla kifizetést követően a szerződés maradvány összege: 2.349,20 euró

  - Mérnök és műszaki ellenőri tevékenységek (I. ütem):

Részvétel az I. ütemre vonatkozó kivitelezői szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelezők által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, átadás-átvételi eljárások lefolytatása, próbaüzem ellenőrzése, a tevékenységek dokumentálása. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

Az I. ütem vállalkozási szerződéseinek jótállási időszakára (2012. 11. 30-ig) mérnöki, műszaki ellenőri felügyelet, mely időszakra a szerződésben előírt teljesítési biztosíték benyújtásra került.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 279.000,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

  - PR és tájékoztatási tevékenységek (I. ütem):

A projekthez kapcsolódó tájékoztatási események megszervezése (alapcső-, alapkő letételek, átadás-átvételi ünnepségek, sajtótájékoztatók, nyílt napok, lakossági fórumok, közvélemény kutatások, PR film, honlap működtetése, sajtófigyelés) 2006. október hónaptól kezdődően az érintett településeken tájékoztató fórumok szervezése a lakosságnak és a szakembereknek a komposzt mezőgazdasági hasznosításáról. Folyamatos lakossági tájékoztatás a csatornázási munkálatok során és a projekt egyéb jelentős mérföldköveinél. A projekt arculati elemeinek megtervezése, honlapjának szerkesztése és üzemeltetése. Az érintett települések lakosságának tájékoztatása a szennyező fizet elvről. Rajzpályázat, internetes quiz játék, vetélkedővel egybekötött nyílt nap szervezése a konzorcium általános iskolai tanulóinak.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok miatt e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2007. 12. 19-én és 2008. 09. 25-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (0112/2008 számú hirdetmény a szerződés 1. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 18-i 8. számában, a 16535/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 12. 01-i 140. számában jelent meg)

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 77.880,- euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

  - Technikai segítségnyújtás (I. ütem):

A Kedvezményezett projekt végrehajtásában résztvevő munkatársainak képzési programja terv szerint valósult meg. Megtörtént a projekt végrehajtási dokumentumok felülvizsgálata. A kivitelezők, PR szakértő, Mérnök, valamint a kedvezményezett jelentéseinek felülvizsgálata, a projekt megvalósulásának nyomon követése folyamatos volt.

Az építési szerződések átadás-átvételével összefüggő feladatok okán e szolgáltatási szerződés módosítása is szükséges volt. A szerződésmódosításokat a felek a KSZ ellenjegyzését követően 2008. 01. 09-én írták alá. A módosított befejezési határidő 2008. 12. 31. (1229/2008 számú hirdetmény a szerződés módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 02. 01-i 14. számában jelent meg).

A projekt zárójelentés elfogadásáig szükséges telejésítési biztosíték benyújtásra került.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 73.700,- euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

  - Mérnök/műszaki ellenőri szolgáltatás a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó szerződésekre (II. ütem):

Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárást a Pénzügyi Megállapodás és a Támogatási Szerződés módosítást megelőzően, feltételesen, a Kbt. 48. §(2) és (3) bekezdéseire tekintettel folytattuk le, annak érdekében, hogy a pénzmaradvány felhasználására vonatkozó elfogadó döntés esetében a vállalkozási és szállítási szerződések hatályba lépést megelőzően már rendelkezzünk a támogatást nyújtó által előírt Mérnök szervezettel, ezen szerződés 2009. május 1-től hatályos.

A szakértő által elvégzett feladatok: Részvétel az II. ütemre vonatkozó kivitelezői és szállítói szerződések közbeszerzési eljárásaiban szakértőként. A kivitelező által készített tervek felülvizsgálata és jóváhagyása. A kivitelezési munkák nyomon követése műszaki ellenőrként és műszaki tanácsadóként. A támogatást nyújtó előírásainak megfelelően a FIDIC mérnöki feladatok ellátása. A kivitelezői teljesítések leigazolása, munkaterület átadás-átvételi eljárások és az elkészült szakaszokra vonatkozó átadás-átvételi eljárások lefolytatása, a tevékenységek dokumentálása. A szállítói szerződések felügyelete, az ideiglenes átadás-átvételi eljárás lefolytatása, a jótállási időszak felügyelete. A szükséges jelentések és egyéb dokumentációk elkészítése.

Részszámla benyújtása és kifizetése még nem történt.

  - A pénzmaradvány felhasználását célzó építési munkák tervezése és kivitelezése (II. ütem):

A szerződés az alábbi tervezési és kivitelezési feladatok elvégzésére irányul:

Szennyvíztisztító telepi fejlesztések: A szombathelyi regionális szennyvíztisztító telep biológiai és recirkulációs rendszerének intenzifikálása, technológiai vezetékek cseréje, felújítása, ultrahangos iszapkezelő berendezés beépítése az iszapvonalba, a szennyvíztisztító telepi infrastruktúra fejlesztése a meglévő telepi úthálózat felújítása, üzemi utak építése a műtárgyak megközelítésére, szennyvíztelepi felügyeleti rendszer a kerítések, kapuk, felújítása cseréje, a telepi térvilágítás felújítása kiépítése; térfigyelő rendszer kiépítése, a záporvíztározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztések, gépkocsi-tároló létesítése, a karbantartó és szállító járművek telepi autómosója, a szennyvíztelepi laboratórium és a diszpécserközpont bővítése emeletráépítéssel.

Csatornahálózat fejlesztése: Szombathely, Zanati úti aluljáró elöntésének megszüntetése, csapadékvíz elvezető rendszer átépítésével, Szombathely és Kőszeg településeken a szennyvízcsatorna hálózat egyes hiányzó szakaszainak kiépítése Szombathely, Tinódi Sebestyén u., Liliom u., Kőszeg, Hermina u.

Komposztáló telei fejlesztések: a komposztáló telepre vezető megközelítő út építése, a komposztáláshoz szükséges adalékanyagok tárolásához tárolóterek építése

A fenti feladatoknak megfelelően a szerződés 20 szakasz megvalósítást tartalmazza. A szerződéskötést követően a Vállalkozó megkezdte a kiviteli tervek készítést és jóváhagyatását. A kivitelezési munkákból elvégezte a hídmérleg telepítését, a mérőállomás és adattovábbító rendszer kiépítését, a záportározó üzemeltetéséhez szükséges fejlesztéseket, a komposztáló telephez vezető utat, Szombathelyen a Tinódi és a Liliom utcai, Kőszegen a Hermina utcai csatornázási munkákat. Szombathelyen a Zanati úti csapadékvíz elvezetést, de a rendszer üzembe helyezéséhez még szükséges, hogy az E-on kiépítse az átemelő telep elektromos áram ellátásának hálózatát. A laboratórium és a diszpécser központ átépítése, bővítése, emeletráépítése megkezdődött.

Az egyéb szennyvíztelepi és komposztáló telepi fejlesztések tervezését, a kivitelezéshez szükséges gépek, berendezések megrendelését megkezdték. A Vállalkozó az erőforrások megfelelő csoportosításával és több munkaterületen párhuzamos munkavégzéssel kívánja biztosítani a 2010. augusztus 15-i véghatáridőt.

Az előlegszámla 424.040,-euró értékben benyújtásra és kifizetésre került.

  - A pénzmaradvány felhasználásához szükséges csatorna karbantartó gépek beszerzése (II. ütem)

A szállító a szállítási szerződés feltételei szerint és az ott meghatározott 2009. október 17-i határidőig hiánytalanul és megfelelő minőségben leszállította a csatornák tisztításra alkalmas 6 darab megrendelt gépjárművet az alábbiak szerint:

Iszapsűrítős szippantó gépjármű, 1 db

Vízvisszaforgatásos kombi gépjármű zsíros csatornák mosatásához, 1 db

Kombi csatornamosó és szippantó gépjármű, 1 db

Szippantó gépjármű, 1 db

Magasnyomású csatornamosó gépjármű, 1 db

Ideiglenes, mobil átemelő, 1 db

A műszaki átadás-átvétel 2009. október 16-án befejeződött. Az egy éves jótállási időszak 2010. október 16-ig tart.

A 24384/2204 számú Szombathely-Kőszeg regionális szennyvízelvezető rendszer üzemeltetési szerződés 1/1 mellékletének módosítása az új gépekre vonatkozóan megtörtént, a gépek üzemeltetése folyamatos.

A végszámla kiállítása és kifizetése megtörtént. A szerződésben kifizetett nettó összeg: 827.306,-euró. A teljes szerződött összeg kifizetésre került.

  - A pénzmaradvány felhasználásához szükséges laboratóriumi eszközök és vegyifülkék, bútorok beszerzése (II. ütem):

A szerződések megkötésre 2010. évben került sor. A szállításokat megelőző egyeztetések, gyártások folyamatban vannak.

Számla benyújtása és kifizetése még nem történt.

5. Pénzmaradvány felhasználásra vonatkozó előkészítés:

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítése a projekt nem elszámolható költsége. Az így felmerülő 35.000.000,- HUF tervezett többletköltség Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 287/2006 (IX. 7.) Kgy. sz. határozata értelmében a Konzorciumot alkotó 35 önkormányzat által a csatornadíjban meghatározott, a VASIVÍZ ZRt által a csatornadíjban beszedett és általa kezelt önrész terhére számolható el. Az előkészítési feladatokra vonatkozó nyílt, közösségi értékhatárt meghaladó közbeszerezési eljárás lefolytatását követően az OKEAN Mérnöki Tanácsadó Kft.-vel (1106 Budapest, Terebesi u. 67.) a 28.935.000,-Ft + áfa értékű szerződést 2006. december 21. -én írta alá Szombathely városa.

A pénzmaradvány felhasználásának előkészítésével megbízott vállalkozó a szerződésben meghatározott határidőkre elkészítette a Pénzügyi Megállapodás, valamint a Támogatási szerződés módosításához szükséges dokumentumokat, a pénzmaradvány felhasználáshoz szükséges engedélyes terveket, melyeket engedélyezetésre benyújtott a hatóságokhoz. Elkészítette a közbeszerzési dokumentációkat (az ültetvény telepítése kivételével), melyeket a Közbeszerzési Bizottság, az EKKE és a KSZ elfogadott. Lefolytatta az Európai Bizottság által jóváhagyott további fejlesztésekre vonatkozó minden közbeszerzési eljárást, melyek eredményes szerződéskötésekkel zárultak. A szerződés értelmében így a vállalkozó jogosulttá vált hat részszámla benyújtására, melyek nettó összértéke: 26.330.850,-Ft. A részszámlákat kifizettük.

Mivel az egyes projekt-elemek elfogadását illetően az Európai Bizottság részéről nem született döntés, az ültetvény telepítéséhez nem állt rendelkezésre megfelelő ingatlan, majd a Bizottsági döntés elutasította az ingatlan telepítését, szükségessé vált a szerződés módosítása. A szerződésmódosításokat a felek 2007. 11. 22-én, 2008. 05. 19-én és 2009. 04. 29-én írták alá. (19257/2007 számú hirdetmény a szerződés 1. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 01. 11-i 5., a 8390/2008 számú hirdetmény a szerződés 2. sz módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 2008. 07. 14-i 80. számában, a 8863/2009 számú hirdetmény a szerződés 3. sz. módosításáról a Közbeszerzési Értesítő 75. számában jelent meg)

A komposztáláshoz szükséges adalékanyagok utánpótlását biztosító ültetvények telepítését az Európai Bizottság nem hagyta jóvá, ezért az ehhez szükséges ingatlan megvásárlására vonatkozó döntését Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 173/2009. (III. 26.) Kgy. sz. határozatával visszavonta.

Tekintettel arra, hogy a Pénzügyi Megállapodás módosítását az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 2007. szeptember 30-ig nem írta alá, a szállítói számlák befogadásának lehetővé tételéhez szükséges volt az átmeneti időszakra a Támogatási Szerződés 1. sz. és 2. sz módosítására, melyeket Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 504/2007. (X. 27.) Kgy. számú, valamint 101/2008. (III. 27.) Kgy. számú határozataival elfogadott. A Pénzügyi Megállapodás módosításához kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítást Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 198/2009. (IV.30.) Kgy. számú határozatával fogadta el.

A Kohéziós Alap projektek pénzügyi lezárásának végső határideje 2010. december 31. Ez a Támogatási Szerződés 8.2 pontja értelmében azt jelenti, hogy a projekt utolsó beszállítói számláját legkésőbb 2010. szeptember 30-ig meg kell küldeni a KSZ-nek.

6. A projekt önrészére elkülönített alap elszámolása:

A Konzorciumi szerződés aláírásával egyidejűleg a fejlesztésben érintett települési önkormányzatok és a VASIVÍZ ZRt. között egy Megállapodás aláírására is sor került, melyben az önrész fedezetére a csatornadíjban megállapított összeg (jelenleg 24 Ft/m3) kezeléséről állapodtak meg.

A Megállapodás V. 1. pontja értelmében az Üzemeltető elkészíti a projekt önrészére elkülönített alapra vonatkozóan a megelőző évben az értékesített m3 mennyiséget figyelembe véve az érintett településen a csatornadíjban érvényesített képződött ISPA önrész, illetve abból ténylegesen felhasználásra került összegekről az elszámolást. A VASIVÍZ ZRt. által a 2009. évi, valamint a 2004 - 2009. évi összesített, képződött és felhasznált összeg számítását az 1. számú melléklet tartalmazza.

7. Kifizetések:

A projekt párhuzamos finanszírozású, ezért a Kohéziós Alapból támogatott számlák a Kedvezményezett nevére szólnak, de kiegyenlítésük a Magyar Államkincstárnál elkülönített számláról történik. A számlázás és kifizetés euróban történik.

A 2006. 01. 01. –2007. 06. 30. közötti időszakban a Kedvezményezett az önrészt (10%) és annak áfáját utalta a Magyar Államkincstárnál elkülönített számlára. Tekintettel arra, hogy a tárgyi projekt vonatkozásában a Kedvezményezett áfa visszaigénylőnek minősül a 2007. 07. 01. – 2009. 12. 31. közötti időszakban az önrészt (10%) és annak áfáját valamint a kormányzati támogatás áfáját utalta az elkülönített számlára. A pénzmaradványra vonatkozó építési, kivitelezési munkákra a fordított áfa szabályai érvényesek. A számlákat a kötelező mellékleteivel együtt felterjesztette a Kedvezményezett minden esetben felterjesztett kifizetésre a KSZ-nek.

A kivitelezői és szállítói számlák benyújtását megelőzi a FIDIC Mérnök építési munkákra és szállításokra vonatkozó felmérésének leigazolása. A számla benyújtását követően először a FIDIC Mérnök igazolja a teljesítést, majd a Kedvezményezett és ezt követően Kedvezményezett könyvvizsgálója kiállítja a számlához a megfelelőségi tanúsítványt. A számlák önrészének és áfájának átutalása, az előleg és a visszatartás összegének arányos levonásával, csak ezt követően történhet meg. A szolgáltatási szerződések számláinál a Mérnök nem igazolja le a teljesítést, de a többi folyamat azonos a kivitelezői számláknál leírtakkal.

2009. évben a benyújtott Európai Uniós támogatásból finanszírozott számlák szállítónkénti összesítőjét a 2. számú melléklet tartalmazza. 2009. december 31-ig a projektben összesen nettó 15.299.387,20 euró kifizetése történt meg, melynek 10%-a (1.529.938,72 euró) az érintett önkormányzatok által fizetett önrész.