Kiegészítés a Savaria TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. I. félévi beszámolójához

Savaria TISZK tevékenységei

2006. január 1. – 2006. június 30. között

A Savaria TISZK Kht. 2006. első féléves tevékenységeit két szempont szerint lehet osztályozni. A Támogatási Szerződés aláírásának csúszása a tevékenységek megvalósításában is időbeli átütemezést tett szükségessé.

Az első negyedévben megvalósult tevékenységek még a projekt előkészítéséhez tartoznak:

- Iskolai koordinációs csoport felállítása (tagjai: iskolaigazgatók, szakmai vezetők),

- Projekt irányítási kézikönyv kidolgozása,

- Kommunikációs terv elkészítése,

- Informatikai stratégia elékészítése, informatikai szakmai fórum szervezése,

- Horizontális tanulás címmel képzés a TISZK és iskolái menedzsmentje részére,

- Központi – OM által szervezett – képzésen való részvétel (3 x 2 nap), TISZK menedzsment számára,

- NSZI által szervezett - modulrendszerű képzés bevezetése a szakképzésben címmel – képzésen való részvétel (5 nap), résztvevők: szakmai vezetők,

- Nyitó, szakmai konferencia rendezése (OM, OMAI, IH, NSZI részvételével),

- Felügyelő Bizottság működtetése, bizottsági ülések negyedévenkénti szervezése,

A második negyedév tevékenységei már a projekt megvalósításának szakaszához tartoznak:

- Konzultációs Testületi üléseken való részvétel,

- TISZK Működési Kézikönyvének kidolgozása (iskolai IMP, önkormányzati ÖMIP átvizsgálása, javaslatok tétele a változtatásra, TMK), hozzá kapcsolódó képzéseken, szakmai napokon való részvétel,

- SDT felkészítő képzés (3 nap – Eger) résztvevők: TISZK menedzsment, iskolai oktatók,

- LMS továbbképzés (2 x 3 nap, Szombathely), résztvevők: TISZK menedzsment, iskolai oktatók,

- Szerződéskötések az alábbi szolgáltatásokra vonatkozóan:

- Rendezvényszervezés

- Irodai írószerek beszerzése

- Tanulmányok készítése a projekt előrehaladásának szakmai támogatására

- Közösségi szolgáltatások rendszerének kidolgozása, bevezetése

- Bonyolító kiválasztása

- Honlap készítése,

- Szakmai és pénzügyi ellenőrzés (OMAI, MÁK),

- Építési beruházással kapcsolatos közbeszerzési eljárás lefolytatása,

- Alapkőletétel – hozzá kapcsolódó rendezvény szervezése,

- Építővel (VÉTEM Zrt.) szerződéskötés,

- Építési beruházás elindítása.

A projekt tevékenységeinek átütemezése nem jelenti megvalósulásának akadályát. Az OMAI-val folyamatosan egyeztetünk, az együttműködés a szakmai felügyeleti szervvel kiegyensúlyozott.

Júliusban szakmai és pénzügyi ellenőrzés zajlott a Savaria TISZK Kht-ban. Az ellenőrző bizottság minden tevékenységet rendben talált a TISZK működése során.

Az ellenőrzés jegyzőkönyvét mellékleve csatoljuk a féléves beszámolóhoz.

Bevételeink alakulását két tényező befolyásolja:

- A HEFOP 3.2.2 projektben 2006. decemberében 88.622 ezer Ft  előleget kaptunk, melyből a 2005. évi költségeinket és a 2006. 1-2 negyedévének költségeit tudtuk finanszírozni. Az elszámolás rendjének változása és szerződésmódosítás miatt az első két Program Előrehaladási Jelentés (PEJ) elszámolásáról az elmúlt napokban kaptunk információt a kifizetés (forráslehívás) lehetőségéről. Ez azonban pénzügyileg már a harmadik negyedévben fog realizálódni.

- A HEFOP 4.1.1 projektben a tulajdonos önkormányzatok önrész ütemezését felhasználva biztosítottuk működőképességünket.

Ebben a projektben utólag, jelenleg folyik szerződésmódosítás a költségek finanszírozásának biztosítása érdekében. A szerződéskötés előtt az Irányító Hatóság nem tartotta jelentősnek a költségek előfinanszírozását a tulajdonosok részéről. A Magyar Államkincstár azonban kezdeményezte a szerződésmódosítást és a velejáró költségvetés átdolgozását, melyet jelenleg végzünk.

Az előző évben elhatárolt pénzeket felszabadítva a bevétel oldal teljesítése időarányosan megfelel a terveknek.

Költségek:

Költségeink alakulása 2006. első félévre nagyjából egyezik tervvel. Üzleti tervünket jelen pillanatban nem kívánjuk módosítani.

Anyagjellegű ráfordításoknál a tervezett összeg túllépését a szakmai szolgáltatások eredményezik. A Projektek működéséhez szükséges Kézikönyv, tanulmányok, kommunikációterv készítés stb. az év első felében elkészült és kifizetésre is került.

Személyi jellegű ráfordításoknál személycsere miatt van kisebb teljesítés. Ez vonatkozik a járulékokra is.

Értékcsökkenés:

A negyedéves értékcsökkenések a már meglevő eszközök esetében lettek elszámolva.

Az első félévben minimális volt az eszköz beszerzésünk.

A projekt ütemezése szerint a második félévben tervezzük eszközök beszerzését.

A Kht. működése során vannak olyan fenntartási költségeink, melyeket a két projektből nem lehet finanszírozni. Ez az első félévben 1071 ezer Ft értékben jelenik meg. Pl. főszámla bankköltsége, posta költsége, iroda fenntartás egyes költségei (pl. kulcsmásolás), reprezentáció, a tervezettnél időarányosan több útiköltség stb.

A gazdálkodásunk évközi megítélését bonyolítja a könyvelés és a finanszírozás kettőssége, azaz a felmerült költség teljesítési időpontja után mintegy 120 nappal jelenik meg számlánkon a fedezete.

Mindezek alapján a 2006. I. félévét rendkívüli esemény nélkül a terveknek megfelelően zártuk.

Szombathely, 2006. augusztus 23.

Wagner András

ügyvezető igazgató