SÜRGÖSSÉGI INDÍTVÁNY

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. június 17 - i ülésére

Javaslat „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap/ ISPA projekt tartalékkeretének felhasználására

A 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” projektben a tervezett szerződések megkötését követően nettó 38.350,-Eur (270Ft/Eur árfolyamon cca.10 millió Ft) tartalékkeret maradt. A pénzmaradvány felhasználására vonatkozó kivitelezési munkákra az EuroAszfalt Vegyépszer Konzorciummal megkötött szerződés tartalékkerete nettó 254.424,-Eur (270Ft/Eur árfolyamon cca 69 millió Ft). A kivitelezésre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően, az üzemeletetés biztonsága érdekében a VASIVÍZ ZRt. a szennyvíztisztító telepen 1 db csigaszivattyú beépítését és a szigetüzem kialakítását elvégezte, mely munkák elmaradása miatt a kivitelezés tartalékkeretet növelő összeg: cca. nettó 52 millió forint. Tekintettel arra, hogy a kivitelezésre vonatkozó szerződés határideje 2010. 08. 15., a tartalékkeretből fel nem használt végleges összeg csak ezt követően adható meg, de fel nem használása esetén elérheti akár a nettó 131 milliót is.

Annak érdekében, hogy a fennmaradó tartalékkeret is felhasználható legyen tárgyalásokat folytattunk a Támogatási szerződés aláírójával, a Közreműködő Szervezettel (KvVM FI). A 2010. június 16-i tárgyaláson a Közreműködő Szervezet úgy nyilatkozott, hogy a projekt eredeti célkitűzéseinek megfelelően, a szennyvízelvezetési és tisztítási feladatokhoz kapcsolódóan lehetőség van kérelem benyújtására a már megkötött szerződésekben kifizetésre nem kerülő tartalékkeret felhasználására. A kérelmet a Közreműködő Szervezet továbbítja az Irányító hatóságnak (NFÜ) és ha támogatásra érdemesnek ítélik, továbbítják jóváhagyásra az Európai Bizottságnak. A Közreműködő Szervezet álláspontja szerint a kérelem benyújtható a VASIVÍZ ZRt.-t által a komposztáló telep hatékonyságának növeléséhez műszaki szükségszerűségként meghatározott következő eszközök beszerzésre:

- A keverék szárítására beszerzendő keverőgép: becsült értéke 75 millió forint.

- A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép: becsült értéke 20 millió forint.

A gépbeszerzések szükségességét a VASIVÍZ ZRt. a következőkkel indokolta:

A keverék szárítására beszerzendő keverőgép: A hidegebb, téli időjárási viszonyok között a cellákból kikerülő komposzt nedvesség tartalma jelentősen nagyobb, mint a próbaüzemi enyhébb időjárási viszonyok között. Ilyenkor a komposzt és az apríték szétrostálása a tervezett egy ütemben szinte lehetetlen a nagyobb nedvesség okozta tapadás miatt. Megoldást a jelentkező problémára egy új technológiai részfolyamat beiktatása jelent. Egy, a hagyományos komposztáló telepekről már ismert, mobil keverőgép segítségével a depóniát a szükséges nedvességtartalom eléréséig többször át kell keverni.

A struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép: A pénzmaradvány felhasználásához egy 10.000 m3 apríték tárolására alkalmas nyitott és fedett apríték tároló megvalósítását tervezték, melynek építése folyamatban van. A telepen már meglévő rakodógép teljes kihasználtsága okán a tárolás és anyagmozgatás kiszolgálására egy a tervekben nem szereplő homlokrakodó gép beszerzése feltétlenül szükséges, amely a technológiába építve elláthatná a fedett és nyitott tárolókban az anyag betárolását, a tűzvédelmi előírásoknak megfelelő védőtávolságok figyelembe vételével a prizmázást és a keverő tér struktúra anyaggal való ellátását.

Amennyiben a tartalékkeretből felhasználható összeg nem nyújtana fedezetet a beszerzések teljes értékére, vagy a szállítások a projekt 2010. december 31-i határidejére tekintettel nem fejeződnének be az elszámolási időszakban, a VASIVÍZ ZRt. kötelezettséget vállal, hogy a beszerzések hiányzó vagy szükséges anyagi fedezetét saját költségvetéséből biztosítja és a szükséges összeget az Önkormányzatnak átadja.

Amennyiben a kérelmet az Európai Unió Biztossága visszautasítaná, vagy a közbeszerzési eljárásban bármely ok miatt nem kerülne sor az elszámolhatósági időszakon belül a szállítási szerződés megkötésére, a VASIVÍZ ZRt. vállalja, hogy a 2011. évben saját beszerzésben megvalósítja a szükséges eszközök beszerzését.

Tekintettel a jóváhagyási folyamat időigényére és a 2010. december 31-i projekt zárási időpontra, javasoljuk a tartalékkeret felhasználására irányuló kérelem sürgősséggel történő benyújtását, majd azt követően a Kbt. 48. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatást.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Az előterjesztést a 2003/HU/16/P/PE/021 ISPA/KA projekt 2010. december 31-i véghatáridejére tekintettel az SZMSZ 21. §-a alapján sürgősségi indítványként terjesztem a Közgyűlés elé.

Szombathely, 2010. június 17.

/: Dr. Ipkovich György :/

Polgármester

HATÁROZAT JAVASLAT

…../2010. (VI. 17.) Kgy. sz. határozat

1./ Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a „Szombathely Megyei Jogú Város szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” tárgyú, 2003/HU/16/P/PE/021 hivatkozási számú Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt tartalékkeretének felhasználására irányuló kérelem Közreműködő Szervezethez történő benyújtását az alábbi eszközbeszerzések tekintetében:

- A komposztáló telephez a keverék szárítására beszerzendő keverőgép: becsült értéke 75 millió forint.

- A komposztáló telephez a struktúra anyag mozgatásához szükséges homlokrakodógép: becsült értéke 20 millió forint.

A Közgyűlés azzal a feltétellel támogatja a beszerzéseket, hogy amennyiben a tartalékkeretből felhasználható összeg nem nyújtana fedezetet a beszerzések teljes értékére, vagy a szállítások a projekt 2010. december 31-i határidejére tekintettel nem fejeződnének be az elszámolási időszakban, a VASIVÍZ ZRt. kötelezettséget vállal, hogy a beszerzések hiányzó vagy szükséges anyagi fedezetét saját költségvetéséből biztosítja és a szükséges összeget az Önkormányzatnak átadja.

2./ Hozzájárul a Kbt. 48. § (3) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás lefolytatásához.

3./ Felkéri a VASIVÍZ ZRt.-t, hogy készítse elő az előterjesztésben részletezett esetleges fedezet hiányok, a kérelem visszautasítása és a szállítói szerződéskötés meghiúsulása esetére a kötelezettség vállalások anyagi fedezetének biztosításához szükséges dokumentumokat.

4./ Felkéri a VASIVÍZ ZRt.-t, hogy készítse elő az eszközbeszerzés közbeszerzési ajánlati dokumentációjának műszaki leírását, valamint a műszaki alkalmassági kritériumokat.

Felelős:	Dr. Ipkovich György polgármester

Németh Kálmán alpolgármester

Wagner József a VASIVÍZ ZRt. vezérigazgatója

(a végrehajtás előkészítéséért: Lakézi Gábor, Városfejlesztési és üzemeltetési Osztály vezetője)

Határidő:	1./ 2010. június 23.

2./ azonnal

3./ 2010. július 31.

4./ 2010. július 5.