ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság

2010. november 11-i ülésére

Javaslat „Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építés” bekerülési költség csökkentésére

Szombathely MJV Önkormányzata NYDOP-2.2.1/C-2f.-2009-0002. sz. „Az ismeretlen táj?” című projekt keretében meg kívánja valósítani a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építését. 2010. augusztus 20-án közbeszerzési eljárás indult a kivitelező kiválasztására. Az eljárás során 2010. október 7-én 8 db árajánlat érkezett, azonban a költségvetésben és a projektben rendelkezésre álló nettó 171 850 022,- Ft, azaz bruttó 214 812 528,- Ft keretösszeget az árajánlatok túllépik ezért további költségvetési forrás biztosítására van szükség, abból a célból, hogy az érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők közül a nyertes ajánlattevő kihirdetése lehetővé váljon.

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése 2010. október 28-i ülésén megtárgyalta a „Javaslat a Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont építése” című előterjesztést, s a 492/2010. (X.28.) Kgy. számú határozatában a következőkről döntött:

„A Közgyűlés felkéri a Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottságot, haladéktalanul vizsgálja meg, hogy a műszaki tartalom jelentős csökkentése mellett mérsékelhető-e az önkormányzatot terhelő önrész összege. A vizsgálat terjedjen ki arra is, hogy a műszaki tartalom csökkentése befolyásolja-e a projekt tekintetében elnyert támogatást. A fenti vizsgálat eredményeképpen, ha megoldható a műszaki tartalom csökkentése, és nem éri ezzel összefüggésben a támogatás szempontjából veszteség az önkormányzatot, abban az esetben felhatalmazza a polgármestert új közbeszerzési eljárás kiírására.”

A „Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont” építési engedélyének módosítására a projekt eredményes végrehajtása szempontjából már nincs lehetőség, mivel a projekt befejezésének véghatárideje 2011. november 06., eddig az időpontig már használatbavételi engedéllyel is rendelkeznie kell az épületnek, így újabb tervek elkészíttetésére, annak engedélyeztetésére ill. azt követően új közbeszerzési eljárás lefolytatására nincs elegendő idő. A Stratégiai Iroda felkérte a „Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont” tervezőjét, hogy tekintse át a terveket olyan szempontból, hogy a műszaki tartalom milyen mértékben csökkenthető az építési engedély módosítása nélkül. Az építész tervezői válaszában – melyben felhívja a figyelmet arra, hogy az épület költségvetése jelentős mértékben nem csökkenthető - a következő költségcsökkentési lehetőségekről tájékoztatta az Önkormányzat munkatársait:

- a homlokzati tégla illetve kő burkolatok nem önálló falazati rendszerként, hanem felragasztott burkolatként való kialakítása esetén annak költségei mintegy feleződnek. A megtakarítható összeg tervezői költségbecslés alapján: nettó 2.027.547 Ft

- a kupolaszerkezet kialakítása az eredeti engedélyezési terv koncepcionális fontosságú eleme volt. Annak üveg nélkül kialakításával megtakarítható költség tervezői költségbecslés alapján: nettó 2.500.000 Ft

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a műszaki dokumentációk áttekintése után a következő véleményt fogalmazta meg:

- a tervezői véleménnyel egyetért

- a felsorolt műszaki tartalom esetleges csökkentésével kapcsolatban az eredeti építési engedélyezési terveket készítő és a szerzői jogokat gyakorló építész véleményét és szerzői hozzájárulását is ki kell kérni

- a belsőépítészeti elemeket is megvizsgálva számottevő költségcsökkentés nem valószínűsíthető, továbbá megállapításra került, hogy a belsőépítészeti részelemek költsége a tanulmánytervben - mely a pályázati dokumentáció részét képezte - alábecsült volt.

Amennyiben a Bizottság úgy dönt, hogy a tervezői véleményben szereplő költségvetési tételek módosítását s új eljárás kiírását javasolja, a projekt megvalósításának további lépései és azok időigényei a következők:

- tervező beszerzési eljárása, kiválasztása, az eredeti építési engedélyezési terveket készítő és szerzői jogokat gyakorló építész írásbeli hozzájárulásának beszerzése (14 nap)

- áttervezési feladatok, új közbeszerzési dokumentáció kidolgozása (min. 30 nap)

- Közreműködő Szervezet felé írásbeli részletes műszaki tartalom módosítási kérelem benyújtása (7 nap)

- a kidolgozott javaslatot a KSZ megvizsgálja, s azt követően dönt a hozzájárulás megadásáról vagy megtagadásáról. Ha a Közreműködő Szervezet megállapítja, hogy a változtatás a Projekt elfogadott tartalmával ellentétes, azt nem hagyja jóvá. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy ezeknek a változtatásoknak nincs a támogató részéről akadálya, úgy engedélyezi ennek elfogadását vagy változatlan támogatástartalom finanszírozása mellett vagy ezen tételek támogatástartalmának csökkentésével (14 nap)

- új közbeszerzési eljárás kiírása és lefolytatása, melynek minimális időszükséglete 60 nap

A műszaki tartalom módosításának, valamint az új közbeszerzési eljárás lefolytatásának minimális időigénye a fentiek alapján 128 nap. A becsült költségcsökkenés, azaz nettó 4.525.547 Ft, az esetleges árverseny a megismételt eljárással nem prognosztizálható, a megismételt eljárás technikai és költségvonzata (tervező megbízásának díja) ellehetetleníti a projekt határidőre történő befejezését.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést szíveskedjen megtárgyalni és a határozati javaslatot szíveskedjen jóváhagyni.

Szombathely, 2010. november ……

Lakézi Gábor

Osztályvezető

„A”

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2010. (XI. 11.) sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a „Javaslat a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építés” bekerülési költség csökkentésére” című előterjesztést megtárgyalta.

2. A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a „Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont” kiviteli tervét, annak műszaki tartalmát változtatás nélkül fogadja el, s nem nyújt be kérelmet a Közreműködő Szervezet felé a műszaki tartalom módosítására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

- pont: azonnal

- pont: azonnal

„B”

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2010. (XI. 11.) sz. határozat

1. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a „Javaslat a Kámoni Arborétum „Ökoturisztikai Látogató- és Oktató Központ építés” bekerülési költség csökkentésére” című előterjesztést megtárgyalta.

2. A Városfejlesztési, Üzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság a „Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogató- és Oktatóközpont” kiviteli tervét, annak műszaki tartalmát az alábbi csökkentéssel javasolja megvalósítani: …………………; ……………………………; A Bizottság javasolja a Polgármesternek, hogy nyújtson be kérelmet a Közreműködő Szervezet felé a műszaki tartalom módosítására, valamint indítson csökkentett műszaki tartalommal új közbeszerzési eljárást a kivitelező kiválasztására.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Molnár Miklós, alpolgármester

(A végrehajtás előkészítéséért:

a Tisztségviselői Osztály vezetője

Stéger Gábor, Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

1. pont: azonnal

2. pont: azonnal