Szám: 1113-9/2010.

# tájékoztató

a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatának 30. § (3) bekezdése alapján az intézkedést igénylő lejárt közgyűlési határozatok végrehajtása érdekében tett intézkedésekről a leadott jelentések alapján az alábbiakban számolok be:

587/2009. (XI.26.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Nyugat-Dunántúli Operatív Program keretében meghirdetett „A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése” NYDOP-2009-5.4.1 kódszámú „A regionális információs társadalom kiteljesítése” megnevezésű pályázaton gesztor önkormányzatként való részvételről döntött.

Zseli Imre, a Munkaügyi, Informatikai és Szervezési Osztály vezetője jelenti:

A pályázati kiírás felülvizsgálat alatt van, ezért minden további hivatalos értesítésig a projekt megvalósítására irányuló tevékenységeket - ideértve a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges feltételek teljesítését - fel kellett függeszteni.

644/2009. (XII. 10.) Kgy. számú határozat: A Közgyűlés kinyilvánította, hogy a SZOVA Zrt. és az UNIHALL Kft. közötti per tekintetében az önkormányzat perbe kíván lépni, továbbá tárgyalásokat kezdeményezett az UNIHALL Kft-vel.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A 92/2010. (II. 25.) Kgy. sz. határozattal a fenti határozat perbelépésre, a per szünetelésének és a szerződés időtartama megrövidítésének kezdeményezésére vonatkozó döntését a Közgyűlés visszavonta, és a per folytatása illetve megszüntetése kérdésében történő tárgyalásra hatalmazta fel a polgármestert. Az UNIHALL Kft-vel folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre.

Az UNIHALL Kft. a perben viszontkeresetet nyújtott be. A felmondás érvényességének megállapítása iránt indított keresetétől a SZOVA Zrt. elállt, így az eredeti pert a bíróság ugyan megszüntette, azonban az UNIHALL Kft. viszontkeresete folytán jelenleg az UNIHALL Kft. felperesnek a SZOVA Zrt. I. r. alperes és SZMJVÖ II. r. alperes ellen, kártérítés iránti pere van folyamatban. Az UNIHALL Kft. keresetében kéri a felmondott bérleti-üzemeltetési szerződés hatályossá nyilvánítását, az alperesek kötelezését 280.439.296,- Ft kár megtérítésére.

21/2010. (I. 28.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés határozott a Fő tér 9. szám alatti Szentlélek Gyógyszertár bérleti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, és a helyiség további hasznosításra történő előkészítéséről.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A bérleti jogviszonyt megszüntető szerződést a felek aláírták, a birtokbaadásra 2010. szeptember 30. napján sor került. A helyiség további hasznosításának lehetőségeit a SZOVA Zrt., mint kezelő vizsgálja.

141/2010. (III.25.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a hagyományos technológiával épült lakóépületek klímavédelmet célzó felújításának támogatásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A hagyományos technológiával épült lakóépületek klímavédelmet célzó felújításának támogatására vonatkozó pályázat nem érkezett.

173/2010. (IV.29.) Kgy. számú határozatával a Közgyűlés az ESZA Kft. által kiírt KAB-KEF-10-KA, KAB-KEF-10-PP számú pályázati kiírásokra pályázat benyújtásáról, valamint az azokhoz szükséges önerő biztosításáról döntött.

Dr. Károlyi Ákos, az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetője jelenti:

A két pályázat határidőre benyújtásra került, a KAB-KEF-10-KA-0030 sz. kategóriában 400.000 Ft, a KAB-KEF-10-PP-0022 sz. kategóriában 500.000 Ft támogatásban részesült a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum. A 10%-os önerőt az Egészségügyi Ágazat Kiadásainak drogellenes stratégia feladatok sora, és az Ifjúságvédelmi Kiadások Kábítószerügyi Egyeztető Fórum sora tartalmazza.

191/2010. (IV. 29.) Kgy. számú határozat: A Közgyűlés döntött a szombathelyi 3643/1, 3675, 3673/2, 3757/1 hrsz-ú MÁV ingatlanok adásvételének finanszírozásáról, hasznosításáról.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési határozat alapján ismételten felkértük a MÁV Zrt-t, hogy a Novák és Novák Zrt. bejelentett tulajdoni igényének megalapozottságát tisztázza. A MÁV Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója levelében akként nyilatkozott, hogy ezideig a végelszámolás alatt álló Novák és Novák Zrt. tulajdoni igénnyel nem lépett fel. A SZOVA Zrt. a határozatnak megfelelően a Közgyűlésre kell, hogy előterjessze az ingatlanok hasznosítására készült tanulmány felülvizsgálatát - az abban megfogalmazott feltételrendszer és gazdaságossági számítások aktualizálásával.

201/2010. (IV. 29.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Oladi Sportliget Kft-vel 2008. március 4-én, a Kft. javára földhasználati jog alapítása és a Sportliget üzemeltetése tárgyában kötött megállapodás módosítását (határidő-hosszabbítás, a beruházás ütemezésének rögzítése, a szerződés tárgyát képező területek pontosítása) javasolta.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A közgyűlési módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírásra került.

243/2010.(V.27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a helyi közforgalmú közlekedés központi költségvetés által biztosított normatív támogatásának igénybevételéről döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Határidőben a normatív támogatás igénybevételére vonatkozó kérelem benyújtásra került.

248/2010.(V. 27.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés tudomásul vette a nevelési-oktatási intézmények költségvetési megtakarításait, valamint egyes nevelési-oktatási intézményeknél létszámcsökkentésről döntött.

Heckenast Gusztáv, az Oktatási, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője jelenti:

A nevelési-oktatási intézményeket értesítettük arról, hogy a Közgyűlés tudomásul vette az intézmények költségvetési megtakarításait. Az intézményeket értesítettük a Közgyűlés határozatában szereplő közalkalmazotti létszámváltozásokról. A szükséges munkáltatói intézkedések ennek megfelelően megtörténtek. A Prémium Évek Program igénybevételével kapcsolatos kifizetések igénylésére a pályázat határidőben benyújtásra került.

347/2010. (VI.17.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a JEL-KÖZ Mérnöki Iroda Kft. közlekedési hatástanulmányában foglalt, a 7862/11, 7862/12, 7862/13 hrsz. földrészletek beépítése előtti közlekedési infrastruktúra fejlesztési javaslataival kapcsolatban azt a döntést hozta, hogy a javasolt infrastruktúra fejlesztéseket a szóban forgó földrészletek tulajdonosai saját költségükön kötelesek elvégeztetni.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Az érintett ingatlanokon építési hatósági engedélyezési eljárásokat a mai napig nem kezdeményezték az ingatlan tulajdonosai.

361/2010. (VI.17.) Kgy. számú határozatában a Csicsergő Bölcsőde felújítási munkáira fedezet biztosításáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

Tárgyi felújításhoz szükséges további önerőt a 2010. októberi Közgyűlés biztosította. A közbeszerzési eljárás eredményhirdetésére 2010. november 8-án került sor. A nyertes ajánlattevő hiánypótlásra lett felszólítva. A hiánypótlás teljesítését követően kerülhet sor a vállalkozási szerződés megkötésére.

362/2010.(VI.17.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a „Szombathely MJV szennyvízelvezetési és tisztítási rendszerének fejlesztése” című, a Kohéziós Alap (ISPA) társfinanszírozásával megvalósuló projekt tartalékkeretének felhasználására irányuló kérelem Közreműködő Szervezethez való benyújtását hagyta jóvá, eszközbeszerzések tekintetében. A Közgyűlés azzal a feltétellel támogatta a beszerzéseket, hogy amennyiben a felhasználható összeg nem nyújtana fedezetet a beszerzések teljes értékére, vagy a szállítások nem fejeződnének be az elszámolási időszakban, a Vasivíz Zrt. kötelezettséget vállal, hogy a hiányzó vagy szükséges anyagi fedezetet saját költségvetéséből biztosítja.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A közbeszerzési eljárást a Kbt. 48 § (3) bekezdése szerint lefolytattuk, az eredményhirdetésre 2010. október 26-án került sor. A fedezetet a Vasivíz Zrt. nyilatkozatában biztosította arra az esetre, ha a támogatás keretein belül nem lenne a beszerzés elszámolható.

369/2010. (VI.17.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés egyedi hatósági ügyben döntött.

Dr. Szele Györgyi, az Igazgatási Osztály vezetője jelenti:

A határozat végrehajtása során az ügyfél fellebbezését elutasító II. fokú határozat 2010. július 8. napján kézbesítésre került.

373/2010. (VI. 17.) és 405/2010. (VIII. 12.) Kgy. számú határozatok: A Közgyűlés támogatta szándéknyilatkozat kibocsátását a biomassza erőműnek a Sárdi-éri úti ipar-területen történő megépítésére vonatkozó projekt környezetvédelmi hatástanulmánya elkészülte után. De csak a hatástanulmány és a lakosság véleményének ismeretében dönt arról, hogy a végleges szándéknyilatkozat kiadható-e.

Dr. Nagy Tibor aljegyző jelenti:

A döntésről a SZOVA Zrt-t tájékoztattuk. A társaságnak a hatástanulmányt, a lakossági véleményeket, az értékesítésre vonatkozó részletes javaslatot, valamint az adásvételi szerződés tervezetét a Közgyűlés elé kell terjesztenie.

374/2010.(VI.17.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés az Önkormányzat és az ESMA Zrt. közti szolgáltatási koncessziós szerződés rendkívüli felmondásáról döntött.

Lakézi Gábor, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály vezetője jelenti:

A koncessziós szerződés felmondásáról 2010. július 16-án az ESMA Zrt. –t értesítettük, melyre válaszul a Zrt. arról tájékoztatta Önkormányzatunkat, hogy a felmondást nem áll módjában elfogadni és peres eljárást kezdeményez.

392/2010. (VIII.12.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés a Weöres Sándor Színház épületére elhelyezendő művészeti alkotás megtervezésére irányuló pályázat kiírásáról döntött.

Dr. Füzi Judit, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A pályázati felhívás 2010. szeptember 15-én a 797-7/2010. ügyiratszámon a meghívott művészeknek megküldésre került

384/2010. (VIII. 12.) Kgy. sz. határozatával, amelyet a 442/2010. (IX. 16.) Kgy. számú határozat módosított, a Közgyűlés az Iseum Savariense Régészeti Műhely és Tárház elnevezésű közérdekű muzeális kiállítóhely alapító okiratának elfogadásáról döntött.

Dr. Füzi Judit, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

Az ISEUM Savariense Régészeti Műhely és Tárház igazgatói (magasabb vezetői) beosztásának ellátására szóló pályázati felhívás 2010. szeptember 29-én a 799-7/2010. ügyiratszámon a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központnak megküldésre került, és a felhívás 2010. október 3-án megjelent, és a mai ülésen napirendi pontként szerepel is a vezető megválasztására vonatkozó javaslat.

415/2010. (IX. 16.) Kgy. számú határozatában a Közgyűlés úgy döntött, hogy a SZOVA Zrt. Igazgatósága és Vezérigazgatója javaslatára, az általuk javasolt feltételek mellett „Fenntartható városok a határrégióban” címmel támogatási kérelmet nyújt be a Szlovénia-Magyarország Operatív Program 2007-2013., a fenntartható fejlődés támogatásáról szóló 2. prioritási tengelyhez.

Dr. Füzi Judit, a Tisztségviselői Osztály vezetője jelenti:

A SZOVA Zrt. a pályázatot határidőben benyújtotta.

Szombathely, 2010. november „      ”

(: Dr. Kaczmarski János :)

# HATÁROZATI JAVASLAT

..../2010.(XI. 25.) Kgy. sz. határozat

A Közgyűlés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Felelős: 	Dr. Kaczmarski János jegyző