Az előterjesztést megtárgyalta:

- Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

- Városfejlesztési, Üzemeletetési és Környezetvédelmi Bizottság

- Jogi Bizottság

A határozati javaslatot törvényességi

szempontból megvizsgáltam:

/: Dr. Kaczmarski János :/

jegyző

ELŐTERJESZTÉS

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése

2011. január 27-i ülésére

Javaslat

A Bartók B. krt. – Magyar L. u. közötti kerékpárút kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatalára, a 3643/1 helyrajzi számú MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan kapcsán

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. április 1-jén írta alá a „Szombathely I/C jelű, Bartók B. krt. – Magyar L. u. közötti kerékpárút építése” című projekt támogatási szerződését. A projekt megvalósítására 15 hónap áll rendelkezésre, a projekt zárása 2011. június 30. A tervezett kerékpárút nyomvonala 0+150 – 0 + 195 szelvények között érinti a Szombathely belterület 3643/1 helyrajzi számú MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlant. A tervezői területi kimutatás alapján a fenti helyrajzi számú ingatlanból 159 m2 terület szükséges a tervezett kerékpárút építéséhez. A projekt megvalósításának elengedhetetlen feltétele a tulajdonjog-viszonyok rendezése, amely a pályázati felhívás alapján igazolható

- tartós bérleti szerződéssel,

- pályázó nevére szóló tulajdoni lappal,

- tulajdoni lapon a pályázó nevére bejegyzett szolgalmi joggal,

- állami tulajdon esetén tulajdonosi hozzájárulással.

Előzmények:

2009. október 15-én a MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatóságának képviselőivel (Danka Lajos, Balogh Ernő) egyeztető tárgyalást folytattunk a fent említett területről, a tulajdonviszonyok rendezéséről. A résztvevők javaslata a tartós bérletre vonatkozó szerződés megkötése volt.

A tárgyalást követően a MÁV Zrt. 2009. november 26-án Szombathely Megyei Jogú Város  Polgármesteri Hivatala részére elküldte a szerződésre vonatkozó javaslatát. A bérleti szerződést a felek nem írták alá.

Szombathely MJV Polgármesteri Hivatala a szóban forgó területre forgalmi értékbecslést készíttetett, mely alapján 2010. június 16-án a MÁV Vagyonkezelő Zrt. részére vételi ajánlatot tett 605.000 Ft + ÁFA vételárért.

A megkeresésre Nagy István, a MÁV Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója – az Önkormányzattal előre haladott állapotban lévő tárgyalásokra hivatkozva, a Szombathely 3643/1, 3675, 3673/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése esetén a 3643/1 hrsz-ú ingatlan teljes egészében megvásárlásra kerülhet – nem javasolta a terület megosztását, a terület megvásárlását elutasította, és a területre vonatkozó bérleti konstrukcióra tett javaslatot.

Varga Péter, a MÁV Vagyonkezelő Zrt. ingatlanhasznosító szakértője 2010. július 28-án küldte meg a vonatkozó bérleti szerződés tervezetét. A szerződés tervezetben a terület használatért fizetendő díjak mértékeként havi 34.995 Ft + ÁFA (bérleti díj havi 30.258 Ft + ÁFA, ingatlankezelési díj havi 4.737 Ft+ ÁFA) szerepelt, mely Önkormányzatunk részéről nem volt elfogadható, tekintettel arra, hogy a forgalmi értékbecslésben a bérleti díj mértékére vonatkozóan, az értékbecslő évi 20.000 Ft + ÁFA összegben állapította meg területrész bérleti díját. (Továbbá a bérleti díj pénzügyi fedezete a projekt költségvetésében nem biztosított, azt pályázati pénzből nem lehet finanszírozni. A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség ezen tárgyban 2010. augusztus 16-án megküldte állásfoglaló levelét, amely szerint „tartós bérleti díj a projekt keretében nem elszámolható költségnek minősül”.)

2010. november 9-én a MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Igazgatóságának képviselőivel (Danka Lajos, Németh Ottó) ismét egyeztető tárgyalást folytattunk a tulajdonviszonyok rendezéséről. A résztvevők javaslatára az Önkormányzat hivatalos úton ismét megkereste a MÁV Zrt. Szombathelyi Területi Képviseletét, mely tartalmazta, hogy Önkormányzatunk elsődleges célja az érintett területrész megvásárlása, mely mind Önkormányzatunk, mind a MÁV Zrt. részére egyszerűbb, kényelmesebb megoldást jelent. Továbbá kértük, hogy legkésőbb 2010. november 30. napjáig tájékoztassák az Önkormányzatot az adásvétel feltételeiről, a további lépésekről. 2010. november 26-án érkezett válasz a MÁV Vagyonkezelő Zrt. Szombathelyi Területi Központjától, mely levélben a korábbi álláspontjukat erősítették meg, azaz a terület használatára vonatkozó bérleti szerződés megkötését javasolják.

A projekt jelenlegi helyzete:

A kerékpárút kivitelezésére irányuló közbeszerzési ajánlati dokumentációban szerepel, hogy „a 3643/1 hrsz. (MÁV Sportpálya) melletti 0+137 – 0+200 km szelvények közötti szakasz területalakítása jelenleg folyamatban van. Munkaterületet ezen a szakaszon csak a területszerzés után tudunk biztosítani.” Az ajánlati felhívás II.3) pontjában foglalt teljesítési véghatáridő: a szerződéskötéstől számított 180 nap, várhatóan 2011. július vége. A közbeszerzési kötelezettség és a projekt megvalósításának érdekében legkésőbb 2011. február végéig szükséges rendezni a tulajdonviszonyokat.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Szombathely, 2011. január „……”

/: Dr. Puskás Tivadar :/

HATÁROZATI JAVASLAT

……./2011. (I. 27.) kgy. sz. határozat

- Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat A Bartók B. krt. – Magyar L. u. közötti kerékpárút kivitelezéséhez szükséges döntések meghozatalára, a 3643/1 helyrajzi számú MÁV Zrt. tulajdonában lévő ingatlan kapcsán című előterjesztést megtárgyalta.

- A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy tárgyalásokat folytasson le a MÁV Zrt. vezetőségével a Szombathely 3643/1 hrsz-ú MÁV Zrt. tulajdonú ingatlanból 159 m2 területre vonatkozó bérleti szerződés megkötéséről, legalább 10 éves időtartamra, maximum 35 000 Ft + ÁFA / hó bérleti díj összeghatárig.

- A Közgyűlés felkéri a Jogi Bizottságot a bérleti szerződés jóváhagyására, valamint felhatalmazza a polgármestert a Jogi Bizottság által jóváhagyott szerződés aláírására.

- A Közgyűlés felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a bérleti szerződés fennállásának ideje alatt az éves költségvetésekben biztosítsa a bérleti díj fedezetét.

- A Közgyűlés ugyanakkor felhatalmazza a polgármestert arra is, hogy tárgyalásokat folytasson le a MÁV Zrt. vezetőségével a Szombathely 3643/1 hrsz-ú MÁV Zrt. tulajdonú ingatlanból 159 m2 terület megvásárlására vonatkozóan.

Felelős:	Dr. Puskás Tivadar, polgármester

Lazáry Viktor, alpolgármester

Dr. Nagy Tibor, aljegyző

(A végrehajtás előkészítéséért:

Füzi Judith, a Tisztségviselői Osztály vezetője,

Stéger Gábor, a Közgazdasági Osztály vezetője)

Határidő:

- pont:  azonnal

- pont:  2011. február 28.

- pont:  2011. február 28.

- pont:  az éves költségvetési rendeletek elfogadásakor

- pont:  2011. február 28.